## t_Aylik_Mkt_Gelir
rep_month | aygm_poz | tip | detay | PPr No. | 2024-02-01
2409 | AYGM-AA-001 | İMALAT | ALTYAPI AKTARIMLARI | 5
2409 | AYGM-KP-001 | İMALAT | KÖPRÜ TEMELI KAZILMASI | 5
2409 | AYGM-KP-008 | İMALAT | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | 5
2409 | AYGM-KP-010 | İMALAT | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | 5
2409 | AYGM-KP-011 | İMALAT | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | 5
2409 | AYGM-KP-013 | İMALAT | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | 5
2409 | AYGM-KP-014 | İMALAT | ÖNGERME ÇELIĞI TEMIN VE YERINE KOYMA | 5
2409 | AYGM-KP-015 | İMALAT | KÖPRÜLERDE MEMBRAN ILE SU YALITIMI | 5
2409 | AYGM-KP-016 | İMALAT | KATRAN BADANA YAPILMASI | 5
2409 | AYGM-KP-017 | İMALAT | KÖPRÜLERDE GENLEŞME DERZI ( MLZ. + İŞÇ. ) | 5
2409 | AYGM-KP-018 | İMALAT | NEOPREN MESNET TEMINI VE MONTAJI | 5
2409 | AYGM-KP-019 | İMALAT | KÖPRÜ KORKULUK - PROFILDEN ( MLZ. + İŞÇ. ) | 5
2409 | AYGM-KP-022 | İMALAT | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | 5
2409 | AYGM-KÜ-001 | İMALAT | PLENTMIKS ALTTEMEL VE PLENTMIKS TEMEL | 5
2409 | AYGM-KÜ-002 | İMALAT | BITÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI | 5
2409 | AYGM-KÜ-003 | İMALAT | BINDER TABAKASI YAPILMASI ( BITÜM YÜKLENICI ) | 5
2409 | AYGM-KÜ-004 | İMALAT | AŞINMA TABAKASI YAPILMASI | 5
2409 | AYGM-KÜ-005 | İMALAT | İKI TABAKA ASTARLI BITÜMLÜ SATHI KAPLAMA YP. | 5
2409 | AYGM-SN-001 | İMALAT | KAZI - SANAT YAPISI (KÖPRÜ HARIÇ) | 5
2409 | AYGM-SN-002 | İMALAT | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 5
2409 | AYGM-SN-003 | İMALAT | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 5
2409 | AYGM-SN-004 | İMALAT | BETON - AÇIKTA - DEMIRLI | 5
2409 | AYGM-SN-005 | İMALAT | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | 5
2409 | AYGM-SN-006 | İMALAT | MOLOZ TAŞ İNŞAAT - HAZIR BETON HARCIYLA | 5
2409 | AYGM-SN-007 | İMALAT | DOLGU - KIRMATAŞ | 5
2409 | AYGM-SN-008 | İMALAT | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | 5
2409 | AYGM-SN-009 | İMALAT | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | 5
2409 | AYGM-SN-011 | İMALAT | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | 5
2409 | AYGM-SN-015 | İMALAT | FONTTAN IZGARA. KAPAK. GARGUY | 5
2409 | AYGM-SN-018 | İMALAT | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 5 | 10813.322
2409 | AYGM-SN-021 | İMALAT | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | 5
2409 | AYGM-SN-023 | İMALAT | KIRMATAŞ KOLON - Ø 70 CM. | 5
2409 | AYGM-SN-029 | İMALAT | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 5 | 465.183
2409 | AYGM-SN-030 | İMALAT | SOILMIXING KOLON - Ø 80 CM. | 5 | 10378
2409 | AYGM-SN-033 | İMALAT | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ | 5
2409 | AYGM-SN-034 | İMALAT | SU TUTUCU TEMINI VE YERINE KONULMASI | 5
2409 | AYGM-SN-037 | İMALAT | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 5
2409 | AYGM-SN-043 | İMALAT | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 5 | 11528.143
2409 | AYGM-TN-001 | İMALAT | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 5 | 15179.299
2409 | AYGM-TN-002 | İMALAT | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 5 | 122.5046
2409 | AYGM-TN-003 | İMALAT | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | 5
2409 | AYGM-TN-004 | İMALAT | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | 5 | 9516
2409 | AYGM-TN-005 | İMALAT | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | 5 | 54.262
2409 | AYGM-TN-006 | İMALAT | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 5 | 1668.5339
2409 | AYGM-TN-007 | İMALAT | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | 5 | 9450
2409 | AYGM-TN-009 | İMALAT | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 5 | 1722
2409 | AYGM-TN-010 | İMALAT | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | 5
2409 | AYGM-TN-011 | İMALAT | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 5
2409 | AYGM-TN-013 | İMALAT | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 5
2409 | AYGM-TN-016 | İMALAT | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | 5
2409 | AYGM-TN-017 | İMALAT | ENJEKSIYON AMAÇLI DELIK AÇILMASI | 5
2409 | AYGM-TN-018 | İMALAT | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 5
2409 | AYGM-TP-001 | İMALAT | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 5 | 1150414.177
2409 | AYGM-TP-002 | İMALAT | KAZI - ARIYET OCAĞI | 5
2409 | AYGM-TP-003 | İMALAT | KAZI - SIYIRMA | 5
2409 | AYGM-TP-004 | İMALAT | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ - TABAN İYILEŞTIRME | 5
2409 | AYGM-TP-005 | İMALAT | DOLGU - ALTTEMEL. YAKLAŞIM | 5
2409 | AYGM-TP-006 | İMALAT | DOLGU - ÇIMENTOLU. YAKLAŞIM | 5
2409 | S-ALT | İMALAT | ALTYAPI HAT EMNIYETI SERTIFIKASYONU | 5
2409 | AYGM-KP-014 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-KP-014 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-KP-014 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-KP-014 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-SN-005 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-SN-005 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-SN-005 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5 | 3730
2409 | AYGM-SN-005 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-SN-029 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-SN-029 | İHZARAT | SEVK | 5 | 465.183
2409 | AYGM-SN-029 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5 | 465.183
2409 | AYGM-SN-029 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 465.183
2409 | AYGM-SN-037 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-SN-037 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-SN-037 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-SN-037 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-TN-002 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-TN-002 | İHZARAT | SEVK | 5 | 122.5046
2409 | AYGM-TN-002 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5 | 122.5046
2409 | AYGM-TN-002 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 122.5046
2409 | AYGM-TN-003 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-TN-003 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-TN-003 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-TN-003 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-TN-004 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-TN-004 | İHZARAT | SEVK | 5 | 9516
2409 | AYGM-TN-004 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5 | 9516
2409 | AYGM-TN-004 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 9516
2409 | AYGM-TN-005 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-TN-005 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-TN-005 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5 | 1270
2409 | AYGM-TN-005 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 54.262
2409 | AYGM-TN-007 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-TN-007 | İHZARAT | SEVK | 5 | 9450
2409 | AYGM-TN-007 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5 | 9450
2409 | AYGM-TN-007 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 9450
2409 | AYGM-TN-009 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-TN-009 | İHZARAT | SEVK | 5 | 1722
2409 | AYGM-TN-009 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5 | 1722
2409 | AYGM-TN-009 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 1722
2409 | AYGM-UST-005-a | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-005-a | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-005-a | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-005-a | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-005-b | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-005-b | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-005-b | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-005-b | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-007-a | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-007-a | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-007-a | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-007-a | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-007-b | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-007-b | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-007-b | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-007-b | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-008 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-008 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-008 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-008 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-013 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-013 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-013 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-013 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-014 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-014 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-014 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-014 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-015 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-015 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-015 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-015 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-016 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-016 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-016 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-016 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-017 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-017 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-017 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-017 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-018 | İHZARAT | SİPARİŞ | 5
2409 | AYGM-UST-018 | İHZARAT | SEVK | 5
2409 | AYGM-UST-018 | İHZARAT | İŞ YERİNE TESLİM | 5
2409 | AYGM-UST-018 | İHZARAT | GERİ ÖDEME | 5 | 0
2409 | AYGM-UST-099 | İMALAT |  | 5
Note on C46: Mahir Er: sipariş miktarı kullanıldı.