## Gider Miktar
Rep Month | L4 Code | L4 Desc | M2 Code | M2 Desc | T1 Code | T1 Desc | FFAK | Taşeron Kod | Sözleşme Miktar | Kalan Miktar | Kalan Dağılan Fark | Toplam Miktar | 1.10.2023 | 1.11.2023 | 1.12.2023 | 1.01.2024 | 1.02.2024 | 1.03.2024 | 1.04.2024 | 1.05.2024 | 1.06.2024 | 1.07.2024 | 1.08.2024 | 1.09.2024 | 1.10.2024 | 1.11.2024 | 1.12.2024 | 1.01.2025 | 1.02.2025 | 1.03.2025 | 1.04.2025 | 1.05.2025 | 1.06.2025 | 1.07.2025 | 1.08.2025 | 1.09.2025 | 1.10.2025 | 1.11.2025 | 1.12.2025 | 1.01.2026 | 1.02.2026 | 1.03.2026 | 1.04.2026 | 1.05.2026 | 1.06.2026 | 1.07.2026 | 1.08.2026 | 1.09.2026 | 1.10.2026 | 1.11.2026 | 1.12.2026 | 1.01.2027 | 1.02.2027 | 1.03.2027 | 1.04.2027 | 1.05.2027 | 1.06.2027 | 1.07.2027 | 1.08.2027 | 1.09.2027 | 1.10.2027 | 1.11.2027 | 1.12.2027 | 1.01.2028 | 1.02.2028 | 1.03.2028 | 1.04.2028 | 1.05.2028 | 1.06.2028 | 1.07.2028 | 1.08.2028 | 1.09.2028 | 1.10.2028 | 1.11.2028 | 1.12.2028 | KIRMATAŞ | SU TEMİNİ | TAŞ | BAĞLANTI
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-01.TPR-001 | 22888989.096 | 22221590.61 | 0 | 22994687.109 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113673 | 134056.61 | 525366.889 | 811178.6146 | 811410.9023 | 570678.5962 | 494457.4241 | 881878.349 | 815882.2523 | 943360.118 | 943838.2931 | 940125.4535 | 981207.655 | 980729.4799 | 980729.4799 | 978374.5897 | 980729.4799 | 731439.5351 | 644565.6958 | 644565.6958 | 731439.5351 | 818791.5494 | 899738.7795 | 900390.8364 | 880319.5217 | 900390.8364 | 859786.81 | 834012.9982 | 545628.4419 | 478953.8919 | 236985.7951 | [27 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1000
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.03 | AYGM - TP - 001 - TA (Patlatmalı) | 2508585.621 | 581203.841 | 0 | 2508585.621 |  |  |  |  | 112308.24 | 203414.24 | 316338.5 | 283653.917 | 315142.501 | 343938.912 | 352585.47 | 25386.5028 | 25386.5028 | 4231.0838 | 0 | 22364.3001 | 22364.3001 | 30826.4677 | 30826.4677 | 30826.4677 | 35057.5514 | 35057.5514 | 35057.5514 | 35057.5514 | 35057.5514 | 13902.1325 | 9671.0487 | 9671.0487 | 13902.1325 | 18133.2163 | 26595.3839 | 26595.3839 | 26595.3839 | 26595.3839 | 22364.3001 | 19678.5773 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1002
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.01 | AYGM - TP - 001 - TA (Patlatmasız) | 1925810.766 | 506171.237 | 0 | 1925810.766 |  |  | 155000 | 259190.93 | 308457.85 | 398212.13 | 188311.14 | 49036.519 | 22426.99 | 39003.97 | 0 | 22109.1407 | 22109.1407 | 3684.8568 | 0 | 19477.1002 | 19477.1002 | 26846.8137 | 26846.8137 | 26846.8137 | 30531.6705 | 30531.6705 | 30531.6705 | 30531.6705 | 30531.6705 | 12107.3866 | 8422.5298 | 8422.5298 | 12107.3866 | 15792.2434 | 23161.957 | 23161.957 | 23161.957 | 23161.957 | 19477.1002 | 17138.1005 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1002
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TP-001-TA | 35000 | 49230.3 | 49230.3 | 100000 |  |  |  |  | 12090 | 9489.42 | 0 | 7730.164 | 3281 | 18179.116 | 0 | [55 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1001
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TP-001-TA | 38000 | 0 | 0 | 88352.02 |  |  |  |  | 80609.76 | 8293.17 | -550.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1003
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TP-001-TA | 750450 | 0 | 0 | 898280.087 |  |  | 190071.49 | 210000 | 262239.94 | 139106.76 | 39333.63 | 46951.931 | 0 | 0 | 10576.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [38 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-001 | 177341.095 | 171275.1964 | 0 | 177341.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2116.1117 | 2845.3659 |  | 1187.113 | -82.692 |  | 4051.3866 | 2757.9007 | 4310.7667 | 3017.2808 | 3863.7264 | 8353.9078 | 7376.012 | 6327.985 | 7116.6319 | 7116.6319 | 6068.6049 | 6068.6049 | 5725.3922 | 5725.3922 | 5407.7337 | 4114.2478 | 4283.1087 | 7918.1074 | 8966.1344 | 8966.1344 | 8966.1344 | 7918.1074 | 6870.0805 | 6870.0805 | 5149.9597 | 6407.592 | 6407.592 | 5149.9597 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-001-1000
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.02 | AYGM-TP-001-TA-1 | 0 | 3705559.84 | 0 | 5030000 |  |  |  |  | 0 | 226504 | 283287.908 | 356674.791 | 234643.891 | 167357.105 | 55972.465 | 46109.3857 | 3521.1075 | 1912.7004 | 1912.7004 | 97809.9741 | 145758.6109 | 193707.2478 | 193229.0727 | 193707.2478 | 193229.0727 | 193707.2478 | 193707.2478 | 193707.2478 | 193707.2478 | 145758.6109 | 97809.9741 | 97809.9741 | 145758.6109 | 193229.0727 | 193489.8955 | 192837.8385 | 212909.1533 | 192837.8385 | 192837.8385 | 192837.8385 | 1043.2911 | 673.7922 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1001
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.02 | AYGM-TP-001-TA-1 | 1057000 | 4155962.55 | 0 | 4594384 | [5 empty] | 29958.22 | 53724.01 | 137575.53 | 79290.77 | 84925.52 | 52947.4 | 115881.7275 | 115881.7275 | 115881.7275 | 115881.7275 | 0 | 152569.3893 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 152569.3893 | 103258.0159 | 103258.0159 | 152569.3893 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1003
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.02 | AYGM-TP-001-TA-1 | 0 | 162686.865 | 0 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 162000 | 186141.05 | 132741.905 | 179340.794 | 95132.021 | 81957.365 | 2354.8903 | 2354.8903 | 2354.8903 | 1011.466 | 4060.1557 | 6090.2335 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 10475.2016 | 8120.3114 | 6090.2335 | 4060.1557 | 4060.1557 | 6090.2335 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | [30 empty] | D-01.ALT-01.TPR-001-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-005 | 72686.4374 | 79455.0669 | 0 | 79560.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6369 | 27.447 |  | 5.0731 |  | 56.1866 | 57.1327 | 1321.6237 | 2869.9147 | 2916.1181 | 2827.8741 | 3277.0699 | 3902.987 | 3021.6866 | 3498.0263 | 3908.6427 | 4563.57 | 4519.9004 | 4201.9104 | 3299.8461 | 2502.8099 | 1948.9039 | 1804.0032 | 2178.8525 | 2426.0836 | 2841.8409 | 3282.305 | 3282.305 | 3205.6199 | 3140.8185 | 2700.3543 | 1442.4855 | 1534.9483 | 1534.9483 | 1442.4855 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-005-1000
2409 | D-01.ALT-01.TPR-002 | KAZI - ARIYET OCAĞI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-01.TPR-002 | 8870000 | 8870000 | 0 | 8870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 270000 | 150000 | 150000 | 250000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 300000 | 150000 | 0 | 150000 | 250000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-01.TPR-002-1000
2409 | D-01.ALT-01.TPR-003 | KAZI - SIYIRMA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-01.TPR-003 | 2085258 | 2082528.906 | 0 | 2085258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.754 | 442.34 |  | 49934.5622 | 49934.5622 | 49934.5622 | 49934.5622 | 24967.2811 | 49934.5622 | 49934.5622 | 49934.5622 | 99869.1244 | 124836.4055 | 124836.4055 | 124836.4055 | 99869.1244 | 99869.1244 | 49934.5622 | 24967.2811 | 24967.2811 | 24967.2811 | 49934.5622 | 74901.8433 | 124836.4055 | 124836.4055 | 124836.4055 | 124836.4055 | 124836.4055 | 99869.1244 | 60179.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-01.TPR-003-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-008 | 0 | 34404 | 0 | 34404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | 1228.7143 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-008-1000
2409 | D-01.ALT-01.TPR-004 | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ - TABAN İYILEŞTIRME | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-01.TPR-004 | 2840413.094 | 2837684.094 | 0 | 2837684.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 75787.1026 | 75787.1026 | 125835.1893 | 125835.1893 | 150859.2326 | 150859.2326 | 150859.2326 | 125835.1893 | 125835.1893 | 75787.1026 | 50763.0593 | 60772.6766 | 60772.6766 | 85796.72 | 110820.7633 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 135844.8066 | 76045.3508 | 15428.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D-01.ALT-01.TPR-004 | D-01.ALT-01.TPR-004-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-011 | 85215.54 | 85215.54 | 0 | 85215.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5322.3282 | 5336.0795 | 5322.3282 | 5329.9246 | 5331.1085 | 5304.7383 | 5345.7733 | 5355.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305.024 | 5312.6204 | 5311.6287 | 5296.4358 | 5349.2334 | 5349.2334 | 5321.5638 | 5321.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-02.SNT-011-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-015 | FONTTAN IZGARA. KAPAK. GARGUY | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-015 | 2625 | 2625 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 |  |  |  |  | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 164.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-02.SNT-015-1000
2409 | D-01.ALT-01.TPR-005 | DOLGU - ALTTEMEL. YAKLAŞIM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-01.TPR-005 | 2006730 | 2006730 | 0 | 2006730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 66730 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-01.TPR-005 |  |  | D-01.ALT-01.TPR-005-1000
2409 | D-01.ALT-01.TPR-006 | DOLGU - ÇIMENTOLU. YAKLAŞIM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-01.TPR-006 | 108520 | 108520 | 0 | 108520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 8520 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-01.TPR-006 |  |  | D-01.ALT-01.TPR-006-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-023 | KIRMATAŞ KOLON - Ø 70 CM. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-023 | 1134160 | 1134160 | 0 | 1134160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-023 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-023-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-029 | 1546.8728 | 1246.9234 | 0 | 1507.9414 | 0 | 0 | 47.7001 | 213.3179 | [7 empty] | 112.8997 | 235.1968 | 107.3539 | 119.4502 | 15.1754 | 57.0431 | 222.4907 | 119.3446 | 118.6792 | 111.2288 | [5 empty] | 15.001 | 12.626 | [7 empty] | 0.43411 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-029-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-002 | 12110.234 | 13364.4159 | 0 | 13719.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2614 | 94.4836 | 107.493 | 0.88 | 68.739 | 2.9211 | 8.3739 | 225.2674 | 385.4576 | 429.2135 | 405.2487 | 544.3432 | 765.5399 | 506.7701 | 493.8862 | 662.9292 | 845.0531 | 839.4156 | 839.4156 | 734.072 | 566.7267 | 435.9927 | 396.5936 | 409.3873 | 462.9545 | 468.592 | 468.592 | 468.592 | 437.0134 | 457.317 | 457.317 | 159.2287 | 165.9471 | 165.9471 | 159.2287 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-002 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-002-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-006 | MOLOZ TAŞ İNŞAAT - HAZIR BETON HARCIYLA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-006 | 8100 | 8100 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-006 |  | D-01.ALT-02.SNT-006 | D-01.ALT-02.SNT-006-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-034 | SU TUTUCU TEMINI VE YERINE KONULMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-034 | 27968.9944 | 27894.9465 | 0 | 27968.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0479 | 156.0421 | 378.7312 | 587.514 | 723.289 | 587.514 | 702.6684 | 1490.3491 | 997.7903 | 925.5959 | 1326.9968 | 1667.7543 | 1595.5599 | 1595.5599 | 1443.1521 | 1111.7798 | 912.5233 | 747.8705 | 766.3826 | 1110.1269 | 1182.3213 | 1182.3213 | 1182.3213 | 1110.1269 | 1037.9325 | 1037.9325 | 542.6499 | 624.7452 | 624.7452 | 542.6499 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-02.SNT-034-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-037 | 234208.8413 | 231405.4159 | 0 | 231405.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11048.3061 | 25358.6809 | 16473.2051 | 16184.7204 | 7338.388 | 17193.9638 | 41706.788 | 31308.0985 | 25317.023 | 25317.023 | 1374.8216 | 1374.8216 | 1140.9333 | 1471.4911 | 1560.9631 | 1925.2872 | 1877.7257 | 853.8895 | 558.7015 | 558.7015 | 558.7015 | 726.9104 |  |  | 176.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-02.SNT-037-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-043 | 139810.7698 | 133690.6194 | 0 | 140024.7624 | 0 | 0 | 691.1408 | 5641.0022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 4975.6875 | 9001.9554 | 6373.5542 | 6297.61 | 5007.8107 | 7552.4086 | 13866.0744 | 11185.7746 | 9643.4831 | 9643.4831 | 3474.2723 | 3474.2723 | 3410.9338 | 3498.7445 | 3521.3946 | 3613.6244 | 3601.5841 | 3342.3967 | 3267.6689 | 3267.6689 | 3267.6689 | 3314.6289 | 2958.5319 | 2958.5319 | 3170.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-02.SNT-043-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-002-TA | 2325.5 | 2325.5 | 0 | 2325.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7543 | 61.6765 | 71.2634 | 65.5573 | 91.8275 | 136.8367 | 88.5775 | 86.4705 | 116.8269 | 150.0844 | 147.9774 | 147.9774 | 130.1705 | 97.829 | 73.6292 | 65.1046 | 67.6145 | 81.1338 | 83.2408 | 83.2408 | 83.2408 | 107.0749 | 79.0267 | 79.0267 | 22.8245 | 25.3444 | 25.3444 | 22.8245 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-002 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-002-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-002-TA | 649.6 | 649.6 | 0 | 649.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4288 | 17.2286 | 19.9066 | 18.3126 | 25.6509 | 38.2237 | 24.743 | 31.4008 | 32.6342 | 41.9243 | 41.3357 | 41.3357 | 36.3615 | 27.3273 | 20.5674 | 18.1862 | 18.8873 | 22.6637 | 23.2523 | 23.2523 | 23.2523 | 22.6637 | 22.0752 | 22.0752 | 6.3757 | 7.0796 | 7.0796 | 6.3757 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-002 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-002-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-002-TA | 977.9 | 977.9 | 0 | 977.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9462 | 15.6633 | 24.4066 | 17.1237 | 21.8896 | 47.1713 | 41.6653 | 35.7644 | 40.2049 | 40.2049 | 34.304 | 34.304 | 42.134 | 32.3716 | 30.583 | 23.3001 | 24.2509 | 44.7176 | 50.6184 | 50.6184 | 50.6184 | 44.7176 | 38.8167 | 38.8167 | 29.1316 | 36.2127 | 36.2127 | 29.1316 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-002 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-002-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-003 | 948.2036 | 202312.1046 | 0 | 202495.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 183.859 | 0 | 0 | 8800.417 | 8782.2523 | 8797.3829 | 8787.4816 | 8830.1713 | 8742.6078 | 8754.8672 | 8840.2334 | 8938.1439 | 8950.4032 | 8950.4032 | 8896.7973 | 8821.8654 | 8768.3285 | 8775.1616 | 8773.1864 | 8730.6658 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8730.6658 | 8742.9252 | 8742.9252 | [28 empty] | D-01.ALT-02.SNT-003 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-003-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-003-TA | 858 | 274.2733 | 0 | 521.2773 |  |  |  |  | 23 | 117.965 | 55 | -2.61e-05 | 51.039 | 0 | 0 | 0 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 16.9451 | 8.3073 | 8.3073 | 16.5603 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 21.8451 | 13.5378 | 8.5426 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-003 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-003-1001
2409 | D-01.ALT-03.KPR-014 | ÖNGERME ÇELIĞI TEMIN VE YERINE KOYMA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-014 | 1907.7751 | 1907.7751 | 0 | 1907.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 124.5093 | 124.5093 | 145.6822 | 175.9941 | 157.8417 | 107.1742 | 88.891 | 78.7595 | 45.4238 | 33.3766 | 28.9926 | 28.9926 | 49.875 | 49.875 | 64.4888 | 84.8501 | 84.8501 | 84.8501 | 84.8501 | 64.4888 | 49.875 | 49.875 | 49.875 | 49.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-03.KPR-014-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-015 | KÖPRÜLERDE MEMBRAN ILE SU YALITIMI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-015 | 106653.355 | 105653.455 | 0 | 105653.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1956.7477 | 1956.7477 | 1956.7477 | 5004.086 | 6601.0235 | 5595.78 | 6491.9193 | 7599.9318 | 7807.8985 | 7325.9602 | 7010.3352 | 5456.8042 | 3493.7417 | 2369.3667 | 2230.2 | 2780.65 | 2780.65 | 3264.0865 | 3899.023 | 3899.023 | 3899.023 | 3899.023 | 3264.0865 | 1277.65 | 1277.65 | 1277.65 | 1277.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-03.KPR-015-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-016 | KATRAN BADANA YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-016 | 279219.5021 | 278109.9504 | 0 | 279219.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.86 |  | 548.6917 | 744.8183 | 7053.5166 | 9996.7874 | 10308.1881 | 9848.875 | 14672.6379 | 13333.8743 | 10660.2021 | 12755.2058 | 12778.8266 | 12926.739 | 12820.5337 | 11505.5056 | 9443.9642 | 8474.065 | 7504.1659 | 7044.8528 | 7752.8438 | 8965.0308 | 11368.0879 | 13625.4965 | 13625.4965 | 13331.9355 | 13038.3746 | 10780.966 | 3280.4746 | 3594.0056 | 3594.0056 | 3280.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-03.KPR-016-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-017 | KÖPRÜLERDE GENLEŞME DERZI ( MLZ. + İŞÇ. ) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-017 | 2541.3832 | 2541.3832 | 0 | 2541.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 153.4386 | 153.4386 | 193.0702 | 242.7446 | 222.7972 | 150.5025 | 130.4112 | 111.0954 | 66.2807 | 44.8596 | 31.8596 | 31.8596 | 54.807 | 54.807 | 87.4148 | 126.3384 | 126.3384 | 126.3384 | 126.3384 | 87.4148 | 54.807 | 54.807 | 54.807 | 54.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-03.KPR-017-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-018 | NEOPREN MESNET TEMINI VE MONTAJI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-018 | 32427.3947 | 32427.3947 | 0 | 32427.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2132.8579 | 2132.8579 | 2477.5553 | 2980.4268 | 2666.2558 | 1811.4137 | 1494.9768 | 1330.5032 | 764.4211 | 566.7895 | 501.7895 | 501.7895 | 863.2105 | 863.2105 | 1094.1442 | 1424.5516 | 1424.5516 | 1424.5516 | 1424.5516 | 1094.1442 | 863.2105 | 863.2105 | 863.2105 | 863.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-03.KPR-018-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-019 | KÖPRÜ KORKULUK - PROFILDEN ( MLZ. + İŞÇ. ) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-019 | 471.645 | 471.645 | 0 | 471.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 30.1245 | 30.1245 | 35.9632 | 43.9486 | 39.6849 | 26.9049 | 22.6104 | 19.7979 | 11.535 | 8.2725 | 6.81 | 6.81 | 11.715 | 11.715 | 16.0228 | 21.6807 | 21.6807 | 21.6807 | 21.6807 | 16.0228 | 11.715 | 11.715 | 11.715 | 11.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-03.KPR-019-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-003-TA | 12377.31 | 7265.5958 | 0 | 7519.8258 |  |  |  |  | 75.87 | 152.56 | 0 | 0.17 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 448.8829 | 220.0632 | 220.0632 | 438.6881 | 664.9841 | 664.9841 | 664.9841 | 578.6848 | 358.6215 | 226.2959 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-003 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-003-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-003-TA | 800 | 325.0179 | 0 | 486.0394 | [6 empty] | 159.5426 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 20.0802 | 9.8443 | 9.8443 | 19.6242 | 29.7473 | 29.7473 | 29.7473 | 25.8868 | 16.0425 | 10.1231 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-003 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-003-1002
2409 | D-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-002 | 27310.493 | 25624.5797 | 0 | 25823.6358 | 0 | 0 | 35.4624 | 87.0423 | 0 | 0 | 0 | 8.5161 | 68.0353 | 0 | 160.1129 | 57.7813 | 104.2354 | 227.6426 | 648.2561 | 560.5836 | 578.8379 | 568.3229 | 578.4398 | 752.69 | 886.121 | 1029.2568 | 1168.8798 | 1138.5513 | 886.4369 | 898.501 | 898.501 | 865.1827 | 942.4188 | 997.5818 | 989.4702 | 1151.3855 | 1220.0875 | 1143.4897 | 1143.4897 | 1114.4273 | 1244.9606 | 1240.2274 | 868.4264 | 558.5659 | 385.5172 | 226.5012 | 226.5012 | 163.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-002-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-003 | 2472982 | 3254356.8594 | 0 | 3268319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.175 | 684.9656 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 18048.0577 | 34279.6649 | 34619.3949 | 48259.424 | 88790.3509 | 80676.0408 | 80756.8506 | 79993.6234 | 80283.6973 | 95836.1838 | 108634.0789 | 122128.4337 | 135088.317 | 133447.3786 | 105130.9358 | 104338.6774 | 104338.6774 | 101117.7873 | 110780.4577 | 117899.7997 | 117881.5904 | 131454.8521 | 140321.6006 | 131454.8521 | 131454.8521 | 128233.962 | 144982.5907 | 145008.3872 | 109947.7253 | 79993.4471 | 64211.0855 | 50361.2579 | 50361.2579 | 44241.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-003-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-004 | 75617.935 | 0 | 0 | 11240 | 0 | 0 | 2754.6702 | 6761.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-004-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-005 | 10547.572 | 30857.1382 | 0 | 30971.1165 | 0 | 0 | 15.7076 | 38.5544 | 9.2772 | 0 | 0 | 4.9855 | 45.4535 |  | -116.4078 | 425.0973 | 501.1697 | 598.6063 | 779.9769 | 728.0981 | 745.109 | 730.157 | 789.7449 | 917.7881 | 984.349 | 1036.1382 | 1091.2836 | 1046.6711 | 1025.1881 | 1049.6086 | 1049.6086 | 1034.8149 | 1059.5581 | 1087.0398 | 1070.9522 | 1173.6635 | 1129.1797 | 1170.2329 | 1170.2329 | 1159.8394 | 1196.4475 | 1202.1055 | 1051.1709 | 913.589 | 830.979 | 751.0847 | 751.0847 | 722.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-005-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-003-TA | 5471.691 | 2031.6359 | 0 | 3324.3219 |  |  | 323.02 | 362.56 | 202.18 | 0 | 56.8869 | 0.000147 | 348.039 | 0 | 0 |  | 32.5412 | 50.7059 | 35.5753 | 45.4767 | 98.0007 | 86.5618 | 74.3024 | 83.5276 | 83.5276 | 71.2683 | 71.2683 | 87.5354 | 67.2536 | 63.5377 | 48.4071 | 50.3824 | 92.9029 | 205.1623 | 205.1623 | 224.3462 | 92.9029 | 80.6436 | 80.6436 | [28 empty] | D-01.ALT-02.SNT-003 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-003-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-007 | 197930.6101 | 1305.4 | -2.1146e-11 | 65838.4 | 0 | 0 | 2735.5646 | 6714.4354 | 16633.0906 | 17802.5559 | 20647.3535 | 0 | 0 | 0 | 40.2792 | 91.875 | 43.2666 | 3.5669 | 13.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0205 | 121.231 | 121.231 | 121.231 | 95.8863 | 68.0543 | 67.3878 | 92.7812 | 73.3378 | 79.7756 | 79.7756 | 85.1404 | 34.5811 | 25.4609 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-007-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-009 | 2627078.6 | 3803107.3595 | 0 | 3826496.17 | 0 | 0 | 498.4807 | 1223.5193 | 6577.1281 | 278.6824 | 0 | 0 | 14811 | 0 |  | 42170.6082 | 47157.9997 | 61917.387 | 105354.784 | 97484.4293 | 100942.1654 | 99780.8278 | 96957.4402 | 111850.7688 | 125309.5549 | 139811.8401 | 154552.9384 | 152056.0626 | 122552.1991 | 121920.2872 | 121920.2872 | 118453.3337 | 128854.194 | 136540.4108 | 136508.2731 | 151149.8219 | 160589.477 | 151149.8219 | 151149.8219 | 147682.8685 | 165711.0264 | 165756.5548 | 128049.7848 | 95807.1178 | 78819.046 | 63911.1462 | 63911.1462 | 57323.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-009-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-010 | 419681.4573 | 423379.6338 | 0 | 423379.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091.8441 | 3801.1943 | 3843.6144 | 9987.9653 | 12563.1375 | 3344.0115 | 2909.9158 | 5295.8991 | 8756.487 | 8894.3795 | 8804.6071 | 7674.2821 | 5270.7491 | 3207.9631 | 2477.3515 | 2807.605 | 8060.657 | 10137.445 | 10137.445 | 10905.9263 | 3108.7519 | 2283.0847 | 2270.9327 |  |  | 10115.2195 | 13831.5926 | 14113.945 | 15957.745 | 28351.91 | 28312.297 | 28666.487 | 25771.945 | 25771.945 | 25065.155 | 24850.045 | 21129.713 | 16214.18 | 5592.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-010-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-004 | BETON - DEMİRLİ - BETON DUVAR ALTGEÇİT, BACA, AÇ KAPA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-004 | 286499.1275 | 285463.2095 | 0 | 286499.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5385 | 6.5199 | 7.4176 | 339.623 | 4.425 | 283.9986 | 388.3954 | 4798.2734 | 8531.6992 | 9013.9792 | 7769.1149 | 10606.2643 | 16799.3847 | 11714.2556 | 10096.2327 | 14196.2897 | 19131.0056 | 17512.9827 | 17512.9827 | 15356.4255 | 11556.9279 | 8947.6935 | 7885.5219 | 8186.8595 | 10239.3965 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10239.3965 | 9648.9808 | 9648.9808 | 3010.6386 | 3779.9241 | 3779.9241 | 3010.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-004 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-004-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-033 | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-033 | 47278.753 | 44549.659 | 0 | 47278.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6454 | 428.0825 | 487.0251 |  | 1450.341 |  |  | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 |  |  |  |  | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-033 | D-01.ALT-02.SNT-033-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-016-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-017 | ENJEKSIYON AMAÇLI DELIK AÇILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-017-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-007 | 3238.295 | 3238.295 | 0 | 3238.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4728 | 107.3138 | 113.3856 | 109.4122 | 211.111 | 88.0397 | 92.9593 | 211.2311 | 337.4848 | 342.4044 | 342.4044 | 287.7289 | 173.0915 | 100.7564 | 96.1287 | 95.3361 | 78.2729 | 73.3533 | 73.3533 | 49.066 | 48.0821 | 53.0017 | 58.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-007 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-007-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-007-TA | 1756.155 | 1756.16 | 0 | 1756.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3078 | 55.3078 | 55.3078 | 55.3078 | 108.4991 | 53.1913 | 53.1913 | 106.0349 | 160.7326 | 160.7326 | 160.7326 | 139.8733 | 86.6821 | 54.6978 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-007 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-007-1001
2409 | D-01.ALT-05.TKP-002 | BITÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-05.TKP-002 | 11147.21 | 11147.21 | 0 | 11147.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 |  |  |  | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 | 796.2293 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-05.TKP-002-1000
2409 | D-01.ALT-05.TKP-003 | BINDER TABAKASI YAPILMASI ( BITÜM YÜKLENICI ) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-05.TKP-003 | 12256.92 | 12256.92 | 0 | 12256.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 |  |  |  | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 | 875.4943 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-05.TKP-003-1000
2409 | D-01.ALT-05.TKP-004 | AŞINMA TABAKASI YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-05.TKP-004 | 9699.46 | 9699.46 | 0 | 9699.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1616.5767 | 1616.5767 | 1616.5767 | 1616.5767 | 1616.5767 | 1616.5767 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-05.TKP-004-1000
2409 | D-01.ALT-05.TKP-005 | İKI TABAKA ASTARLI BITÜMLÜ SATHI KAPLAMA YP. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-05.TKP-005 | 148.1 | 148.1 | 0 | 148.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 24.6833 | 24.6833 | 24.6833 | 24.6833 | 24.6833 | 24.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-05.TKP-005-1000
2409 | D-01.ALT-06.AAK-001 | ALTYAPI AKTARIMLARI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-06.AAK-001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-06.AAK-001-1000
2409 | D-01.ALT-07.SRT-001 | ALTYAPI HAT EMNIYETI SERTIFIKASYONU | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-07.SRT-001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-07.SRT-001-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-007-TA | 504.563 | 504.563 | 0 | 504.563 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8905 | 15.8905 | 15.8905 | 15.8905 | 31.1729 | 15.2824 | 15.2824 | 30.4649 | 46.1802 | 46.1802 | 46.1802 | 40.1871 | 24.9047 | 15.7152 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | D-01.ALT-02.SNT-007 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-007-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-007-TA | 815.282 | 815.282 | 0 | 815.282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.189 | 20.3479 | 14.2761 | 18.2495 | 39.327 | 34.7367 | 29.8171 | 33.5191 | 33.5191 | 28.5995 | 28.5995 | 35.1274 | 26.9884 | 25.4973 | 19.4255 | 20.2181 | 37.2813 | 42.2009 | 42.2009 | 66.4882 | 67.4721 | 62.5525 | 56.649 | [28 empty] | D-01.ALT-02.SNT-007 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-007-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-001-TA | 750 | 813.0096 | 0 | 1700 |  |  |  |  | 393 | -39.189 | 326.766 | 0.0073551 | 172.983 | 33.423 | 0 | 19.0771 | 13.0222 | 20.2912 | 14.2363 | 18.1986 | 39.2174 | 34.6398 | 29.734 | 33.4257 | 33.4257 | 28.5198 | 28.5198 | 26.9132 | 26.9132 | 25.4262 | 19.3713 | 20.1618 | 37.1774 | 42.0833 | 42.0833 | 42.0833 | 45.2937 | 32.2715 | 32.2715 | 24.2195 | 30.1066 | 30.1066 | 24.2195 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-001-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-001-TA | 500 | 390.3 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 550.91 | 0.01 | 58.78 | 0 | 0 | 9.1583 | 6.2515 | 9.7412 | 6.8344 | 8.7366 | 18.827 | 16.6295 | 18.1707 | 16.0466 | 16.0466 | 13.6914 | 13.6914 | 12.9202 | 12.9202 | 12.2063 | 9.2996 | 9.679 | 17.8477 | 20.2028 | 20.2028 | 20.2028 | 17.8477 | 15.4925 | 15.4925 | 11.627 | 14.4532 | 14.4532 | 11.627 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-001-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-001-TA | 1600 | 1005.994 | 0 | 1600 | [6 empty] | 392.8651 | 0 | 201.1409 | 0 | 0 | 23.6054 | 16.1133 | 25.1078 | 17.6156 | 22.9967 | 49.0047 | 43.3405 | 37.2702 | 41.8382 | 41.8382 | 35.7678 | 35.7678 | 33.7798 | 33.7798 | 31.9399 | 24.4477 | 25.4258 | 46.4805 | 52.5509 | 52.5509 | 52.5509 | 46.4805 | 40.4101 | 40.4101 | 30.4468 | 37.253 | 37.253 | 29.9686 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-001-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-001-TA | 2360 | 196.104 | 0 | 3500 |  |  | 891.54 | 1631.98 | 463.3 | 0 | -759.2356 | -0.000353 | 1076.312 | 0 | 0 | 4.6015 | 3.141 | 4.8944 | 3.4339 | 4.3896 | 9.4595 | 8.3554 | 7.1721 | 8.0625 | 8.0625 | 6.8792 | 6.8792 | 8.4494 | 6.4917 | 6.133 | 4.6725 | 4.8632 | 8.9675 | 10.1508 | 10.1508 | 10.1508 | 8.9675 | 7.7841 | 7.7841 | 5.8419 | 7.2619 | 7.2619 | 5.8419 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-001-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-009 | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-009 | 2770.46 | 2770.46 | 0 | 2770.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-009 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-009-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-018 | 101625.5693 | 95649.5882 | 0 | 101821.5002 | 0 | 0 | 1194.616 | 4977.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4367.3283 | 7578.4364 | 5494.3781 | 5411.123 | 3331.0553 | 5451.8411 | 10505.3226 | 8333.0921 | 7109.8213 | 7109.8213 | 2137.4723 | 2137.4723 | 2121.8267 | 2151.217 | 2163.9383 | 2215.7387 | 2208.9763 | 2063.405 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2030.3399 | 1847.8093 | 1847.8093 | 1967.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-018 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-018-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-018-TA | 3176.5 | 3312.1399 | 0 | 8500 |  |  |  |  | 343 | 762.91 | 529.521 | 1062.5191 | 1451.63 | 1038.28 | 0 | 77.7185 | 53.0514 | 82.665 | 57.9978 | 74.1398 | 159.7688 | 141.1201 | 121.1339 | 136.1736 | 136.1736 | 116.1875 | 116.1875 | 109.6423 | 109.6423 | 103.5844 | 78.9173 | 82.1375 | 151.458 | 171.4442 | 171.4442 | 171.4442 | 184.5232 | 254.1239 | 254.1239 | 197.3372 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-018 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-018-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-018-TA | 3500 | 363.93 | 0 | 3500 |  |  |  |  | 1767 | 1962.05 | -1431.28 | 0 | 838.3 | 0 | 0 | 8.5395 | 5.8292 | 9.083 | 6.3727 | 8.1463 | 17.555 | 15.5059 | 16.943 | 14.9624 | 14.9624 | 12.7664 | 12.7664 | 12.0472 | 12.0472 | 11.3816 | 8.6712 | 9.0251 | 16.6418 | 18.8379 | 18.8379 | 18.8379 | 16.6418 | 27.9225 | 27.9225 | 21.6829 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-018 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-018-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-018-TA | 5029 | 335.3122 | 0 | 5029 |  |  |  |  | 366 | 979 | 905 | 1151.2905 | 226.9395 | 192.8823 | 872.5755 | 7.868 | 5.3708 | 8.3688 | 5.8715 | 7.6651 | 16.334 | 14.446 | 12.4227 | 13.9453 | 13.9453 | 11.9219 | 11.9219 | 11.2593 | 11.2593 | 10.646 | 8.1488 | 8.4748 | 15.4926 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | 15.4926 | 25.8862 | 25.8862 | 20.1373 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-018 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-018-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-018-TA | 11268 | 2944.03 | 0 | 20000 |  |  | 1935.6 | 2705.81 | 752.81 | 0 | 4402.438 | 3116.7652 | 1517.3968 | 1379 | 1246.15 | 69.0809 | 47.1552 | 73.4776 | 51.552 | 65.8999 | 142.0122 | 125.4361 | 107.6711 | 121.0393 | 121.0393 | 103.2744 | 103.2744 | 126.847 | 97.4567 | 92.0721 | 70.1465 | 73.0088 | 134.625 | 152.3899 | 152.3899 | 152.3899 | 134.625 | 225.8806 | 225.8806 | 175.4053 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-018 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-018-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-021 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-021 | 30000 | 960229 | 0 | 960229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 |  |  |  |  | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-021 |  |  | D-01.ALT-02.SNT-021-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-005-TA | 873.994 | 817.054 | 0 | 873.994 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.954 | 12.2751 | 26.6112 | 3.1727 | 12.927 | 9.4296 | 21.7641 | 24.3964 | 22.4609 | 27.5843 | 47.893 | 29.3085 | 27.7562 | 42.2459 | 56.3586 | 54.8063 | 54.8063 | 48.597 | 34.8731 | 25.7674 | 22.6359 | 23.2375 | 28.6608 | 30.2131 | 30.2131 | 30.2131 | 34.6026 | 27.1085 | 27.1085 | 7.742 | 9.7646 | 9.7646 | 7.742 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-005-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-005-TA | 682.555 | 594.663 | 0 | 682.555 |  |  |  |  | 3.612 | -3.61 | 17.6 | 50.87 | 13.96 | -4.72 | 10.18 | 6.863 | 15.8402 | 17.756 | 16.3474 | 20.0762 | 34.8572 | 21.3311 | 24.5259 | 30.7472 | 41.0185 | 39.8887 | 39.8887 | 35.3695 | 25.3811 | 18.7539 | 16.4747 | 16.9126 | 20.8597 | 21.9895 | 21.9895 | 21.9895 | 20.8597 | 19.7299 | 19.7299 | 5.6348 | 7.1068 | 7.1068 | 5.6348 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-005-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-005-TA | 509.451 | 462.709 | 0 | 509.451 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.398 | 14.9167 | 28.8453 | 2.836 | -14.254 | 10.8573 | 7.4113 | 11.5484 | 8.1023 | 10.3574 | 22.3199 | 19.7146 | 16.9225 | 19.0236 | 19.0236 | 16.2315 | 16.2315 | 19.9364 | 15.3171 | 14.4708 | 11.0248 | 11.4747 | 21.1588 | 23.9509 | 23.9509 | 23.9509 | 21.1588 | 18.3667 | 18.3667 | 13.7841 | 17.1346 | 17.1346 | 13.7841 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-005-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-030 | SOILMIXING KOLON - Ø 80 CM. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-030 | 2782603 | 2139379 | 0 | 2149757 | 0 | 0 | 3004.2 | 7373.8 | [7 empty] | 23479.4216 | 23479.4216 | 23479.4216 | 43714.6406 | 84185.0786 | 124655.5165 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | 165125.9545 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-02.SNT-030-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-001 | KÖPRÜ TEMELI KAZILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-001 | 186091.6449 | 186091.6449 | 0 | 186091.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3603.1057 | 10061.7673 | 9638.2995 | 9638.2995 | 8350.9575 | 6504.6381 | 6152.043 | 9757.3442 | 8984.5156 | 9407.9833 | 9944.3758 | 7796.0344 | 4502.6361 | 3342.3861 | 2182.1361 | 2182.1361 | 3720.7356 | 3720.7356 | 6490.7644 | 9684.2609 | 9684.2609 | 9684.2609 | 9684.2609 | 6490.7644 | 3720.7356 | 3720.7356 | 3720.7356 | 3720.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-03.KPR-001-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-008 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-008 | 11312.5228 | 14613.4702 | 0 | 14613.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 449.2774 | 826.5909 | 787.6435 | 787.6435 | 669.2435 | 499.433 | 470.2874 | 588.4537 | 517.3748 | 556.3221 | 605.6555 | 514.7783 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 460.0962 | 460.0962 | 499.0435 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 499.0435 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-03.KPR-008 |  |  | D-01.ALT-03.KPR-008-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-008-TA | 5140 | 5005.15 | 0 | 5005.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 99.43 | 122.53 | 99.43 | 99.43 | 264.355 | 164.925 | 164.925 | 259.925 | 358.2583 | 358.2583 | 358.2583 | 320.7583 | 225.1333 | 167.6333 | 136.2 | 136.2 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-008-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-008-TA | 2885 | 5005.15 | 0 | 5005.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 99.43 | 122.53 | 99.43 | 99.43 | 264.355 | 164.925 | 164.925 | 259.925 | 358.2583 | 358.2583 | 358.2583 | 320.7583 | 225.1333 | 167.6333 | 136.2 | 136.2 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-008-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-008-TA | 2040 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-008-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-011-TA | 1650 | 1650 | 0 | 1650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 0 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-011-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-011-TA | 1320 | 1320 | 0 | 1320 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-011-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-011-TA | 1020 | 1020 | 0 | 1020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67.3931 | 53.6417 | 67.3931 | 59.7966 | 58.6128 | 84.983 | 43.9479 | 33.7652 |  |  |  |  | 84.6973 | 77.1008 | 78.0925 | 93.2854 | 40.4878 | 40.4878 | 68.1575 | 68.1575 | [29 empty] | D-01.ALT-02.SNT-011-1004
2409 | D-01.ALT-03.KPR-010 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-010 | 9944.1564 | 9944.1564 | 0 | 9944.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 163.4526 | 512.5465 | 493.3361 | 493.3361 | 434.9367 | 351.1796 | 334.3343 | 553.1374 | 518.0785 | 537.2888 | 561.6219 | 436.5384 | 259.5101 | 179.2506 | 98.9912 | 98.9912 | 168.7888 | 168.7888 | 350.3207 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 350.3207 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-03.KPR-010 |  |  | D-01.ALT-03.KPR-010-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-011 | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-011 | 180285.99 | 180285.99 | 0 | 180285.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3480.7577 | 9739.2773 | 9330.189 | 9330.189 | 8086.5603 | 6302.9349 | 5962.0223 | 9463.7805 | 8717.1942 | 9126.2826 | 9644.4612 | 7559.6296 | 4368.623 | 3238.331 | 2108.0389 | 2108.0389 | 3594.3934 | 3594.3934 | 6289.4539 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 6289.4539 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-03.KPR-011 |  |  | D-01.ALT-03.KPR-011-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-013 | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-013 | 36251.8412 | 36251.8412 | 0 | 36251.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2365.9871 | 2365.9871 | 2768.2787 | 3344.2393 | 2999.292 | 2036.5153 | 1689.0803 | 1496.5809 | 863.1315 | 634.2261 | 550.9448 | 550.9448 | 947.7707 | 947.7707 | 1225.4219 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1225.4219 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-03.KPR-013 |  |  | D-01.ALT-03.KPR-013-1000
2409 | D-01.ALT-03.KPR-022 | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-022 | 825.3788 | 825.3788 | 0 | 825.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.7179 | 52.7179 | 62.9357 | 76.9101 | 69.4486 | 47.0836 | 39.5682 | 34.6463 | 20.1862 | 14.4769 | 11.9175 | 11.9175 | 20.5012 | 20.5012 | 28.04 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 28.04 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-03.KPR-022 |  |  | D-01.ALT-03.KPR-022-1000
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-029-TA | 106.109 | 107.9023 | 0 | 300 |  |  |  |  | 17.3016 | 34.706 | 23.292 | 27.7281 | 50.585 | 38.485 | 0 | 2.5319 | 1.7283 | 2.693 | 1.8894 | 2.4153 | 5.2049 | 4.5974 | 3.9463 | 4.4362 | 4.4362 | 3.7851 | 3.7851 | 3.5719 | 3.5719 | 3.3746 | 2.571 | 2.6759 | 4.9342 | 5.5853 | 5.5853 | 5.5853 | 6.0114 | 4.2831 | 4.2831 | 3.2144 | 3.9957 | 3.9957 | 3.2144 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-029-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-029-TA | 80.489 | 23.46 | 0 | 150 |  |  |  |  | 92.72 | 82.38 | -67.17 | 0 | 18.61 | 0 | 0 | 0.55048 | 0.37576 | 0.58552 | 0.4108 | 0.52513 | 1.1316 | 0.99956 | 1.0922 | 0.96452 | 0.96452 | 0.82296 | 0.82296 | 0.7766 | 0.7766 | 0.73369 | 0.55897 | 0.58178 | 1.0728 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2143 | 1.0728 | 0.93122 | 0.93122 | 0.69887 | 0.86875 | 0.86875 | 0.69887 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-029-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-029-TA | 152 | 37.584 | 0 | 152 |  |  |  |  | 11.0852 | 31.3131 | 36.7054 | 4.2053 | 31.107 | 0 | 0 | 0.8819 | 0.60199 | 0.93803 | 0.65812 | 0.85916 | 1.8308 | 1.6192 | 1.3924 | 1.5631 | 1.5631 | 1.3363 | 1.3363 | 1.262 | 1.262 | 1.1933 | 0.91337 | 0.94991 | 1.7365 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9633 | 1.7365 | 1.5097 | 1.5097 | 1.1375 | 1.3918 | 1.3918 | 1.1196 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-029-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-029-TA | 376.402 | 2273.805 | 0 | 3000 |  |  | 86.96 | 117.205 | 34.55 | 0 | 207.5604 | 128.3067 | 45.9899 | 38.96 | 66.663 | 53.3542 | 36.4201 | 56.75 | 39.8159 | 50.8974 | 109.6823 | 96.8798 | 83.1592 | 93.4841 | 93.4841 | 79.7634 | 79.7634 | 97.9696 | 75.2701 | 71.1114 | 54.1772 | 56.3879 | 103.9769 | 117.6975 | 117.6975 | 117.6975 | 103.9769 | 90.2562 | 90.2562 | 67.7366 | 84.2014 | 84.2014 | 67.7366 | [27 empty] | D-01.ALT-02.SNT-029-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-037-TA | 14957.5 | 12719.5 | 0 | 14957.5 |  |  |  |  | 612 | 1230 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 298.4598 | 203.7313 | 317.4555 | 222.727 | 284.7165 | 613.5549 | 541.9387 | 465.1865 | 522.943 | 522.943 | 446.1908 | 446.1908 | 421.0556 | 421.0556 | 397.7919 | 303.0634 | 315.4299 | 581.6391 | 658.3914 | 658.3914 | 658.3914 | 708.6182 | 975.9033 | 975.9033 | 757.8276 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-037-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-037-TA | 9334.5 | 881.5 | 0 | 9334.5 |  |  |  |  | 6267 | 1581 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 20.6842 | 14.1192 | 22.0006 | 15.4357 | 19.7317 | 42.5212 | 37.558 | 41.0389 | 36.2415 | 36.2415 | 30.9224 | 30.9224 | 29.1804 | 29.1804 | 27.5682 | 21.0032 | 21.8603 | 40.3094 | 45.6285 | 45.6285 | 45.6285 | 40.3094 | 67.6331 | 67.6331 | 52.5198 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-037-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-037-TA | 3744 | 2206 | 0 | 3744 |  |  |  |  | 308 | 772 | 0 | 0 | 1176 | 0 | -718 | 51.7632 | 35.334 | 55.0577 | 38.6286 | 50.4284 | 107.4603 | 95.0396 | 81.7281 | 91.7451 | 91.7451 | 78.4336 | 78.4336 | 74.0743 | 74.0743 | 70.0395 | 53.6103 | 55.7551 | 101.925 | 115.2365 | 115.2365 | 115.2365 | 101.925 | 170.304 | 170.304 | 132.4821 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-037-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-037-TA | 57824 | 33112 | 0 | 57824 |  |  | 9522 | 11805 | 2556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 752 | 776.9645 | 530.363 | 826.415 | 579.8135 | 741.1873 | 1597.2351 | 1410.8004 | 1210.9953 | 1361.3499 | 1361.3499 | 1161.5448 | 1161.5448 | 1426.6696 | 1096.1117 | 1035.5505 | 788.9489 | 821.1421 | 1514.1502 | 1713.9553 | 1713.9553 | 1713.9553 | 1514.1502 | 2540.5174 | 2540.5174 | 1972.8124 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-037-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-043-TA | 3739.5 | 2781.5 | 0 | 3739.5 |  |  |  |  | 114 | 426 | 420 | -2 | 0 | 0 | 0 | 65.2672 | 44.552 | 69.4212 | 48.7059 | 62.2618 | 134.1722 | 118.5112 | 101.727 | 114.3572 | 114.3572 | 97.573 | 97.573 | 92.0764 | 92.0764 | 86.9891 | 66.2739 | 68.9782 | 127.1928 | 143.977 | 143.977 | 143.977 | 154.9606 | 213.4105 | 213.4105 | 165.7217 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-043-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-043-TA | 2333.5 | 238.5 | 0 | 2333.5 |  |  |  |  | 1215 | 612 | 84 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5.5963 | 3.8201 | 5.9525 | 4.1763 | 5.3386 | 11.5046 | 10.1618 | 11.1035 | 9.8056 | 9.8056 | 8.3664 | 8.3664 | 7.8951 | 7.8951 | 7.4589 | 5.6827 | 5.9145 | 10.9062 | 12.3453 | 12.3453 | 12.3453 | 10.9062 | 18.2989 | 18.2989 | 14.2098 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-043-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-043-TA | 3744 | 568 | 0 | 3744 |  |  |  |  | 148 | 360 | 472 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 13.328 | 9.0978 | 14.1762 | 9.9461 | 12.9843 | 27.6688 | 24.4707 | 21.0433 | 23.6225 | 23.6225 | 20.195 | 20.195 | 19.0726 | 19.0726 | 18.0337 | 13.8036 | 14.3558 | 26.2436 | 29.671 | 29.671 | 29.671 | 26.2436 | 43.8498 | 43.8498 | 34.1114 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-043-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-043-TA | 14456 | 8796 | 0 | 14456 |  |  | 2646 | 2550 | 138 | 0 | -170 | 0 | 0 | 24 | 472 | 206.3959 | 140.8877 | 219.5321 | 154.0239 | 196.8919 | 424.2957 | 374.7705 | 321.6935 | 361.6343 | 361.6343 | 308.5573 | 308.5573 | 378.986 | 291.1754 | 275.0876 | 209.5795 | 218.1314 | 402.2247 | 455.3017 | 455.3017 | 455.3017 | 402.2247 | 674.8729 | 674.8729 | 524.0655 | [30 empty] | D-01.ALT-02.SNT-043-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-001 | 1500264.0682 | 1565619.5162 | 0 | 1587374.8572 | 0 | 0 | 4394.0691 | 10785.2299 | 0 | 0 | 0 | 70.8297 | 6505.2123 | 0 |  | 17582.0064 | 19470.853 | 23112.983 | 42175.4243 | 29977.0765 | 30277.2392 | 30105.9005 | 29934.7008 | 39944.4244 | 47601.4584 | 54025.6629 | 59868.9672 | 54410.6899 | 57077.3563 | 62813.0114 | 62813.0114 | 61282.0567 | 61445.5438 | 59963.4135 | 58878.7782 | 74479.5358 | 67937.2452 | 73638.1306 | 73638.1306 | 73440.2507 | 70706.3865 | 69876.7119 | 51676.3699 | 37438.4914 | 26870.7414 | 15355.2595 | 15355.2595 | 12446.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-01.ALT-04.TNL-001-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-001-TA | 224446.355 | 191399.505 | 0 | 224446.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1353.099 | 5832.6714 | 5603.6746 | 8092.307 | 12165.103 | 14872.5443 | 13689.501 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 5577.2041 | 7436.2722 | 5577.2041 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 5577.2041 | 6591.2412 | 4056.1485 | 12506.4577 | 4056.1485 | 4056.1485 | 4056.1485 | 4056.1485 | 2619.5959 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-04.TNL-001-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-001-TA | 173730.5 | 119829.416 | 0 | 173730.5 |  |  |  |  | 1124.54 | 6547.55 | 5140.764 | 10127.77 | 12070.26 | 9680.13 | 9210.07 | 24547.5501 | 16470.5171 | 16470.5171 | 17796.5971 | 14300.5679 | 12251.1714 | 12251.1714 | 5741.3239 | [47 empty] | D-01.ALT-04.TNL-001-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-002-TA | 731.51 | 333.3514 | 0 | 731.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.093 | 86.1156 | 66.574 | 108.562 | 124.814 | 25.9028 | 23.8424 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 9.7136 | 12.9514 | 9.7136 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 9.7136 | 11.4797 | 7.0644 | 21.7819 | 7.0644 | 7.0644 | 7.0644 | 7.0644 | 4.5624 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-04.TNL-002-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-002-TA | 1039.58 | 628.534 | 0 | 1039.58 |  |  |  |  | 9.7 | 56.86 | 33.866 | 87.11 | 104.61 | 70.8 | 48.1 | 128.7578 | 86.3918 | 86.3918 | 93.3474 | 75.0099 | 64.2603 | 64.2603 | 30.1146 | [47 empty] | D-01.ALT-04.TNL-002-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-002-TA | 872.912 | 664.404 | 0 | 872.912 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8643 | 29.0697 | 63.735 | 89.839 | 30.3284 | 30.3284 | 30.3284 | 30.3284 | 57.8356 | 57.8356 | 71.9418 | 71.9418 | 38.0869 | 52.1931 | 52.1931 | 50.7825 | 81.1109 | 9.1691 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-002-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-003-TA | 0 | 3437 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3366 | 10332 | 9411 | 14580 | 8874 | 267.0693 | 245.8252 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 100.151 | 133.5347 | 100.151 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 100.151 | 118.3603 | 72.8371 | 224.581 | 72.8371 | 72.8371 | 72.8371 | 72.8371 | 47.0406 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-04.TNL-003-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-003-TA | 0 | 4725 | 0 | 15000 | [5 empty] | 1878 | 360 | 1200 | 3534 | 3303 | 0 | 967.9357 | 649.4498 | 649.4498 | 701.7386 | 563.8864 | 483.0766 | 483.0766 | 226.3864 | [47 empty] | D-01.ALT-04.TNL-003-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-003-TA | 61976 | 35948 | 0 | 61976 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 2880 | 11205 | 8613 | 1640.9384 | 1640.9384 | 1640.9384 | 1640.9384 | 3129.2314 | 3129.2314 | 3892.4586 | 3892.4586 | 2060.7134 | 2823.9406 | 2823.9406 | 2747.6178 | 4388.5563 | 496.0977 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-003-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-004-TA | 97989.112 | 92457.11 | 0 | 97989.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532 | 7184.3052 | 6612.8264 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 2694.1145 | 3592.1526 | 2694.1145 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 2694.1145 | 3183.9535 | 1959.356 | 6041.3476 | 1959.356 | 1959.356 | 1959.356 | 1959.356 | 1265.4174 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-04.TNL-004-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-004-TA | 90535.69 | 43379.45 | 0 | 75711.45 |  |  |  |  | 1852 | 5608 | 4276 | 3316 | 3260 | 5576 | 8444 | 8923.266 | 5000.0796 | 5000.0796 | 5644.1848 | 4121.8493 | 5950.6539 | 5950.6539 | 2788.6828 | [47 empty] | D-01.ALT-04.TNL-004-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-004-TA | 39219.2 | 39219.2 | 0 | 39219.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.2607 | 1790.2607 | 1790.2607 | 1790.2607 | 3413.9856 | 3413.9856 | 4246.665 | 4246.665 | 2248.2344 | 3080.9138 | 3080.9138 | 2997.6459 | 4787.9066 | 541.2416 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-004-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-005-TA | 1991.361 | 1750.5045 | 0 | 1991.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.745 | 51.8045 | 166.057 | -59.6323 | 73.8813 | 136.0215 | 125.2016 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 51.0081 | 68.0108 | 51.0081 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 51.0081 | 60.2823 | 37.0968 | 114.3817 | 37.0968 | 37.0968 | 37.0968 | 37.0968 | 23.9583 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-04.TNL-005-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-005-TA | 1383.27 | 1123.452 | 0 | 1383.27 | [5 empty] | 41.09 | 19.128 | 64.32 | 71.31 | 45.31 | 18.66 | 230.1438 | 154.4181 | 154.4181 | 166.8507 | 134.0739 | 114.86 | 114.86 | 53.8274 | [47 empty] | D-01.ALT-04.TNL-005-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-005-TA | 1076.374 | 977.324 | 0 | 1076.374 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2039 | 12.9435 | 26.3976 | 50.505 | 44.6125 | 44.6125 | 44.6125 | 44.6125 | 85.0749 | 85.0749 | 105.8249 | 105.8249 | 56.0249 | 76.7749 | 76.7749 | 74.6999 | 119.3124 | 13.4875 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-005-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-001-TA | 130675.145 | 119574.355 | 0 | 130675.145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.3529 | 834.5641 | 3012.334 | 5853.539 | 5458.2774 | 5458.2774 | 5458.2774 | 5458.2774 | 10408.808 | 10408.808 | 12947.5416 | 12947.5416 | 6854.5809 | 9393.3145 | 9393.3145 | 9139.4411 | 14597.7185 | 1650.1769 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-001-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-006 | 265406.386 | 307320.4199 | 0 | 310339.3522 | 0 | 0 | 483.0034 | 1185.5305 | 76.7178 | 0 | 0 | 452.9324 | 820.7482 | 0 | 1782.8544 | 3185.7076 | 3813.336 | 4690.5451 | 8352.1636 | 7403.1934 | 7655.8004 | 7587.5795 | 7422.1289 | 8992.1 | 10284.6113 | 11538.596 | 12547.2573 | 12161.021 | 10754.8919 | 11188.4815 | 11188.4815 | 10904.1042 | 11197.3159 | 11365.2075 | 11130.3381 | 12937.2612 | 12980.2904 | 12772.001 | 12772.001 | 12600.8971 | 12987.354 | 12882.4147 | 9591.3427 | 6946.634 | 5292.6566 | 3650.7229 | 3650.7229 | 3110.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-006 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-006-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-006-TA | 16466.211 | 11674.8086 | 0 | 16466.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 230.513 | 683.1269 | 1350.4245 | 1018.471 | 1508.866 | 907.1816 | 835.0194 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 402.0464 | 247.4132 | 762.8573 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 159.7877 | 0 | [24 empty] | D-01.ALT-04.TNL-006 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-006-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-007-TA | 125546.456 | 121922.46 | 0 | 125546.46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624 | 5835.3619 | 5183.5149 | 4651.1368 | 4789.1365 | 4257.1944 | 3897.4795 | 4041.3655 | 3998.6357 | 3844.2853 | 3939.9912 | 4047.0337 | 4047.0337 | 4047.0337 | 4291.6398 | 4536.246 | 4536.246 | 4536.246 | 4196.3699 | 3823.1384 | 3814.2 | 4154.7302 | 3893.9913 | 3980.3229 | 3980.3229 | 4052.2659 | 3374.2578 | 3251.9547 | 3028.9314 | 3028.9314 | 2863.4626 | [25 empty] | D-01.ALT-04.TNL-007-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-007-TA | 127024.34 | 109426.34 | 0 | 127024.34 |  |  |  |  | 486 | 2350 | 2280 | 1298 | 2118 | 4314 | 4752 | 5237.282 | 4652.2442 | 4174.4308 | 4298.2866 | 3820.8645 | 3498.0176 | 3627.1564 | 3588.8061 | 3450.2754 | 3536.1723 | 3632.2437 | 3632.2437 | 3632.2437 | 3851.7796 | 4071.3155 | 4071.3155 | 4071.3155 | 3766.2741 | 3431.2959 | 3423.2737 | 3728.9021 | 3494.887 | 3572.3703 | 3572.3703 | 3636.9396 | 3028.4221 | 2918.6542 | 2718.4891 | 2718.4891 | 2569.9795 | [25 empty] | D-01.ALT-04.TNL-007-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-007-TA | 45347.2 | 14029.2 | 0 | 45347.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31318 | 0 | 0 | 640.3987 | 640.3987 | 640.3987 | 640.3987 | 1221.2255 | 1221.2255 | 1519.0854 | 1519.0854 | 804.2217 | 1102.0815 | 1102.0815 | 1072.2955 | 1712.6943 | 193.6089 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-007-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-009-TA | 0 | 6066 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 252 | 5652 | 7524 | 14649 | 21549 | 24461 | 19847 | 471.3536 | 433.8596 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 176.7576 | 235.6768 | 176.7576 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 176.7576 | 208.8954 | 128.551 | 396.3656 | 128.551 | 128.551 | 128.551 | 128.551 | 83.0225 | 0 | [27 empty] | D-01.ALT-04.TNL-009-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-009-TA | 0 | 22249 | 0 | 75000 |  |  |  |  | 1182 | 3500 | 5703 | 14781 | 7458 | 12675 | 7452 | 4557.7994 | 3058.1183 | 3058.1183 | 3304.3346 | 2655.2189 | 2274.7028 | 2274.7028 | 1066.0047 | [47 empty] | D-01.ALT-04.TNL-009-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-009-TA | 95472 | 54699 | 0 | 95472 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 2826 | 3735 | 10878 | 19998 | 2496.8758 | 2496.8758 | 2496.8758 | 2496.8758 | 4761.4841 | 4761.4841 | 5922.8217 | 5922.8217 | 3135.6115 | 4296.949 | 4296.949 | 4180.8153 | 6677.6911 | 754.8694 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-009-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-010-TA | 60260.07 | 60260.07 | 0 | 60260.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.7498 | 4220.5496 | 1172.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.6998 | 3915.7322 | 8487.9943 | 8487.9943 | 8487.9943 | 8487.9943 | 8487.9943 | 3352.9922 | [27 empty] | D-01.ALT-04.TNL-010-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-010-TA | 38815.59 | 38815.588 | 0 | 38815.588 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667.0758 | 5460.0594 | 5434.1823 | 6624.527 | 7788.9947 | 6676.2811 | 1164.4676 | [44 empty] | D-01.ALT-04.TNL-010-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-010-TA | 29299.342 | 29299.342 | 0 | 29299.342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10340.9442 | 10340.9442 | 8617.4535 | [39 empty] | D-01.ALT-04.TNL-010-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-006-TA | 16356.44 | 9840.924 | 0 | 16356.44 |  |  |  |  | 102.85 | 746.83 | 640.826 | 1400.69 | 839.01 | 2143.76 | 641.55 | 2015.9539 | 1352.632 | 1352.632 | 1461.5356 | 1174.4262 | 1006.1206 | 1006.1206 | 471.503 | [44 empty] | D-01.ALT-04.TNL-006 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-006-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-006-TA | 10359.347 | 8461.271 | 0 | 10359.347 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1306 | 312.6484 | 540.61 | 913.687 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 736.5438 | 736.5438 | 916.1886 | 916.1886 | 485.041 | 664.6858 | 664.6858 | 646.7214 | 1032.9577 | 116.7691 | [38 empty] | D-01.ALT-04.TNL-006 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-006-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-011 | 357253.002 | 364660.8321 | 0 | 364660.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.0523 | 3128.6105 | 7247.8852 | 6096.5769 |  | 891.7015 | 1361.3943 |  |  |  | 0 | 12226.7123 | 2799.4788 |  |  | 5612.4081 | 1773.4752 | 8641.4123 | 12498.2113 | 1822.4371 | 3754.7999 | 849.2294 | 1083.4034 | 1176.6434 | 13035.1914 | 11710.0004 | 12130.1631 | 15392.9723 | 25083.4273 | 27781.0003 | 27592.4703 | 27875.4923 | 27937.6523 | 27470.6143 | 27141.9923 | 22350.1643 | 17937.2873 | 6533.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-011 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-011-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-011-TA | 38977.18 | 38977.18 | 0 | 38977.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.6218 | 2729.9192 | 758.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.9461 | 2532.7584 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 2168.7692 | [24 empty] | D-01.ALT-04.TNL-011 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-011-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-011-TA | 26920.83 | 26920.834 | -2.9104e-11 | 26920.834 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.4418 | 3786.864 | 3768.9168 | 4594.489 | 5402.114 | 4630.3834 | 807.625 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-011 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-011-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-011-TA | 23350.986 | 23350.986 | 0 | 23350.986 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8241.5245 | 8241.5245 | 6867.9371 | [36 empty] | D-01.ALT-04.TNL-011 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-011-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-016-TA | 6609.925 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 90 | [42 empty] | D-01.ALT-04.TNL-016-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-016-TA | 5287.94 | 90 | 0 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 90 | [43 empty] | D-01.ALT-04.TNL-016-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-016-TA | 4086.135 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-016-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-017 | ENJEKSIYON AMAÇLI DELIK AÇILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-017-TA | 24235.564 | 450 | 0 | 450 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 450 | [43 empty] | D-01.ALT-04.TNL-017-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-017 | ENJEKSIYON AMAÇLI DELIK AÇILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-017-TA | 19388.45 | 450 | 0 | 450 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 450 | [42 empty] | D-01.ALT-04.TNL-017-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-017 | ENJEKSIYON AMAÇLI DELIK AÇILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-017-TA | 14981.985 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | D-01.ALT-04.TNL-017-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-013 | 18836 | 18836 | 0 | 18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6931 | 145.425 | 186.3407 | 422.6304 | 227.0408 | 236.6517 | 235.1514 | 272.6459 | 427.1285 | 520.3989 | 601.2378 | 689.1926 | 596.0716 | 678.9844 | 769.8549 | 769.8549 | 748.949 | 763.5832 | 739.1902 | 746.7938 | 1003.7427 | 891.4967 | 1003.7427 | 1003.7427 | 1003.7427 | 966.112 | 955.3402 | 707.8231 | 513.3983 | 362.8758 | 195.6286 | 195.6286 | 155.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-013 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-013-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-013-TA | 3300 | 3300 | 0 | 3300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4238 | 236.0265 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 113.6424 | 69.9338 | 215.6291 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 45.1656 | 0 | [24 empty] | D-01.ALT-04.TNL-013 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-013-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-013-TA | 2640 | 2640 | 0 | 2640 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8149 | 362.8672 | 362.8672 | 392.0825 | 315.0604 | 269.9095 | 269.9095 | 126.4889 | [44 empty] | D-01.ALT-04.TNL-013 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-013-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-013-TA | 2040 | 2040 | 0 | 2040 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 177.5796 | 177.5796 | 220.8917 | 220.8917 | 116.9427 | 160.2548 | 160.2548 | 155.9236 | 249.0446 | 28.1529 | [38 empty] | D-01.ALT-04.TNL-013 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-013-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-018 | 5006.351 | 5426.9897 | 0 | 5426.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.8128 | 70.2005 | 83.4994 | 149.5516 | 128.5925 | 129.8574 | 131.5761 | 126.223 | 149.4858 | 172.4731 | 196.4498 | 214.8222 | 209.8227 | 180.6058 | 190.6577 | 190.6577 | 185.2691 | 194.4974 | 195.0059 | 196.0399 | 237.9935 | 245.0692 | 240.9911 | 240.9911 | 238.4375 | 246.1963 | 242.6701 | 177.5045 | 127.3907 | 94.4662 | 60.8058 | 60.8058 | 50.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-018 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-018-1000
2409 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-018-TA | 172.32 | 172.32 | 0 | 172.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 12.3249 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 5.9342 | 3.6518 | 11.2598 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 2.3585 | 0 | [24 empty] | D-01.ALT-04.TNL-018 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-018-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-018-TA | 213.156 | 213.156 | 0 | 213.156 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6659 | 29.2982 | 29.2982 | 31.6571 | 25.4383 | 21.7927 | 21.7927 | 10.2128 | [44 empty] | D-01.ALT-04.TNL-018 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-018-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-018-TA | 109.524 | 109.524 | 0 | 109.524 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 9.5339 | 9.5339 | 11.8593 | 11.8593 | 6.2784 | 8.6038 | 8.6038 | 8.3713 | 13.3708 | 1.5115 | [38 empty] | D-01.ALT-04.TNL-018 |  |  | D-01.ALT-04.TNL-018-1004
2409 | D-01.ALT-05.TKP-001 | PLENTMIKS ALTTEMEL VE PLENTMIKS TEMEL | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-05.TKP-001 | 274293 | 274293 | 0 | 274293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 |  |  |  |  | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-05.TKP-001 | D-01.ALT-05.TKP-001 |  | D-01.ALT-05.TKP-001-1000
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12090 | 235993.42 | 283287.908 | 364404.955 | 237924.891 | 185536.221 | 55972.465 | 46109.3857 | 3521.1075 | 1912.7004 | 1912.7004 | 97809.9741 | 145758.6109 | 193707.2478 | 193229.0727 | 193707.2478 | 193229.0727 | 193707.2478 | 193707.2478 | 193707.2478 | 193707.2478 | 145758.6109 | 97809.9741 | 97809.9741 | 145758.6109 | 193229.0727 | 193489.8955 | 192837.8385 | 212909.1533 | 192837.8385 | 192837.8385 | 192837.8385 | 1043.2911 | 673.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-01.TPR-001-1001
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 155000 | 259190.93 | 420766.09 | 601626.37 | 504649.64 | 332690.436 | 337569.491 | 382942.882 | 352585.47 | 47495.6435 | 47495.6435 | 7915.9406 | 0 | 41841.4002 | 41841.4002 | 57673.2814 | 57673.2814 | 57673.2814 | 65589.222 | 65589.222 | 65589.222 | 65589.222 | 65589.222 | 26009.5191 | 18093.5785 | 18093.5785 | 26009.5191 | 33925.4596 | 49757.3408 | 49757.3408 | 49757.3408 | 49757.3408 | 41841.4002 | 36816.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-01.TPR-001-1002
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80609.76 | 38251.39 | 53173.1 | 137575.53 | 79290.77 | 84925.52 | 52947.4 | 115881.7275 | 115881.7275 | 115881.7275 | 115881.7275 | 0 | 152569.3893 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 152569.3893 | 103258.0159 | 103258.0159 | 152569.3893 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 201880.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-01.TPR-001-1003
2409 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 190071.49 | 210000 | 262239.94 | 301106.76 | 225474.68 | 179693.836 | 179340.794 | 95132.021 | 92533.701 | 2354.8903 | 2354.8903 | 2354.8903 | 1011.466 | 4060.1557 | 6090.2335 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 10475.2016 | 8120.3114 | 6090.2335 | 4060.1557 | 4060.1557 | 6090.2335 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 8120.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-01.TPR-001-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | -39.189 | 326.766 | 0.0073551 | 172.983 | 33.423 | 0 | 19.0771 | 13.0222 | 20.2912 | 14.2363 | 18.1986 | 39.2174 | 34.6398 | 29.734 | 33.4257 | 33.4257 | 28.5198 | 28.5198 | 26.9132 | 26.9132 | 25.4262 | 19.3713 | 20.1618 | 37.1774 | 42.0833 | 42.0833 | 42.0833 | 45.2937 | 32.2715 | 32.2715 | 24.2195 | 30.1066 | 30.1066 | 24.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-001-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.91 | 0.01 | 58.78 | 0 | 0 | 9.1583 | 6.2515 | 9.7412 | 6.8344 | 8.7366 | 18.827 | 16.6295 | 18.1707 | 16.0466 | 16.0466 | 13.6914 | 13.6914 | 12.9202 | 12.9202 | 12.2063 | 9.2996 | 9.679 | 17.8477 | 20.2028 | 20.2028 | 20.2028 | 17.8477 | 15.4925 | 15.4925 | 11.627 | 14.4532 | 14.4532 | 11.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-001-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.8651 | 0 | 201.1409 | 0 | 0 | 23.6054 | 16.1133 | 25.1078 | 17.6156 | 22.9967 | 49.0047 | 43.3405 | 37.2702 | 41.8382 | 41.8382 | 35.7678 | 35.7678 | 33.7798 | 33.7798 | 31.9399 | 24.4477 | 25.4258 | 46.4805 | 52.5509 | 52.5509 | 52.5509 | 46.4805 | 40.4101 | 40.4101 | 30.4468 | 37.253 | 37.253 | 29.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-001-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 891.54 | 1631.98 | 463.3 | 0 | -759.2356 | -0.000353 | 1076.312 | 0 | 0 | 4.6015 | 3.141 | 4.8944 | 3.4339 | 4.3896 | 9.4595 | 8.3554 | 7.1721 | 8.0625 | 8.0625 | 6.8792 | 6.8792 | 8.4494 | 6.4917 | 6.133 | 4.6725 | 4.8632 | 8.9675 | 10.1508 | 10.1508 | 10.1508 | 8.9675 | 7.7841 | 7.7841 | 5.8419 | 7.2619 | 7.2619 | 5.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-001-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7543 | 61.6765 | 71.2634 | 65.5573 | 91.8275 | 136.8367 | 88.5775 | 86.4705 | 116.8269 | 150.0844 | 147.9774 | 147.9774 | 130.1705 | 97.829 | 73.6292 | 65.1046 | 67.6145 | 81.1338 | 83.2408 | 83.2408 | 83.2408 | 107.0749 | 79.0267 | 79.0267 | 22.8245 | 25.3444 | 25.3444 | 22.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-002-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4288 | 17.2286 | 19.9066 | 18.3126 | 25.6509 | 38.2237 | 24.743 | 31.4008 | 32.6342 | 41.9243 | 41.3357 | 41.3357 | 36.3615 | 27.3273 | 20.5674 | 18.1862 | 18.8873 | 22.6637 | 23.2523 | 23.2523 | 23.2523 | 22.6637 | 22.0752 | 22.0752 | 6.3757 | 7.0796 | 7.0796 | 6.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-002-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9462 | 15.6633 | 24.4066 | 17.1237 | 21.8896 | 47.1713 | 41.6653 | 35.7644 | 40.2049 | 40.2049 | 34.304 | 34.304 | 42.134 | 32.3716 | 30.583 | 23.3001 | 24.2509 | 44.7176 | 50.6184 | 50.6184 | 50.6184 | 44.7176 | 38.8167 | 38.8167 | 29.1316 | 36.2127 | 36.2127 | 29.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-002-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 117.965 | 55 | -2.61e-05 | 51.039 | 0 | 0 | 0 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 16.9451 | 8.3073 | 8.3073 | 16.5603 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 21.8451 | 13.5378 | 8.5426 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-003-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.87 | 152.56 | 0 | 0.17 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 448.8829 | 220.0632 | 220.0632 | 438.6881 | 664.9841 | 664.9841 | 664.9841 | 578.6848 | 358.6215 | 226.2959 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-003-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5426 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 20.0802 | 9.8443 | 9.8443 | 19.6242 | 29.7473 | 29.7473 | 29.7473 | 25.8868 | 16.0425 | 10.1231 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-003-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 323.02 | 362.56 | 202.18 | 0 | 56.8869 | 0.000147 | 348.039 | 0 | 0 | 0 | 32.5412 | 50.7059 | 35.5753 | 45.4767 | 98.0007 | 86.5618 | 74.3024 | 83.5276 | 83.5276 | 71.2683 | 71.2683 | 87.5354 | 67.2536 | 63.5377 | 48.4071 | 50.3824 | 92.9029 | 205.1623 | 205.1623 | 224.3462 | 92.9029 | 80.6436 | 80.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-003-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 12.2751 | 26.6112 | 3.1727 | 12.927 | 9.4296 | 21.7641 | 24.3964 | 22.4609 | 27.5843 | 47.893 | 29.3085 | 27.7562 | 42.2459 | 56.3586 | 54.8063 | 54.8063 | 48.597 | 34.8731 | 25.7674 | 22.6359 | 23.2375 | 28.6608 | 30.2131 | 30.2131 | 30.2131 | 34.6026 | 27.1085 | 27.1085 | 7.742 | 9.7646 | 9.7646 | 7.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-005-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | -3.61 | 17.6 | 50.87 | 13.96 | -4.72 | 10.18 | 6.863 | 15.8402 | 17.756 | 16.3474 | 20.0762 | 34.8572 | 21.3311 | 24.5259 | 30.7472 | 41.0185 | 39.8887 | 39.8887 | 35.3695 | 25.3811 | 18.7539 | 16.4747 | 16.9126 | 20.8597 | 21.9895 | 21.9895 | 21.9895 | 20.8597 | 19.7299 | 19.7299 | 5.6348 | 7.1068 | 7.1068 | 5.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-005-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.398 | 14.9167 | 28.8453 | 2.836 | -14.254 | 10.8573 | 7.4113 | 11.5484 | 8.1023 | 10.3574 | 22.3199 | 19.7146 | 16.9225 | 19.0236 | 19.0236 | 16.2315 | 16.2315 | 19.9364 | 15.3171 | 14.4708 | 11.0248 | 11.4747 | 21.1588 | 23.9509 | 23.9509 | 23.9509 | 21.1588 | 18.3667 | 18.3667 | 13.7841 | 17.1346 | 17.1346 | 13.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-005-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3078 | 55.3078 | 55.3078 | 55.3078 | 108.4991 | 53.1913 | 53.1913 | 106.0349 | 160.7326 | 160.7326 | 160.7326 | 139.8733 | 86.6821 | 54.6978 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-007-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8905 | 15.8905 | 15.8905 | 15.8905 | 31.1729 | 15.2824 | 15.2824 | 30.4649 | 46.1802 | 46.1802 | 46.1802 | 40.1871 | 24.9047 | 15.7152 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-007-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.189 | 20.3479 | 14.2761 | 18.2495 | 39.327 | 34.7367 | 29.8171 | 33.5191 | 33.5191 | 28.5995 | 28.5995 | 35.1274 | 26.9884 | 25.4973 | 19.4255 | 20.2181 | 37.2813 | 42.2009 | 42.2009 | 66.4882 | 67.4721 | 62.5525 | 56.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-007-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 99.43 | 122.53 | 99.43 | 99.43 | 264.355 | 164.925 | 164.925 | 259.925 | 358.2583 | 358.2583 | 358.2583 | 320.7583 | 225.1333 | 167.6333 | 136.2 | 136.2 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-008-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 99.43 | 122.53 | 99.43 | 99.43 | 264.355 | 164.925 | 164.925 | 259.925 | 358.2583 | 358.2583 | 358.2583 | 320.7583 | 225.1333 | 167.6333 | 136.2 | 136.2 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 182.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-008-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-008-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 103.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-011-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-011-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3931 | 53.6417 | 67.3931 | 59.7966 | 58.6128 | 84.983 | 43.9479 | 33.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6973 | 77.1008 | 78.0925 | 93.2854 | 40.4878 | 40.4878 | 68.1575 | 68.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-011-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 762.91 | 529.521 | 1062.5191 | 1451.63 | 1038.28 | 0 | 77.7185 | 53.0514 | 82.665 | 57.9978 | 74.1398 | 159.7688 | 141.1201 | 121.1339 | 136.1736 | 136.1736 | 116.1875 | 116.1875 | 109.6423 | 109.6423 | 103.5844 | 78.9173 | 82.1375 | 151.458 | 171.4442 | 171.4442 | 171.4442 | 184.5232 | 254.1239 | 254.1239 | 197.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-018-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 1962.05 | -1431.28 | 0 | 838.3 | 0 | 0 | 8.5395 | 5.8292 | 9.083 | 6.3727 | 8.1463 | 17.555 | 15.5059 | 16.943 | 14.9624 | 14.9624 | 12.7664 | 12.7664 | 12.0472 | 12.0472 | 11.3816 | 8.6712 | 9.0251 | 16.6418 | 18.8379 | 18.8379 | 18.8379 | 16.6418 | 27.9225 | 27.9225 | 21.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-018-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 979 | 905 | 1151.2905 | 226.9395 | 192.8823 | 872.5755 | 7.868 | 5.3708 | 8.3688 | 5.8715 | 7.6651 | 16.334 | 14.446 | 12.4227 | 13.9453 | 13.9453 | 11.9219 | 11.9219 | 11.2593 | 11.2593 | 10.646 | 8.1488 | 8.4748 | 15.4926 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | 15.4926 | 25.8862 | 25.8862 | 20.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-018-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 1935.6 | 2705.81 | 752.81 | 0 | 4402.438 | 3116.7652 | 1517.3968 | 1379 | 1246.15 | 69.0809 | 47.1552 | 73.4776 | 51.552 | 65.8999 | 142.0122 | 125.4361 | 107.6711 | 121.0393 | 121.0393 | 103.2744 | 103.2744 | 126.847 | 97.4567 | 92.0721 | 70.1465 | 73.0088 | 134.625 | 152.3899 | 152.3899 | 152.3899 | 134.625 | 225.8806 | 225.8806 | 175.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-018-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3016 | 34.706 | 23.292 | 27.7281 | 50.585 | 38.485 | 0 | 2.5319 | 1.7283 | 2.693 | 1.8894 | 2.4153 | 5.2049 | 4.5974 | 3.9463 | 4.4362 | 4.4362 | 3.7851 | 3.7851 | 3.5719 | 3.5719 | 3.3746 | 2.571 | 2.6759 | 4.9342 | 5.5853 | 5.5853 | 5.5853 | 6.0114 | 4.2831 | 4.2831 | 3.2144 | 3.9957 | 3.9957 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-029-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.72 | 82.38 | -67.17 | 0 | 18.61 | 0 | 0 | 0.55048 | 0.37576 | 0.58552 | 0.4108 | 0.52513 | 1.1316 | 0.99956 | 1.0922 | 0.96452 | 0.96452 | 0.82296 | 0.82296 | 0.7766 | 0.7766 | 0.73369 | 0.55897 | 0.58178 | 1.0728 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2143 | 1.0728 | 0.93122 | 0.93122 | 0.69887 | 0.86875 | 0.86875 | 0.69887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-029-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0852 | 31.3131 | 36.7054 | 4.2053 | 31.107 | 0 | 0 | 0.8819 | 0.60199 | 0.93803 | 0.65812 | 0.85916 | 1.8308 | 1.6192 | 1.3924 | 1.5631 | 1.5631 | 1.3363 | 1.3363 | 1.262 | 1.262 | 1.1933 | 0.91337 | 0.94991 | 1.7365 | 1.9633 | 1.9633 | 1.9633 | 1.7365 | 1.5097 | 1.5097 | 1.1375 | 1.3918 | 1.3918 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-029-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 86.96 | 117.205 | 34.55 | 0 | 207.5604 | 128.3067 | 45.9899 | 38.96 | 66.663 | 53.3542 | 36.4201 | 56.75 | 39.8159 | 50.8974 | 109.6823 | 96.8798 | 83.1592 | 93.4841 | 93.4841 | 79.7634 | 79.7634 | 97.9696 | 75.2701 | 71.1114 | 54.1772 | 56.3879 | 103.9769 | 117.6975 | 117.6975 | 117.6975 | 103.9769 | 90.2562 | 90.2562 | 67.7366 | 84.2014 | 84.2014 | 67.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-029-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1230 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 298.4598 | 203.7313 | 317.4555 | 222.727 | 284.7165 | 613.5549 | 541.9387 | 465.1865 | 522.943 | 522.943 | 446.1908 | 446.1908 | 421.0556 | 421.0556 | 397.7919 | 303.0634 | 315.4299 | 581.6391 | 658.3914 | 658.3914 | 658.3914 | 708.6182 | 975.9033 | 975.9033 | 757.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-037-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6267 | 1581 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 20.6842 | 14.1192 | 22.0006 | 15.4357 | 19.7317 | 42.5212 | 37.558 | 41.0389 | 36.2415 | 36.2415 | 30.9224 | 30.9224 | 29.1804 | 29.1804 | 27.5682 | 21.0032 | 21.8603 | 40.3094 | 45.6285 | 45.6285 | 45.6285 | 40.3094 | 67.6331 | 67.6331 | 52.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-037-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 772 | 0 | 0 | 1176 | 0 | -718 | 51.7632 | 35.334 | 55.0577 | 38.6286 | 50.4284 | 107.4603 | 95.0396 | 81.7281 | 91.7451 | 91.7451 | 78.4336 | 78.4336 | 74.0743 | 74.0743 | 70.0395 | 53.6103 | 55.7551 | 101.925 | 115.2365 | 115.2365 | 115.2365 | 101.925 | 170.304 | 170.304 | 132.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-037-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 9522 | 11805 | 2556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 752 | 776.9645 | 530.363 | 826.415 | 579.8135 | 741.1873 | 1597.2351 | 1410.8004 | 1210.9953 | 1361.3499 | 1361.3499 | 1161.5448 | 1161.5448 | 1426.6696 | 1096.1117 | 1035.5505 | 788.9489 | 821.1421 | 1514.1502 | 1713.9553 | 1713.9553 | 1713.9553 | 1514.1502 | 2540.5174 | 2540.5174 | 1972.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-037-1004
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 426 | 420 | -2 | 0 | 0 | 0 | 65.2672 | 44.552 | 69.4212 | 48.7059 | 62.2618 | 134.1722 | 118.5112 | 101.727 | 114.3572 | 114.3572 | 97.573 | 97.573 | 92.0764 | 92.0764 | 86.9891 | 66.2739 | 68.9782 | 127.1928 | 143.977 | 143.977 | 143.977 | 154.9606 | 213.4105 | 213.4105 | 165.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-043-1001
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215 | 612 | 84 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5.5963 | 3.8201 | 5.9525 | 4.1763 | 5.3386 | 11.5046 | 10.1618 | 11.1035 | 9.8056 | 9.8056 | 8.3664 | 8.3664 | 7.8951 | 7.8951 | 7.4589 | 5.6827 | 5.9145 | 10.9062 | 12.3453 | 12.3453 | 12.3453 | 10.9062 | 18.2989 | 18.2989 | 14.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-043-1003
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 360 | 472 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 13.328 | 9.0978 | 14.1762 | 9.9461 | 12.9843 | 27.6688 | 24.4707 | 21.0433 | 23.6225 | 23.6225 | 20.195 | 20.195 | 19.0726 | 19.0726 | 18.0337 | 13.8036 | 14.3558 | 26.2436 | 29.671 | 29.671 | 29.671 | 26.2436 | 43.8498 | 43.8498 | 34.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-043-1002
2409 | D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 2646 | 2550 | 138 | 0 | -170 | 0 | 0 | 24 | 472 | 206.3959 | 140.8877 | 219.5321 | 154.0239 | 196.8919 | 424.2957 | 374.7705 | 321.6935 | 361.6343 | 361.6343 | 308.5573 | 308.5573 | 378.986 | 291.1754 | 275.0876 | 209.5795 | 218.1314 | 402.2247 | 455.3017 | 455.3017 | 455.3017 | 402.2247 | 674.8729 | 674.8729 | 524.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-02.SNT-043-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.099 | 5832.6714 | 5603.6746 | 8092.307 | 12165.103 | 14872.5443 | 13689.501 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 5577.2041 | 7436.2722 | 5577.2041 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 7436.2722 | 5577.2041 | 6591.2412 | 4056.1485 | 12506.4577 | 4056.1485 | 4056.1485 | 4056.1485 | 4056.1485 | 2619.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-001-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.54 | 6547.55 | 5140.764 | 10127.77 | 12070.26 | 9680.13 | 9210.07 | 24547.5501 | 16470.5171 | 16470.5171 | 17796.5971 | 14300.5679 | 12251.1714 | 12251.1714 | 5741.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-001-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.3529 | 834.5641 | 3012.334 | 5853.539 | 5458.2774 | 5458.2774 | 5458.2774 | 5458.2774 | 10408.808 | 10408.808 | 12947.5416 | 12947.5416 | 6854.5809 | 9393.3145 | 9393.3145 | 9139.4411 | 14597.7185 | 1650.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-001-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.093 | 86.1156 | 66.574 | 108.562 | 124.814 | 25.9028 | 23.8424 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 9.7136 | 12.9514 | 9.7136 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 12.9514 | 9.7136 | 11.4797 | 7.0644 | 21.7819 | 7.0644 | 7.0644 | 7.0644 | 7.0644 | 4.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-002-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 56.86 | 33.866 | 87.11 | 104.61 | 70.8 | 48.1 | 128.7578 | 86.3918 | 86.3918 | 93.3474 | 75.0099 | 64.2603 | 64.2603 | 30.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-002-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8643 | 29.0697 | 63.735 | 89.839 | 30.3284 | 30.3284 | 30.3284 | 30.3284 | 57.8356 | 57.8356 | 71.9418 | 71.9418 | 38.0869 | 52.1931 | 52.1931 | 50.7825 | 81.1109 | 9.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-002-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 10332 | 9411 | 14580 | 8874 | 267.0693 | 245.8252 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 100.151 | 133.5347 | 100.151 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 133.5347 | 100.151 | 118.3603 | 72.8371 | 224.581 | 72.8371 | 72.8371 | 72.8371 | 72.8371 | 47.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-003-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 360 | 1200 | 3534 | 3303 | 0 | 967.9357 | 649.4498 | 649.4498 | 701.7386 | 563.8864 | 483.0766 | 483.0766 | 226.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-003-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 2880 | 11205 | 8613 | 1640.9384 | 1640.9384 | 1640.9384 | 1640.9384 | 3129.2314 | 3129.2314 | 3892.4586 | 3892.4586 | 2060.7134 | 2823.9406 | 2823.9406 | 2747.6178 | 4388.5563 | 496.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-003-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5532 | 7184.3052 | 6612.8264 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 2694.1145 | 3592.1526 | 2694.1145 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 3592.1526 | 2694.1145 | 3183.9535 | 1959.356 | 6041.3476 | 1959.356 | 1959.356 | 1959.356 | 1959.356 | 1265.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-004-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 5608 | 4276 | 3316 | 3260 | 5576 | 8444 | 8923.266 | 5000.0796 | 5000.0796 | 5644.1848 | 4121.8493 | 5950.6539 | 5950.6539 | 2788.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-004-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790.2607 | 1790.2607 | 1790.2607 | 1790.2607 | 3413.9856 | 3413.9856 | 4246.665 | 4246.665 | 2248.2344 | 3080.9138 | 3080.9138 | 2997.6459 | 4787.9066 | 541.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-004-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 51.8045 | 166.057 | -59.6323 | 73.8813 | 136.0215 | 125.2016 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 51.0081 | 68.0108 | 51.0081 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 68.0108 | 51.0081 | 60.2823 | 37.0968 | 114.3817 | 37.0968 | 37.0968 | 37.0968 | 37.0968 | 23.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-005-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.09 | 19.128 | 64.32 | 71.31 | 45.31 | 18.66 | 230.1438 | 154.4181 | 154.4181 | 166.8507 | 134.0739 | 114.86 | 114.86 | 53.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-005-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2039 | 12.9435 | 26.3976 | 50.505 | 44.6125 | 44.6125 | 44.6125 | 44.6125 | 85.0749 | 85.0749 | 105.8249 | 105.8249 | 56.0249 | 76.7749 | 76.7749 | 74.6999 | 119.3124 | 13.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-005-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.513 | 683.1269 | 1350.4245 | 1018.471 | 1508.866 | 907.1816 | 835.0194 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 402.0464 | 247.4132 | 762.8573 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 159.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-006-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | 746.83 | 640.826 | 1400.69 | 839.01 | 2143.76 | 641.55 | 2015.9539 | 1352.632 | 1352.632 | 1461.5356 | 1174.4262 | 1006.1206 | 1006.1206 | 471.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-006-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1306 | 312.6484 | 540.61 | 913.687 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 736.5438 | 736.5438 | 916.1886 | 916.1886 | 485.041 | 664.6858 | 664.6858 | 646.7214 | 1032.9577 | 116.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-006-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624 | 5835.3619 | 5183.5149 | 4651.1368 | 4789.1365 | 4257.1944 | 3897.4795 | 4041.3655 | 3998.6357 | 3844.2853 | 3939.9912 | 4047.0337 | 4047.0337 | 4047.0337 | 4291.6398 | 4536.246 | 4536.246 | 4536.246 | 4196.3699 | 3823.1384 | 3814.2 | 4154.7302 | 3893.9913 | 3980.3229 | 3980.3229 | 4052.2659 | 3374.2578 | 3251.9547 | 3028.9314 | 3028.9314 | 2863.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-007-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 2350 | 2280 | 1298 | 2118 | 4314 | 4752 | 5237.282 | 4652.2442 | 4174.4308 | 4298.2866 | 3820.8645 | 3498.0176 | 3627.1564 | 3588.8061 | 3450.2754 | 3536.1723 | 3632.2437 | 3632.2437 | 3632.2437 | 3851.7796 | 4071.3155 | 4071.3155 | 4071.3155 | 3766.2741 | 3431.2959 | 3423.2737 | 3728.9021 | 3494.887 | 3572.3703 | 3572.3703 | 3636.9396 | 3028.4221 | 2918.6542 | 2718.4891 | 2718.4891 | 2569.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-007-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31318 | 0 | 0 | 640.3987 | 640.3987 | 640.3987 | 640.3987 | 1221.2255 | 1221.2255 | 1519.0854 | 1519.0854 | 804.2217 | 1102.0815 | 1102.0815 | 1072.2955 | 1712.6943 | 193.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-007-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 5652 | 7524 | 14649 | 21549 | 24461 | 19847 | 471.3536 | 433.8596 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 176.7576 | 235.6768 | 176.7576 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 235.6768 | 176.7576 | 208.8954 | 128.551 | 396.3656 | 128.551 | 128.551 | 128.551 | 128.551 | 83.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-009-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182 | 3500 | 5703 | 14781 | 7458 | 12675 | 7452 | 4557.7994 | 3058.1183 | 3058.1183 | 3304.3346 | 2655.2189 | 2274.7028 | 2274.7028 | 1066.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-009-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 2826 | 3735 | 10878 | 19998 | 2496.8758 | 2496.8758 | 2496.8758 | 2496.8758 | 4761.4841 | 4761.4841 | 5922.8217 | 5922.8217 | 3135.6115 | 4296.949 | 4296.949 | 4180.8153 | 6677.6911 | 754.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-009-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.7498 | 4220.5496 | 1172.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.6998 | 3915.7322 | 8487.9943 | 8487.9943 | 8487.9943 | 8487.9943 | 8487.9943 | 3352.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-010-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667.0758 | 5460.0594 | 5434.1823 | 6624.527 | 7788.9947 | 6676.2811 | 1164.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-010-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10340.9442 | 10340.9442 | 8617.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-010-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.6218 | 2729.9192 | 758.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.9461 | 2532.7584 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 2168.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-011-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.4418 | 3786.864 | 3768.9168 | 4594.489 | 5402.114 | 4630.3834 | 807.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-011-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8241.5245 | 8241.5245 | 6867.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-011-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4238 | 236.0265 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 113.6424 | 69.9338 | 215.6291 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 45.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-013-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8149 | 362.8672 | 362.8672 | 392.0825 | 315.0604 | 269.9095 | 269.9095 | 126.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-013-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 177.5796 | 177.5796 | 220.8917 | 220.8917 | 116.9427 | 160.2548 | 160.2548 | 155.9236 | 249.0446 | 28.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-013-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-016-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-016-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-016-1004
2409 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 12.3249 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 5.9342 | 3.6518 | 11.2598 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 2.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-018-1001
2409 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6659 | 29.2982 | 29.2982 | 31.6571 | 25.4383 | 21.7927 | 21.7927 | 10.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-018-1003
2409 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | MALZEME DAĞILIM İÇİN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 9.5339 | 9.5339 | 11.8593 | 11.8593 | 6.2784 | 8.6038 | 8.6038 | 8.3713 | 13.3708 | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D-01.ALT-04.TNL-018-1004
2409 | E-08.SGR-02.KSK-001 | PLAKALI TRAFIK / KASKO SIGORTASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0.050756 | 0.038482 | 0.035272 | 0.0080818 | 0.0028216 | 0.00015494 | 0.00016785 | 0.008597 | 0.039216 | 0.036489 | 0.029961 | 0 | 0.050756 | 0.038482 | 0.035272 | 0.0080818 | 0.0028216 | 0.00015494 | 0.00016785 | 0.008597 | 0.039216 | 0.036489 | 0.029961 | 0 | 0.050756 | 0.038482 | 0.035272 | 0.0080818 | 0.0028216 | 0.00015494 | 0.00016785 | 0.008597 | 0.039216 | 0.036489 | 0.029961 | 0 | 0.050756 | 0.038482 | 0.035272 | 0.0080818 | 0.0028216 | 0.00015494 | 0.00016785 | 0.008597 | 0.039216 | 0.036489 | 0.029961 | [8 empty] | E-08.SGR-02.KSK-001-1000
2409 | E-07.FIN-01.TEM-810 | TEMINAT MEKTUBU KOMISYONLARI - KONSOLIDE | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | - | [14 empty] | 0 | 0.41192 | 0.0094309 | 0.017878 | 0.42086 | 0.020752 | 0.016076 | 0.017283 | 0.01895 | 0.011858 | 0.01402 | 0.014253 | 0.0082542 | 0.0089478 | 0.0095189 | 0 | [41 empty] | E-07.FIN-01.TEM-810-1000
2409 | E-08.SGR-01.ALL-001 | ALL RISK SIGORTASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | - | [14 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | E-08.SGR-01.ALL-001-1000
2409 | E-04.DNS-01.SEC-110 | ÇEVRE DANIŞMANLIK VE ÇSED İŞLERI ( RAPOR VE MONITORING HARICI ) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | [8 empty] | E-04.DNS-01.SEC-110-1000
2409 | D-02.UST-01.UST-990 | 0 - 37 KM ARASI ÜST YAPI İŞLERİ (SADECE RAY) | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [41 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [20 empty] | D-02.UST-01.UST-990-1000
2409 | D-11.ALT-10.MLZ-100 | SU TEMİNİ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 15729.0128 | 23395.9771 | 32109.0013 | 48553.7292 | 44393.2804 | 43364.564 | 40915.6396 | 37865.1707 | 36349.7852 | 143129.9756 | 146801.5243 | 135376.2789 | 136659.944 | 147038.3351 | 186254.9706 | 229940.5797 | 299474.9743 | 314985.0885 | 349802.9041 | 347871.0787 | 347575.8722 | 320070.6765 | 313896.6474 | 204778.6784 | 153461.9405 | 149110.7725 | 126733.3862 | 192247.2512 | 236585.3792 | 308925.7843 | 310627.0504 | 310171.7109 | 307408.7976 | 301564.7611 | 258321.8078 | 143909.7387 | 45094.6456 | 6783.536 | 8202.396 | 8025.8778 | 7982.8929 | 7792.7467 | 6369.7847 | 6263.3001 | 6188.3742 | 5095.8375 | 4089.7015 | 1489.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-11.ALT-10.MLZ-100-1000
2409 | D-11.ALT-10.MLZ-101 | TAŞ TEMİNİ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.8277 | 449.4867 | 511.3763 | 0 | 1522.8581 | 0 | 0 | 55427.446 | 55427.446 | 55427.446 | 55427.446 | 55427.446 | 81702.6915 | 82816.4415 | 135366.9325 | 135366.9325 | 161642.178 | 161642.178 | 161642.178 | 135366.9325 | 135366.9325 | 79576.4578 | 53301.2123 | 63811.3105 | 63811.3105 | 92212.7897 | 118488.0352 | 171038.5261 | 171038.5261 | 171038.5261 | 171038.5261 | 171038.5261 | 144763.2807 | 79847.6183 | 16200.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-11.ALT-10.MLZ-101-1000
2409 | D-11.ALT-10.MLZ-102 | KIRMATAŞ TEMİNİ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 6492.2885 | 15363.0152 | 6008.4512 | 8108.9663 | 9529.3039 | 15234.023 | 15039.8969 | 13670.7691 | 15574.6735 | 114220.4757 | 124404.385 | 123857.9172 | 139123.842 | 113651.0658 | 139824.8933 | 287215.1187 | 356725.5568 | 360543.9658 | 395705.1084 | 383978.7867 | 382034.8607 | 391132.4552 | 339229.7448 | 125738.5745 | 90750.5183 | 91376.0992 | 89278.0042 | 277161.5597 | 287238.1818 | 341574.3147 | 356376.8023 | 353892.1409 | 349351.0982 | 322145.9282 | 311627.9123 | 139500.6504 | 55608.2764 | 39633.817 | 49571.5752 | 49375.5226 | 49101.7771 | 48168.0693 | 40565.4711 | 39887.3319 | 39410.1728 | 32452.4385 | 26044.9411 | 9487.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-11.ALT-10.MLZ-102-1000
2409 | D-11.ALT-10.MLZ-103 | BETON ÜRETİMİ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 5234.0988 | 12373.7595 | 4828.4322 | 6541.4137 | 7685.1292 | 12356.8258 | 12244.4337 | 11172.3337 | 12760.1855 | 29049.6316 | 58812.2377 | 58441.6203 | 71043.5433 | 71776.729 | 71436.5991 | 165304.8946 | 165395.1716 | 168413.1363 | 175572.6097 | 166078.0904 | 164474.8365 | 172084.99 | 149267.9302 | 60143.6042 | 57278.9512 | 57787.8197 | 56048.4269 | 150091.3507 | 158408.3738 | 151238.0223 | 165290.9091 | 163242.0832 | 159500.6104 | 136935.1503 | 140836.5959 | 57271.5053 | 45865.9915 | 32715.2012 | 40937.9365 | 40785.6424 | 40559.4064 | 39790.8712 | 33525.1827 | 32964.7371 | 32570.3907 | 26820.1971 | 21524.7447 | 7840.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-11.ALT-10.MLZ-103-1000
2409 | D-11.ALT-12.SRV-100 | BETON NAKLİ - 15KM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 5234.0988 | 12373.7595 | 4828.4322 | 6541.4137 | 7685.1292 | 12356.8258 | 12244.4337 | 11172.3337 | 12760.1855 | 29049.6316 | 58812.2377 | 58441.6203 | 71043.5433 | 71776.729 | 71436.5991 | 154804.8946 | 154895.1716 | 157913.1363 | 165072.6097 | 155578.0904 | 153974.8365 | 161584.99 | 149267.9302 | 60143.6042 | 57278.9512 | 57787.8197 | 56048.4269 | 150091.3507 | 158408.3738 | 151238.0223 | 154790.9091 | 152742.0832 | 149000.6104 | 127989.1503 | 140836.5959 | 57271.5053 | 45865.9915 | 32715.2012 | 40937.9365 | 40785.6424 | 40559.4064 | 39790.8712 | 33525.1827 | 32964.7371 | 32570.3907 | 26820.1971 | 21524.7447 | 7840.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-11.ALT-12.SRV-100-1000
2409 | D-11.ALT-12.SRV-101 | BETON POMPA BEDELİ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 355.322 | 398.816 | 433.2841 | 417.8037 | 435.3524 | 357.8473 | 555.9388 | 503.9488 | 417.8638 | 9848.0221 | 31485.1866 | 31563.8896 | 30210.5247 | 34405.6947 | 39436.5368 | 114909.8846 | 117912.9549 | 121536.0783 | 126835.304 | 125386.7846 | 122717.0893 | 115655.1881 | 109507.3005 | 23407.7558 | 22191.4077 | 24790.1539 | 27054.9133 | 112771.7214 | 116794.2029 | 116815.3052 | 116047.1858 | 115410.1686 | 111387.687 | 90609.3557 | 91437.5332 | 9867.6563 | 9039.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | D-11.ALT-12.SRV-101-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-001 | ÜST YÖNETIM GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-001-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-002 | TEKNIK OFIS GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-002-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-003 | TASARIM GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-003-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-004 | ETÜD PROJE VE KAMULAŞTIRMA GRUBU MAAŞ GD. | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-004-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-005 | ÇEVRE VE SOSYAL UYUM GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-005-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-006 | FINANS VE MUHASEBE GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-006-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-007 | SATINALMA GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-007-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-008 | İNSAN KAYNAKLARI VE EYS MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-008-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-009 | DESTEK / HIZMET GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-009-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-010 | TOPRAK İŞLERI GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-010-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-011 | SANAT YAPILARI GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-011-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-012 | TÜNEL İMALATLARI GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-012-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-013 | ÜSTYAPI VE DIĞER İMALATLAR GR. MAAŞ GD. | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-013-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-015 | MAKINE GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-015-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-016 | KALITE KONTROL GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-016-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-017 | ISG GRUBU MAAŞ GIDERLERI | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-017-1000
2409 | E-01.PRS-01.MAA-021 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-01.PRS-01.MAA-021-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-010 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-010-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-020 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-020-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-030 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-030-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-041 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-041-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-042 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-042-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-043 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-043-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-044 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-044-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-050 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-050-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-061 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-061-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-062 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-062-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-063 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-063-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-064 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-064-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-065 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-065-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-066 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-066-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-067 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-067-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-080 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-080-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-081 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-081-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-090 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-090-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-095 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-095-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-100 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-100-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-105 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-105-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-106 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-106-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-110-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-111 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-111-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-121 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-121-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-122 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-122-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-123 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-123-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-125 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-125-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-140 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-140-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-150 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-150-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-160 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-160-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-170 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-170-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-180 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-180-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-190 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-190-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-200 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-200-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-210-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-220 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-220-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-510 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-510-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-511 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-511-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-512 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-512-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-520 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-520-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-530 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-530-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-531 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-531-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-532 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-532-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-540 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-540-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-551 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-551-1000
2409 | E-02.MAK-01.AMR-552 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-01.AMR-552-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-030 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-030-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-050 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-050-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-061 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-061-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-062 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-062-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-063 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-063-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-064 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-064-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-065 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-065-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-066 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-066-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-067 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-067-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-080 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-080-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-081 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-081-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-090 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-090-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-095 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-095-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-100 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-100-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-105 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-105-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-106 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-106-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-110-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-111 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-111-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-121 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-121-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-122 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-122-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-123 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-123-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-125 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-125-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-140 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-140-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-150 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-150-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-510 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-510-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-511 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-511-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-512 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-512-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-520 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-520-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-530 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-530-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-531 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-531-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-532 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-532-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-540 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-540-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-551 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-551-1000
2409 | E-02.MAK-03.YKT-552 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-03.YKT-552-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-030 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-030-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-050 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-050-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-061 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-061-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-062 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-062-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-063 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-063-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-064 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-064-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-065 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-065-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-066 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-066-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-067 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-067-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-080 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-080-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-081 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-081-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-090 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-090-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-095 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-095-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-100 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-100-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-105 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-105-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-106 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-106-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-110-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-111 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-111-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-121 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-121-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-122 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-122-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-123 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-123-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-125 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-125-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-140 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-140-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-150 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-150-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-510 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-510-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-511 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-511-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-512 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-512-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-520 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-520-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-530 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-530-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-531 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-531-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-532 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-532-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-540 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-540-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-551 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-551-1000
2409 | E-02.MAK-04.BKM-552 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-04.BKM-552-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-010 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-010-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-020 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-020-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-030 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-030-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-050 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-050-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-061 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-061-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-062 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-062-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-063 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-063-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-064 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-064-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-065 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-065-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-066 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-066-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-067 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-067-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-080 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-080-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-081 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-081-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-090 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-090-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-095 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-095-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-100 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-100-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-105 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-105-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-106 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-106-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-110-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-111 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-111-1000
2409 | E-02.MAK-05.OPS-140 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | E-02.MAK-05.OPS-140-1000
2409 | E-04.DNS-01.SEC-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-01.SEC-120-1000
2409 | E-04.DNS-01.SEC-125 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-01.SEC-125-1000
2409 | E-04.DNS-01.SEC-130 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-01.SEC-130-1000
2409 | E-04.DNS-02.PRJ-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-02.PRJ-110-1000
2409 | E-04.DNS-03.TKN-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-03.TKN-110-1000
2409 | E-04.DNS-04.ZMN-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-04.ZMN-110-1000
2409 | E-04.DNS-04.ZMN-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-04.ZMN-120-1000
2409 | E-04.DNS-04.ZMN-130 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-04.ZMN-130-1000
2409 | E-04.DNS-90.DGR-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-90.DGR-110-1000
2409 | E-04.DNS-90.DGR-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-04.DNS-90.DGR-210-1000
2409 | E-05.GNL-01.YMK-111 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-01.YMK-111-1000
2409 | E-05.GNL-01.YMK-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-01.YMK-120-1000
2409 | E-05.GNL-01.YMK-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-01.YMK-210-1000
2409 | E-05.GNL-01.YMK-510 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-01.YMK-510-1000
2409 | E-05.GNL-02.TMZ-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-02.TMZ-110-1000
2409 | E-05.GNL-02.TMZ-111 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-02.TMZ-111-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-210-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-215 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-215-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-310 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-310-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-410 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-410-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-411 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-411-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-420 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-420-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-430 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-430-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-440 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-440-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-450 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-450-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-460 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-460-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-480 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-480-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-490 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-490-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-510 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-510-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-520 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-520-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-530 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-530-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-540 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-540-1000
2409 | E-05.GNL-03.ISG-620 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-03.ISG-620-1000
2409 | E-05.GNL-05.ISI-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-05.ISI-110-1000
2409 | E-05.GNL-05.ISI-111 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-05.ISI-111-1000
2409 | E-05.GNL-06.ESU-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-06.ESU-110-1000
2409 | E-05.GNL-06.ESU-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-06.ESU-120-1000
2409 | E-05.GNL-06.ESU-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-06.ESU-210-1000
2409 | E-05.GNL-06.ESU-510 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-06.ESU-510-1000
2409 | E-05.GNL-08.ILT-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-08.ILT-110-1000
2409 | E-05.GNL-08.ILT-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-08.ILT-120-1000
2409 | E-05.GNL-10.KRT-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-10.KRT-110-1000
2409 | E-05.GNL-11.YLC-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-11.YLC-110-1000
2409 | E-05.GNL-11.YLC-520 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-11.YLC-520-1000
2409 | E-05.GNL-12.AGR-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-12.AGR-110-1000
2409 | E-05.GNL-12.AGR-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-12.AGR-210-1000
2409 | E-05.GNL-12.AGR-211 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-12.AGR-211-1000
2409 | E-05.GNL-13.TBK-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-13.TBK-110-1000
2409 | E-05.GNL-13.TBK-510 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-13.TBK-510-1000
2409 | E-05.GNL-15.GUV-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-15.GUV-110-1000
2409 | E-05.GNL-15.GUV-111 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-15.GUV-111-1000
2409 | E-05.GNL-19.TNT-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-19.TNT-110-1000
2409 | E-05.GNL-19.TNT-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-19.TNT-120-1000
2409 | E-05.GNL-20.CVR-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-20.CVR-120-1000
2409 | E-05.GNL-55.KİR-100 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-55.KİR-100-1000
2409 | E-05.GNL-99.DGR-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-99.DGR-210-1000
2409 | E-05.GNL-99.DGR-310 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-99.DGR-310-1000
2409 | E-05.GNL-99.DGR-311 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-99.DGR-311-1000
2409 | E-05.GNL-99.DGR-410 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-99.DGR-410-1000
2409 | E-05.GNL-99.DGR-510 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-05.GNL-99.DGR-510-1000
2409 | E-06.MBL-02.ARK-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-06.MBL-02.ARK-110-1000
2409 | E-06.MBL-02.ARK-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-06.MBL-02.ARK-120-1000
2409 | E-06.MBL-02.ARK-130 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-06.MBL-02.ARK-130-1000
2409 | E-06.MBL-02.ARK-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-06.MBL-02.ARK-210-1000
2409 | E-06.MBL-02.ARK-220 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-06.MBL-02.ARK-220-1000
2409 | E-06.MBL-02.ARK-310 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-06.MBL-02.ARK-310-1000
2409 | E-06.MBL-02.ARK-410 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | [15 empty] | E-06.MBL-02.ARK-410-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-001 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-001-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-006 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-006-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-007 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-007-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-008 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-008-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-011 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-011-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-012 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-012-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-013 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-013-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-014 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-014-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-015 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-015-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-021 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-021-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-022 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-022-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-023 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-023-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-024 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-024-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-025 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-025-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-031 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-031-1000
2409 | E-06.MBL-03.PRF-033 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-03.PRF-033-1000
2409 | E-06.MBL-06.TSS-140 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-06.TSS-140-1000
2409 | E-06.MBL-07.ELK-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-07.ELK-110-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-001 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-001-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-012 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-012-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-041 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-041-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-042 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-042-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-043 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-043-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-044 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-044-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-045 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-045-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-046 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-046-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-047 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-047-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-048 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-048-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-049 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-049-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-050 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-050-1000
2409 | E-06.MBL-08.MBE-051 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | [49 empty] | E-06.MBL-08.MBE-051-1000
2409 | E-06.MBL-10.OFE-015 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-10.OFE-015-1000
2409 | E-06.MBL-10.OFE-021 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-10.OFE-021-1000
2409 | E-06.MBL-10.OFE-022 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-10.OFE-022-1000
2409 | E-06.MBL-10.OFE-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-10.OFE-110-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-121 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-121-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-131 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-131-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-132 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-132-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-133 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-133-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-141 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-141-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-142 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-142-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-143 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-143-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-144 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-144-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-145 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-145-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-146 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-146-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-210-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-220 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-220-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-230 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-230-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-240 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-240-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-250 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-250-1000
2409 | E-06.MBL-12.ITE-260 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-12.ITE-260-1000
2409 | E-06.MBL-21.CVR-130 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-21.CVR-130-1000
2409 | E-06.MBL-80.DMB-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-80.DMB-110-1000
2409 | E-06.MBL-80.DMB-120 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-80.DMB-120-1000
2409 | E-06.MBL-80.DMB-130 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-80.DMB-130-1000
2409 | E-06.MBL-80.DMB-140 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-80.DMB-140-1000
2409 | E-06.MBL-80.DMB-210 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-80.DMB-210-1000
2409 | E-06.MBL-90.DGR-110 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 |  | FFK AK | [16 empty] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 | 0.018868 |  |  |  | E-06.MBL-90.DGR-110-1000
Note on M5: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M6: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M7: Mahir Er: Tahmini Miktar
Note on M9: Mahir Er: Zeyilname draft'ta belirlenen miktar
Note on M11: Mahir Er: Tahmini Miktar
Note on M32: Mahir Er: roket bütçe miktarına revizse edilmiştir.
Note on M39: Mahir Er: roket bütçe miktarına revizse edilmiştir.
Note on M40: Mahir Er: roket bütçe miktarına revizse edilmiştir.
Note on M45: Mahir Er: roket bütçe miktarına revizse edilmiştir.
Note on M63: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M64: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M66: Mahir Er: Tahmini Miktar
Note on M69: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M70: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M72: Mahir Er: Tahmini Miktar
Note on M80: Mahir Er: Roket Bütçe miktarıan denk gelecek şekilde revize edildi.
Note on M81: Mahir Er: Roket Bütçe miktarıan denk gelecek şekilde revize edildi.
Note on M82: Mahir Er: Roket Bütçe miktarıan denk gelecek şekilde revize edildi.
Note on M90: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M91: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M93: Mahir Er: Tahmini Miktar
Note on M108: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M112: Mahir Er: 2409'DA ROKET BÜTÇE MİKTARINA ÇEKİLDİ,
Note on M123: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M135: Mahir Er: 2409 VERSİYONU İLE DEĞİŞTİRİLDİ.
Note on M136: Mahir Er: 2409 VERSİYONU İLE DEĞİŞTİRİLDİ.
Note on M138: Mahir Er: Roket bütçe miktarına çekildi
Note on M139: Mahir Er: Roket bütçe miktarına çekildi
Note on M140: Mahir Er: Roket bütçe miktarına çekildi
Note on M150: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on N150: Mahir Er: =+SUMIFS(N$2:N$149;$CB$2:$CB$149;[@BAĞLANTI])
Note on M151: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M152: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar
Note on M153: Mahir Er: Oransal olarak tahmini miktar

## BETON POMPA
Rep Month | L4 Code | L4 Desc | M2 Code | M2 Desc | T1 Code | T1 Desc | FFAK | Taşeron Kod | Sözleşme Miktar | Kalan Miktar | Kalan Dağılan Fark | Toplam Miktar | 1.10.2023 | 1.11.2023 | 1.12.2023 | 1.01.2024 | 1.02.2024 | 1.03.2024 | 1.04.2024 | 1.05.2024 | 1.06.2024 | 1.07.2024 | 1.08.2024 | 1.09.2024 | 1.10.2024 | 1.11.2024 | 1.12.2024 | 1.01.2025 | 1.02.2025 | 1.03.2025 | 1.04.2025 | 1.05.2025 | 1.06.2025 | 1.07.2025 | 1.08.2025 | 1.09.2025 | 1.10.2025 | 1.11.2025 | 1.12.2025 | 1.01.2026 | 1.02.2026 | 1.03.2026 | 1.04.2026 | 1.05.2026 | 1.06.2026 | 1.07.2026 | 1.08.2026 | 1.09.2026 | 1.10.2026 | 1.11.2026 | 1.12.2026 | 1.01.2027 | 1.02.2027 | 1.03.2027 | 1.04.2027 | 1.05.2027 | 1.06.2027 | 1.07.2027 | 1.08.2027 | 1.09.2027 | 1.10.2027 | 1.11.2027 | 1.12.2027 | 1.01.2028 | 1.02.2028 | 1.03.2028 | 1.04.2028 | 1.05.2028 | 1.06.2028 | 1.07.2028 | 1.08.2028 | 1.09.2028 | 1.10.2028 | 1.11.2028 | 1.12.2028
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2614 | 94.4836 | 107.493 | 0.88 | 68.739 | 2.9211 | 8.3739 | 225.2674 | 385.4576 | 429.2135 | 405.2487 | 544.3432 | 765.5399 | 506.7701 | 493.8862 | 662.9292 | 845.0531 | 839.4156 | 839.4156 | 734.072 | 566.7267 | 435.9927 | 396.5936 | 409.3873 | 462.9545 | 468.592 | 468.592 | 468.592 | 437.0134 | 457.317 | 457.317 | 159.2287 | 165.9471 | 165.9471 | 159.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7543 | 61.6765 | 71.2634 | 65.5573 | 91.8275 | 136.8367 | 88.5775 | 86.4705 | 116.8269 | 150.0844 | 147.9774 | 147.9774 | 130.1705 | 97.829 | 73.6292 | 65.1046 | 67.6145 | 81.1338 | 83.2408 | 83.2408 | 83.2408 | 107.0749 | 79.0267 | 79.0267 | 22.8245 | 25.3444 | 25.3444 | 22.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4288 | 17.2286 | 19.9066 | 18.3126 | 25.6509 | 38.2237 | 24.743 | 31.4008 | 32.6342 | 41.9243 | 41.3357 | 41.3357 | 36.3615 | 27.3273 | 20.5674 | 18.1862 | 18.8873 | 22.6637 | 23.2523 | 23.2523 | 23.2523 | 22.6637 | 22.0752 | 22.0752 | 6.3757 | 7.0796 | 7.0796 | 6.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9462 | 15.6633 | 24.4066 | 17.1237 | 21.8896 | 47.1713 | 41.6653 | 35.7644 | 40.2049 | 40.2049 | 34.304 | 34.304 | 42.134 | 32.3716 | 30.583 | 23.3001 | 24.2509 | 44.7176 | 50.6184 | 50.6184 | 50.6184 | 44.7176 | 38.8167 | 38.8167 | 29.1316 | 36.2127 | 36.2127 | 29.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 183.859 | 0 | 0 | 8800.417 | 8782.2523 | 8797.3829 | 8787.4816 | 8830.1713 | 8742.6078 | 8754.8672 | 8840.2334 | 8938.1439 | 8950.4032 | 8950.4032 | 8896.7973 | 8821.8654 | 8768.3285 | 8775.1616 | 8773.1864 | 8730.6658 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8730.6658 | 8742.9252 | 8742.9252 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 23 | 117.965 | 55 | -2.61e-05 | 51.039 | 0 | 0 | 0 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 16.9451 | 8.3073 | 8.3073 | 16.5603 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 21.8451 | 13.5378 | 8.5426 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 75.87 | 152.56 | 0 | 0.17 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 448.8829 | 220.0632 | 220.0632 | 438.6881 | 664.9841 | 664.9841 | 664.9841 | 578.6848 | 358.6215 | 226.2959 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 159.5426 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 20.0802 | 9.8443 | 9.8443 | 19.6242 | 29.7473 | 29.7473 | 29.7473 | 25.8868 | 16.0425 | 10.1231 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 323.02 | 362.56 | 202.18 | 0 | 56.8869 | 0.000147 | 348.039 | 0 | 0 |  | 32.5412 | 50.7059 | 35.5753 | 45.4767 | 98.0007 | 86.5618 | 74.3024 | 83.5276 | 83.5276 | 71.2683 | 71.2683 | 87.5354 | 67.2536 | 63.5377 | 48.4071 | 50.3824 | 92.9029 | 205.1623 | 205.1623 | 224.3462 | 92.9029 | 80.6436 | 80.6436 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-004 | BETON - DEMİRLİ - BETON DUVAR ALTGEÇİT, BACA, AÇ KAPA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5385 | 6.5199 | 7.4176 | 339.623 | 4.425 | 283.9986 | 388.3954 | 4798.2734 | 8531.6992 | 9013.9792 | 7769.1149 | 10606.2643 | 16799.3847 | 11714.2556 | 10096.2327 | 14196.2897 | 19131.0056 | 17512.9827 | 17512.9827 | 15356.4255 | 11556.9279 | 8947.6935 | 7885.5219 | 8186.8595 | 10239.3965 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10239.3965 | 9648.9808 | 9648.9808 | 3010.6386 | 3779.9241 | 3779.9241 | 3010.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-009 | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-021 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 |  |  |  |  | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-008 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 449.2774 | 826.5909 | 787.6435 | 787.6435 | 669.2435 | 499.433 | 470.2874 | 588.4537 | 517.3748 | 556.3221 | 605.6555 | 514.7783 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 460.0962 | 460.0962 | 499.0435 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 499.0435 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-010 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 163.4526 | 512.5465 | 493.3361 | 493.3361 | 434.9367 | 351.1796 | 334.3343 | 553.1374 | 518.0785 | 537.2888 | 561.6219 | 436.5384 | 259.5101 | 179.2506 | 98.9912 | 98.9912 | 168.7888 | 168.7888 | 350.3207 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 350.3207 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-011 | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3480.7577 | 9739.2773 | 9330.189 | 9330.189 | 8086.5603 | 6302.9349 | 5962.0223 | 9463.7805 | 8717.1942 | 9126.2826 | 9644.4612 | 7559.6296 | 4368.623 | 3238.331 | 2108.0389 | 2108.0389 | 3594.3934 | 3594.3934 | 6289.4539 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 6289.4539 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-013 | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2365.9871 | 2365.9871 | 2768.2787 | 3344.2393 | 2999.292 | 2036.5153 | 1689.0803 | 1496.5809 | 863.1315 | 634.2261 | 550.9448 | 550.9448 | 947.7707 | 947.7707 | 1225.4219 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1225.4219 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-022 | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.7179 | 52.7179 | 62.9357 | 76.9101 | 69.4486 | 47.0836 | 39.5682 | 34.6463 | 20.1862 | 14.4769 | 11.9175 | 11.9175 | 20.5012 | 20.5012 | 28.04 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 28.04 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-11.ALT-12.SRV-101 |  | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 355.322 | 398.816 | 433.2841 | 417.8037 | 435.3524 | 357.8473 | 555.9388 | 503.9488 | 417.8638 | 9848.0221 | 31485.1866 | 31563.8896 | 30210.5247 | 34405.6947 | 39436.5368 | 114909.8846 | 117912.9549 | 121536.0783 | 126835.304 | 125386.7846 | 122717.0893 | 115655.1881 | 109507.3005 | 23407.7558 | 22191.4077 | 24790.1539 | 27054.9133 | 112771.7214 | 116794.2029 | 116815.3052 | 116047.1858 | 115410.1686 | 111387.687 | 90609.3557 | 91437.5332 | 9867.6563 | 9039.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BETON NAKLİ
Rep Month | L4 Code | L4 Desc | M2 Code | M2 Desc | T1 Code | T1 Desc | FFAK | Taşeron Kod | Sözleşme Miktar | Kalan Miktar | Kalan Dağılan Fark | Toplam Miktar | 1.10.2023 | 1.11.2023 | 1.12.2023 | 1.01.2024 | 1.02.2024 | 1.03.2024 | 1.04.2024 | 1.05.2024 | 1.06.2024 | 1.07.2024 | 1.08.2024 | 1.09.2024 | 1.10.2024 | 1.11.2024 | 1.12.2024 | 1.01.2025 | 1.02.2025 | 1.03.2025 | 1.04.2025 | 1.05.2025 | 1.06.2025 | 1.07.2025 | 1.08.2025 | 1.09.2025 | 1.10.2025 | 1.11.2025 | 1.12.2025 | 1.01.2026 | 1.02.2026 | 1.03.2026 | 1.04.2026 | 1.05.2026 | 1.06.2026 | 1.07.2026 | 1.08.2026 | 1.09.2026 | 1.10.2026 | 1.11.2026 | 1.12.2026 | 1.01.2027 | 1.02.2027 | 1.03.2027 | 1.04.2027 | 1.05.2027 | 1.06.2027 | 1.07.2027 | 1.08.2027 | 1.09.2027 | 1.10.2027 | 1.11.2027 | 1.12.2027 | 1.01.2028 | 1.02.2028 | 1.03.2028 | 1.04.2028 | 1.05.2028 | 1.06.2028 | 1.07.2028 | 1.08.2028 | 1.09.2028 | 1.10.2028 | 1.11.2028 | 1.12.2028
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-002-TA |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2614 | 94.4836 | 107.493 | 0.88 | 68.739 | 2.9211 | 8.3739 | 225.2674 | 385.4576 | 429.2135 | 405.2487 | 544.3432 | 765.5399 | 506.7701 | 493.8862 | 662.9292 | 845.0531 | 839.4156 | 839.4156 | 734.072 | 566.7267 | 435.9927 | 396.5936 | 409.3873 | 462.9545 | 468.592 | 468.592 | 468.592 | 437.0134 | 457.317 | 457.317 | 159.2287 | 165.9471 | 165.9471 | 159.2287
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-002-TA |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7543 | 61.6765 | 71.2634 | 65.5573 | 91.8275 | 136.8367 | 88.5775 | 86.4705 | 116.8269 | 150.0844 | 147.9774 | 147.9774 | 130.1705 | 97.829 | 73.6292 | 65.1046 | 67.6145 | 81.1338 | 83.2408 | 83.2408 | 83.2408 | 107.0749 | 79.0267 | 79.0267 | 22.8245 | 25.3444 | 25.3444 | 22.8245
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-002-TA |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4288 | 17.2286 | 19.9066 | 18.3126 | 25.6509 | 38.2237 | 24.743 | 31.4008 | 32.6342 | 41.9243 | 41.3357 | 41.3357 | 36.3615 | 27.3273 | 20.5674 | 18.1862 | 18.8873 | 22.6637 | 23.2523 | 23.2523 | 23.2523 | 22.6637 | 22.0752 | 22.0752 | 6.3757 | 7.0796 | 7.0796 | 6.3757
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-002 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9462 | 15.6633 | 24.4066 | 17.1237 | 21.8896 | 47.1713 | 41.6653 | 35.7644 | 40.2049 | 40.2049 | 34.304 | 34.304 | 42.134 | 32.3716 | 30.583 | 23.3001 | 24.2509 | 44.7176 | 50.6184 | 50.6184 | 50.6184 | 44.7176 | 38.8167 | 38.8167 | 29.1316 | 36.2127 | 36.2127 | 29.1316
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-003-TA |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 183.859 | 0 | 0 | 8800.417 | 8782.2523 | 8797.3829 | 8787.4816 | 8830.1713 | 8742.6078 | 8754.8672 | 8840.2334 | 8938.1439 | 8950.4032 | 8950.4032 | 8896.7973 | 8821.8654 | 8768.3285 | 8775.1616 | 8773.1864 | 8730.6658 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8730.6658 | 8742.9252 | 8742.9252
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-003-TA |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 23 | 117.965 | 55 | -2.61e-05 | 51.039 | 0 | 0 | 0 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 16.9451 | 8.3073 | 8.3073 | 16.5603 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 21.8451 | 13.5378 | 8.5426 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-003-TA |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 75.87 | 152.56 | 0 | 0.17 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 448.8829 | 220.0632 | 220.0632 | 438.6881 | 664.9841 | 664.9841 | 664.9841 | 578.6848 | 358.6215 | 226.2959 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-003-TA |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 159.5426 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 20.0802 | 9.8443 | 9.8443 | 19.6242 | 29.7473 | 29.7473 | 29.7473 | 25.8868 | 16.0425 | 10.1231 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-003 |  |  |  | 1.1 |  |  | 323.02 | 362.56 | 202.18 | 0 | 56.8869 | 0.000147 | 348.039 | 0 | 0 |  | 32.5412 | 50.7059 | 35.5753 | 45.4767 | 98.0007 | 86.5618 | 74.3024 | 83.5276 | 83.5276 | 71.2683 | 71.2683 | 87.5354 | 67.2536 | 63.5377 | 48.4071 | 50.3824 | 92.9029 | 205.1623 | 205.1623 | 224.3462 | 92.9029 | 80.6436 | 80.6436
2408 | D-01.ALT-02.SNT-004 | BETON - DEMİRLİ - BETON DUVAR ALTGEÇİT, BACA, AÇ KAPA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-004 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5385 | 6.5199 | 7.4176 | 339.623 | 4.425 | 283.9986 | 388.3954 | 4798.2734 | 8531.6992 | 9013.9792 | 7769.1149 | 10606.2643 | 16799.3847 | 11714.2556 | 10096.2327 | 14196.2897 | 19131.0056 | 17512.9827 | 17512.9827 | 15356.4255 | 11556.9279 | 8947.6935 | 7885.5219 | 8186.8595 | 10239.3965 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10239.3965 | 9648.9808 | 9648.9808 | 3010.6386 | 3779.9241 | 3779.9241 | 3010.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-006 | MOLOZ TAŞ İNŞAAT - HAZIR BETON HARCIYLA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-006 |  |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-009 | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-009 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-018-TA |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 343 | 762.91 | 529.521 | 1062.5191 | 1451.63 | 1038.28 | 0 | 77.7185 | 53.0514 | 82.665 | 57.9978 | 74.1398 | 159.7688 | 141.1201 | 121.1339 | 136.1736 | 136.1736 | 116.1875 | 116.1875 | 109.6423 | 109.6423 | 103.5844 | 78.9173 | 82.1375 | 151.458 | 171.4442 | 171.4442 | 171.4442 | 184.5232 | 254.1239 | 254.1239 | 197.3372
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-018-TA |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 1767 | 1962.05 | -1431.28 | 0 | 838.3 | 0 | 0 | 8.5395 | 5.8292 | 9.083 | 6.3727 | 8.1463 | 17.555 | 15.5059 | 16.943 | 14.9624 | 14.9624 | 12.7664 | 12.7664 | 12.0472 | 12.0472 | 11.3816 | 8.6712 | 9.0251 | 16.6418 | 18.8379 | 18.8379 | 18.8379 | 16.6418 | 27.9225 | 27.9225 | 21.6829
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-018-TA |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 366 | 979 | 905 | 1151.2905 | 226.9395 | 192.8823 | 872.5755 | 7.868 | 5.3708 | 8.3688 | 5.8715 | 7.6651 | 16.334 | 14.446 | 12.4227 | 13.9453 | 13.9453 | 11.9219 | 11.9219 | 11.2593 | 11.2593 | 10.646 | 8.1488 | 8.4748 | 15.4926 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | 15.4926 | 25.8862 | 25.8862 | 20.1373
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-018-TA |  |  |  | 1.25 |  |  | 1935.6 | 2705.81 | 752.81 | 0 | 4402.438 | 3116.7652 | 1517.3968 | 1379 | 1246.15 | 69.0809 | 47.1552 | 73.4776 | 51.552 | 65.8999 | 142.0122 | 125.4361 | 107.6711 | 121.0393 | 121.0393 | 103.2744 | 103.2744 | 126.847 | 97.4567 | 92.0721 | 70.1465 | 73.0088 | 134.625 | 152.3899 | 152.3899 | 152.3899 | 134.625 | 225.8806 | 225.8806 | 175.4053
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-018 |  |  |  | 1.25 | 0 | 0 | 1194.616 | 4977.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4367.3283 | 7578.4364 | 5494.3781 | 5411.123 | 3331.0553 | 5451.8411 | 10505.3226 | 8333.0921 | 7109.8213 | 7109.8213 | 2137.4723 | 2137.4723 | 2121.8267 | 2151.217 | 2163.9383 | 2215.7387 | 2208.9763 | 2063.405 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2030.3399 | 1847.8093 | 1847.8093 | 1967.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-021 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-021 |  |  |  | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 |  |  |  |  | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-008 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-008 |  |  |  | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 449.2774 | 826.5909 | 787.6435 | 787.6435 | 669.2435 | 499.433 | 470.2874 | 588.4537 | 517.3748 | 556.3221 | 605.6555 | 514.7783 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 460.0962 | 460.0962 | 499.0435 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 499.0435 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-010 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-010 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 163.4526 | 512.5465 | 493.3361 | 493.3361 | 434.9367 | 351.1796 | 334.3343 | 553.1374 | 518.0785 | 537.2888 | 561.6219 | 436.5384 | 259.5101 | 179.2506 | 98.9912 | 98.9912 | 168.7888 | 168.7888 | 350.3207 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 350.3207 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-011 | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-011 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3480.7577 | 9739.2773 | 9330.189 | 9330.189 | 8086.5603 | 6302.9349 | 5962.0223 | 9463.7805 | 8717.1942 | 9126.2826 | 9644.4612 | 7559.6296 | 4368.623 | 3238.331 | 2108.0389 | 2108.0389 | 3594.3934 | 3594.3934 | 6289.4539 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 6289.4539 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-013 | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-013 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2365.9871 | 2365.9871 | 2768.2787 | 3344.2393 | 2999.292 | 2036.5153 | 1689.0803 | 1496.5809 | 863.1315 | 634.2261 | 550.9448 | 550.9448 | 947.7707 | 947.7707 | 1225.4219 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1225.4219 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-022 | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-022 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.7179 | 52.7179 | 62.9357 | 76.9101 | 69.4486 | 47.0836 | 39.5682 | 34.6463 | 20.1862 | 14.4769 | 11.9175 | 11.9175 | 20.5012 | 20.5012 | 28.04 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 28.04 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-006-TA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 230.513 | 683.1269 | 1350.4245 | 1018.471 | 1508.866 | 907.1816 | 835.0194 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 402.0464 | 247.4132 | 762.8573 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 159.7877 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-006-TA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 102.85 | 746.83 | 640.826 | 1400.69 | 839.01 | 2143.76 | 641.55 | 2015.9539 | 1352.632 | 1352.632 | 1461.5356 | 1174.4262 | 1006.1206 | 1006.1206 | 471.503
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-006-TA |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1306 | 312.6484 | 540.61 | 913.687 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 736.5438 | 736.5438 | 916.1886 | 916.1886 | 485.041 | 664.6858 | 664.6858 | 646.7214 | 1032.9577 | 116.7691
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-006 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 483.0034 | 1185.5305 | 76.7178 | 0 | 0 | 452.9324 | 820.7482 | 0 | 1782.8544 | 3185.7076 | 3813.336 | 4690.5451 | 8352.1636 | 7403.1934 | 7655.8004 | 7587.5795 | 7422.1289 | 8992.1 | 10284.6113 | 11538.596 | 12547.2573 | 12161.021 | 10754.8919 | 11188.4815 | 11188.4815 | 10904.1042 | 11197.3159 | 11365.2075 | 11130.3381 | 12937.2612 | 12980.2904 | 12772.001 | 12772.001 | 12600.8971 | 12987.354 | 12882.4147 | 9591.3427 | 6946.634 | 5292.6566 | 3650.7229 | 3650.7229 | 3110.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-011-TA |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.6218 | 2729.9192 | 758.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.9461 | 2532.7584 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 2168.7692
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-011-TA |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.4418 | 3786.864 | 3768.9168 | 4594.489 | 5402.114 | 4630.3834 | 807.625
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-011-TA |  |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8241.5245 | 8241.5245 | 6867.9371
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-011 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.0523 | 3128.6105 | 7247.8852 | 6096.5769 |  | 891.7015 | 1361.3943 |  |  |  | 0 | 12226.7123 | 2799.4788 |  |  | 5612.4081 | 1773.4752 | 8641.4123 | 12498.2113 | 1822.4371 | 3754.7999 | 849.2294 | 1083.4034 | 1176.6434 | 13035.1914 | 11710.0004 | 12130.1631 | 15392.9723 | 25083.4273 | 27781.0003 | 27592.4703 | 27875.4923 | 27937.6523 | 27470.6143 | 27141.9923 | 22350.1643 | 17937.2873 | 6533.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-013-TA |  |  |  | 0.4095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4238 | 236.0265 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 113.6424 | 69.9338 | 215.6291 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 45.1656 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-013-TA |  |  |  | 0.4095 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8149 | 362.8672 | 362.8672 | 392.0825 | 315.0604 | 269.9095 | 269.9095 | 126.4889
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-013-TA |  |  |  | 0.4095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 177.5796 | 177.5796 | 220.8917 | 220.8917 | 116.9427 | 160.2548 | 160.2548 | 155.9236 | 249.0446 | 28.1529
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-013 |  |  |  | 0.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6931 | 145.425 | 186.3407 | 422.6304 | 227.0408 | 236.6517 | 235.1514 | 272.6459 | 427.1285 | 520.3989 | 601.2378 | 689.1926 | 596.0716 | 678.9844 | 769.8549 | 769.8549 | 748.949 | 763.5832 | 739.1902 | 746.7938 | 1003.7427 | 891.4967 | 1003.7427 | 1003.7427 | 1003.7427 | 966.112 | 955.3402 | 707.8231 | 513.3983 | 362.8758 | 195.6286 | 195.6286 | 155.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-018-TA |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 12.3249 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 5.9342 | 3.6518 | 11.2598 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 2.3585 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-018-TA |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6659 | 29.2982 | 29.2982 | 31.6571 | 25.4383 | 21.7927 | 21.7927 | 10.2128
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-018-TA |  |  |  | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 9.5339 | 9.5339 | 11.8593 | 11.8593 | 6.2784 | 8.6038 | 8.6038 | 8.3713 | 13.3708 | 1.5115
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-018 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.8128 | 70.2005 | 83.4994 | 149.5516 | 128.5925 | 129.8574 | 131.5761 | 126.223 | 149.4858 | 172.4731 | 196.4498 | 214.8222 | 209.8227 | 180.6058 | 190.6577 | 190.6577 | 185.2691 | 194.4974 | 195.0059 | 196.0399 | 237.9935 | 245.0692 | 240.9911 | 240.9911 | 238.4375 | 246.1963 | 242.6701 | 177.5045 | 127.3907 | 94.4662 | 60.8058 | 60.8058 | 50.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-11.ALT-12.SRV-100 |  | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 5234.0988 | 12373.7595 | 4828.4322 | 6541.4137 | 7685.1292 | 12356.8258 | 12244.4337 | 11172.3337 | 12760.1855 | 29049.6316 | 58812.2377 | 58441.6203 | 71043.5433 | 71776.729 | 71436.5991 | 154804.8946 | 154895.1716 | 157913.1363 | 165072.6097 | 155578.0904 | 153974.8365 | 161584.99 | 149267.9302 | 60143.6042 | 57278.9512 | 57787.8197 | 56048.4269 | 150091.3507 | 158408.3738 | 151238.0223 | 154790.9091 | 152742.0832 | 149000.6104 | 127989.1503 | 140836.5959 | 57271.5053 | 45865.9915 | 32715.2012 | 40937.9365 | 40785.6424 | 40559.4064 | 39790.8712 | 33525.1827 | 32964.7371 | 32570.3907 | 26820.1971 | 21524.7447 | 7840.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BETON SANTRALİ
Rep Month | L4 Code | L4 Desc | M2 Code | M2 Desc | T1 Code | T1 Desc | FFAK | Taşeron Kod | Sözleşme Miktar | Kalan Miktar | Kalan Dağılan Fark | Toplam Miktar | 1.10.2023 | 1.11.2023 | 1.12.2023 | 1.01.2024 | 1.02.2024 | 1.03.2024 | 1.04.2024 | 1.05.2024 | 1.06.2024 | 1.07.2024 | 1.08.2024 | 1.09.2024 | 1.10.2024 | 1.11.2024 | 1.12.2024 | 1.01.2025 | 1.02.2025 | 1.03.2025 | 1.04.2025 | 1.05.2025 | 1.06.2025 | 1.07.2025 | 1.08.2025 | 1.09.2025 | 1.10.2025 | 1.11.2025 | 1.12.2025 | 1.01.2026 | 1.02.2026 | 1.03.2026 | 1.04.2026 | 1.05.2026 | 1.06.2026 | 1.07.2026 | 1.08.2026 | 1.09.2026 | 1.10.2026 | 1.11.2026 | 1.12.2026 | 1.01.2027 | 1.02.2027 | 1.03.2027 | 1.04.2027 | 1.05.2027 | 1.06.2027 | 1.07.2027 | 1.08.2027 | 1.09.2027 | 1.10.2027 | 1.11.2027 | 1.12.2027 | 1.01.2028 | 1.02.2028 | 1.03.2028 | 1.04.2028 | 1.05.2028 | 1.06.2028 | 1.07.2028 | 1.08.2028 | 1.09.2028 | 1.10.2028 | 1.11.2028 | 1.12.2028
2408 | D-01.ALT-01.TPR-006 | DOLGU - ÇIMENTOLU. YAKLAŞIM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-01.TPR-006 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 8520 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-002-TA |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2614 | 94.4836 | 107.493 | 0.88 | 68.739 | 2.9211 | 8.3739 | 225.2674 | 385.4576 | 429.2135 | 405.2487 | 544.3432 | 765.5399 | 506.7701 | 493.8862 | 662.9292 | 845.0531 | 839.4156 | 839.4156 | 734.072 | 566.7267 | 435.9927 | 396.5936 | 409.3873 | 462.9545 | 468.592 | 468.592 | 468.592 | 437.0134 | 457.317 | 457.317 | 159.2287 | 165.9471 | 165.9471 | 159.2287
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-002-TA |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7543 | 61.6765 | 71.2634 | 65.5573 | 91.8275 | 136.8367 | 88.5775 | 86.4705 | 116.8269 | 150.0844 | 147.9774 | 147.9774 | 130.1705 | 97.829 | 73.6292 | 65.1046 | 67.6145 | 81.1338 | 83.2408 | 83.2408 | 83.2408 | 107.0749 | 79.0267 | 79.0267 | 22.8245 | 25.3444 | 25.3444 | 22.8245
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-002-TA |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4288 | 17.2286 | 19.9066 | 18.3126 | 25.6509 | 38.2237 | 24.743 | 31.4008 | 32.6342 | 41.9243 | 41.3357 | 41.3357 | 36.3615 | 27.3273 | 20.5674 | 18.1862 | 18.8873 | 22.6637 | 23.2523 | 23.2523 | 23.2523 | 22.6637 | 22.0752 | 22.0752 | 6.3757 | 7.0796 | 7.0796 | 6.3757
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-002 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9462 | 15.6633 | 24.4066 | 17.1237 | 21.8896 | 47.1713 | 41.6653 | 35.7644 | 40.2049 | 40.2049 | 34.304 | 34.304 | 42.134 | 32.3716 | 30.583 | 23.3001 | 24.2509 | 44.7176 | 50.6184 | 50.6184 | 50.6184 | 44.7176 | 38.8167 | 38.8167 | 29.1316 | 36.2127 | 36.2127 | 29.1316
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-003-TA |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 183.859 | 0 | 0 | 8800.417 | 8782.2523 | 8797.3829 | 8787.4816 | 8830.1713 | 8742.6078 | 8754.8672 | 8840.2334 | 8938.1439 | 8950.4032 | 8950.4032 | 8896.7973 | 8821.8654 | 8768.3285 | 8775.1616 | 8773.1864 | 8730.6658 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8730.6658 | 8742.9252 | 8742.9252
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-003-TA |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 23 | 117.965 | 55 | -2.61e-05 | 51.039 | 0 | 0 | 0 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 16.9451 | 8.3073 | 8.3073 | 16.5603 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 21.8451 | 13.5378 | 8.5426 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-003-TA |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 75.87 | 152.56 | 0 | 0.17 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 448.8829 | 220.0632 | 220.0632 | 438.6881 | 664.9841 | 664.9841 | 664.9841 | 578.6848 | 358.6215 | 226.2959 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-003-TA |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 159.5426 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 20.0802 | 9.8443 | 9.8443 | 19.6242 | 29.7473 | 29.7473 | 29.7473 | 25.8868 | 16.0425 | 10.1231 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-003 |  |  |  | 1.1 |  |  | 323.02 | 362.56 | 202.18 | 0 | 56.8869 | 0.000147 | 348.039 | 0 | 0 |  | 32.5412 | 50.7059 | 35.5753 | 45.4767 | 98.0007 | 86.5618 | 74.3024 | 83.5276 | 83.5276 | 71.2683 | 71.2683 | 87.5354 | 67.2536 | 63.5377 | 48.4071 | 50.3824 | 92.9029 | 205.1623 | 205.1623 | 224.3462 | 92.9029 | 80.6436 | 80.6436
2408 | D-01.ALT-02.SNT-004 | BETON - DEMİRLİ - BETON DUVAR ALTGEÇİT, BACA, AÇ KAPA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-004 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5385 | 6.5199 | 7.4176 | 339.623 | 4.425 | 283.9986 | 388.3954 | 4798.2734 | 8531.6992 | 9013.9792 | 7769.1149 | 10606.2643 | 16799.3847 | 11714.2556 | 10096.2327 | 14196.2897 | 19131.0056 | 17512.9827 | 17512.9827 | 15356.4255 | 11556.9279 | 8947.6935 | 7885.5219 | 8186.8595 | 10239.3965 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10239.3965 | 9648.9808 | 9648.9808 | 3010.6386 | 3779.9241 | 3779.9241 | 3010.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-006 | MOLOZ TAŞ İNŞAAT - HAZIR BETON HARCIYLA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-006 |  |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-009 | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-009 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-SN-018-TA |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 343 | 762.91 | 529.521 | 1062.5191 | 1451.63 | 1038.28 | 0 | 77.7185 | 53.0514 | 82.665 | 57.9978 | 74.1398 | 159.7688 | 141.1201 | 121.1339 | 136.1736 | 136.1736 | 116.1875 | 116.1875 | 109.6423 | 109.6423 | 103.5844 | 78.9173 | 82.1375 | 151.458 | 171.4442 | 171.4442 | 171.4442 | 184.5232 | 254.1239 | 254.1239 | 197.3372
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-SN-018-TA |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 1767 | 1962.05 | -1431.28 | 0 | 838.3 | 0 | 0 | 8.5395 | 5.8292 | 9.083 | 6.3727 | 8.1463 | 17.555 | 15.5059 | 16.943 | 14.9624 | 14.9624 | 12.7664 | 12.7664 | 12.0472 | 12.0472 | 11.3816 | 8.6712 | 9.0251 | 16.6418 | 18.8379 | 18.8379 | 18.8379 | 16.6418 | 27.9225 | 27.9225 | 21.6829
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 | AYGM-SN-018-TA |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 366 | 979 | 905 | 1151.2905 | 226.9395 | 192.8823 | 872.5755 | 7.868 | 5.3708 | 8.3688 | 5.8715 | 7.6651 | 16.334 | 14.446 | 12.4227 | 13.9453 | 13.9453 | 11.9219 | 11.9219 | 11.2593 | 11.2593 | 10.646 | 8.1488 | 8.4748 | 15.4926 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | 15.4926 | 25.8862 | 25.8862 | 20.1373
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-SN-018-TA |  |  |  | 1.25 |  |  | 1935.6 | 2705.81 | 752.81 | 0 | 4402.438 | 3116.7652 | 1517.3968 | 1379 | 1246.15 | 69.0809 | 47.1552 | 73.4776 | 51.552 | 65.8999 | 142.0122 | 125.4361 | 107.6711 | 121.0393 | 121.0393 | 103.2744 | 103.2744 | 126.847 | 97.4567 | 92.0721 | 70.1465 | 73.0088 | 134.625 | 152.3899 | 152.3899 | 152.3899 | 134.625 | 225.8806 | 225.8806 | 175.4053
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-018 |  |  |  | 1.25 | 0 | 0 | 1194.616 | 4977.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4367.3283 | 7578.4364 | 5494.3781 | 5411.123 | 3331.0553 | 5451.8411 | 10505.3226 | 8333.0921 | 7109.8213 | 7109.8213 | 2137.4723 | 2137.4723 | 2121.8267 | 2151.217 | 2163.9383 | 2215.7387 | 2208.9763 | 2063.405 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2030.3399 | 1847.8093 | 1847.8093 | 1967.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-021 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-02.SNT-021 |  |  |  | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 |  |  |  |  | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-008 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-008 |  |  |  | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 449.2774 | 826.5909 | 787.6435 | 787.6435 | 669.2435 | 499.433 | 470.2874 | 588.4537 | 517.3748 | 556.3221 | 605.6555 | 514.7783 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 460.0962 | 460.0962 | 499.0435 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 499.0435 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-010 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-010 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 163.4526 | 512.5465 | 493.3361 | 493.3361 | 434.9367 | 351.1796 | 334.3343 | 553.1374 | 518.0785 | 537.2888 | 561.6219 | 436.5384 | 259.5101 | 179.2506 | 98.9912 | 98.9912 | 168.7888 | 168.7888 | 350.3207 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 350.3207 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-011 | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-011 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3480.7577 | 9739.2773 | 9330.189 | 9330.189 | 8086.5603 | 6302.9349 | 5962.0223 | 9463.7805 | 8717.1942 | 9126.2826 | 9644.4612 | 7559.6296 | 4368.623 | 3238.331 | 2108.0389 | 2108.0389 | 3594.3934 | 3594.3934 | 6289.4539 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 6289.4539 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-013 | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-013 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2365.9871 | 2365.9871 | 2768.2787 | 3344.2393 | 2999.292 | 2036.5153 | 1689.0803 | 1496.5809 | 863.1315 | 634.2261 | 550.9448 | 550.9448 | 947.7707 | 947.7707 | 1225.4219 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1225.4219 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-022 | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-03.KPR-022 |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.7179 | 52.7179 | 62.9357 | 76.9101 | 69.4486 | 47.0836 | 39.5682 | 34.6463 | 20.1862 | 14.4769 | 11.9175 | 11.9175 | 20.5012 | 20.5012 | 28.04 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 28.04 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-006-TA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 230.513 | 683.1269 | 1350.4245 | 1018.471 | 1508.866 | 907.1816 | 835.0194 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 402.0464 | 247.4132 | 762.8573 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 159.7877 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-006-TA |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 102.85 | 746.83 | 640.826 | 1400.69 | 839.01 | 2143.76 | 641.55 | 2015.9539 | 1352.632 | 1352.632 | 1461.5356 | 1174.4262 | 1006.1206 | 1006.1206 | 471.503
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-006-TA |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1306 | 312.6484 | 540.61 | 913.687 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 736.5438 | 736.5438 | 916.1886 | 916.1886 | 485.041 | 664.6858 | 664.6858 | 646.7214 | 1032.9577 | 116.7691
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-006 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 483.0034 | 1185.5305 | 76.7178 | 0 | 0 | 452.9324 | 820.7482 | 0 | 1782.8544 | 3185.7076 | 3813.336 | 4690.5451 | 8352.1636 | 7403.1934 | 7655.8004 | 7587.5795 | 7422.1289 | 8992.1 | 10284.6113 | 11538.596 | 12547.2573 | 12161.021 | 10754.8919 | 11188.4815 | 11188.4815 | 10904.1042 | 11197.3159 | 11365.2075 | 11130.3381 | 12937.2612 | 12980.2904 | 12772.001 | 12772.001 | 12600.8971 | 12987.354 | 12882.4147 | 9591.3427 | 6946.634 | 5292.6566 | 3650.7229 | 3650.7229 | 3110.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-011-TA |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.6218 | 2729.9192 | 758.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.9461 | 2532.7584 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 2168.7692
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-011-TA |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.4418 | 3786.864 | 3768.9168 | 4594.489 | 5402.114 | 4630.3834 | 807.625
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-011-TA |  |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8241.5245 | 8241.5245 | 6867.9371
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-011 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.0523 | 3128.6105 | 7247.8852 | 6096.5769 |  | 891.7015 | 1361.3943 |  |  |  | 0 | 12226.7123 | 2799.4788 |  |  | 5612.4081 | 1773.4752 | 8641.4123 | 12498.2113 | 1822.4371 | 3754.7999 | 849.2294 | 1083.4034 | 1176.6434 | 13035.1914 | 11710.0004 | 12130.1631 | 15392.9723 | 25083.4273 | 27781.0003 | 27592.4703 | 27875.4923 | 27937.6523 | 27470.6143 | 27141.9923 | 22350.1643 | 17937.2873 | 6533.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-013-TA |  |  |  | 0.4095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4238 | 236.0265 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 113.6424 | 69.9338 | 215.6291 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 45.1656 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-013-TA |  |  |  | 0.4095 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8149 | 362.8672 | 362.8672 | 392.0825 | 315.0604 | 269.9095 | 269.9095 | 126.4889
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-013-TA |  |  |  | 0.4095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 177.5796 | 177.5796 | 220.8917 | 220.8917 | 116.9427 | 160.2548 | 160.2548 | 155.9236 | 249.0446 | 28.1529
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-013 |  |  |  | 0.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6931 | 145.425 | 186.3407 | 422.6304 | 227.0408 | 236.6517 | 235.1514 | 272.6459 | 427.1285 | 520.3989 | 601.2378 | 689.1926 | 596.0716 | 678.9844 | 769.8549 | 769.8549 | 748.949 | 763.5832 | 739.1902 | 746.7938 | 1003.7427 | 891.4967 | 1003.7427 | 1003.7427 | 1003.7427 | 966.112 | 955.3402 | 707.8231 | 513.3983 | 362.8758 | 195.6286 | 195.6286 | 155.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | AYGM-TN-018-TA |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 12.3249 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 5.9342 | 3.6518 | 11.2598 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 2.3585 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 | AYGM-TN-018-TA |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6659 | 29.2982 | 29.2982 | 31.6571 | 25.4383 | 21.7927 | 21.7927 | 10.2128
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 | AYGM-TN-018-TA |  |  |  | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 9.5339 | 9.5339 | 11.8593 | 11.8593 | 6.2784 | 8.6038 | 8.6038 | 8.3713 | 13.3708 | 1.5115
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | A-01.ALT-04.TNL-018 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.8128 | 70.2005 | 83.4994 | 149.5516 | 128.5925 | 129.8574 | 131.5761 | 126.223 | 149.4858 | 172.4731 | 196.4498 | 214.8222 | 209.8227 | 180.6058 | 190.6577 | 190.6577 | 185.2691 | 194.4974 | 195.0059 | 196.0399 | 237.9935 | 245.0692 | 240.9911 | 240.9911 | 238.4375 | 246.1963 | 242.6701 | 177.5045 | 127.3907 | 94.4662 | 60.8058 | 60.8058 | 50.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-11.ALT-10.MLZ-103 |  | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 5234.0988 | 12373.7595 | 4828.4322 | 6541.4137 | 7685.1292 | 12356.8258 | 12244.4337 | 11172.3337 | 12760.1855 | 29049.6316 | 58812.2377 | 58441.6203 | 71043.5433 | 71776.729 | 71436.5991 | 165304.8946 | 165395.1716 | 168413.1363 | 175572.6097 | 166078.0904 | 164474.8365 | 172084.99 | 149267.9302 | 60143.6042 | 57278.9512 | 57787.8197 | 56048.4269 | 150091.3507 | 158408.3738 | 151238.0223 | 165290.9091 | 163242.0832 | 159500.6104 | 136935.1503 | 140836.5959 | 57271.5053 | 45865.9915 | 32715.2012 | 40937.9365 | 40785.6424 | 40559.4064 | 39790.8712 | 33525.1827 | 32964.7371 | 32570.3907 | 26820.1971 | 21524.7447 | 7840.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KIRMATAŞ
Rep Month | L4 Code | L4 Desc | M2 Code | M2 Desc | T1 Code | T1 Desc | FFAK | Taşeron Kod | Sözleşme Miktar | Kalan Miktar | Kalan Dağılan Fark | Toplam Miktar | 1.10.2023 | 1.11.2023 | 1.12.2023 | 1.01.2024 | 1.02.2024 | 1.03.2024 | 1.04.2024 | 1.05.2024 | 1.06.2024 | 1.07.2024 | 1.08.2024 | 1.09.2024 | 1.10.2024 | 1.11.2024 | 1.12.2024 | 1.01.2025 | 1.02.2025 | 1.03.2025 | 1.04.2025 | 1.05.2025 | 1.06.2025 | 1.07.2025 | 1.08.2025 | 1.09.2025 | 1.10.2025 | 1.11.2025 | 1.12.2025 | 1.01.2026 | 1.02.2026 | 1.03.2026 | 1.04.2026 | 1.05.2026 | 1.06.2026 | 1.07.2026 | 1.08.2026 | 1.09.2026 | 1.10.2026 | 1.11.2026 | 1.12.2026 | 1.01.2027 | 1.02.2027 | 1.03.2027 | 1.04.2027 | 1.05.2027 | 1.06.2027 | 1.07.2027 | 1.08.2027 | 1.09.2027 | 1.10.2027 | 1.11.2027 | 1.12.2027 | 1.01.2028 | 1.02.2028 | 1.03.2028 | 1.04.2028 | 1.05.2028 | 1.06.2028 | 1.07.2028 | 1.08.2028 | 1.09.2028 | 1.10.2028 | 1.11.2028 | 1.12.2028
2408 | D-01.ALT-01.TPR-005 | DOLGU - ALTTEMEL. YAKLAŞIM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 66730 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-006 | DOLGU - ÇIMENTOLU. YAKLAŞIM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 8520 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2614 | 94.4836 | 107.493 | 0.88 | 68.739 | 2.9211 | 8.3739 | 225.2674 | 385.4576 | 429.2135 | 405.2487 | 544.3432 | 765.5399 | 506.7701 | 493.8862 | 662.9292 | 845.0531 | 839.4156 | 839.4156 | 734.072 | 566.7267 | 435.9927 | 396.5936 | 409.3873 | 462.9545 | 468.592 | 468.592 | 468.592 | 437.0134 | 457.317 | 457.317 | 159.2287 | 165.9471 | 165.9471 | 159.2287
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7543 | 61.6765 | 71.2634 | 65.5573 | 91.8275 | 136.8367 | 88.5775 | 86.4705 | 116.8269 | 150.0844 | 147.9774 | 147.9774 | 130.1705 | 97.829 | 73.6292 | 65.1046 | 67.6145 | 81.1338 | 83.2408 | 83.2408 | 83.2408 | 107.0749 | 79.0267 | 79.0267 | 22.8245 | 25.3444 | 25.3444 | 22.8245
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4288 | 17.2286 | 19.9066 | 18.3126 | 25.6509 | 38.2237 | 24.743 | 31.4008 | 32.6342 | 41.9243 | 41.3357 | 41.3357 | 36.3615 | 27.3273 | 20.5674 | 18.1862 | 18.8873 | 22.6637 | 23.2523 | 23.2523 | 23.2523 | 22.6637 | 22.0752 | 22.0752 | 6.3757 | 7.0796 | 7.0796 | 6.3757
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9462 | 15.6633 | 24.4066 | 17.1237 | 21.8896 | 47.1713 | 41.6653 | 35.7644 | 40.2049 | 40.2049 | 34.304 | 34.304 | 42.134 | 32.3716 | 30.583 | 23.3001 | 24.2509 | 44.7176 | 50.6184 | 50.6184 | 50.6184 | 44.7176 | 38.8167 | 38.8167 | 29.1316 | 36.2127 | 36.2127 | 29.1316
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 183.859 | 0 | 0 | 8800.417 | 8782.2523 | 8797.3829 | 8787.4816 | 8830.1713 | 8742.6078 | 8754.8672 | 8840.2334 | 8938.1439 | 8950.4032 | 8950.4032 | 8896.7973 | 8821.8654 | 8768.3285 | 8775.1616 | 8773.1864 | 8730.6658 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8718.4065 | 8730.6658 | 8742.9252 | 8742.9252
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 23 | 117.965 | 55 | -2.61e-05 | 51.039 | 0 | 0 | 0 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 8.6379 | 16.9451 | 8.3073 | 8.3073 | 16.5603 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 21.8451 | 13.5378 | 8.5426 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 7.8186 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  | 75.87 | 152.56 | 0 | 0.17 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 228.8197 | 448.8829 | 220.0632 | 220.0632 | 438.6881 | 664.9841 | 664.9841 | 664.9841 | 578.6848 | 358.6215 | 226.2959 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 207.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 |  |  |  |  | 1.33 | [6 empty] | 159.5426 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 10.236 | 20.0802 | 9.8443 | 9.8443 | 19.6242 | 29.7473 | 29.7473 | 29.7473 | 25.8868 | 16.0425 | 10.1231 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 9.2652 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 1.33 |  |  | 323.02 | 362.56 | 202.18 | 0 | 56.8869 | 0.000147 | 348.039 | 0 | 0 |  | 32.5412 | 50.7059 | 35.5753 | 45.4767 | 98.0007 | 86.5618 | 74.3024 | 83.5276 | 83.5276 | 71.2683 | 71.2683 | 87.5354 | 67.2536 | 63.5377 | 48.4071 | 50.3824 | 92.9029 | 205.1623 | 205.1623 | 224.3462 | 92.9029 | 80.6436 | 80.6436
2408 | D-01.ALT-02.SNT-004 | BETON - DEMİRLİ - BETON DUVAR ALTGEÇİT, BACA, AÇ KAPA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5385 | 6.5199 | 7.4176 | 339.623 | 4.425 | 283.9986 | 388.3954 | 4798.2734 | 8531.6992 | 9013.9792 | 7769.1149 | 10606.2643 | 16799.3847 | 11714.2556 | 10096.2327 | 14196.2897 | 19131.0056 | 17512.9827 | 17512.9827 | 15356.4255 | 11556.9279 | 8947.6935 | 7885.5219 | 8186.8595 | 10239.3965 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10239.3965 | 9648.9808 | 9648.9808 | 3010.6386 | 3779.9241 | 3779.9241 | 3010.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-006 | MOLOZ TAŞ İNŞAAT - HAZIR BETON HARCIYLA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 1.1455 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3078 | 55.3078 | 55.3078 | 55.3078 | 108.4991 | 53.1913 | 53.1913 | 106.0349 | 160.7326 | 160.7326 | 160.7326 | 139.8733 | 86.6821 | 54.6978 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 50.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 1.1455 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8905 | 15.8905 | 15.8905 | 15.8905 | 31.1729 | 15.2824 | 15.2824 | 30.4649 | 46.1802 | 46.1802 | 46.1802 | 40.1871 | 24.9047 | 15.7152 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 14.3834 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 1.1455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.189 | 20.3479 | 14.2761 | 18.2495 | 39.327 | 34.7367 | 29.8171 | 33.5191 | 33.5191 | 28.5995 | 28.5995 | 35.1274 | 26.9884 | 25.4973 | 19.4255 | 20.2181 | 37.2813 | 42.2009 | 42.2009 | 66.4882 | 67.4721 | 62.5525 | 56.649
2408 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4728 | 107.3138 | 113.3856 | 109.4122 | 211.111 | 88.0397 | 92.9593 | 211.2311 | 337.4848 | 342.4044 | 342.4044 | 287.7289 | 173.0915 | 100.7564 | 96.1287 | 95.3361 | 78.2729 | 73.3533 | 73.3533 | 49.066 | 48.0821 | 53.0017 | 58.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-009 | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 1.5625 |  |  |  |  | 343 | 762.91 | 529.521 | 1062.5191 | 1451.63 | 1038.28 | 0 | 77.7185 | 53.0514 | 82.665 | 57.9978 | 74.1398 | 159.7688 | 141.1201 | 121.1339 | 136.1736 | 136.1736 | 116.1875 | 116.1875 | 109.6423 | 109.6423 | 103.5844 | 78.9173 | 82.1375 | 151.458 | 171.4442 | 171.4442 | 171.4442 | 184.5232 | 254.1239 | 254.1239 | 197.3372
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 1.5625 |  |  |  |  | 1767 | 1962.05 | -1431.28 | 0 | 838.3 | 0 | 0 | 8.5395 | 5.8292 | 9.083 | 6.3727 | 8.1463 | 17.555 | 15.5059 | 16.943 | 14.9624 | 14.9624 | 12.7664 | 12.7664 | 12.0472 | 12.0472 | 11.3816 | 8.6712 | 9.0251 | 16.6418 | 18.8379 | 18.8379 | 18.8379 | 16.6418 | 27.9225 | 27.9225 | 21.6829
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 |  |  |  |  | 1.5625 |  |  |  |  | 366 | 979 | 905 | 1151.2905 | 226.9395 | 192.8823 | 872.5755 | 7.868 | 5.3708 | 8.3688 | 5.8715 | 7.6651 | 16.334 | 14.446 | 12.4227 | 13.9453 | 13.9453 | 11.9219 | 11.9219 | 11.2593 | 11.2593 | 10.646 | 8.1488 | 8.4748 | 15.4926 | 17.516 | 17.516 | 17.516 | 15.4926 | 25.8862 | 25.8862 | 20.1373
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 1.5625 |  |  | 1935.6 | 2705.81 | 752.81 | 0 | 4402.438 | 3116.7652 | 1517.3968 | 1379 | 1246.15 | 69.0809 | 47.1552 | 73.4776 | 51.552 | 65.8999 | 142.0122 | 125.4361 | 107.6711 | 121.0393 | 121.0393 | 103.2744 | 103.2744 | 126.847 | 97.4567 | 92.0721 | 70.1465 | 73.0088 | 134.625 | 152.3899 | 152.3899 | 152.3899 | 134.625 | 225.8806 | 225.8806 | 175.4053
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.5625 | 0 | 0 | 1194.616 | 4977.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4367.3283 | 7578.4364 | 5494.3781 | 5411.123 | 3331.0553 | 5451.8411 | 10505.3226 | 8333.0921 | 7109.8213 | 7109.8213 | 2137.4723 | 2137.4723 | 2121.8267 | 2151.217 | 2163.9383 | 2215.7387 | 2208.9763 | 2063.405 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2030.3399 | 1847.8093 | 1847.8093 | 1967.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-021 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 |  |  |  |  | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-023 | KIRMATAŞ KOLON - Ø 70 CM. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.46181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 70885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-008 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 449.2774 | 826.5909 | 787.6435 | 787.6435 | 669.2435 | 499.433 | 470.2874 | 588.4537 | 517.3748 | 556.3221 | 605.6555 | 514.7783 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 460.0962 | 460.0962 | 499.0435 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 499.0435 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-010 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 163.4526 | 512.5465 | 493.3361 | 493.3361 | 434.9367 | 351.1796 | 334.3343 | 553.1374 | 518.0785 | 537.2888 | 561.6219 | 436.5384 | 259.5101 | 179.2506 | 98.9912 | 98.9912 | 168.7888 | 168.7888 | 350.3207 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 350.3207 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-011 | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3480.7577 | 9739.2773 | 9330.189 | 9330.189 | 8086.5603 | 6302.9349 | 5962.0223 | 9463.7805 | 8717.1942 | 9126.2826 | 9644.4612 | 7559.6296 | 4368.623 | 3238.331 | 2108.0389 | 2108.0389 | 3594.3934 | 3594.3934 | 6289.4539 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 6289.4539 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-013 | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2365.9871 | 2365.9871 | 2768.2787 | 3344.2393 | 2999.292 | 2036.5153 | 1689.0803 | 1496.5809 | 863.1315 | 634.2261 | 550.9448 | 550.9448 | 947.7707 | 947.7707 | 1225.4219 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1225.4219 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-022 | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.7179 | 52.7179 | 62.9357 | 76.9101 | 69.4486 | 47.0836 | 39.5682 | 34.6463 | 20.1862 | 14.4769 | 11.9175 | 11.9175 | 20.5012 | 20.5012 | 28.04 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 28.04 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 2.4259 |  |  |  |  | 0 | 0 | 230.513 | 683.1269 | 1350.4245 | 1018.471 | 1508.866 | 907.1816 | 835.0194 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 340.1931 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 453.5908 | 340.1931 | 402.0464 | 247.4132 | 762.8573 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 247.4132 | 159.7877 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 2.4259 |  |  |  |  | 102.85 | 746.83 | 640.826 | 1400.69 | 839.01 | 2143.76 | 641.55 | 2015.9539 | 1352.632 | 1352.632 | 1461.5356 | 1174.4262 | 1006.1206 | 1006.1206 | 471.503
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 2.4259 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1306 | 312.6484 | 540.61 | 913.687 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 386.2364 | 736.5438 | 736.5438 | 916.1886 | 916.1886 | 485.041 | 664.6858 | 664.6858 | 646.7214 | 1032.9577 | 116.7691
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 2.4259 | 0 | 0 | 483.0034 | 1185.5305 | 76.7178 | 0 | 0 | 452.9324 | 820.7482 | 0 | 1782.8544 | 3185.7076 | 3813.336 | 4690.5451 | 8352.1636 | 7403.1934 | 7655.8004 | 7587.5795 | 7422.1289 | 8992.1 | 10284.6113 | 11538.596 | 12547.2573 | 12161.021 | 10754.8919 | 11188.4815 | 11188.4815 | 10904.1042 | 11197.3159 | 11365.2075 | 11130.3381 | 12937.2612 | 12980.2904 | 12772.001 | 12772.001 | 12600.8971 | 12987.354 | 12882.4147 | 9591.3427 | 6946.634 | 5292.6566 | 3650.7229 | 3650.7229 | 3110.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 1.452 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.6218 | 2729.9192 | 758.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.9461 | 2532.7584 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 5490.1709 | 2168.7692
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 1.452 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.4418 | 3786.864 | 3768.9168 | 4594.489 | 5402.114 | 4630.3834 | 807.625
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 1.452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8241.5245 | 8241.5245 | 6867.9371
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.0523 | 3128.6105 | 7247.8852 | 6096.5769 |  | 891.7015 | 1361.3943 |  |  |  | 0 | 12226.7123 | 2799.4788 |  |  | 5612.4081 | 1773.4752 | 8641.4123 | 12498.2113 | 1822.4371 | 3754.7999 | 849.2294 | 1083.4034 | 1176.6434 | 13035.1914 | 11710.0004 | 12130.1631 | 15392.9723 | 25083.4273 | 27781.0003 | 27592.4703 | 27875.4923 | 27937.6523 | 27470.6143 | 27141.9923 | 22350.1643 | 17937.2873 | 6533.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.49931 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4238 | 236.0265 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 96.1589 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 128.2119 | 96.1589 | 113.6424 | 69.9338 | 215.6291 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 69.9338 | 45.1656 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.49931 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.8149 | 362.8672 | 362.8672 | 392.0825 | 315.0604 | 269.9095 | 269.9095 | 126.4889
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.49931 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 93.121 | 177.5796 | 177.5796 | 220.8917 | 220.8917 | 116.9427 | 160.2548 | 160.2548 | 155.9236 | 249.0446 | 28.1529
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.49931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6931 | 145.425 | 186.3407 | 422.6304 | 227.0408 | 236.6517 | 235.1514 | 272.6459 | 427.1285 | 520.3989 | 601.2378 | 689.1926 | 596.0716 | 678.9844 | 769.8549 | 769.8549 | 748.949 | 763.5832 | 739.1902 | 746.7938 | 1003.7427 | 891.4967 | 1003.7427 | 1003.7427 | 1003.7427 | 966.112 | 955.3402 | 707.8231 | 513.3983 | 362.8758 | 195.6286 | 195.6286 | 155.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 1.375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 12.3249 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 5.0212 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 5.0212 | 5.9342 | 3.6518 | 11.2598 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 3.6518 | 2.3585 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 1.375 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6659 | 29.2982 | 29.2982 | 31.6571 | 25.4383 | 21.7927 | 21.7927 | 10.2128
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 1.375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9995 | 9.5339 | 9.5339 | 11.8593 | 11.8593 | 6.2784 | 8.6038 | 8.6038 | 8.3713 | 13.3708 | 1.5115
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.8128 | 70.2005 | 83.4994 | 149.5516 | 128.5925 | 129.8574 | 131.5761 | 126.223 | 149.4858 | 172.4731 | 196.4498 | 214.8222 | 209.8227 | 180.6058 | 190.6577 | 190.6577 | 185.2691 | 194.4974 | 195.0059 | 196.0399 | 237.9935 | 245.0692 | 240.9911 | 240.9911 | 238.4375 | 246.1963 | 242.6701 | 177.5045 | 127.3907 | 94.4662 | 60.8058 | 60.8058 | 50.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-05.TKP-001 | PLENTMIKS ALTTEMEL VE PLENTMIKS TEMEL | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.86777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 |  |  |  |  | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-11.ALT-10.MLZ-102 |  | 999-SHG-9999 |  | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 6492.2885 | 15363.0152 | 6008.4512 | 8108.9663 | 9529.3039 | 15234.023 | 15039.8969 | 13670.7691 | 15574.6735 | 114220.4757 | 124404.385 | 123857.9172 | 139123.842 | 113651.0658 | 139824.8933 | 287215.1187 | 356725.5568 | 360543.9658 | 395705.1084 | 383978.7867 | 382034.8607 | 391132.4552 | 339229.7448 | 125738.5745 | 90750.5183 | 91376.0992 | 89278.0042 | 277161.5597 | 287238.1818 | 341574.3147 | 356376.8023 | 353892.1409 | 349351.0982 | 322145.9282 | 311627.9123 | 139500.6504 | 55608.2764 | 39633.817 | 49571.5752 | 49375.5226 | 49101.7771 | 48168.0693 | 40565.4711 | 39887.3319 | 39410.1728 | 32452.4385 | 26044.9411 | 9487.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SU TEMİNİ
Rep Month | L4 Code | L4 Desc | M2 Code | M2 Desc | T1 Code | T1 Desc | FFAK | Taşeron Kod | Sözleşme Miktar | Kalan Miktar | Kalan Dağılan Fark | Toplam Miktar | time axis 2023-10-01 to 2028-12-01
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.04 | 2023-10-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 113673; 2024-07-01: 134056.61; 2024-08-01: 282725; 2024-09-01: 811178.6146; 2024-10-01: 811410.9023; 2024-11-01: 570678.5962; 2024-12-01: 494457.4241; 2025-01-01: 881878.349; 2025-02-01: 815882.2523; 2025-03-01: 943360.118; 2025-04-01: 943838.2931; 2025-05-01: 940125.4535; 2025-06-01: 981207.655; 2025-07-01: 980729.4799; 2025-08-01: 980729.4799; 2025-09-01: 978374.5897; 2025-10-01: 980729.4799; 2025-11-01: 731439.5351; 2025-12-01: 644565.6958; 2026-01-01: 644565.6958; 2026-02-01: 731439.5351; 2026-03-01: 818791.5494; 2026-04-01: 899738.7795; 2026-05-01: 900390.8364; 2026-06-01: 880319.5217; 2026-07-01: 900390.8364; 2026-08-01: 859786.81; 2026-09-01: 834012.9982; 2026-10-01: 545628.4419; 2026-11-01: 478953.8919; 2026-12-01: 479627.6841
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.03 |  |  |  |  | 0.04 | 2024-02-01: 112308.24; 2024-03-01: 203414.24; 2024-04-01: 316338.5; 2024-05-01: 283653.917; 2024-06-01: 315142.501; 2024-07-01: 343938.912; 2024-08-01: 352585.47; 2024-09-01: 25386.5028; 2024-10-01: 25386.5028; 2024-11-01: 4231.0838; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 22364.3001; 2025-02-01: 22364.3001; 2025-03-01: 30826.4677; 2025-04-01: 30826.4677; 2025-05-01: 30826.4677; 2025-06-01: 35057.5514; 2025-07-01: 35057.5514; 2025-08-01: 35057.5514; 2025-09-01: 35057.5514; 2025-10-01: 35057.5514; 2025-11-01: 13902.1325; 2025-12-01: 9671.0487; 2026-01-01: 9671.0487; 2026-02-01: 13902.1325; 2026-03-01: 18133.2163; 2026-04-01: 26595.3839; 2026-05-01: 26595.3839; 2026-06-01: 26595.3839; 2026-07-01: 26595.3839; 2026-08-01: 22364.3001; 2026-09-01: 19678.5773; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.01 |  |  |  |  | 0.04 | 2023-12-01: 155000; 2024-01-01: 259190.93; 2024-02-01: 308457.85; 2024-03-01: 398212.13; 2024-04-01: 188311.14; 2024-05-01: 49036.519; 2024-06-01: 22426.99; 2024-07-01: 39003.97; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 22109.1407; 2024-10-01: 22109.1407; 2024-11-01: 3684.8568; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 19477.1002; 2025-02-01: 19477.1002; 2025-03-01: 26846.8137; 2025-04-01: 26846.8137; 2025-05-01: 26846.8137; 2025-06-01: 30531.6705; 2025-07-01: 30531.6705; 2025-08-01: 30531.6705; 2025-09-01: 30531.6705; 2025-10-01: 30531.6705; 2025-11-01: 12107.3866; 2025-12-01: 8422.5298; 2026-01-01: 8422.5298; 2026-02-01: 12107.3866; 2026-03-01: 15792.2434; 2026-04-01: 23161.957; 2026-05-01: 23161.957; 2026-06-01: 23161.957; 2026-07-01: 23161.957; 2026-08-01: 19477.1002; 2026-09-01: 17138.1005; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.04 | 2024-02-01: 12090; 2024-03-01: 9489.42; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 7730.164; 2024-06-01: 3281; 2024-07-01: 18179.116; 2024-08-01: 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.04 | 2024-02-01: 80609.76; 2024-03-01: 8293.17; 2024-04-01: -550.91; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2025-04-01: 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.04 | 2023-12-01: 190071.49; 2024-01-01: 210000; 2024-02-01: 262239.94; 2024-03-01: 139106.76; 2024-04-01: 39333.63; 2024-05-01: 46951.931; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 10576.336; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.02 |  |  |  |  | 0.04 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 226504; 2024-04-01: 283287.908; 2024-05-01: 356674.791; 2024-06-01: 234643.891; 2024-07-01: 167357.105; 2024-08-01: 55972.465; 2024-09-01: 5948.8846; 2024-10-01: 3521.1075; 2024-11-01: 1912.7004; 2024-12-01: 1912.7004; 2025-01-01: 6728.6208; 2025-02-01: 9136.5811; 2025-03-01: 11544.5413; 2025-04-01: 11066.3662; 2025-05-01: 11544.5413; 2025-06-01: 11066.3662; 2025-07-01: 11544.5413; 2025-08-01: 11544.5413; 2025-09-01: 11544.5413; 2025-10-01: 11544.5413; 2025-11-01: 9136.5811; 2025-12-01: 6728.6208; 2026-01-01: 6728.6208; 2026-02-01: 9136.5811; 2026-03-01: 11066.3662; 2026-04-01: 11327.189; 2026-05-01: 10675.132; 2026-06-01: 30746.4468; 2026-07-01: 10675.132; 2026-08-01: 10675.132; 2026-09-01: 10675.132; 2026-10-01: 1043.2911; 2026-11-01: 673.7922; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.02 |  |  |  |  | 0.04 | 2024-03-01: 29958.22; 2024-04-01: 53724.01; 2024-05-01: 137575.53; 2024-06-01: 79290.77; 2024-07-01: 84925.52; 2024-08-01: 52947.4; 2024-09-01: 4933.6567; 2024-10-01: 4933.6567; 2024-11-01: 4933.6567; 2024-12-01: 4933.6567; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 5032.0611; 2025-03-01: 5164.3251; 2025-04-01: 5164.3251; 2025-05-01: 5164.3251; 2025-06-01: 5164.3251; 2025-07-01: 5164.3251; 2025-08-01: 5164.3251; 2025-09-01: 5164.3251; 2025-10-01: 5164.3251; 2025-11-01: 5032.0611; 2025-12-01: 4899.7971; 2026-01-01: 4899.7971; 2026-02-01: 5032.0611; 2026-03-01: 5164.3251; 2026-04-01: 5164.3251; 2026-05-01: 5164.3251; 2026-06-01: 5164.3251; 2026-07-01: 5164.3251; 2026-08-01: 5164.3251; 2026-09-01: 5164.3251; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.02 |  |  |  |  | 0.04 | 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 162000; 2024-04-01: 186141.05; 2024-05-01: 132741.905; 2024-06-01: 179340.794; 2024-07-01: 95132.021; 2024-08-01: 81957.365; 2024-09-01: 2354.8903; 2024-10-01: 2354.8903; 2024-11-01: 2354.8903; 2024-12-01: 1011.466; 2025-01-01: 4060.1557; 2025-02-01: 6090.2335; 2025-03-01: 8120.3114; 2025-04-01: 8120.3114; 2025-05-01: 8120.3114; 2025-06-01: 8120.3114; 2025-07-01: 8120.3114; 2025-08-01: 8120.3114; 2025-09-01: 10475.2016; 2025-10-01: 8120.3114; 2025-11-01: 6090.2335; 2025-12-01: 4060.1557; 2026-01-01: 4060.1557; 2026-02-01: 6090.2335; 2026-03-01: 8120.3114; 2026-04-01: 8120.3114; 2026-05-01: 8120.3114; 2026-06-01: 8120.3114; 2026-07-01: 8120.3114; 2026-08-01: 8120.3114; 2026-09-01: 8120.3114
2408 | D-01.ALT-01.TPR-002 | KAZI - ARIYET OCAĞI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 270000 | 150000 | 150000 | 250000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 300000 | 150000 | 0 | 150000 | 250000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-003 | KAZI - SIYIRMA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.754 | 442.34 |  | 49934.5622 | 49934.5622 | 49934.5622 | 49934.5622 | 24967.2811 | 49934.5622 | 49934.5622 | 49934.5622 | 99869.1244 | 124836.4055 | 124836.4055 | 124836.4055 | 99869.1244 | 99869.1244 | 49934.5622 | 24967.2811 | 24967.2811 | 24967.2811 | 49934.5622 | 74901.8433 | 124836.4055 | 124836.4055 | 124836.4055 | 124836.4055 | 124836.4055 | 99869.1244 | 60179.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-004 | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ - TABAN İYILEŞTIRME | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 75787.1026 | 75787.1026 | 125835.1893 | 125835.1893 | 150859.2326 | 150859.2326 | 150859.2326 | 125835.1893 | 125835.1893 | 75787.1026 | 50763.0593 | 60772.6766 | 60772.6766 | 85796.72 | 110820.7633 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 135844.8066 | 76045.3508 | 15428.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-005 | DOLGU - ALTTEMEL. YAKLAŞIM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 66730 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-01.TPR-006 | DOLGU - ÇIMENTOLU. YAKLAŞIM | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 8520 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2614 | 94.4836 | 107.493 | 0.88 | 68.739 | 2.9211 | 8.3739 | 225.2674 | 385.4576 | 429.2135 | 405.2487 | 544.3432 | 765.5399 | 506.7701 | 493.8862 | 662.9292 | 845.0531 | 839.4156 | 839.4156 | 734.072 | 566.7267 | 435.9927 | 396.5936 | 409.3873 | 462.9545 | 468.592 | 468.592 | 468.592 | 437.0134 | 457.317 | 457.317 | 159.2287 | 165.9471 | 165.9471 | 159.2287
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.252 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 33.7543; 2024-10-01: 61.6765; 2024-11-01: 71.2634; 2024-12-01: 65.5573; 2025-01-01: 91.8275; 2025-02-01: 136.8367; 2025-03-01: 88.5775; 2025-04-01: 86.4705; 2025-05-01: 116.8269; 2025-06-01: 150.0844; 2025-07-01: 147.9774; 2025-08-01: 147.9774; 2025-09-01: 130.1705; 2025-10-01: 97.829; 2025-11-01: 73.6292; 2025-12-01: 65.1046; 2026-01-01: 67.6145; 2026-02-01: 81.1338; 2026-03-01: 83.2408; 2026-04-01: 83.2408; 2026-05-01: 83.2408; 2026-06-01: 107.0749; 2026-07-01: 79.0267; 2026-08-01: 79.0267; 2026-09-01: 22.8245; 2026-10-01: 25.3444; 2026-11-01: 25.3444; 2026-12-01: 22.8245
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.252 | 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 9.4288; 2024-10-01: 17.2286; 2024-11-01: 19.9066; 2024-12-01: 18.3126; 2025-01-01: 25.6509; 2025-02-01: 38.2237; 2025-03-01: 24.743; 2025-04-01: 31.4008; 2025-05-01: 32.6342; 2025-06-01: 41.9243; 2025-07-01: 41.3357; 2025-08-01: 41.3357; 2025-09-01: 36.3615; 2025-10-01: 27.3273; 2025-11-01: 20.5674; 2025-12-01: 18.1862; 2026-01-01: 18.8873; 2026-02-01: 22.6637; 2026-03-01: 23.2523; 2026-04-01: 23.2523; 2026-05-01: 23.2523; 2026-06-01: 22.6637; 2026-07-01: 22.0752; 2026-08-01: 22.0752; 2026-09-01: 6.3757; 2026-10-01: 7.0796; 2026-11-01: 7.0796; 2026-12-01: 6.3757
2408 | D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.252 | 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 22.9462; 2024-10-01: 15.6633; 2024-11-01: 24.4066; 2024-12-01: 17.1237; 2025-01-01: 21.8896; 2025-02-01: 47.1713; 2025-03-01: 41.6653; 2025-04-01: 35.7644; 2025-05-01: 40.2049; 2025-06-01: 40.2049; 2025-07-01: 34.304; 2025-08-01: 34.304; 2025-09-01: 42.134; 2025-10-01: 32.3716; 2025-11-01: 30.583; 2025-12-01: 23.3001; 2026-01-01: 24.2509; 2026-02-01: 44.7176; 2026-03-01: 50.6184; 2026-04-01: 50.6184; 2026-05-01: 50.6184; 2026-06-01: 44.7176; 2026-07-01: 38.8167; 2026-08-01: 38.8167; 2026-09-01: 29.1316; 2026-10-01: 36.2127; 2026-11-01: 36.2127; 2026-12-01: 29.1316
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.231 | 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-07-01: 183.859; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 8800.417; 2024-11-01: 8782.2523; 2024-12-01: 8797.3829; 2025-01-01: 8787.4816; 2025-02-01: 8830.1713; 2025-03-01: 8742.6078; 2025-04-01: 8754.8672; 2025-05-01: 8840.2334; 2025-06-01: 8938.1439; 2025-07-01: 8950.4032; 2025-08-01: 8950.4032; 2025-09-01: 8896.7973; 2025-10-01: 8821.8654; 2025-11-01: 8768.3285; 2025-12-01: 8775.1616; 2026-01-01: 8773.1864; 2026-02-01: 8730.6658; 2026-03-01: 8718.4065; 2026-04-01: 8718.4065; 2026-05-01: 8718.4065; 2026-06-01: 8730.6658; 2026-07-01: 8742.9252; 2026-08-01: 8742.9252
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.231 | 2024-02-01: 23; 2024-03-01: 117.965; 2024-04-01: 55; 2024-05-01: -2.61e-05; 2024-06-01: 51.039; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 8.6379; 2024-11-01: 8.6379; 2024-12-01: 8.6379; 2025-01-01: 8.6379; 2025-02-01: 16.9451; 2025-03-01: 8.3073; 2025-04-01: 8.3073; 2025-05-01: 16.5603; 2025-06-01: 25.1029; 2025-07-01: 25.1029; 2025-08-01: 25.1029; 2025-09-01: 21.8451; 2025-10-01: 13.5378; 2025-11-01: 8.5426; 2025-12-01: 7.8186; 2026-01-01: 7.8186; 2026-02-01: 7.8186; 2026-03-01: 7.8186; 2026-04-01: 7.8186; 2026-05-01: 7.8186; 2026-06-01: 7.8186; 2026-07-01: 7.8186; 2026-08-01: 7.8186; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.231 | 2024-02-01: 75.87; 2024-03-01: 152.56; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0.17; 2024-06-01: 25.63; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 228.8197; 2024-11-01: 228.8197; 2024-12-01: 228.8197; 2025-01-01: 228.8197; 2025-02-01: 448.8829; 2025-03-01: 220.0632; 2025-04-01: 220.0632; 2025-05-01: 438.6881; 2025-06-01: 664.9841; 2025-07-01: 664.9841; 2025-08-01: 664.9841; 2025-09-01: 578.6848; 2025-10-01: 358.6215; 2025-11-01: 226.2959; 2025-12-01: 207.1183; 2026-01-01: 207.1183; 2026-02-01: 207.1183; 2026-03-01: 207.1183; 2026-04-01: 207.1183; 2026-05-01: 207.1183; 2026-06-01: 207.1183; 2026-07-01: 207.1183; 2026-08-01: 207.1183; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 |  |  |  |  | 0.231 | 2024-04-01: 159.5426; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 1.479; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 10.236; 2024-11-01: 10.236; 2024-12-01: 10.236; 2025-01-01: 10.236; 2025-02-01: 20.0802; 2025-03-01: 9.8443; 2025-04-01: 9.8443; 2025-05-01: 19.6242; 2025-06-01: 29.7473; 2025-07-01: 29.7473; 2025-08-01: 29.7473; 2025-09-01: 25.8868; 2025-10-01: 16.0425; 2025-11-01: 10.1231; 2025-12-01: 9.2652; 2026-01-01: 9.2652; 2026-02-01: 9.2652; 2026-03-01: 9.2652; 2026-04-01: 9.2652; 2026-05-01: 9.2652; 2026-06-01: 9.2652; 2026-07-01: 9.2652; 2026-08-01: 9.2652; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.231 | 2023-12-01: 323.02; 2024-01-01: 362.56; 2024-02-01: 202.18; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 56.8869; 2024-05-01: 0.000147; 2024-06-01: 348.039; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-10-01: 32.5412; 2024-11-01: 50.7059; 2024-12-01: 35.5753; 2025-01-01: 45.4767; 2025-02-01: 98.0007; 2025-03-01: 86.5618; 2025-04-01: 74.3024; 2025-05-01: 83.5276; 2025-06-01: 83.5276; 2025-07-01: 71.2683; 2025-08-01: 71.2683; 2025-09-01: 87.5354; 2025-10-01: 67.2536; 2025-11-01: 63.5377; 2025-12-01: 48.4071; 2026-01-01: 50.3824; 2026-02-01: 92.9029; 2026-03-01: 205.1623; 2026-04-01: 205.1623; 2026-05-01: 224.3462; 2026-06-01: 92.9029; 2026-07-01: 80.6436; 2026-08-01: 80.6436
2408 | D-01.ALT-02.SNT-004 | BETON - DEMİRLİ - BETON DUVAR ALTGEÇİT, BACA, AÇ KAPA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5385 | 6.5199 | 7.4176 | 339.623 | 4.425 | 283.9986 | 388.3954 | 4798.2734 | 8531.6992 | 9013.9792 | 7769.1149 | 10606.2643 | 16799.3847 | 11714.2556 | 10096.2327 | 14196.2897 | 19131.0056 | 17512.9827 | 17512.9827 | 15356.4255 | 11556.9279 | 8947.6935 | 7885.5219 | 8186.8595 | 10239.3965 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10829.8122 | 10239.3965 | 9648.9808 | 9648.9808 | 3010.6386 | 3779.9241 | 3779.9241 | 3010.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-006 | MOLOZ TAŞ İNŞAAT - HAZIR BETON HARCIYLA | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4728 | 107.3138 | 113.3856 | 109.4122 | 211.111 | 88.0397 | 92.9593 | 211.2311 | 337.4848 | 342.4044 | 342.4044 | 287.7289 | 173.0915 | 100.7564 | 96.1287 | 95.3361 | 78.2729 | 73.3533 | 73.3533 | 49.066 | 48.0821 | 53.0017 | 58.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.105 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 55.3078; 2024-11-01: 55.3078; 2024-12-01: 55.3078; 2025-01-01: 55.3078; 2025-02-01: 108.4991; 2025-03-01: 53.1913; 2025-04-01: 53.1913; 2025-05-01: 106.0349; 2025-06-01: 160.7326; 2025-07-01: 160.7326; 2025-08-01: 160.7326; 2025-09-01: 139.8733; 2025-10-01: 86.6821; 2025-11-01: 54.6978; 2025-12-01: 50.0624; 2026-01-01: 50.0624; 2026-02-01: 50.0624; 2026-03-01: 50.0624; 2026-04-01: 50.0624; 2026-05-01: 50.0624; 2026-06-01: 50.0624; 2026-07-01: 50.0624; 2026-08-01: 50.0624; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.105 | 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 15.8905; 2024-11-01: 15.8905; 2024-12-01: 15.8905; 2025-01-01: 15.8905; 2025-02-01: 31.1729; 2025-03-01: 15.2824; 2025-04-01: 15.2824; 2025-05-01: 30.4649; 2025-06-01: 46.1802; 2025-07-01: 46.1802; 2025-08-01: 46.1802; 2025-09-01: 40.1871; 2025-10-01: 24.9047; 2025-11-01: 15.7152; 2025-12-01: 14.3834; 2026-01-01: 14.3834; 2026-02-01: 14.3834; 2026-03-01: 14.3834; 2026-04-01: 14.3834; 2026-05-01: 14.3834; 2026-06-01: 14.3834; 2026-07-01: 14.3834; 2026-08-01: 14.3834; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.105 | 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-10-01: 32.189; 2024-11-01: 20.3479; 2024-12-01: 14.2761; 2025-01-01: 18.2495; 2025-02-01: 39.327; 2025-03-01: 34.7367; 2025-04-01: 29.8171; 2025-05-01: 33.5191; 2025-06-01: 33.5191; 2025-07-01: 28.5995; 2025-08-01: 28.5995; 2025-09-01: 35.1274; 2025-10-01: 26.9884; 2025-11-01: 25.4973; 2025-12-01: 19.4255; 2026-01-01: 20.2181; 2026-02-01: 37.2813; 2026-03-01: 42.2009; 2026-04-01: 42.2009; 2026-05-01: 66.4882; 2026-06-01: 67.4721; 2026-07-01: 62.5525; 2026-08-01: 56.649
2408 | D-01.ALT-02.SNT-009 | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 173.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.28125 | 0 | 0 | 1194.616 | 4977.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4367.3283 | 7578.4364 | 5494.3781 | 5411.123 | 3331.0553 | 5451.8411 | 10505.3226 | 8333.0921 | 7109.8213 | 7109.8213 | 2137.4723 | 2137.4723 | 2121.8267 | 2151.217 | 2163.9383 | 2215.7387 | 2208.9763 | 2063.405 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2021.4345 | 2030.3399 | 1847.8093 | 1847.8093 | 1967.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.28125 | 2024-02-01: 343; 2024-03-01: 762.91; 2024-04-01: 529.521; 2024-05-01: 1062.5191; 2024-06-01: 1451.63; 2024-07-01: 1038.28; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 77.7185; 2024-10-01: 53.0514; 2024-11-01: 82.665; 2024-12-01: 57.9978; 2025-01-01: 74.1398; 2025-02-01: 159.7688; 2025-03-01: 141.1201; 2025-04-01: 121.1339; 2025-05-01: 136.1736; 2025-06-01: 136.1736; 2025-07-01: 116.1875; 2025-08-01: 116.1875; 2025-09-01: 109.6423; 2025-10-01: 109.6423; 2025-11-01: 103.5844; 2025-12-01: 78.9173; 2026-01-01: 82.1375; 2026-02-01: 151.458; 2026-03-01: 171.4442; 2026-04-01: 171.4442; 2026-05-01: 171.4442; 2026-06-01: 184.5232; 2026-07-01: 254.1239; 2026-08-01: 254.1239; 2026-09-01: 197.3372
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.28125 | 2024-02-01: 1767; 2024-03-01: 1962.05; 2024-04-01: -1431.28; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 838.3; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 8.5395; 2024-10-01: 5.8292; 2024-11-01: 9.083; 2024-12-01: 6.3727; 2025-01-01: 8.1463; 2025-02-01: 17.555; 2025-03-01: 15.5059; 2025-04-01: 16.943; 2025-05-01: 14.9624; 2025-06-01: 14.9624; 2025-07-01: 12.7664; 2025-08-01: 12.7664; 2025-09-01: 12.0472; 2025-10-01: 12.0472; 2025-11-01: 11.3816; 2025-12-01: 8.6712; 2026-01-01: 9.0251; 2026-02-01: 16.6418; 2026-03-01: 18.8379; 2026-04-01: 18.8379; 2026-05-01: 18.8379; 2026-06-01: 16.6418; 2026-07-01: 27.9225; 2026-08-01: 27.9225; 2026-09-01: 21.6829
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL | 1002 | RAYSAN İNŞAAT | RYS.02 |  |  |  |  | 0.28125 | 2024-02-01: 366; 2024-03-01: 979; 2024-04-01: 905; 2024-05-01: 1151.2905; 2024-06-01: 226.9395; 2024-07-01: 192.8823; 2024-08-01: 872.5755; 2024-09-01: 7.868; 2024-10-01: 5.3708; 2024-11-01: 8.3688; 2024-12-01: 5.8715; 2025-01-01: 7.6651; 2025-02-01: 16.334; 2025-03-01: 14.446; 2025-04-01: 12.4227; 2025-05-01: 13.9453; 2025-06-01: 13.9453; 2025-07-01: 11.9219; 2025-08-01: 11.9219; 2025-09-01: 11.2593; 2025-10-01: 11.2593; 2025-11-01: 10.646; 2025-12-01: 8.1488; 2026-01-01: 8.4748; 2026-02-01: 15.4926; 2026-03-01: 17.516; 2026-04-01: 17.516; 2026-05-01: 17.516; 2026-06-01: 15.4926; 2026-07-01: 25.8862; 2026-08-01: 25.8862; 2026-09-01: 20.1373
2408 | D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.28125 | 2023-12-01: 1935.6; 2024-01-01: 2705.81; 2024-02-01: 752.81; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 4402.438; 2024-05-01: 3116.7652; 2024-06-01: 1517.3968; 2024-07-01: 1379; 2024-08-01: 1246.15; 2024-09-01: 69.0809; 2024-10-01: 47.1552; 2024-11-01: 73.4776; 2024-12-01: 51.552; 2025-01-01: 65.8999; 2025-02-01: 142.0122; 2025-03-01: 125.4361; 2025-04-01: 107.6711; 2025-05-01: 121.0393; 2025-06-01: 121.0393; 2025-07-01: 103.2744; 2025-08-01: 103.2744; 2025-09-01: 126.847; 2025-10-01: 97.4567; 2025-11-01: 92.0721; 2025-12-01: 70.1465; 2026-01-01: 73.0088; 2026-02-01: 134.625; 2026-03-01: 152.3899; 2026-04-01: 152.3899; 2026-05-01: 152.3899; 2026-06-01: 134.625; 2026-07-01: 225.8806; 2026-08-01: 225.8806; 2026-09-01: 175.4053
2408 | D-01.ALT-02.SNT-021 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 |  |  |  |  | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | 60014.3125 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-02.SNT-030 | SOILMIXING KOLON - Ø 80 CM. | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.24881 | 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 3004.2; 2024-01-01: 7373.8; 2024-09-01: 23479.4216; 2024-10-01: 23479.4216; 2024-11-01: 23479.4216; 2024-12-01: 43714.6406; 2025-01-01: 84185.0786; 2025-02-01: 124655.5165; 2025-03-01: 165125.9545; 2025-04-01: 165125.9545; 2025-05-01: 165125.9545; 2025-06-01: 165125.9545; 2025-07-01: 165125.9545; 2025-08-01: 165125.9545; 2025-09-01: 165125.9545; 2025-10-01: 165125.9545; 2025-11-01: 165125.9545; 2025-12-01: 165125.9545; 2026-01-01: 165125.9545; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0; 2028-04-01: 0; 2028-05-01: 0; 2028-06-01: 0; 2028-07-01: 0; 2028-08-01: 0; 2028-09-01: 0; 2028-10-01: 0; 2028-11-01: 0; 2028-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-001 | KÖPRÜ TEMELI KAZILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3603.1057 | 10061.7673 | 9638.2995 | 9638.2995 | 8350.9575 | 6504.6381 | 6152.043 | 9757.3442 | 8984.5156 | 9407.9833 | 9944.3758 | 7796.0344 | 4502.6361 | 3342.3861 | 2182.1361 | 2182.1361 | 3720.7356 | 3720.7356 | 6490.7644 | 9684.2609 | 9684.2609 | 9684.2609 | 9684.2609 | 6490.7644 | 3720.7356 | 3720.7356 | 3720.7356 | 3720.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-008 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 449.2774 | 826.5909 | 787.6435 | 787.6435 | 669.2435 | 499.433 | 470.2874 | 588.4537 | 517.3748 | 556.3221 | 605.6555 | 514.7783 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 318.5874 | 460.0962 | 460.0962 | 499.0435 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 576.9383 | 499.0435 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 460.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-010 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 163.4526 | 512.5465 | 493.3361 | 493.3361 | 434.9367 | 351.1796 | 334.3343 | 553.1374 | 518.0785 | 537.2888 | 561.6219 | 436.5384 | 259.5101 | 179.2506 | 98.9912 | 98.9912 | 168.7888 | 168.7888 | 350.3207 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 551.063 | 350.3207 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 168.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-011 | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3480.7577 | 9739.2773 | 9330.189 | 9330.189 | 8086.5603 | 6302.9349 | 5962.0223 | 9463.7805 | 8717.1942 | 9126.2826 | 9644.4612 | 7559.6296 | 4368.623 | 3238.331 | 2108.0389 | 2108.0389 | 3594.3934 | 3594.3934 | 6289.4539 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 9393.6029 | 6289.4539 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 3594.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-013 | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2365.9871 | 2365.9871 | 2768.2787 | 3344.2393 | 2999.292 | 2036.5153 | 1689.0803 | 1496.5809 | 863.1315 | 634.2261 | 550.9448 | 550.9448 | 947.7707 | 947.7707 | 1225.4219 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1612.2913 | 1225.4219 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 947.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-03.KPR-022 | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 52.7179 | 52.7179 | 62.9357 | 76.9101 | 69.4486 | 47.0836 | 39.5682 | 34.6463 | 20.1862 | 14.4769 | 11.9175 | 11.9175 | 20.5012 | 20.5012 | 28.04 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 37.9412 | 28.04 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 20.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.0029055 | 0 | 0 | 4394.0691 | 10785.2299 | 0 | 0 | 0 | 70.8297 | 6505.2123 | 0 |  | 17582.0064 | 19470.853 | 23112.983 | 42175.4243 | 29977.0765 | 30277.2392 | 30105.9005 | 29934.7008 | 39944.4244 | 47601.4584 | 54025.6629 | 59868.9672 | 54410.6899 | 57077.3563 | 62813.0114 | 62813.0114 | 61282.0567 | 61445.5438 | 59963.4135 | 58878.7782 | 74479.5358 | 67937.2452 | 73638.1306 | 73638.1306 | 73440.2507 | 70706.3865 | 69876.7119 | 51676.3699 | 37438.4914 | 26870.7414 | 15355.2595 | 15355.2595 | 12446.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.0029055 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 1353.099; 2024-05-01: 5832.6714; 2024-06-01: 5603.6746; 2024-07-01: 8092.307; 2024-08-01: 12165.103; 2024-09-01: 14872.5443; 2024-10-01: 13689.501; 2024-11-01: 7436.2722; 2024-12-01: 7436.2722; 2025-01-01: 7436.2722; 2025-02-01: 7436.2722; 2025-03-01: 7436.2722; 2025-04-01: 5577.2041; 2025-05-01: 7436.2722; 2025-06-01: 5577.2041; 2025-07-01: 7436.2722; 2025-08-01: 7436.2722; 2025-09-01: 7436.2722; 2025-10-01: 7436.2722; 2025-11-01: 7436.2722; 2025-12-01: 7436.2722; 2026-01-01: 7436.2722; 2026-02-01: 7436.2722; 2026-03-01: 5577.2041; 2026-04-01: 6591.2412; 2026-05-01: 4056.1485; 2026-06-01: 12506.4577; 2026-07-01: 4056.1485; 2026-08-01: 4056.1485; 2026-09-01: 4056.1485; 2026-10-01: 4056.1485; 2026-11-01: 2619.5959; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.0029055 | 2024-02-01: 1124.54; 2024-03-01: 6547.55; 2024-04-01: 5140.764; 2024-05-01: 10127.77; 2024-06-01: 12070.26; 2024-07-01: 9680.13; 2024-08-01: 9210.07; 2024-09-01: 24547.5501; 2024-10-01: 16470.5171; 2024-11-01: 16470.5171; 2024-12-01: 17796.5971; 2025-01-01: 14300.5679; 2025-02-01: 12251.1714; 2025-03-01: 12251.1714; 2025-04-01: 5741.3239
2408 | D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.0029055 | 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 1400.3529; 2024-06-01: 834.5641; 2024-07-01: 3012.334; 2024-08-01: 5853.539; 2024-09-01: 5458.2774; 2024-10-01: 5458.2774; 2024-11-01: 5458.2774; 2024-12-01: 5458.2774; 2025-01-01: 10408.808; 2025-02-01: 10408.808; 2025-03-01: 12947.5416; 2025-04-01: 12947.5416; 2025-05-01: 6854.5809; 2025-06-01: 9393.3145; 2025-07-01: 9393.3145; 2025-08-01: 9139.4411; 2025-09-01: 14597.7185; 2025-10-01: 1650.1769
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.43666 | 0 | 0 | 483.0034 | 1185.5305 | 76.7178 | 0 | 0 | 452.9324 | 820.7482 | 0 | 1782.8544 | 3185.7076 | 3813.336 | 4690.5451 | 8352.1636 | 7403.1934 | 7655.8004 | 7587.5795 | 7422.1289 | 8992.1 | 10284.6113 | 11538.596 | 12547.2573 | 12161.021 | 10754.8919 | 11188.4815 | 11188.4815 | 10904.1042 | 11197.3159 | 11365.2075 | 11130.3381 | 12937.2612 | 12980.2904 | 12772.001 | 12772.001 | 12600.8971 | 12987.354 | 12882.4147 | 9591.3427 | 6946.634 | 5292.6566 | 3650.7229 | 3650.7229 | 3110.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.43666 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 230.513; 2024-05-01: 683.1269; 2024-06-01: 1350.4245; 2024-07-01: 1018.471; 2024-08-01: 1508.866; 2024-09-01: 907.1816; 2024-10-01: 835.0194; 2024-11-01: 453.5908; 2024-12-01: 453.5908; 2025-01-01: 453.5908; 2025-02-01: 453.5908; 2025-03-01: 453.5908; 2025-04-01: 340.1931; 2025-05-01: 453.5908; 2025-06-01: 340.1931; 2025-07-01: 453.5908; 2025-08-01: 453.5908; 2025-09-01: 453.5908; 2025-10-01: 453.5908; 2025-11-01: 453.5908; 2025-12-01: 453.5908; 2026-01-01: 453.5908; 2026-02-01: 453.5908; 2026-03-01: 340.1931; 2026-04-01: 402.0464; 2026-05-01: 247.4132; 2026-06-01: 762.8573; 2026-07-01: 247.4132; 2026-08-01: 247.4132; 2026-09-01: 247.4132; 2026-10-01: 247.4132; 2026-11-01: 159.7877; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.43666 | 2024-02-01: 102.85; 2024-03-01: 746.83; 2024-04-01: 640.826; 2024-05-01: 1400.69; 2024-06-01: 839.01; 2024-07-01: 2143.76; 2024-08-01: 641.55; 2024-09-01: 2015.9539; 2024-10-01: 1352.632; 2024-11-01: 1352.632; 2024-12-01: 1461.5356; 2025-01-01: 1174.4262; 2025-02-01: 1006.1206; 2025-03-01: 1006.1206; 2025-04-01: 471.503
2408 | D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.43666 | 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 131.1306; 2024-06-01: 312.6484; 2024-07-01: 540.61; 2024-08-01: 913.687; 2024-09-01: 386.2364; 2024-10-01: 386.2364; 2024-11-01: 386.2364; 2024-12-01: 386.2364; 2025-01-01: 736.5438; 2025-02-01: 736.5438; 2025-03-01: 916.1886; 2025-04-01: 916.1886; 2025-05-01: 485.041; 2025-06-01: 664.6858; 2025-07-01: 664.6858; 2025-08-01: 646.7214; 2025-09-01: 1032.9577; 2025-10-01: 116.7691
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724.0523 | 3128.6105 | 7247.8852 | 6096.5769 |  | 891.7015 | 1361.3943 |  |  |  | 0 | 12226.7123 | 2799.4788 |  |  | 5612.4081 | 1773.4752 | 8641.4123 | 12498.2113 | 1822.4371 | 3754.7999 | 849.2294 | 1083.4034 | 1176.6434 | 13035.1914 | 11710.0004 | 12130.1631 | 15392.9723 | 25083.4273 | 27781.0003 | 27592.4703 | 27875.4923 | 27937.6523 | 27470.6143 | 27141.9923 | 22350.1643 | 17937.2873 | 6533.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.228 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 1516.6218; 2024-12-01: 2729.9192; 2025-01-01: 758.3109; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 1819.9461; 2026-06-01: 2532.7584; 2026-07-01: 5490.1709; 2026-08-01: 5490.1709; 2026-09-01: 5490.1709; 2026-10-01: 5490.1709; 2026-11-01: 5490.1709; 2026-12-01: 2168.7692
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.228 | 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 3930.4418; 2025-02-01: 3786.864; 2025-03-01: 3768.9168; 2025-04-01: 4594.489; 2025-05-01: 5402.114; 2025-06-01: 4630.3834; 2025-07-01: 807.625
2408 | D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.228 | 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 8241.5245; 2025-11-01: 8241.5245; 2025-12-01: 6867.9371
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6931 | 145.425 | 186.3407 | 422.6304 | 227.0408 | 236.6517 | 235.1514 | 272.6459 | 427.1285 | 520.3989 | 601.2378 | 689.1926 | 596.0716 | 678.9844 | 769.8549 | 769.8549 | 748.949 | 763.5832 | 739.1902 | 746.7938 | 1003.7427 | 891.4967 | 1003.7427 | 1003.7427 | 1003.7427 | 966.112 | 955.3402 | 707.8231 | 513.3983 | 362.8758 | 195.6286 | 195.6286 | 155.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.1995 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 256.4238; 2024-10-01: 236.0265; 2024-11-01: 128.2119; 2024-12-01: 128.2119; 2025-01-01: 128.2119; 2025-02-01: 128.2119; 2025-03-01: 128.2119; 2025-04-01: 96.1589; 2025-05-01: 128.2119; 2025-06-01: 96.1589; 2025-07-01: 128.2119; 2025-08-01: 128.2119; 2025-09-01: 128.2119; 2025-10-01: 128.2119; 2025-11-01: 128.2119; 2025-12-01: 128.2119; 2026-01-01: 128.2119; 2026-02-01: 128.2119; 2026-03-01: 96.1589; 2026-04-01: 113.6424; 2026-05-01: 69.9338; 2026-06-01: 215.6291; 2026-07-01: 69.9338; 2026-08-01: 69.9338; 2026-09-01: 69.9338; 2026-10-01: 69.9338; 2026-11-01: 45.1656; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.1995 | 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 540.8149; 2024-10-01: 362.8672; 2024-11-01: 362.8672; 2024-12-01: 392.0825; 2025-01-01: 315.0604; 2025-02-01: 269.9095; 2025-03-01: 269.9095; 2025-04-01: 126.4889
2408 | D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.1995 | 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 93.121; 2024-10-01: 93.121; 2024-11-01: 93.121; 2024-12-01: 93.121; 2025-01-01: 177.5796; 2025-02-01: 177.5796; 2025-03-01: 220.8917; 2025-04-01: 220.8917; 2025-05-01: 116.9427; 2025-06-01: 160.2548; 2025-07-01: 160.2548; 2025-08-01: 155.9236; 2025-09-01: 249.0446; 2025-10-01: 28.1529
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.8128 | 70.2005 | 83.4994 | 149.5516 | 128.5925 | 129.8574 | 131.5761 | 126.223 | 149.4858 | 172.4731 | 196.4498 | 214.8222 | 209.8227 | 180.6058 | 190.6577 | 190.6577 | 185.2691 | 194.4974 | 195.0059 | 196.0399 | 237.9935 | 245.0692 | 240.9911 | 240.9911 | 238.4375 | 246.1963 | 242.6701 | 177.5045 | 127.3907 | 94.4662 | 60.8058 | 60.8058 | 50.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL | 1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 |  |  |  |  | 0.231 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 13.39; 2024-10-01: 12.3249; 2024-11-01: 6.695; 2024-12-01: 6.695; 2025-01-01: 6.695; 2025-02-01: 6.695; 2025-03-01: 6.695; 2025-04-01: 5.0212; 2025-05-01: 6.695; 2025-06-01: 5.0212; 2025-07-01: 6.695; 2025-08-01: 6.695; 2025-09-01: 6.695; 2025-10-01: 6.695; 2025-11-01: 6.695; 2025-12-01: 6.695; 2026-01-01: 6.695; 2026-02-01: 6.695; 2026-03-01: 5.0212; 2026-04-01: 5.9342; 2026-05-01: 3.6518; 2026-06-01: 11.2598; 2026-07-01: 3.6518; 2026-08-01: 3.6518; 2026-09-01: 3.6518; 2026-10-01: 3.6518; 2026-11-01: 2.3585; 2026-12-01: 0
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL | 1003 | PETSAN İNŞAAT | PTS.01 |  |  |  |  | 0.231 | 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 43.6659; 2024-10-01: 29.2982; 2024-11-01: 29.2982; 2024-12-01: 31.6571; 2025-01-01: 25.4383; 2025-02-01: 21.7927; 2025-03-01: 21.7927; 2025-04-01: 10.2128
2408 | D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL | 1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | OZD.01 |  |  |  |  | 0.231 | 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 4.9995; 2024-10-01: 4.9995; 2024-11-01: 4.9995; 2024-12-01: 4.9995; 2025-01-01: 9.5339; 2025-02-01: 9.5339; 2025-03-01: 11.8593; 2025-04-01: 11.8593; 2025-05-01: 6.2784; 2025-06-01: 8.6038; 2025-07-01: 8.6038; 2025-08-01: 8.3713; 2025-09-01: 13.3708; 2025-10-01: 1.5115
2408 | D-01.ALT-05.TKP-001 | PLENTMIKS ALTTEMEL VE PLENTMIKS TEMEL | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 |  |  |  |  | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 | 19592.3571 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-11.ALT-10.MLZ-100 | D-01.ALT-05.TKP-001 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 15729.0128 | 23395.9771 | 32109.0013 | 48553.7292 | 44393.2804 | 43364.564 | 40915.6396 | 37865.1707 | 36349.7852 | 143129.9756 | 146801.5243 | 135376.2789 | 136659.944 | 147038.3351 | 186254.9706 | 229940.5797 | 299474.9743 | 314985.0885 | 349802.9041 | 347871.0787 | 347575.8722 | 320070.6765 | 313896.6474 | 204778.6784 | 153461.9405 | 149110.7725 | 126733.3862 | 192247.2512 | 236585.3792 | 308925.7843 | 310627.0504 | 310171.7109 | 307408.7976 | 301564.7611 | 258321.8078 | 143909.7387 | 45094.6456 | 6783.536 | 8202.396 | 8025.8778 | 7982.8929 | 7792.7467 | 6369.7847 | 6263.3001 | 6188.3742 | 5095.8375 | 4089.7015 | 1489.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TAŞ (hidden)
Rep Month | L4 Code | L4 Desc | M2 Code | M2 Desc | T1 Code | T1 Desc | FFAK | Taşeron Kod | Sözleşme Miktar | Kalan Miktar | Kalan Dağılan Fark | Toplam Miktar | time axis 2023-10-01 to 2028-12-01
2408 | D-11.ALT-10.MLZ-101 | D-01.ALT-01.TPR-004 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 50763.0593 | 75787.1026 | 75787.1026 | 125835.1893 | 125835.1893 | 150859.2326 | 150859.2326 | 150859.2326 | 125835.1893 | 125835.1893 | 75787.1026 | 50763.0593 | 60772.6766 | 60772.6766 | 85796.72 | 110820.7633 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 160868.8499 | 135844.8066 | 76045.3508 | 15428.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-11.ALT-10.MLZ-101 | D-01.ALT-02.SNT-006 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-11.ALT-10.MLZ-101 | D-01.ALT-02.SNT-033 | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  |  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6454 | 428.0825 | 487.0251 |  | 1450.341 |  |  | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 |  |  |  |  | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | 2024.9845 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2408 | D-11.ALT-10.MLZ-101 |  | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ | 1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.8277 | 449.4867 | 511.3763 | 0 | 1522.8581 | 0 | 0 | 55427.446 | 55427.446 | 55427.446 | 55427.446 | 55427.446 | 81702.6915 | 82816.4415 | 135366.9325 | 135366.9325 | 161642.178 | 161642.178 | 161642.178 | 135366.9325 | 135366.9325 | 79576.4578 | 53301.2123 | 63811.3105 | 63811.3105 | 92212.7897 | 118488.0352 | 171038.5261 | 171038.5261 | 171038.5261 | 171038.5261 | 171038.5261 | 144763.2807 | 79847.6183 | 16200.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## M2
ALT YÜKLENİCİLER |  |  |  | MAHAL LİSTESİ
|  |  |  | KOD | AÇIKLAMA
KOD | AÇIKLAMA | SÖZLEŞME FFAK | SÖZLEŞME | 101-GZH | GÜZERGAH
1000 | DOĞUŞ-ÇELİKLER-ÖZKAR | FFK AK |  | 101-GZH-1000 | GÜZERGAH GENEL
1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.01 | S02_YKHT_2023_007 | 101-GZH-1001 | YARMA-3
1001 | DOĞUŞ TEKNİK | DGS.02 | S02_YKHT_2023_007 - Z.01 | 101-GZH-1002 | YARMA-5
1002 | RAYSAN İNŞAAT | - |  | 101-GZH-1003 | YARMA-6(AK-1)
1003 | PETSAN İNŞAAT | - |  | 101-GZH-1004 | YARMA-7
1004 | ÖZDOĞAN İNŞAAT | - |  | 101-GZH-1005 | YARMA-8/9
1005 | ÖZTAŞ | - |  | 101-GZH-1006 | YARMA-11
9999 | GENEL | - |  | 101-GZH-1007 | YARMA-12/13
|  |  |  | 101-GZH-1008 | YARMA-14
|  |  |  | 101-GZH-1009 | DO-YARMA-15
|  |  |  | 101-GZH-1010 | YARMA-16
|  |  |  | 101-GZH-1011 | PE-YARMA-15
|  |  |  | 101-GZH-1012 | ÖZ-YARMA-15
|  |  |  | 101-GZH-1013 | ORTAKLIK-GÜZERGAH
|  |  |  | 101-GZH-1014 | DOĞUŞ TEKNİK GÜZERGAH
|  |  |  | 101-GZH-1015 | PETSAN GÜZERGAH
|  |  |  | 101-GZH-1016 | ÖZDOĞAN GÜZERGAH
|  |  |  | 101-GZH-1017 | D3/2
|  |  |  | 101-GZH-1018 | D3/3
|  |  |  | 101-GZH-1019 | YARMA-4
|  |  |  | 101-GZH-1101 | 0+000 - 20+000 ARASI
|  |  |  | 101-GZH-1102 | 20+000 - 45+000 ARASI
|  |  |  | 101-GZH-1103 | 45+000 - 70+000 ARASI
|  |  |  | 101-GZH-1104 | 70+000 - 100+000
|  |  |  | 101-GZH-1105 | 100+000 - 120+000 ARASI
|  |  |  | 101-GZH-1106 | 120+000 - 140+000 ARASI
|  |  |  | 102-TNL | TÜNEL
|  |  |  | 102-TNL-1000 | TÜNEL GENEL
|  |  |  | 102-TNL-1001 | T1-GİRİŞ
|  |  |  | 102-TNL-1002 | T1-ÇIKIŞ
|  |  |  | 102-TNL-1003 | T2-GİRİŞ
|  |  |  | 102-TNL-1004 | T2-ÇIKIŞ
|  |  |  | 102-TNL-1005 | T34-GİRİŞ
|  |  |  | 102-TNL-1006 | T34-ÇIKIŞ
|  |  |  | 102-TNL-1007 | T5-GİRİŞ
|  |  |  | 102-TNL-1008 | T5-ÇIKIŞ
|  |  |  | 102-TNL-1009 | GT-1
|  |  |  | 102-TNL-1010 | GT-2
|  |  |  | 102-TNL-1011 | GT-7
|  |  |  | 102-TNL-1012 | GT-5
|  |  |  | 102-TNL-1013 | GT-4
|  |  |  | 102-TNL-1014 | T7-ÇIKIŞ
|  |  |  | 102-TNL-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL
|  |  |  | 102-TNL-1103 | PETSAN - GENEL
|  |  |  | 102-TNL-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL
|  |  |  | 103-KPR | KÖPRÜ
|  |  |  | 103-KPR-1000 | KÖPRÜ GENEL
|  |  |  | 103-KPR-1001 | K1 - 0+950-1+280
|  |  |  | 103-KPR-1002 | TANAP KÖPRÜSÜ - 1+633-1+663
|  |  |  | 103-KPR-1003 | K2 - 2+260-2+320
|  |  |  | 103-KPR-1004 | K3 - 3+322-4+884
|  |  |  | 103-KPR-1005 | K5 - 8+451-8+778
|  |  |  | 103-KPR-1006 | K6 - 12+812-13+333
|  |  |  | 103-KPR-1007 | K7 - 19+094-19+322
|  |  |  | 103-KPR-1008 | K8 - 22+365-22+397
|  |  |  | 103-KPR-1009 | K9 - 37+690-38+067
|  |  |  | 103-KPR-1010 | K10 - 46+011-46+041
|  |  |  | 103-KPR-1011 | K11 - 65+120-65+180
|  |  |  | 103-KPR-1012 | K12 - 73+748-73+578
|  |  |  | 103-KPR-1013 | K13 - 80+593-80+623
|  |  |  | 103-KPR-1014 | K14 - 117+209-117+239
|  |  |  | 103-KPR-1015 | K15 - 121+592-122+046
|  |  |  | 103-KPR-1016 | K16 - 127+035-127+065
|  |  |  | 103-KPR-1017 | K17 - 131+805-131+975
|  |  |  | 103-KPR-1018 | K18 - 138+015-138+078
|  |  |  | 103-KPR-1030 | ÜSTGEÇİT KÖPRÜLERİ - 1 (6+593, 9+495, 17+038, 18+458, 20+129)
|  |  |  | 103-KPR-1031 | ÜSTGEÇİT KÖPRÜLERİ - 2 (21+873, 22+193, 27+578, 29+529, 32+187, 32+894, 38+756)
|  |  |  | 103-KPR-1032 | ÜSTGEÇİT KÖPRÜLERİ - 3 (50+363, 53+429, 57+640, 64+41 , 75+300)
|  |  |  | 103-KPR-1033 | ÜSTGEÇİT KÖPRÜLERİ - 4 (84+228, 100+480, 103+580, 106+652, 111+368)
|  |  |  | 103-KPR-1034 | ÜSTGEÇİT KÖPRÜLERİ - 5 (122+415, 124+141, 125+865, 132+929, 136+933)
|  |  |  | 104-AÇK | AÇ KAPA
|  |  |  | 104-AÇK-1000 | AÇ KAPA GENEL
|  |  |  | 104-AÇK-1001 | AÇ KAPA - 1 5+800-6+270
|  |  |  | 104-AÇK-1002 | AÇ KAPA - 2 20+998-21+763
|  |  |  | 104-AÇK-1003 | AÇ KAPA - 3 50+618-51+208
|  |  |  | 104-AÇK-1004 | AÇ KAPA - 4 62+403-63+213
|  |  |  | 104-AÇK-1005 | AÇ KAPA - 5 102+943-103+058
|  |  |  | 104-AÇK-1006 | AÇ KAPA - 6 107+880-108+260
|  |  |  | 105-ALG | ALT GEÇİT
|  |  |  | 105-ALG-1000 | ALT GEÇİT GENEL
|  |  |  | 105-ALT-1001 | AG 1 - 10x5,5 (3+224 4+791 (İPTAL) 11+937 16+137)
|  |  |  | 105-ALT-1002 | AG - 2 7x5 (10+523 11+504 16+271)
|  |  |  | 105-ALT-1003 | AG 3 - 7x5 (23+031 23+354 24+791 25+814 31+169 31+392 33+611 35+979 40+832)
|  |  |  | 105-ALT-1004 | AG 4 - 10x5,5 (41+659 46+375 56+345 65+970)
|  |  |  | 105-ALT-1005 | AG 5 - 7x5 (43+253 44+476 44+804 45+898 47+570 48+440 51+435 54+498..)
|  |  |  | 105-ALT-1006 | AG 6 - 12x5,5 (59+825)
|  |  |  | 105-ALT-1007 | AG 7 - 7x5 (Km:70+017 70+868 72+624 73+197 74+298 77+762 78+094 78+538 78+851..)
|  |  |  | 105-ALT-1008 | AG 8 - 7x5 (90+815 91+242 91+757 94+022..)
|  |  |  | 105-ALT-1009 | AG 9 - 7x5 (Km:117+158 118+194 119+066 119+560 119+785..)
|  |  |  | 105-ALT-1010 | AG 10 - 10x5,5 (119+330)
|  |  |  | 999-SHG | SAHA GENELİ
|  |  |  | 999-SHG-1101 | DOĞUŞ T. - GENEL
|  |  |  | 999-SHG-1102 | RAYSAN - GENEL
|  |  |  | 999-SHG-1103 | PETSAN - GENEL
|  |  |  | 999-SHG-1104 | ÖZDOĞAN İNŞAAT - GENEL
|  |  |  | 999-SHG-9999 | PROJE GENELİ

## L4
KOD | AÇIKLAMA | BİRİM | AYGM GRUBU | AYGM KODU | AYGM AÇIKLAMASI | AYGM GELİR B.FİYAT | AYGM GELİR MİKTAR | DOĞUŞ NAKİT KODU | NAKİT ÖTELEME (Ay) | VERGİ | AKTİVİTE TİPİ | SİPARİŞ İHZ. ORANI | SEVK İHZ. ORANI | TESLİM İHZ. ORANI | L1 KOD | L2 KOD | L3 KOD | L4 KOD | SEVİYE
A | AYGM GELİR KALEMLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | A |  |  |  | 1
A-01.ALT | GELİR - ALTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 01.ALT |  |  | 2
A-01.ALT-01.TPR | GELİR - TOPRAK İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.TPR |  | 3
A-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TP-001 | Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, nakli ve kullanılması (sulama ve sıkıştırma dahil) (depo yerleri yükleniciye ait) (herşey dahil) | 62.4 | 33827371.37 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-01.ALT-01.TPR-002 | KAZI - ARIYET OCAĞI | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TP-002 | Her cins ve klastaki zeminde ariyet ocağı kazısı yapılması temini, nakli ve kullanılması (sulama ve sıkıştırma dahil) (herşey dahil) | 117.26 | 9854032.5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-01.ALT-01.TPR-003 | KAZI - SIYIRMA | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TP-003 | Dolgu altlarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak, Ağaç kesme, kök sökme v.s ) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması, nakli, kullanılması ve depoya atılması (herşey dahil) (depo yerleri yükleniciye ait) | 106 | 1028257.2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-01.ALT-01.TPR-004 | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ - TABAN İYILEŞTIRME | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TP-004 | Ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması(dolgu,yarma, aç-kapa ve sanat yapısı tabanlarında iyileştirme) | 220 | 1627815.6 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-01.ALT-01.TPR-005 | DOLGU - ALTTEMEL. YAKLAŞIM | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TP-005 | Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ile Alttemel Tabakası, Granüler Malzeme İle Yaklaşım Dolgusu Teşkili | 150 | 1710000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-01.ALT-01.TPR-006 | DOLGU - ÇIMENTOLU. YAKLAŞIM | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TP-006 | Çimentolu Granüler Malzeme ile Yaklaşım Dolgusu Yapılması | 190 | 180000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-01.ALT-02.SNT | GELİR - SANAT YAPILARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.SNT |  | 3
A-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI (KÖPRÜ HARIÇ) | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-001 | Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı (köprü temel kazıları hariç) yapılması nakli ve kullanılması (herşey dahil ) | 92 | 397500.5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-002 | Her türlü inşaat temellerinde (köprüler hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton yapılması (herşey dahil) (min C16/20 hazır beton harcı ile) | 426 | 58878.9 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-003 | Her türlü yüzeysel drenaj hendeklerinin ve tünel dolgu betonunun yapılması (herşey dahil) (Hazır beton harcı ile) | 438 | 244625.4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-01.ALT-02.SNT-004 | BETON - AÇIKTA - DEMIRLI | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-004 | Her türlü inşaata kuruda veya suda her dozda demirli beton yapılması (betonarme duvar, menfez, altgeçit, baca, tüm açıklıklarda aç-kapa yapıları vb.) (herşey dahil)( C25/30 veya C 30/37) (Hazır beton harcı ile) | 624 | 390928.5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-005 | İnşaat bünyesine giren nervürlü çelik zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (her çapta) (herşey dahil) | 13000 | 83862 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-01.ALT-02.SNT-006 | MOLOZ TAŞ İNŞAAT - HAZIR BETON HARCIYLA | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-006 | Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır beton harcı ile) (Gömme oluklu derz ile herşey dahil) | 729 | 27099 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-007 | Uygun granulometreye sahip kırmataş veya elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlarına ,drenaj hendekleri ile her türlü büz ve Drenaj Boruları yanlarına kırmataş ile dolgu yapılması (Her şey dahil) | 150 | 176456.7 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-008 | Tünel tipi drenaj borusu temini, nakli ve döşenmesi (herşey dahil) (Ø 200 mm) | 100 | 135000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-01.ALT-02.SNT-009 | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-009 | Prefabrik drenaj ve kontrol bacası yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) | 1158.15 | 2700 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-011 | ø 400 mm anma çap koruge drenaj boruları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve polipilen (PP) esaslı boru döşenmesi (Herşey dahil) | 437.65 | 18000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-01.ALT-02.SNT-015 | FONTTAN IZGARA. KAPAK. GARGUY | kg | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-015 | Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması nakli ve yerine döşenmesi (Her şey dahil) | 26.41 | 2299.5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-018 | Püskürtme betonu (shotcrete) yapılması (Her şey dahil) | 1412.4 | 83794.5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-01.ALT-02.SNT-021 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-021 | Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (Köprüler ve Heyelanlı Bölgeler Hariç) (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) | 1258.33 | 27000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-01.ALT-02.SNT-023 | KIRMATAŞ KOLON - Ø 70 CM. | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-023 | Taşıma Gücü Düşük Zeminlerde 50 cm lik Delik Açılarak En Az 70 cm Çapında Darbeli Kırmataş Kolon Yapılması | 250 | 934982.1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-029 | Hasır Çelik zati bedeli yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (Her Şey Dahil) | 16000 | 7200 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 029 | 4
A-01.ALT-02.SNT-030 | SOILMIXING KOLON - Ø 80 CM. | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-030 | 80 cm çapında, her zeminde, her derinlikte, her açıda derin karıştırma (soilmixing) metodu ile kolon oluşturulması, (min 80 dev/dk dönüş hızında, 100 bar basınçlı ve 470 kw'lı (630 hp) delgi makinesi ile) | 636 | 1660000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
A-01.ALT-02.SNT-033 | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-033 | Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması (herşey dahil ) | 285.25 | 135000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
A-01.ALT-02.SNT-034 | SU TUTUCU TEMINI VE YERINE KONULMASI | kg | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-034 | Su Tutucu Temini ve Yerine Konulması | 93 | 29324.7 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 034 | 4
A-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-037 | Her Çapta ve Her Uzunlukta Zemin Çivisi İmali ve Yerine Yerleştirilmesi (Her Şey Dahil) | 407.36 | 630000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 037 | 4
A-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-043 | Delgi makinasıyla her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta, her boy ve açıda barbakan deliği delinmesi ve tesis edilmesi (Geotekstil sarımlı) | 155 | 153188.88 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
A-01.ALT-03.KPR | GELİR - KÖPRÜ İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.KPR |  | 3
A-01.ALT-03.KPR-001 | KÖPRÜ TEMELI KAZILMASI | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-001 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü köprü temeli kazılması ve kullanılması (Makine ile) (herşey dahil) | 110 | 170196.48 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-01.ALT-03.KPR-008 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-008 | Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde Ø 120 cm çapında, her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (herşey dahil) | 1305 | 37395.9 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-01.ALT-03.KPR-010 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-010 | Köprü temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton yapılması ( C16/20 hazır beton harcı ile) (herşey dahil ) | 490 | 4545 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-01.ALT-03.KPR-011 | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-011 | Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton yapılması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (herşey dahil ) | 848.31 | 112310.1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-01.ALT-03.KPR-013 | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-013 | Köprülerin öngerilmeli (önçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton yapılması (Min. C45/55 hazır beton harcı ile) (kirişlerin yerlerine montajı dahil) (herşey dahil) | 1800 | 21953.7 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-01.ALT-03.KPR-014 | ÖNGERME ÇELIĞI TEMIN VE YERINE KOYMA | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-014 | Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin temini, yerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi (herşey dahil) (Kılıf Borusu Dahil) | 33000 | 1095.3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-01.ALT-03.KPR-015 | KÖPRÜLERDE MEMBRAN ILE SU YALITIMI | m² | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-015 | Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması (herşey dahil) | 55 | 23948.1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-01.ALT-03.KPR-016 | KATRAN BADANA YAPILMASI | m² | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-016 | Beton yüzeylere katran badana yapılması, işçiliği temini (herşey dahil) | 50 | 250839.9 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-01.ALT-03.KPR-017 | KÖPRÜLERDE GENLEŞME DERZI ( MLZ. + İŞÇ. ) | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-017 | Köprülerde Her tip, sabit ankrajlı, kauçuk contalı, sıcak haddelenmiş veya ekstrüde özel çelik profilli, su geçirmez tip genleşme derzi yapılması ve yerine konulması (herşey dahil ) | 3000 | 1451.7 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-01.ALT-03.KPR-018 | NEOPREN MESNET TEMINI VE MONTAJI | dm³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-018 | Neopren (lastik) mesnet tertibatı temini ve yerine montajı (herşey dahil) | 301.25 | 10033.2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-01.ALT-03.KPR-019 | KÖPRÜ KORKULUK - PROFILDEN ( MLZ. + İŞÇ. ) | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-019 | Profil demirinden köprü korkuluk imalatı yapılması ve yerine montajı (herşey dahil) | 22580 | 323.42 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
A-01.ALT-03.KPR-022 | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-022 | Köprülerde Prekast cephe panellerinin yapılması ,nakli ve yerine konulması (herşey dahil ) (Her ebat ve kalınlıkta ) (toprakarme yapılar hariç) (C30/37 hazır beton harcı ile ) | 2100 | 878.4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-01.ALT-04.TNL | GELİR - TÜNEL İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.TNL |  | 3
A-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-001 | Her Cins ve Klastaki Zeminde Tünel Kazısı Yapılması | 400 | 1822176.14 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-002 | Tünellerde Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla çelik iksa yapılması (malzeme dahil) (her şey dahil) | 34248.07 | 17100 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-003 | Tünelde 3,5" Çapında Kendinden Delgili Enjeksiyonlu Süren Yapılması | 1440 | 843750 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-004 | Tünelde Çelik Boru ile Enjeksiyonlu Süren Yapılması | 125 | 421875 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-005 | Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılması | 28258.35 | 12600 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-006 | Tünelde Püskürtme Betonu Yapılması | 2038.34 | 167241.6 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-007 | Tünellerde SN Kaya Bulonu Yapılması (Her Şey Dahil) | 163 | 363756.4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-009 | IBO Bulonu Tesis Edilmesi (IBO Bulonu Bedeli, Manşon, Plaka, Somun, Her Türlü Malzeme, İşçilik Bedeli ve Nakliyeler Dahil) | 250 | 2503800 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | m² | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-010 | Tünellerde ve tünel tipi aç-kapalarda su yalıtımı yapılması | 213 | 527532.24 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-011 | Tünel Nihai Beton Kaplmasının Yapılması (C25/30 Hazır Beton Harcı İle) | 1360 | 365372.1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-013 | Prekast Kablo Kanalı ve Kapaklarının Yapılması | 1050 | 23383.8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-016 | Tünelde Enjeksiyon Yapılması | 1050 | 54000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-01.ALT-04.TNL-017 | ENJEKSIYON AMAÇLI DELIK AÇILMASI | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-017 | Her türlü zeminlerde ve kayalarda (Bloklu,molozlu,çakıllı,kumlu,siltli ve killi zeminler ile kayalarda) her derinlikte Enjeksiyon Amaçlı Delik Açılması | 250 | 198000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | m³ | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-018 | Her Dozda Demirsiz Beton Yapılması (Boşluk / Poroz Betonu) (Kullanılan Her Türlü Malzeme ve Nakliyeler Dahil) | 430.4 | 2700 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-01.ALT-05.TKP | GELİR - TEMEL VE KAPLAMALAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.TKP |  | 3
A-01.ALT-05.TKP-001 | PLENTMIKS ALTTEMEL VE PLENTMIKS TEMEL | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KÜ-001 | Servis ve Bağlantı Yollarında Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzemeyle plentmiks alttemel ve plentmiks temel yapılması ve nakli (Su temini ve nakli dahil) (herşey dahil) | 318.72 | 198000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-01.ALT-05.TKP-002 | BITÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KÜ-002 | Bitümlü Sıcak Temel tabakası yapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Yüklenici malı bitüm ile herşey dahil) (Tip A) | 690 | 10032.49 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-01.ALT-05.TKP-003 | BINDER TABAKASI YAPILMASI ( BITÜM YÜKLENICI ) | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KÜ-003 | Asfalt Betonu Binder tabakası yapılması için gerekli herşey dahil (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Yüklenici malı bitüm ile ) | 720 | 11031.23 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-01.ALT-05.TKP-004 | AŞINMA TABAKASI YAPILMASI | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KÜ-004 | Asfalt betonu aşınma tabakası yapılması için gerekli herşey dahil ( Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(Tip1) (Yüklenici malı bitüm ile ) | 745 | 8729.51 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-01.ALT-05.TKP-005 | İKI TABAKA ASTARLI BITÜMLÜ SATHI KAPLAMA YP. | dekar | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KÜ-005 | İki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapılması (A-Tipi + C-Tipi) (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) | 53000 | 133.29 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-01.ALT-06.AAK | GELİR - ALTYAPI AKTARIMLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 06.AAK |  | 3
A-01.ALT-06.AAK-001 | ALTYAPI AKTARIMLARI | götürü | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-AA-001 | Altyapı Aktarımları | 72500000 | 1 | IN.03 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-01.ALT-07.SRT | GELİR - ALTYAPI SERTİFİKASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 07.SRT |  | 3
A-01.ALT-07.SRT-001 | ALTYAPI HAT EMNIYETI SERTIFIKASYONU | götürü | 01-ALTYAPI İŞLERİ | S-ALT | Altyapı Hat Emniyeti Ölçme &Test&Sertifikasyonu 1-58 arası Sıra No'lu pozlar için teklif edilen toplam tutarının %3 'inden az olmayacaktır.) | 381040722.05 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-02.UST | GELİR - ÜSTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 02.UST |  |  | 2
A-02.UST-01.GNL | GELİR - GENEL ÜSTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.GNL |  | 3
A-02.UST-01.GNL-010 | SEÇME MALZ.NIN HAVALANDIRILMASI VE SERIMI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-001 | Seçme Malzemenin Havalandırılması ve Tekrar Serimi | 82 | 48379.45 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-02.UST-01.GNL-020 | BALASTALTI (SUBBALAST) TEMINI VE SERILMESI | m³ | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-002 | Balastaltı (Subbalast) Temini ve Serilmesi | 207.5 | 376065.02 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
A-02.UST-01.GNL-030 | ASFALT BETONU BINDER TABAKASI ( MLZ.+İŞÇ. ) | m² | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-003 | Asfalt Betonu Binder Tabakası Malzeme Temini ve Serilmesi | 201 | 160414.69 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
A-02.UST-01.GNL-040 | BAM TEMINI VE SERILMESI | m² | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-004 | BAM Temini ve Serilmesi | 839 | 24864 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 040 | 4
A-02.UST-01.GNL-051 | BALAST TEMINI VE SERILMESI - 1 | m³ | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-005-a | Balast Temini ve Serilmesi | 410 | 329195.32 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 051 | 4
A-02.UST-01.GNL-052 | BALAST TEMINI VE SERILMESI - 2 | m³ | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-005-b | Balast Temini ve Serilmesi | 445 | 282591.28 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 052 | 4
A-02.UST-01.GNL-071 | RAY - BALASTLI DEMIRYOLU YAPILMASI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-007-a | Balastlı Demiryolu Yapılması (60E1-B70 travers ile) ( Tek Hat ) | 4487 | 129236.63 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 071 | 4
A-02.UST-01.GNL-072 | TRAVERS - BALASTLI DEMIRYOLU YAPILMASI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-007-b | Balastlı Demiryolu Yapılması (60E1-B70 travers ile) ( Tek Hat ) | 4487 | 129236.63 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 072 | 4
A-02.UST-01.GNL-080 | BALASTSIZ DEMIRYOLU YAPILMASI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-008 | Balastsız Demiryolu Yapılması (60E1) (Tek Hat ) (KYS Hariç) | 7410 | 32392 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
A-02.UST-01.GNL-090 | SEVIYE AYARLAMA TABAKASI YAP. (C25/30) | m³ | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-009 | Seviye Ayarlama Tabakası Yapılması (C25/30) | 804 | 35416 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
A-02.UST-01.GNL-130 | MAKAS - 120 KM/SA - TEMIN VE FERŞ | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-013 | Sapan Yolu 120 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Temini ve Ferşi | 4942000 | 24 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
A-02.UST-01.GNL-140 | MAKAS - 120 KM/SA - TEMINI | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-014 | Sapan Yolu 120 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Temini | 4224000 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
A-02.UST-01.GNL-150 | MAKAS - 120 KM/SA - DIL TAKIMI & GÖBEK | set | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-015 | Sapan Yolu 120 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Sağ ve Sol Dil Takımı ile Göbeğinin Temini | 2832000 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
A-02.UST-01.GNL-160 | MAKAS - 100 KM/SA - TEMIN VE FERŞ | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-016 | Sapan Yolu 100 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Temini ve Ferşi | 3732000 | 17 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
A-02.UST-01.GNL-170 | MAKAS - 100 KM/SA - TEMINI | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-017 | Sapan Yolu 100 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Temini | 3201000 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
A-02.UST-01.GNL-180 | MAKAS - 100 KM/SA - DIL TAKIMI & GÖBEK | set | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-018 | Sapan Yolu 100 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Sağ ve Sol Dil Takımı ile Göbeğinin Temini | 2270000 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 180 | 4
A-02.UST-01.GNL-340 | HAT MUAYENESI VE RAPORLANMASI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-034 | Hattın Tahribatsız Muayene Makinesi ile Ölçülmesi ve Raporlanması (Ultrasonik Muayene) | 5.23 | 290865.26 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 340 | 4
A-02.UST-01.GNL-350 | RAY TAŞLAMA MAKINESI ILE TAŞLAMA YAP. | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-035 | Ray Taşlama Makinesi ile Taşlamasının Yapılması (0,5 mm'ye kadar. 0,5 mm dahil) | 42.55 | 290865.26 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 350 | 4
A-02.UST-01.GNL-360 | HATTIN YOL ÖLÇÜM MAKINESI ILE ÖLÇÜLMESI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-036 | Hattın Yol Ölçüm Makinesi ile Ölçülmesi | 41.28 | 290865.26 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 360 | 4
A-02.UST-01.GNL-370 | HATTIN PERIYODIK BAKIMI | götürü | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-037 | İşletmeye Alınan Hattın Periyodik Bakımlarının Yapılması | 31795109.38 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 370 | 4
A-02.UST-01.GNL-380 | MEVCUT DEMIRYOLU HATTININ SÖKÜLMESI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-038 | Mevcut Demiryolu Hattının Sökülmesi | 62 | 2500 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 380 | 4
A-02.UST-01.GNL-390 | MEVCUT MAKASLARIN SÖKÜLMESI | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-039 | Mevcut Makasların Sökülmesi | 40321 | 6 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 390 | 4
A-02.UST-01.GNL-400 | GEÇICI BALASTLI DEMIRYOLU YAPIMI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-045 | Geçici Balastlı Demiryolu Yapımı | 1807 | 2500 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 400 | 4
A-02.UST-01.GNL-410 | PLENTMIKS TEMEL VE SATHI KAPL. - SERVIS YOLU | m² | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-041 | Servis Yollarına Plentmiks Temel ve Sathi Kaplama Yapılması | 49 | 1209486.3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 410 | 4
A-02.UST-01.GNL-420 | HER ÇEŞIT İHATA YAPILMASI | m | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-042 | Her Çeşit İhata Yapılması | 375 | 241897.26 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 420 | 4
A-02.UST-02.SRT | GELİR - ÜSTYAPI SERTİFİKASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.SRT |  | 3
A-02.UST-02.SRT-001 | ÜSTYAPI HAT EMNIYETI SERTIFIKASYONU | götürü | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | S-ÜST | Üstyapı Hat Emniyeti Ölçme &Test&Sertifikasyonu 1-24 arası Sıra No'lu pozlar için teklif edilen toplam tutarının %3 'inden az olmayacaktır.) | 69536770.04 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-03.IST | GELİR - İSTASYON İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 03.IST |  |  | 2
A-03.IST-00.KNS | GELİR - İSTASYONLAR - KONSOLİDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 00.KNS |  | 3
A-03.IST-01.IST | GELİR - İSTASYONLAR - GENEL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.IST |  | 3
A-03.IST-01.IST-001 | YENIFAKILI İSTASYONU | götürü | 03-İSTASYON İŞLERİ | AYGM-YEF-İST-01 | Yenifakılı İstasyonu | 39475000 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-03.IST-01.IST-002 | ŞEFAATLI İSTASYONU | götürü | 03-İSTASYON İŞLERİ | AYGM-ŞEF-İST-02 | Şefaatli İstasyonu | 39475000 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-03.IST-02.SRT | GELİR - İSTASYON TEST VE SERTİFİKASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.SRT |  | 3
A-03.IST-02.SRT-001 | İSTASYON HAT EMNIYETI ÖLÇME & TEST & SERTIFIKASYONU | götürü | 03-İSTASYON İŞLERİ | S-İST | istasyon Hat Emniyeti Ölçme &Test&Sertifikasyonu 1-2 arası Sıra No'lu pozlar için teklif edilen toplam tutarının %3 'inden az olmayacaktır.) | 2372447.5 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-04.ELK | GELİR - ELEKTRİK İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 04.ELK |  |  | 2
A-04.ELK-00.KNS | GELİR - ELKTR - KONSOLİDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 00.KNS |  | 3
A-04.ELK-01.KAT | GELİR - ELKTR - KATANER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.KAT |  | 3
A-04.ELK-01.KAT-001 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0001 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ | 38755.92 | 2269 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-04.ELK-01.KAT-002 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0002 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ | 40694.48 | 999 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-04.ELK-01.KAT-003 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ - 1 KATANER ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0003 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ - 1 KATENER ANKRAJI | 42648.18 | 508 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-04.ELK-01.KAT-004 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ - FT | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0004 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ - FT | 43829.48 | 149 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-04.ELK-01.KAT-005 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0005 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ ANKRAJI | 33500.63 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-04.ELK-01.KAT-006 | 1ST - 1PT - 1Dİ - 1 ANTIŞÖMINMAN ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0006 | 1ST - 1PT - 1Dİ - 1 ANTİŞÖMİNMAN ANKRAJI | 37695.78 | 456 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-04.ELK-01.KAT-007 | 2ST - 2PT - 1Dİ - 1 ANTIŞÖMINMAN ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0007 | 2ST - 2PT - 1Dİ - 1 ANTİŞÖMİNMAN ANKRAJI | 41754.62 | 17 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-04.ELK-01.KAT-008 | 1ST - 1PT - 1Dİ - FT - 1 ANTIŞÖMINMAN ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0008 | 1ST - 1PT - 1Dİ - FT - 1 ANTİŞÖMİNMAN ANKRAJI | 46616.15 | 50 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-04.ELK-01.KAT-009 | 2ST - 2PT - 1Dİ - FT - 1 ANTIŞÖMINMAN ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0009 | 2ST - 2PT - 1Dİ - FT - 1 ANTİŞÖMİNMAN ANKRAJI | 49690.58 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-04.ELK-01.KAT-010 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ - FT | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0010 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ - FT | 49251.37 | 175 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-04.ELK-01.KAT-011 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ - FT - 1 KATANER ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0011 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ - FT - 1 KATENER ANKRAJI | 46994.78 | 79 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-04.ELK-01.KAT-012 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0012 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ ANKRAJI | 45874.05 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-04.ELK-01.KAT-013 | 3 ST - 3 PT - FT | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0013 | 3 ST - 3 PT - FT | 47752.02 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-04.ELK-01.KAT-014 | 4ST - 4 PT - 1Dİ | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0014 | 4ST - 4 PT - 1Dİ | 45495.43 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-04.ELK-01.KAT-015 | KATANER DONANIMI - SEKSIYONER | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0015 | KATENER DONANIMI - SEKSİYONER | 46252.67 | 47 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-04.ELK-01.KAT-016 | HERTZ DIREĞI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0016 | HERTZ DİREĞİ | 86023.31 | 42 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-04.ELK-01.KAT-017 | PORTAL IÇIN DIREK | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0017 | PORTAL İÇİN DİREK | 74058.8 | 52 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-04.ELK-01.KAT-018 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ - FT - 1 KATANER ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0018 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ - FT - 1 KATENER ANKRAJI | 44753.32 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-04.ELK-01.KAT-019 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ - FT ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0019 | 1 ST - 1 PT - 1 Dİ - FT ANKRAJI | 45874.05 | 26 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
A-04.ELK-01.KAT-020 | 2 ST - 2 PT - FT | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0020 | 2 ST - 2 PT - FT | 51114.2 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
A-04.ELK-01.KAT-021 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ - FT ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0021 | 2 ST - 2 PT - 1 Dİ - FT ANKRAJI | 51795.73 | 11 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-04.ELK-01.KAT-022 | 3 ST - 3 PT - 1 Dİ - FT - 1 KATANER ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0022 | 3 ST - 3 PT - 1 Dİ - FT - 1 KATENER ANKRAJI | 52689.28 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-04.ELK-01.KAT-023 | 2 Dİ - 4 FT | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0023 | 2 Dİ - 4 FT | 53143.63 | 10 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-04.ELK-01.KAT-024 | 2 Dİ - 4 FT ANKRAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0024 | 2 Dİ - 4 FT ANKRAJI | 53749.42 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 024 | 4
A-04.ELK-01.KAT-025 | YÜKSELTILMIŞ ANKRAJ DIREĞI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0025 | YÜKSELTİLMİŞ ANKRAJ DİREĞİ | 13342.7 | 24 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 025 | 4
A-04.ELK-01.KAT-026 | PORTALLER IÇIN ŞEZ KONSTRÜKSIYONLARI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0026 | PORTALLAR İÇİN ŞEZ KONSTRÜKSİYONLARI | 9374.72 | 52 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 026 | 4
A-04.ELK-01.KAT-027 | TÜNELLER IÇIN ŞEZ KONSTRÜKSIYONLARI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0027 | TÜNELLER İÇİN ŞEZ KONSTRÜKSİYONLARI | 14857.2 | 976 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 027 | 4
A-04.ELK-01.KAT-028 | ANKRAJ TEMELLERI | m³ | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0028 | ANKRAJ TEMELLERİ | 2695.8 | 2966.7 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 028 | 4
A-04.ELK-01.KAT-029 | TOPRAK ZEMIN ÜZERINE ÇELIK DIREK TEMELI | m³ | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0029 | TOPRAK ZEMİN ÜZERİNE ÇELİK DİREK TEMELİ | 2847.25 | 12057.1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 029 | 4
A-04.ELK-01.KAT-030 | BETON ZEMIN ÜZERINDE ÇELIK DIREK KAIDELERI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0030 | BETON ZEMİN ÜZERİNDE ÇELİK DİREK KAİDELERİ | 3256.16 | 146 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
A-04.ELK-01.KAT-031 | BETON ZEMIN ÜZERINE ANKRAJ TEMELI KAIDELERI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0031 | BETON ZEMİN ÜZERİNE ANKRAJ TEMELİ KAİDELERİ | 3241.02 | 24 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 031 | 4
A-04.ELK-01.KAT-032 | MENHOL | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0032 | MENHOL | 7860.23 | 28 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 032 | 4
A-04.ELK-01.KAT-033 | SEYIR TELI (120 MM2) (CU AG 0.1) | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0033 | SEYİR TELİ (120 mm2) (Cu Ag 0,1) | 227.02 | 355296 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
A-04.ELK-01.KAT-034 | PORTÖR TELI (70 MM2) (BZ II) | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0034 | PORTÖR TELİ (70 mm2) (Bz II) | 130.25 | 355296 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 034 | 4
A-04.ELK-01.KAT-035 | DÖNÜŞ İLETKENI 152/25 (176.9 MM2) AL/ST OSTRICH | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0035 | DÖNÜŞ İLETKENİ 152/25 (176,9 mm2) AL/ST OSTRICH | 54.17 | 285605 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 035 | 4
A-04.ELK-01.KAT-036 | Y HALATI (35 MM2) (BZ II) (14 M) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0036 | Y HALATI (35 mm2) (Bz II) (14 m) | 1896.38 | 1828 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 036 | 4
A-04.ELK-01.KAT-037 | Y HALATI (35 MM2) (BZ II) (18 M) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0037 | Y HALATI (35 mm2) (Bz II) (18 m) | 2044.9 | 2831 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 037 | 4
A-04.ELK-01.KAT-038 | PANDÜL (16 MM2) (BZ II) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0038 | PANDÜL (16 mm2) (Bz II) | 357.53 | 42853 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 038 | 4
A-04.ELK-01.KAT-039 | FIDER İLETKENI 242/39 (280.84) MM2 AL/ST HAWK | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0039 | FİDER İLETKENİ 242/39 (280,84) mm2 AL/ST HAWK | 67.82 | 79200 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 039 | 4
A-04.ELK-01.KAT-040 | İZOLELI FIDER İLETKENI 1X240 MM2 (BAKIR) | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0040 | İZOLELİ FİDER İLETKENİ 1x240 mm2 (BAKIR) | 560.36 | 1500 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 040 | 4
A-04.ELK-01.KAT-041 | KABLO BAŞLIĞI (1X240 MM2 KABLO İÇIN) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0041 | KABLO BAŞLIĞI (1x240 mm2 KABLO İÇİN) | 3407.61 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 041 | 4
A-04.ELK-01.KAT-042 | BESLEME İRTIBATI 50 MM2 | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0042 | BESLEME İRTİBATI 50 mm2 | 1105.58 | 10 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 042 | 4
A-04.ELK-01.KAT-043 | İKI KATENER ARASI ELEKTRIKI İRTIBAT 120 MM2 | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0043 | İKİ KATENER ARASI ELEKTRİKİ İRTİBAT120 mm2 | 1921.89 | 654 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
A-04.ELK-01.KAT-044 | FIDER VE SEKSIYONER İÇIN KATENER İRTIBATI 120 MM2 | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0044 | FİDER VE SEKSİYONER İÇİN KATENER İRTİBATI 120 mm2 | 3066.85 | 134 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 044 | 4
A-04.ELK-01.KAT-045 | TOPRAKLAMA İRTIBATI 8 MM (ALÜMINYUM FILMAŞIN) | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0045 | TOPRAKLAMA İRTİBATI 8 mm (ALÜMİNYUM FİLMAŞİN) | 121.16 | 384 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 045 | 4
A-04.ELK-01.KAT-046 | 10 MM ÇAPLI İLETKENLE TOPRAKLAMA İRTIBATLARI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0046 | 10 mm ÇAPLI İLETKENLE TOPRAKLAMA İRTİBATLARI | 136.3 | 3678 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 046 | 4
A-04.ELK-01.KAT-047 | GERI DÖNÜŞ İLETKENLERININ PARALELLENMESI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0047 | GERİ DÖNÜŞ İLETKENLERİNİN PARALELLENMESİ | 2135.44 | 94 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 047 | 4
A-04.ELK-01.KAT-048 | GERI DÖNÜŞ İLETKENI RAY ARASI BAĞLANTI İLETKENI NYY 1X50 MM2 | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0048 | GERİ DÖNÜŞ İLETKENİ RAY ARASI BAĞLANTI İLETKENİ NYY 1x50 mm2 | 1257.03 | 197 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 048 | 4
A-04.ELK-01.KAT-049 | TOPRAKLAMA İSTASYONU | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0049 | TOPRAKLAMA İSTASYONU | 5103.85 | 197 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 049 | 4
A-04.ELK-01.KAT-050 | KONSOL-HOBAN TAKIMI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0050 | KONSOL-HOBAN TAKIMI | 7542.18 | 5986 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
A-04.ELK-01.KAT-051 | YÜKSELEN KATENER İÇIN KONSOL-HOBAN TAKIMI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0051 | YÜKSELEN KATENER İÇİN KONSOL-HOBAN TAKIMI | 7496.75 | 598 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 051 | 4
A-04.ELK-01.KAT-052 | SABIT SEYIR TELI ANKRAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0052 | SABİT SEYİR TELİ ANKRAJI | 3180.44 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 052 | 4
A-04.ELK-01.KAT-053 | SABIT PORTÖR TELI ANKRAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0053 | SABİT PORTÖR TELİ ANKRAJI | 2892.69 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 053 | 4
A-04.ELK-01.KAT-054 | DÖNÜŞ İLETKENI ANKRAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0054 | DÖNÜŞ İLETKENİ ANKRAJI | 2710.95 | 118 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 054 | 4
A-04.ELK-01.KAT-055 | FIDER HATTI ANKRAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0055 | FİDER HATTI ANKRAJI | 4725.22 | 196 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 055 | 4
A-04.ELK-01.KAT-056 | AÇIK HAT İÇIN ANTIŞÖMINMAN TESISI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0056 | AÇIK HAT İÇİN ANTİŞÖMİNMAN TESİSİ | 17840.75 | 256 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 056 | 4
A-04.ELK-01.KAT-057 | TÜNEL İÇI ANTIŞÖMINMAN TESISI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0057 | TÜNEL İÇİ ANTİŞÖMİNMAN TESİSİ | 22081.34 | 24 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 057 | 4
A-04.ELK-01.KAT-058 | ANKRAJ DIREĞI İÇIN LENTE | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0058 | ANKRAJ DİREĞİ İÇİN LENTE | 2998.7 | 1676 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 058 | 4
A-04.ELK-01.KAT-059 | AÇIK HAT İÇIN OTOMATIK GERGI CIHAZI SETI (PT VE ST AYRI AYRI REGÜLARIZE. 500'ER KG BETON KARŞI AĞIRLIK 1:3 ÇEVIRME ORANLI) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0059 | AÇIK HAT İÇİN OTOMATİK GERGİ CİHAZI SETİ (PT VE ST AYRI AYRI REGÜLARİZE, 500'er KG BETON KARŞI AĞIRLIK 1:3 ÇEVİRME ORANLI) | 41648.61 | 501 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 059 | 4
A-04.ELK-01.KAT-060 | AÇIK HAT İÇIN OTOMATIK GERGI CIHAZI SETI (PT VE ST AYRI AYRI REGÜLARIZE. 500'ER KG DÖKME DEMIR KARŞI AĞIRLIK 1:3 ÇEVIRME ORANLI) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0060 | AÇIK HAT İÇİN OTOMATİK GERGİ CİHAZI SETİ (PT VE ST AYRI AYRI REGÜLARİZE, 500'er KG DÖKME DEMİR KARŞI AĞIRLIK 1:3 ÇEVİRME ORANLI) | 65002.12 | 24 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 060 | 4
A-04.ELK-01.KAT-061 | YAYLI OTOMATIK GERGI CIHAZI (GERILME KUVVETI 1500 KG) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0061 | YAYLI OTOMATİK GERGİ CİHAZI (GERİLME KUVVETİ 1500 KG) | 134790.05 | 96 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 061 | 4
A-04.ELK-01.KAT-062 | ARA İZOLASYONLAR | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0062 | ARA İZOLASYONLAR | 3347.03 | 82 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 062 | 4
A-04.ELK-01.KAT-063 | SEKSIYON İZOLATÖRÜ (IS) (160 KM/H) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0063 | SEKSİYON İZOLATÖRÜ (IS) (160 KM/H) | 73301.55 | 27 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 063 | 4
A-04.ELK-01.KAT-064 | GEÇIŞ BARASI (KRUVAZMAN ÇUBUĞU) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0064 | GEÇİŞ BARASI (KRUVAZMAN ÇUBUĞU) | 7466.46 | 54 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 064 | 4
A-04.ELK-01.KAT-065 | 1'DEN FAZLA FIDER HATTI İÇIN FIDER KONSOLU | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0065 | 1'DEN FAZLA FİDER HATTI İÇİN FİDER KONSOLU | 3786.24 | 720 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 065 | 4
A-04.ELK-01.KAT-066 | ÇELIK KONSTRÜKSIYONLAR | kg | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0066 | ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR | 37.86 | 182000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 066 | 4
A-04.ELK-01.KAT-067 | E 11 İÇIN "AÇMA" KATENER İŞARETI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0067 | E 11 İÇİN "AÇMA" KATENER İŞARETİ. | 1014.71 | 24 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 067 | 4
A-04.ELK-01.KAT-068 | E 12 İÇIN "KAPAMA" KATENER İŞARETI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0068 | E 12 İÇİN "KAPAMA" KATENER İŞARETİ. | 1014.71 | 24 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 068 | 4
A-04.ELK-01.KAT-069 | ÇELIK DIREK VE ŞEZLER İÇIN NUMARALANDIRMA | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0069 | ÇELİK DİREK VE ŞEZLER İÇİN NUMARALANDIRMA | 151.45 | 5943 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 069 | 4
A-04.ELK-01.KAT-070 | TOPRAKLAMA ŞERIDI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0070 | TOPRAKLAMA ŞERİDİ | 2922.98 | 72 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 070 | 4
A-04.ELK-01.KAT-071 | KORUMA PANOLARI (ANTIVANDALIZM) | m² | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0071 | KORUMA PANOLARI (ANTİVANDALİZM) | 1363.05 | 1008 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 071 | 4
A-04.ELK-01.KAT-072 | NÖTR BÖLGE POSTALARI BARA. İLETKEN VE TOPRAKLAMA BAĞLANTISI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0072 | NÖTR BÖLGE POSTALARI BARA, İLETKEN VE TOPRAKLAMA BAĞLANTISI | 109755.45 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 072 | 4
A-04.ELK-01.KAT-073 | NÖTR BÖLGE POSTALARI GÜÇ VE KUMANDA KABLAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0073 | NÖTR BÖLGE POSTALARI GÜÇ VE KUMANDA KABLAJI | 146618.25 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 073 | 4
A-04.ELK-01.KAT-074 | NÖTR BÖLGE KORUMA PANOSU | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0074 | NÖTR BÖLGE KORUMA PANOSU | 314590.88 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 074 | 4
A-04.ELK-01.KAT-075 | İSTASYON POSTALARI BARA. İLETKEN VE TOPRAKLAMA BAĞLANTISI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0075 | İSTASYON POSTALARI BARA, İLETKEN VE TOPRAKLAMA BAĞLANTISI | 126475.47 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 075 | 4
A-04.ELK-01.KAT-076 | İSTASYON POSTALARI GÜÇ VE KUMANDA KABLAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0076 | İSTASYON POSTALARI GÜÇ VE KUMANDA KABLAJI | 153857.54 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 076 | 4
A-04.ELK-01.KAT-077 | MAKAS POSTALARI BARA. İLETKEN VE TOPRAKLAMA BAĞLANTISI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0077 | MAKAS POSTALARI BARA, İLETKEN VE TOPRAKLAMA BAĞLANTISI | 140045.34 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 077 | 4
A-04.ELK-01.KAT-078 | MAKAS POSTALARI GÜÇ VE KUMANDA KABLAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0078 | MAKAS POSTALARI GÜÇ VE KUMANDA KABLAJI | 168230.09 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 078 | 4
A-04.ELK-01.KAT-079 | TÜNEL TOPRAKLAMA SISTEMI GÜÇ. KUMANDA VE TOPRAKLAMA BAĞLANTILARI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0079 | TÜNEL TOPRAKLAMA SİSTEMİ GÜÇ, KUMANDA VE TOPRAKLAMA BAĞLANTILARI | 163080.81 | 9 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 079 | 4
A-04.ELK-01.KAT-080 | NÖTR BÖLGE POSTASI. İSTASYON POSTASI VE MAKAS POSTASI İÇIN POSTA BINASI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0080 | NÖTR BÖLGE POSTASI, İSTASYON POSTASI VE MAKAS POSTASI İÇİN POSTA BİNASI | 168002.92 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
A-04.ELK-01.KAT-081 | TÜNEL TOPRAKLAMA SISTEMI IÇIN HARICI KABIN | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0081 | TÜNEL TOPRAKLAMA SİSTEMİ İÇİN HARİCİ KABİN | 88219.33 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 081 | 4
A-04.ELK-01.KAT-082 | POSTA BINALARI IİÇIN KLIMA | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0082 | POSTA BİNALARI İÇİN KLİMA | 21339.23 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 082 | 4
A-04.ELK-01.KAT-083 | 230 VAC HARICI DAĞITIM PANOSU | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0083 | 230 VAC HARİCİ DAĞITIM PANOSU | 16523.14 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 083 | 4
A-04.ELK-01.KAT-084 | 230 VAC DAHILI DAĞITIM PANOSU | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0084 | 230 VAC DAHİLİ DAĞITIM PANOSU | 9950.23 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 084 | 4
A-04.ELK-01.KAT-085 | TÜNEL TOPRAKLAMA SISTEMI IÇIN KONTROL-KUMANDA PANELI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0085 | TÜNEL TOPRAKLAMA SİSTEMİ İÇİN KONTROL-KUMANDA PANELİ | 82630.84 | 9 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 085 | 4
A-04.ELK-01.KAT-086 | TÜNEL TOPRAKLAMA SISTEMI IÇIN LOKAL KUMANDA-İKAZ PANELI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0086 | TÜNEL TOPRAKLAMA SİSTEMİ İÇİN LOKAL KUMANDA-İKAZ PANELİ | 46267.82 | 18 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 086 | 4
A-04.ELK-01.KAT-087 | YARDIMCI SERVIS TRANSFORMATÖRÜ (25 KV / 230 V - 5 KVA) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0087 | YARDIMCI SERVİS TRANSFORMATÖRÜ (25 KV / 230V-5 kVA) | 55203.34 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 087 | 4
A-04.ELK-01.KAT-088 | YARDIMCI SERVIS TRANSFORMATÖRÜ (25 KV / 230 V - 30 KVA) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0088 | YARDIMCI SERVİS TRANSFORMATÖRÜ (25 KV / 230V-30 kVA) | 67622.2 | 9 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 088 | 4
A-04.ELK-01.KAT-089 | CER POSTALARI IÇIN 230V AC/110V DC REDRESÖR | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0089 | CER POSTALARI İÇİN 230V AC/110V DC REDRESÖR | 47994.34 | 17 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 089 | 4
A-04.ELK-01.KAT-090 | CER POSTALARI IÇIN 110 VDC AKÜ GRUBU | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0090 | CER POSTALARI İÇİN 110 VDC AKÜ GRUBU | 47994.34 | 17 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
A-04.ELK-01.KAT-091 | HDPE KABLO MUHAFAZA BORUSU Ø75 | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-0091 | HDPE KABLO MUHAFAZA BORUSU Ø75 | 242.32 | 1222 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 091 | 4
A-04.ELK-01.KAT-101 | BETON DIREK DEMONTAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-001 | BETON DİREK DEMONTAJI | 2620.08 | 10 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 101 | 4
A-04.ELK-01.KAT-102 | KOMPLE KATENER HATTI DEMONTAJI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-002 | KOMPLE KATENER HATTI DEMONTAJI | 45.43 | 2400 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 102 | 4
A-04.ELK-01.KAT-103 | ÇELIK PORTAL DEMONTAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-003 | ÇELİK PORTAL DEMONTAJI | 6981.82 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 103 | 4
A-04.ELK-01.KAT-104 | ÇELIK ŞEZ KONSTRÜKSIYONLARI DEMONTAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-004 | ÇELİK ŞEZ KONSTRÜKSİYONLARI DEMONTAJI | 1317.61 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 104 | 4
A-04.ELK-01.KAT-105 | DÖNÜŞ İLETKENI YA DA TOPRAKLAMA İLETKENI DEMONTAJI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-005 | DÖNÜŞ İLETKENİ YA DA TOPRAKLAMA İLETKENİ DEMONTAJI | 30.29 | 1000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 105 | 4
A-04.ELK-01.KAT-106 | KONSOL-HOBAN TAKIMI DEMONTAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-006 | KONSOL-HOBAN TAKIMI DEMONTAJI | 1317.61 | 40 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 106 | 4
A-04.ELK-01.KAT-107 | ELEKTROMEKANIK CIHAZ DEMONTAJI (AYIRICI. KESICI. ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERI. YST V.B.) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-007 | ELEKTROMEKANİK CİHAZ DEMONTAJI (AYIRICI, KESİCİ, ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ, YST VB.) | 1317.61 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 107 | 4
A-04.ELK-01.KAT-108 | ANKRAJ DIREĞI IÇIN LENTE DEMONTAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-008 | ANKRAJ DİREĞİ İÇİN LENTE DEMONTAJI | 272.61 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 108 | 4
A-04.ELK-01.KAT-109 | OTOMATIK GERGI CIHAZI SETI DEMONTAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-009 | OTOMATİK GERGİ CİHAZI SETİ DEMONTAJI | 3665.08 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 109 | 4
A-04.ELK-01.KAT-110 | SEKSIYON İZOLATÖRÜ (IS) DEMONTAJI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-KAT-D-010 | SEKSİYON İZOLATÖRÜ (IS) DEMONTAJI | 1317.61 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
A-04.ELK-02.TRF | GELİR - ELKTR - TRANSFORMATÖR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.TRF |  | 3
A-04.ELK-02.TRF-001 | TRANSFORMATÖR MERKEZLERI IÇIN 230 V AC/110 VDC REDRESÖR | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0001 | TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ İÇİN 230V AC/110 VDC REDRESÖR | 40134.11 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-04.ELK-02.TRF-002 | TRANSFORMATÖR MERKEZLERI IÇIN 110 VDC AKÜ GRUBU | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0002 | TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ İÇİN 110 VDC AKÜ GRUBU | 28790.55 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-04.ELK-02.TRF-003 | ELLE KUMANDALI AYIRICI (TEK KUTUPLU 27.5 KV. 1250 A) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0003 | ELLE KUMANDALI AYIRICI (TEK KUTUPLU 27.5 kV, 1250 A) | 22687.13 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-04.ELK-02.TRF-004 | MOTOR KUMANDALI TOPRAKLAMALI AYIRICI (TEK KUTUPLU 27.5 KV. 1250 A) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0004 | MOTOR KUMANDALI TOPRAKLAMALI AYIRICI (TEK KUTUPLU 27.5 kV, 1250 A) | 43602.31 | 36 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-04.ELK-02.TRF-005 | MOTOR KUMANDALI AYIRICI (TEK KUTUPLU 27.5 KV. 1250 A) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0005 | MOTOR KUMANDALI AYIRICI (TEK KUTUPLU 27.5 kV, 1250 A) | 40134.11 | 26 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-04.ELK-02.TRF-006 | YÜK AYIRICISI (TEK KUTUPLU 27.5 KV. 1250 A) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0006 | YÜK AYIRICISI (TEK KUTUPLU 27.5 kV, 1250 A) | 69757.64 | 49 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-04.ELK-02.TRF-007 | YÜK AYIRICISI (ANA KONTAKLARI VAKUM HÜCRESINDE. TEK KUTUPLU. 27.5 KV. 1250 A) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0007 | YÜK AYIRICISI (ANA KONTAKLARI VAKUM HÜCRESİNDE, TEK KUTUPLU, 27.5 kV, 1250A) | 165761.47 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-04.ELK-02.TRF-008 | AKIM TRANSFORMATÖRÜ (27.5 KV. 1200/1-1 A) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0008 | AKIM TRANSFORMATÖRÜ (27,5 kV, 1200/1-1 A) | 52356.09 | 6 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-04.ELK-02.TRF-009 | AKIM TRANSFORMATÖRÜ (27.5 KV. 1200 A/1-1-1 A) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0009 | AKIM TRANSFORMATÖRÜ (27,5 kV, 1200 A/1-1-1 A) | 55839.43 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-04.ELK-02.TRF-010 | GERILIM TRANSFORMATÖRÜ (25 KV) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0010 | GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ (25 kV) | 41739.48 | 120 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-04.ELK-02.TRF-011 | PARAFUDR (27.5 KV TARAFI) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0011 | PARAFUDR (27,5 kV TARAFI) | 8738.64 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-04.ELK-02.TRF-012 | DEVRE KESICI (TEK KUTUPLU. 27.5 KV. 1250 A) | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0012 | DEVRE KESİCİ (TEK KUTUPLU, 27,5 kV, 1250 A) | 177983.44 | 14 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-04.ELK-02.TRF-013 | BARALAR. İLETKENLER VE İZOLATÖRLER | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0013 | BARALAR, İLETKENLER VE İZOLATÖRLER | 209378.92 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-04.ELK-02.TRF-014 | TRANSFORMATÖR MERKEZI KABLAJI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0014 | TRANSFORMATÖR MERKEZİ KABLAJI | 352453.25 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-04.ELK-02.TRF-015 | TRANSFORMATÖR MERKEZI TADILATI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0015 | TRANSFORMATÖR MERKEZİ TADİLATI | 35333.17 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-04.ELK-02.TRF-016 | TRAFO MERKEZI KATENER HATTI ARASI ENERJI NAKIL HATTI | km | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0016 | TRAFO MERKEZİ KATENER HATTI ARASI ENERJİ NAKİL HATTI | 776451.25 | 3.2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-04.ELK-02.TRF-017 | DÖNÜŞ AKIMI KABLOLARI (1X240 MM2 NYY) | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0017 | DÖNÜŞ AKIMI KABLOLARI (1x240 mm2 NYY) | 363.48 | 1000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-04.ELK-02.TRF-018 | TOPRAKLAMA SISTEMI MODIFIKASYONU | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0018 | TOPRAKLAMA SİSTEMİ MODİFİKASYONU | 357693.41 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-04.ELK-02.TRF-019 | KORUMA PANELI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0019 | KORUMA PANELİ | 488560.91 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
A-04.ELK-02.TRF-020 | 25 KV TARAFI İÇIN SAHA DAĞITIM PANOSU | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0020 | 25 kV TARAFI İÇİN SAHA DAĞITIM PANOSU | 21823.87 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
A-04.ELK-02.TRF-021 | DEMIR DONATILI BETON TEMELLER | m³ | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0021 | DEMİR DONATILI BETON TEMELLER | 742.1 | 380 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-04.ELK-02.TRF-022 | KIREÇ VE MICIR SERILMESI | m² | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0022 | KİREÇ VE MICIR SERİLMESİ | 45.43 | 3750 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-04.ELK-02.TRF-023 | DRENAJ SISTEMI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0023 | DRENAJ SİSTEMİ | 272.61 | 1000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-04.ELK-02.TRF-024 | İHATA. İSTINAT VE KADEME DUVARININ YAPILMASI | m³ | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0024 | İHATA, İSTİNAT VE KADEME DUVARININ YAPILMASI | 742.1 | 160 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 024 | 4
A-04.ELK-02.TRF-025 | DUVAR ÜZERI PANEL ÇIT İMALATI VE MONTAJI | m² | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0025 | DUVAR ÜZERİ PANEL ÇİT İMALATI VE MONTAJI | 439.2 | 700 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 025 | 4
A-04.ELK-02.TRF-026 | TRANSFORMATÖR ŞALT SAHASI ETRAFINA PANEL ÇIT İMALATI VE MONTAJI | m² | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0026 | TRANSFORMATÖR ŞALT SAHASI ETRAFINA PANEL ÇİT İMALATI VE MONTAJI | 106.01 | 500 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 026 | 4
A-04.ELK-02.TRF-027 | İÇ İHATA KAPISI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0027 | İÇ İHATA KAPISI | 2271.74 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 027 | 4
A-04.ELK-02.TRF-028 | DIŞ İHATA KAPISI | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0028 | DIŞ İHATA KAPISI | 2271.74 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 028 | 4
A-04.ELK-02.TRF-029 | K2 TIPI KABLO KANALI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0029 | K2 TİPİ KABLO KANALI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI | 1272.18 | 140 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 029 | 4
A-04.ELK-02.TRF-030 | K4 TIPI KABLO KANALI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0030 | K4 TİPİ KABLO KANALI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI | 1226.74 | 50 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
A-04.ELK-02.TRF-031 | K25 TIPI KABLO KANALI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0031 | K25 TİPİ KABLO KANALI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI | 378.62 | 90 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 031 | 4
A-04.ELK-02.TRF-032 | K40 TIPI KABLO KANALI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0032 | K40 TİPİ KABLO KANALI VE BETONARME KAPAKLARININ YAPILMASI | 1075.29 | 40 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 032 | 4
A-04.ELK-02.TRF-033 | GERI DÖNÜŞ BARASI MENHOLÜ | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0033 | GERİ DÖNÜŞ BARASI MENHOLÜ | 1317.61 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
A-04.ELK-02.TRF-034 | TRAFO SAHASI TESVIYESININ YAPILMASI (KAZI) (YUMUŞAK VE SERT TOPRAK) | m³ | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0034 | TRAFO SAHASI TESVİYESİNİN YAPILMASI (KAZI) (YUMUŞAK VE SERT TOPRAK) | 45.43 | 5000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 034 | 4
A-04.ELK-02.TRF-035 | TRAFO MERKEZI SAHASINA DOLGU YAPILMASI | m³ | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TRF-0035 | TRAFO MERKEZİ SAHASINA DOLGU YAPILMASI | 30.29 | 5000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 035 | 4
A-04.ELK-03.UZK | GELİR - ELKTR - UZAK UÇ BİRİMLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.UZK |  | 3
A-04.ELK-03.UZK-001 | ELEKTRIFIKASYON SISTEMLERI SUNUCULARI (SERVERLAR) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0001 | ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ SUNUCULARI (SERVERLAR) | 221600.89 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-04.ELK-03.UZK-002 | TÜNEL ELEKTROMEKANIK SISTEMLERI SUNUCULARI (SERVERLAR) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0002 | TÜNEL ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ SUNUCULARI (SERVERLAR) | 136107.66 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-04.ELK-03.UZK-003 | LED MONITÖR | adet | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0003 | LED MONİTÖR | 31410.62 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-04.ELK-03.UZK-004 | UZAKTAN KUMANDA MERKEZI KABLAJI VE KABLO KANALLARI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0004 | UZAKTAN KUMANDA MERKEZİ KABLAJI VE KABLO KANALLARI | 122144.01 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-04.ELK-03.UZK-005 | İSTASYON POSTALARI UZAK UÇ BIRIMLERI (RTU) VE TEÇHIZATI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0005 | İSTASYON POSTALARI UZAK UÇ BİRİMLERİ (RTU) VE TEÇHİZATI | 88991.72 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-04.ELK-03.UZK-006 | NÖTR BÖLGE UZAK UÇ BIRIMLERI (RTU) VE TEÇHIZATI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0006 | NÖTR BÖLGE UZAK UÇ BİRİMLERİ(RTU) VE TEÇHİZATI | 88991.72 | 4 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-04.ELK-03.UZK-007 | MAKAS POSTALARI UZAK UÇ BIRIMLERI (RTU) VE TEÇHIZATI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0007 | MAKAS POSTALARI UZAK UÇ BİRİMLERİ(RTU) VE TEÇHİZATI | 88991.72 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-04.ELK-03.UZK-008 | UZAKTAN KUMANDA MERKEZI TEFRIŞATI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0008 | UZAKTAN KUMANDA MERKEZİ TEFRİŞATI | 196051.37 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-04.ELK-03.UZK-009 | VERI İLETIM EKIPMANLARI IÇIN KESINTISIZ GÜÇ KAYNAĞI | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0009 | VERİ İLETİM EKİPMANLARI İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | 43632.6 | 10 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-04.ELK-03.UZK-010 | MEVCUT TELEKOMANDA ENTEGRASYON | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-UK-0010 | MEVCUT TELEKOMANDA ENTEGRASYON | 97715.21 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-04.ELK-04.TUE | GELİR - ELKTR - TÜNEL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.TUE |  | 3
A-04.ELK-04.TUE-001 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:5+800 6+270 - 470 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0001 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:5+800 6+270 - 470 METRE) | 503569.56 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-04.ELK-04.TUE-002 | TÜNEL AYDINLATMA. YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERI (KM:7+046 8+066 - 1020 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0002 | TÜNEL AYDINLATMA, YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERİ (KM:7+046 8+066 - 1020 METRE) | 4222790.41 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-04.ELK-04.TUE-003 | TÜNEL ACIL YÖNLENDIRME İŞLERI (KM:10+865 11+195 - 330 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0003 | TÜNEL ACİL YÖNLENDİRME İŞLERİ (KM:10+865 11+195 - 330 METRE) | 125173 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-04.ELK-04.TUE-004 | TÜNEL AYDINLATMA. YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERI (KM:13+405 15+365 - 1960 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0004 | TÜNEL AYDINLATMA, YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERİ (KM:13+405 15+365 - 1960 METRE) | 7496749.77 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-04.ELK-04.TUE-005 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:14+500 15+400 900 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0005 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:14+500 15+400 900 METRE) | 1079077.62 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-04.ELK-04.TUE-006 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:15+515 15+965 - 450 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0006 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:15+515 15+965 - 450 METRE) | 492210.84 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-04.ELK-04.TUE-007 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:17+598 18+045 - 447 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0007 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:17+598 18+045 - 447 METRE) | 530073.22 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-04.ELK-04.TUE-008 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:21+000 21+830 - 830 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0008 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:21+000 21+830 - 830 METRE) | 530073.22 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-04.ELK-04.TUE-009 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:50+665 51+255 - 590 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0009 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:50+665 51+255 - 590 METRE) | 530073.22 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-04.ELK-04.TUE-010 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:62+465 63+285 - 820 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0010 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:62+465 63+285 - 820 METRE) | 530073.22 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-04.ELK-04.TUE-011 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:66+980 67+890 - 910 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0011 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:66+980 67+890 - 910 METRE) | 530073.22 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-04.ELK-04.TUE-012 | TÜNEL ACIL YÖNLENDIRME İŞLERI (KM:102+990 103+103 - 113 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0012 | TÜNEL ACİL YÖNLENDİRME İŞLERİ (KM:102+990 103+103 - 113 METRE) | 81782.72 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-04.ELK-04.TUE-013 | TÜNEL AYDINLATMA. YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERI (KM:107+930 111+282 - 3352 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0013 | TÜNEL AYDINLATMA, YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERİ (KM:107+930 111+282 - 3352 METRE) | 13484002.47 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-04.ELK-04.TUE-014 | TÜNEL ACIL YÖNLENDIRME İŞLERI (KM:109+300 109+668 338 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0014 | TÜNEL ACİL YÖNLENDİRME İŞLERİ (KM:109+300 109+668 338 METRE) | 1135871.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-04.ELK-04.TUE-015 | TÜNEL ACIL YÖNLENDIRME İŞLERI (KM:110+400 110+602 202 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0015 | TÜNEL ACİL YÖNLENDİRME İŞLERİ (KM:110+400 110+602 202 METRE) | 1135871.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-04.ELK-04.TUE-016 | TÜNEL AYDINLATMA. YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERI (KM:127+798 129+527 - 1729 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0016 | TÜNEL AYDINLATMA, YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERİ (KM:127+798 129+527 - 1729 METRE) | 7527039.67 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-04.ELK-04.TUE-017 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:128+600 129+174 574 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0017 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:128+600 129+174 574 METRE) | 1135871.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-04.ELK-04.TUE-018 | TÜNEL AYDINLATMA. YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERI (KM:132+662 136+942 - 3280 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0018 | TÜNEL AYDINLATMA, YANGIN ALGILAMA VE YANGIN SÖNDÜRME İŞLERİ (KM:132+662 136+942 - 3280 METRE) | 13423422.68 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-04.ELK-04.TUE-019 | TÜNEL ACIL YÖNLENDIRME İŞLERI (KM:134+700 134+908 208 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0019 | TÜNEL ACİL YÖNLENDİRME İŞLERİ (KM:134+700 134+908 208 METRE) | 1135871.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
A-04.ELK-04.TUE-020 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERI (KM:135+800 136+236 436 METRE) | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0020 | TÜNEL AYDINLATMA İŞLERİ (KM:135+800 136+236 436 METRE) | 1135871.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
A-04.ELK-04.TUE-021 | SU TEMINI IÇIN ARTEZYEN KUYU | set | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0021 | SU TEMİNİ İÇİN ARTEZYEN KUYU | 87234.91 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-04.ELK-04.TUE-022 | ARTEZYEN SU KUYUSU AÇILMASI | m | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0022 | ARTEZYEN SU KUYUSU AÇILMASI | 87.24 | 1000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-04.ELK-04.TUE-023 | TÜNEL ELEKTROMEKANIK SISTEMLERI İÇIN ENERJI NAKIL HATTI | km | 04-ELEKTRİFİKASYON | AYGM-TU-0023 | TÜNEL ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ İÇİN ENERJİ NAKİL HATTI | 636087.86 | 45 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-04.ELK-05.SRT | GELİR - ELKTR - SERTİFİKASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.SRT |  | 3
A-04.ELK-05.SRT-001 | ELEKTRIFIKASYON HAT EMNIYETI ÖLÇME. TEST & SERTIFIKASYONU | götürü | 04-ELEKTRİFİKASYON | S-ELE | Elektrifikasyon Hat Emniyeti Ölçme &Test&Sertifikasyonu 1-169 arası Sıra No'lu pozlar için teklif edilen toplam tutarının %3 'inden az olmayacaktır.) | 21255646.37 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY | GELİR - SİNYALİZASYON İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 05.SNY |  |  | 2
A-05.SNY-00.KNS | GELİR - SNYLZ - KONSOLİDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 00.KNS |  | 3
A-05.SNY-01.GNL | GELİR - SNYLZ - GENEL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.GNL |  | 3
A-05.SNY-01.GNL-001 | YEDEKLI CTC SUNUCU SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.1 | Yedekli CTC Sunucu Sistemi | 2485129.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-01.GNL-002 | CTC SISTEMI YAZILIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.2 | CTC Sistemi Yazılımı | 173782.34 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-01.GNL-003 | SÜPERVIZÖR KONSOLU | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.3 | Süpervizör Konsolu | 456630.24 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-01.GNL-004 | OPERATÖR KONSOLU | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.4 | Operatör Konsolu | 456630.24 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-01.GNL-005 | TEŞHIS SISTEMLERI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.5 | Teşhis Sistemleri | 1960579.91 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-01.GNL-006 | SIFIR ÇERÇEVE LCD LED VIDEO WALL (MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.6 | Sıfır Çerçeve LCD LED Video Wall (Montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 56209.45 | 12 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-01.GNL-007 | LCD LED VIDEO WALL IÇIN KONTROL BILGISAYARI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.7 | LCD LED Video Wall için Kontrol Bilgisayarı | 47853.19 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-01.GNL-008 | LCD MONITÖRLER | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.8 | LCD Monitörler | 296333.29 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-01.GNL-009 | CTC IÇIN BILGI İLETIM SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.9 | CTC için Bilgi İletim Sistemi | 335156.01 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-01.GNL-010 | PROTOKOL KAYIT SISTEMI (YAZICISI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.10 | Protokol Kayıt Sistemi (Yazıcısı dahil) | 8507.4 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-01.GNL-011 | TRENGRAF SISTEMI (YAZICISI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.11 | Trengraf Sistemi (Yazıcısı dahil) | 287477.26 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-01.GNL-012 | OLAY GÖRÜNTÜLEYICI (MOVIOLA) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.12 | Olay Görüntüleyici (Moviola) | 140629.85 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-01.GNL-013 | ELEKTRONIK EKIPMAN KABINLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.13 | Elektronik Ekipman Kabinleri | 129718.83 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-01.GNL-014 | CTC İÇIN KLIMALAR | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.14 | CTC İçin Klimalar | 380968.72 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-05.SNY-01.GNL-015 | CTC SISTEMININ TESIS EDILECEĞI ODALARIN DÜZENLEMESI (TADILAT. BOYA. AYDINLATMA. YÜKSELTILMIŞ DÖŞEME V.B.) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.15 | CTC Sisteminin Tesis Edileceği Odaların Düzenlemesi (Tadilat, boya, aydınlatma, yükseltilmiş döşeme v.b.) | 16503.56 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-05.SNY-01.GNL-016 | CTC ODASI TEFRIŞATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.16 | CTC Odası Tefrişatı | 13698.69 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-05.SNY-01.GNL-017 | CTC SISTEMININ PROJELENDIRILMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.17 | CTC Sisteminin Projelendirilmesi | 93221.98 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-05.SNY-01.GNL-018 | DIĞER CTC SISTEMI EKIPMANLARI VE İŞLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-1.18 | Diğer CTC Sistemi Ekipmanları ve İşleri | 5028340.1 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-05.SNY-02.ANK | GELİR - SNYLZ - ANKLAŞMAN SİSTEMİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.ANK |  | 3
A-05.SNY-02.ANK-001 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-1 ANA ANKLAŞMANI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.1 | Anklaşman Bölgesi-1 Ana Anklaşmanı | 1581454.75 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-02.ANK-002 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-1 YARDIMCI ANKLAŞMANI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.2 | Anklaşman Bölgesi-1 Yardımcı Anklaşmanı | 7586653.56 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-02.ANK-003 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-2 ANA ANKLAŞMANI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.3 | Anklaşman Bölgesi-2 Ana Anklaşmanı | 1581454.75 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-02.ANK-004 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-2 YARDIMCI ANKLAŞMANI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.4 | Anklaşman Bölgesi-2 Yardımcı Anklaşmanı | 10677797.41 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-02.ANK-005 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-3 ANA ANKLAŞMANI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.5 | Anklaşman Bölgesi-3 Ana Anklaşmanı | 1581454.75 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-02.ANK-006 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-3 YARDIMCI ANKLAŞMANI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.6 | Anklaşman Bölgesi-3 Yardımcı Anklaşmanı | 11796342.76 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-02.ANK-007 | ANKLAŞMAN SISTEMI YAZILIMI (ANA ANKLAŞMAN VE YARDIMCI ANKLAŞMANLAR DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.7 | Anklaşman Sistemi Yazılımı (Ana anklaşman ve yardımcı anklaşmanlar dahil) | 8876398.75 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-02.ANK-008 | ELEKTRONIK EKIPMAN KABINLERI (ANA ANKLAŞMAN VE YARDIMCI ANKLAŞMAN BINALARI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.8 | Elektronik Ekipman Kabinleri (Ana anklaşman ve yardımcı anklaşman binaları dahil) | 9821625.31 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-02.ANK-009 | RÖLE GRUPLARI. RÖLE TABANLARI. RÖLE RAKLARI. RÖLE ÇATILARI. KABLOLARI (HER BIR ANKLAŞMAN IÇIN YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL OLMAK ÜZERE) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.9 | Röle Grupları, Röle Tabanları, Röle Rakları, Röle Çatıları, Kabloları (her bir anklaşman için yardımcı anklaşmanları dahil olmak üzere) | 4508829.26 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-02.ANK-010 | LOKAL OPERATÖR KONSOLU | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.10 | Lokal Operatör Konsolu | 840943.09 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-02.ANK-011 | ANKLAŞMAN BAKIM DESTEK SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.11 | Anklaşman Bakım Destek Sistemi | 140864.89 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-02.ANK-012 | BILGI İLETIM SISTEMI (HER BIR ANKLAŞMAN IÇIN YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL OLMAK ÜZERE) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.12 | Bilgi İletim Sistemi (her bir anklaşman için yardımcı anklaşmanları dahil olmak üzere) | 42475.38 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-02.ANK-013 | LOKAL OPERATÖR ODASI IÇIN MOBILYA (MASA. SANDALYE V.S.) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.13 | Lokal Operatör Odası için Mobilya (Masa, sandalye vs.) | 218.12 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-02.ANK-014 | ANKLAŞMAN SISTEMININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-2.14 | Anklaşman Sisteminin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 327971.94 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-05.SNY-03.MHY | GELİR - SNYLZ - MAKAS, HAT, YOLBOYU |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.MHY |  | 3
A-05.SNY-03.MHY-011 | HER TIP MAKAS IÇIN MAKAS TAHRIK. KILITLEME VE TAHKIK EKIPMANI (MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.1.1 | Her tip Makas için Makas Tahrik, Kilitleme ve Tahkik Ekipmanı (Montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 1376986.36 | 41 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-03.MHY-012 | DERAYMAN TAHRIK SISTEMI (MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.1.2 | Derayman Tahrik Sistemi (Montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 302788.64 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-03.MHY-013 | MAKAS TAHRIK. KILITLEME VE TAHKIK SISTEMLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.1.3 | Makas Tahrik, Kilitleme ve Tahkik Sistemlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 25953.86 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-03.MHY-021 | HER TIP MAKAS IÇIN MAKAS ISITICI SISTEMI (MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.2.1 | Her tip Makas için Makas Isıtıcı Sistemi (Montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 137181.47 | 41 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-05.SNY-03.MHY-022 | MAKAS ISITICI SISTEMI IÇIN ENERJI TEMINI (TRAFO. DIREK VE TÜM YARDIMCI/KORUMA EKIPMANLARI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.2.2 | Makas ısıtıcı sistemi için enerji temini (trafo, direk ve tüm yardımcı/koruma ekipmanları dahil) | 929067.71 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-05.SNY-03.MHY-023 | MAKAS ISITICILARININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.2.3 | Makas Isıtıcılarının Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 25477.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-05.SNY-03.MHY-031 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-1 ANKLAŞMAN BÖLGESI IÇIN DAHILI RAY DEVRESI EKIPMANLARI (ANA ANKLAŞMAN VE TÜM YARDIMCI ANKLAŞMAN BÖLGESINDEKI RAY DEVRELERI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.3.1 | Anklaşman Bölgesi-1 Anklaşman Bölgesi için Dahili Ray Devresi Ekipmanları (Ana anklaşman ve tüm yardımcı anklaşman bölgesindeki ray devreleri dahil) | 7247499.49 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 031 | 4
A-05.SNY-03.MHY-032 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-1 ANKLAŞMAN BÖLGESI IÇIN HARICI RAY DEVRESI EKIPMANLARI (ANA ANKLAŞMAN VE TÜM YARDIMCI ANKLAŞMAN BÖLGESINDEKI RAY DEVRELERI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.3.2 | Anklaşman Bölgesi-1 Anklaşman Bölgesi için Harici Ray Devresi Ekipmanları (Ana anklaşman ve tüm yardımcı anklaşman bölgesindeki ray devreleri dahil) | 5280349.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 032 | 4
A-05.SNY-03.MHY-033 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-2 ANKLAŞMAN BÖLGESI IÇIN DAHILI RAY DEVRESI EKIPMANLARI (ANA ANKLAŞMAN VE TÜM YARDIMCI ANKLAŞMAN BÖLGESINDEKI RAY DEVRELERI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.3.3 | Anklaşman Bölgesi-2 Anklaşman Bölgesi için Dahili Ray Devresi Ekipmanları (Ana anklaşman ve tüm yardımcı anklaşman bölgesindeki ray devreleri dahil) | 8301906.47 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
A-05.SNY-03.MHY-034 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-2 ANKLAŞMAN BÖLGESI IÇIN HARICI RAY DEVRESI EKIPMANLARI (ANA ANKLAŞMAN VE TÜM YARDIMCI ANKLAŞMAN BÖLGESINDEKI RAY DEVRELERI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.3.4 | Anklaşman Bölgesi-2 Anklaşman Bölgesi için Harici Ray Devresi Ekipmanları (Ana anklaşman ve tüm yardımcı anklaşman bölgesindeki ray devreleri dahil) | 5852568.28 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 034 | 4
A-05.SNY-03.MHY-035 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-3 ANKLAŞMAN BÖLGESI IÇIN DAHILI RAY DEVRESI EKIPMANLARI (ANA ANKLAŞMAN VE TÜM YARDIMCI ANKLAŞMAN BÖLGESINDEKI RAY DEVRELERI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.3.5 | Anklaşman Bölgesi-3 Anklaşman Bölgesi için Dahili Ray Devresi Ekipmanları (Ana anklaşman ve tüm yardımcı anklaşman bölgesindeki ray devreleri dahil) | 8002038.64 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 035 | 4
A-05.SNY-03.MHY-036 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-3 ANKLAŞMAN BÖLGESI IÇIN HARICI RAY DEVRESI EKIPMANLARI (ANA ANKLAŞMAN VE TÜM YARDIMCI ANKLAŞMAN BÖLGESINDEKI RAY DEVRELERI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.3.6 | Anklaşman Bölgesi-3 Anklaşman Bölgesi için Harici Ray Devresi Ekipmanları (Ana anklaşman ve tüm yardımcı anklaşman bölgesindeki ray devreleri dahil) | 5682809.86 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 036 | 4
A-05.SNY-03.MHY-037 | HAT SERBESTLIĞI TESPIT SISTEMLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.3.7 | Hat Serbestliği Tespit Sistemlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 52119.58 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 037 | 4
A-05.SNY-03.MHY-041 | 4'LÜ YÜKSEK LED'LI YOLBOYU SINYALI (SINYAL BAŞLIKLARI. ARMATÜRLERI. SIPERLIKLERI. KILITLERI. KIMLIK PANELI. SINYAL TEMELI. MERDIVENI VE TEMELI. SINYAL BAKIM PLATFORMU. KORKULUĞU VE SINYAL IÇ KABLAJI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.1 | 4'lü Yüksek LED'li Yolboyu Sinyali (Sinyal başlıkları, armatürleri, siperlikleri, kilitleri, kimlik paneli, sinyal temeli, merdiveni ve temeli, sinyal bakım platformu, korkuluğu ve sinyal iç kablajı dahil) | 27260.58 | 73 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 041 | 4
A-05.SNY-03.MHY-042 | 3'LÜ YÜKSEK LED'LI YOLBOYU SINYALI (SINYAL BAŞLIKLARI. ARMATÜRLERI. SIPERLIKLERI. KILITLERI. KIMLIK PANELI. SINYAL TEMELI. MERDIVENI VE TEMELI. SINYAL BAKIM PLATFORMU. KORKULUĞU VE SINYAL IÇ KABLAJI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.2 | 3'lü Yüksek LED'li Yolboyu Sinyali (Sinyal başlıkları, armatürleri, siperlikleri, kilitleri, kimlik paneli, sinyal temeli, merdiveni ve temeli, sinyal bakım platformu, korkuluğu ve sinyal iç kablajı dahil) | 22165.14 | 31 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 042 | 4
A-05.SNY-03.MHY-043 | 3'LÜ CÜCE LED'LI YOLBOYU SINYALI (SINYAL BAŞLIKLARI. ARMATÜRLERI. SIPERLIKLERI. KILITLERI. KIMLIK PANELI. SINYAL TEMELI. KOMPLE IÇ KABLAJI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.3 | 3'lü Cüce LED'li Yolboyu Sinyali (Sinyal başlıkları, armatürleri, siperlikleri, kilitleri, kimlik paneli, sinyal temeli, komple iç kablajı dahil) | 16220.47 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
A-05.SNY-03.MHY-044 | 4'LÜ YÜKSEK SINYAL LED TIPI KONSOL ÜZERINDE (TÜM BAĞLANTI BILEŞENLERI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.4 | 4'lü Yüksek Sinyal Led Tipi Konsol Üzerinde (Tüm bağlantı bileşenleri dahil) | 174151.96 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 044 | 4
A-05.SNY-03.MHY-045 | 3'LÜ YÜKSEK SINYAL LED TIPI KONSOL ÜZERINDE (TÜM BAĞLANTI BILEŞENLERI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.5 | 3'lü Yüksek Sinyal Led Tipi Konsol Üzerinde (Tüm bağlantı bileşenleri dahil) | 171180.05 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 045 | 4
A-05.SNY-03.MHY-046 | HIZI GÖSTERIR ALFANÜMERIK (FIBEROPTIK) SINYAL | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.6 | Hızı Gösterir Alfanümerik (Fiberoptik) Sinyal | 72523.68 | 27 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 046 | 4
A-05.SNY-03.MHY-047 | SINYAL KÖPRÜSÜ TAŞIYICI KONSOLU (4 YOL) (KILITLERI. KONSOL TEMELLERI. MERDIVENI. SINYAL BAKIM PLATFORMU. KONSOL YÜRÜME PLATFORMU. YÜRÜME PALTFORMU KORKULUĞU VE MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLERI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.7 | Sinyal Köprüsü Taşıyıcı Konsolu (4 Yol) (Kilitleri, konsol temelleri, merdiveni, sinyal bakım platformu, konsol yürüme platformu, yürüme paltformu korkuluğu ve montaja ilişkin tüm bileşenleri dahil) | 208982.36 | 6 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 047 | 4
A-05.SNY-03.MHY-048 | SANAL SINYAL LEVHASI (TEMEL VE DIREĞI DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.8 | Sanal Sinyal Levhası (temel ve direği dahil) | 6539.14 | 416 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 048 | 4
A-05.SNY-03.MHY-049 | YAKLAŞMA LEVHASI ( KBS SINYALLERI IÇIN) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.9 | Yaklaşma Levhası ( KBS sinyalleri için) | 9966.25 | 54 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 049 | 4
A-05.SNY-03.MHY-050 | YOL BOYU SINYALLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.4.10 | Yol Boyu Sinyallerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 152460.38 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
A-05.SNY-03.MHY-051 | 50 TERMINALLI BAĞLANTI KUTUSU (TEMEL VE MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.5.1 | 50 Terminalli Bağlantı Kutusu (temel ve montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 2314.11 | 385 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 051 | 4
A-05.SNY-03.MHY-052 | 100 TERMINALLI BAĞLANTI KUTUSU (TEMEL VE MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-3.5.2 | 100 Terminalli Bağlantı Kutusu (temel ve montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 3150.56 | 165 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 052 | 4
A-05.SNY-04.GKS | GELİR - SNYLZ - GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.GKS |  | 3
A-05.SNY-04.GKS-001 | KATENER TRAFOSU 27.5/0.23 KV (DIREĞI VE TÜM YARDIMCI/KORUMA EKIPMANLARI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.1 | Katener Trafosu 27,5/0,23 KV (direği ve tüm yardımcı/koruma ekipmanları dahil) | 178789.62 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-04.GKS-002 | ŞEBEKE TRAFOSU (DIREĞI VE TÜM YARDIMCI/KORUMA EKIPMANLARI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.2 | Şebeke Trafosu (direği ve tüm yardımcı/koruma ekipmanları dahil) | 178789.62 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-04.GKS-003 | KATENER İZOLASYON TRAFOSU | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.3 | Katener İzolasyon Trafosu | 49117.87 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-04.GKS-004 | ŞEBEKE İZOLASYON TRAFOSU | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.4 | Şebeke İzolasyon Trafosu | 49117.87 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-04.GKS-005 | GÜÇ FAKTÖRÜ KOMPANZASYON SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.5 | Güç Faktörü Kompanzasyon Sistemi | 139986.47 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-04.GKS-006 | KATENER ENERJISI İÇIN STABILIZATÖR | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.6 | Katener Enerjisi İçin Stabilizatör | 49117.87 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-04.GKS-007 | ŞEBEKE ENERJISI İÇIN STABILIZATÖR | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.7 | Şebeke Enerjisi İçin Stabilizatör | 49117.87 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-04.GKS-008 | UPS SISTEMI IÇIN KATENER VE ŞEBEKE BESLEME (HER TÜRLÜ PANO. KORUMA VE YARDIMCI EKIPMANLAR DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.8 | UPS Sistemi için Katener ve Şebeke Besleme (Her türlü pano, koruma ve yardımcı ekipmanlar dahil) | 112969.48 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-04.GKS-009 | YEDEKLI UPS | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.9 | Yedekli UPS | 458026.56 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-04.GKS-010 | AKÜ GRUBU | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.10 | Akü Grubu | 730632.35 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-04.GKS-011 | UPS DAĞITIM PANOSU/PANOLARI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.11 | UPS Dağıtım Panosu/Panoları | 71835.02 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-04.GKS-012 | KATENER FILTRESI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.12 | Katener Filtresi | 62748.16 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-04.GKS-013 | TELEKOM GÜÇ KAYNAĞI VE PANOSU/PANOLARI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.13 | Telekom Güç Kaynağı ve Panosu/Panoları | 30944.16 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-04.GKS-014 | ENERJI BESLEME VE DAĞITIM SISTEMLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.1.14 | Enerji Besleme ve Dağıtım Sistemlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 8492.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-05.SNY-04.GKS-021 | ŞEBEKE ENERJISI TEMINI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.1 | Şebeke Enerjisi Temini | 308209.58 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-05.SNY-04.GKS-022 | KATENER TRAFOSU 27.5/0.23 KV (DIREĞI VE TÜM YARDIMCI/KORUMA EKIPMANLARI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.2 | Katener Trafosu 27,5/0,23 KV (direği ve tüm yardımcı/koruma ekipmanları dahil) | 103368.69 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-05.SNY-04.GKS-023 | ŞEBEKE TRAFOSU (DIREĞI VE TÜM YARDIMCI/KORUMA EKIPMANLARI DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.3 | Şebeke Trafosu (direği ve tüm yardımcı/koruma ekipmanları dahil) | 87921.03 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-05.SNY-04.GKS-024 | KATERNER İZOLASYON TRAFOSU | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.4 | Katerner İzolasyon Trafosu | 33742.91 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 024 | 4
A-05.SNY-04.GKS-025 | ŞEBEKE İZOLASYON TRAFOSU | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.5 | Şebeke İzolasyon Trafosu | 41957.43 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 025 | 4
A-05.SNY-04.GKS-026 | GÜÇ FAKTÖRÜ KOMPANZASYON SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.6 | Güç Faktörü Kompanzasyon Sistemi | 58204.73 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 026 | 4
A-05.SNY-04.GKS-027 | KONVERTÖR (MAKAS MOTORLARI IÇIN) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.7 | Konvertör (Makas motorları için) | 64277.02 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 027 | 4
A-05.SNY-04.GKS-028 | KATENER ENERJISI IÇIN STABILIZATÖR | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.8 | Katener Enerjisi için Stabilizatör | 32452.57 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 028 | 4
A-05.SNY-04.GKS-029 | ŞEBEKE ENERJISI IÇIN STABILIZATÖR | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.9 | Şebeke Enerjisi için Stabilizatör | 36141.84 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 029 | 4
A-05.SNY-04.GKS-030 | UPS IÇIN KATENER VE ŞEBEKE BESLEME (HER TÜRLÜ PANO. KORUMA VE YARDIMCI EKIPMANLAR DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.10 | UPS için Katener ve Şebeke Besleme (Her türlü pano, koruma ve yardımcı ekipmanlar dahil) | 112969.48 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
A-05.SNY-04.GKS-031 | YEDEKLI UPS | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.11 | Yedekli UPS | 196797.52 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 031 | 4
A-05.SNY-04.GKS-032 | AKÜ GRUBU | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.12 | Akü Grubu | 424877.7 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 032 | 4
A-05.SNY-04.GKS-033 | UPS DAĞITIM PANOSU | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.13 | UPS Dağıtım Panosu | 58095.69 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
A-05.SNY-04.GKS-034 | KATENER FILTRESI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.14 | Katener Filtresi | 20839.57 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 034 | 4
A-05.SNY-04.GKS-035 | TELEKOM GÜÇ KAYNAĞI VE PANOSU | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.15 | Telekom Güç Kaynağı ve Panosu | 30944.16 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 035 | 4
A-05.SNY-04.GKS-036 | YÜKSELTICI TRAFO (HER TÜRLÜ KORUMA EKIPMANLARI. KABIN VE KABIN'DEN DAĞITIMINA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.16 | Yükseltici Trafo (Her türlü koruma ekipmanları, kabin ve kabin'den dağıtımına ilişkin tüm bileşenler dahil) | 152140.36 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 036 | 4
A-05.SNY-04.GKS-037 | İNDIRICI TRAFO (HER TÜRLÜ KORUMA EKIPMANLARI. DOLAP VE DOLAPTAN DAĞITIMINA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.17 | İndirici Trafo (Her türlü koruma ekipmanları, dolap ve dolaptan dağıtımına ilişkin tüm bileşenler dahil) | 465637.02 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 037 | 4
A-05.SNY-04.GKS-038 | ENERJI BESLEME VE DAĞITIM SISTEMLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.2.18 | Enerji Besleme ve Dağıtım Sistemlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 16984.79 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 038 | 4
A-05.SNY-04.GKS-041 | ŞEBEKE ENERJISI TEMINI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.1 | Şebeke Enerjisi Temini | 1811085.3 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 041 | 4
A-05.SNY-04.GKS-042 | KATENER TRAFOSU 27.5/0.23 KV (DIREĞI VE TÜM YARDIMCI/KORUMA EKIPMANLARI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.2 | Katener Trafosu 27,5/0,23 KV (direği ve tüm yardımcı/koruma ekipmanları dahil) | 1277256.92 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 042 | 4
A-05.SNY-04.GKS-043 | ŞEBEKE TRAFOSU (DIREĞI VE TÜM YARDIMCI/KORUMA EKIPMANLARI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.3 | Şebeke Trafosu (direği ve tüm yardımcı/koruma ekipmanları dahil) | 1091884.98 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
A-05.SNY-04.GKS-044 | KATERNER İZOLASYON TRAFOSU | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.4 | Katerner İzolasyon Trafosu | 357009.33 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 044 | 4
A-05.SNY-04.GKS-045 | ŞEBEKE İZOLASYON TRAFOSU | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.5 | Şebeke İzolasyon Trafosu | 525588.75 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 045 | 4
A-05.SNY-04.GKS-046 | GÜÇ FAKTÖRÜ KOMPANZASYON SISTEMI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.6 | Güç Faktörü Kompanzasyon Sistemi | 720556.41 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 046 | 4
A-05.SNY-04.GKS-047 | KONVERTÖR (MAKAS MOTORLARI IÇIN) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.7 | Konvertör (Makas motorları için) | 763955.25 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 047 | 4
A-05.SNY-04.GKS-048 | KATENER ENERJISI IÇIN STABILIZATÖR | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.8 | Katener Enerjisi için Stabilizatör | 343270 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 048 | 4
A-05.SNY-04.GKS-049 | ŞEBEKE ENERJISI IÇIN STABILIZATÖR | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.9 | Şebeke Enerjisi için Stabilizatör | 455801.67 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 049 | 4
A-05.SNY-04.GKS-050 | UPS IÇIN KATENER VE ŞEBEKE BESLEME (HER TÜRLÜ PANO. KORUMA VE YARDIMCI EKIPMANLAR DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.10 | UPS için Katener ve Şebeke Besleme (Her türlü pano, koruma ve yardımcı ekipmanlar dahil) | 1488236.96 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
A-05.SNY-04.GKS-051 | YEDEKLI UPS | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.11 | Yedekli UPS | 2383669.82 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 051 | 4
A-05.SNY-04.GKS-052 | AKÜ GRUBU | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.12 | Akü Grubu | 4427995.16 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 052 | 4
A-05.SNY-04.GKS-053 | UPS DAĞITIM PANOSU | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.13 | UPS Dağıtım Panosu | 719247.9 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 053 | 4
A-05.SNY-04.GKS-054 | KATENER FILTRESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.14 | Katener Filtresi | 260615.92 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 054 | 4
A-05.SNY-04.GKS-055 | TELEKOM GÜÇ KAYNAĞI VE PANOSU | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.15 | Telekom Güç Kaynağı ve Panosu | 393429.46 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 055 | 4
A-05.SNY-04.GKS-056 | YÜKSELTICI TRAFO (HER TÜRLÜ KORUMA EKIPMANLARI. KABIN VE KABIN'DEN DAĞITIMINA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.16 | Yükseltici Trafo (Her türlü koruma ekipmanları, kabin ve kabin'den dağıtımına ilişkin tüm bileşenler dahil) | 597883.81 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 056 | 4
A-05.SNY-04.GKS-057 | İNDIRICI TRAFO (HER TÜRLÜ KORUMA EKIPMANLARI. DOLAP VE DOLAPTAN DAĞITIMINA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.17 | İndirici Trafo (Her türlü koruma ekipmanları, dolap ve dolaptan dağıtımına ilişkin tüm bileşenler dahil) | 1810979.57 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 057 | 4
A-05.SNY-04.GKS-058 | ENERJI BESLEME VE DAĞITIM SISTEMLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.3.18 | Enerji Besleme ve Dağıtım Sistemlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 25477.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 058 | 4
A-05.SNY-04.GKS-061 | TELEKOM GÜÇ KAYNAĞI VE PANOSU | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.4.1 | Telekom Güç Kaynağı ve Panosu | 703764.54 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 061 | 4
A-05.SNY-04.GKS-062 | İNDIRICI TRAFO (HER TÜRLÜ KORUMA EKIPMANLARI VE KABIN'DEN DAĞITIMINA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.4.2 | İndirici Trafo (Her türlü koruma ekipmanları ve kabin'den dağıtımına ilişkin tüm bileşenler dahil) | 547249.76 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 062 | 4
A-05.SNY-04.GKS-063 | ENERJI BESLEME VE DAĞITIM SISTEMLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.4.3 | Enerji Besleme ve Dağıtım Sistemlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 25477.18 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 063 | 4
A-05.SNY-04.GKS-064 | DIĞER ENERJI BESLEME. DAĞITIM SISTEMLERI EKIPMANLARI VE İŞLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-4.4.4 | Diğer Enerji Besleme, Dağıtım Sistemleri Ekipmanları ve İşleri | 8492.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 064 | 4
A-05.SNY-05.TBN | GELİR - SNYLZ - TEKNİK BİNALAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.TBN |  | 3
A-05.SNY-05.TBN-011 | TEKNIK BINA İNŞAASI (GÜÇ ODASI. AKÜ ODASI. SINYLIZASYON EKIPMANLARI ODASI. HABERLEŞME EKIPMANLARI ODASI. OPERATÖR ODASI) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.1.1 | Teknik Bina İnşaası (Güç Odası, Akü Odası, Sinylizasyon Ekipmanları Odası, Haberleşme Ekipmanları Odası, Operatör Odası) | 1030104.1 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-05.TBN-012 | TEKNIK BINA ÇEVRE DÜZENLEMESI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.1.2 | Teknik Bina Çevre Düzenlemesi | 36815.65 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-05.TBN-013 | TEKNIK BINA İÇIN KLIMALAR | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.1.3 | Teknik Bina İçin Klimalar | 122791.92 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-05.TBN-014 | TEKNIK BINA İNŞAASI VE İNŞAAT İŞLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.1.4 | Teknik Bina İnşaası ve İnşaat İşlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 8051 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-05.SNY-05.TBN-015 | DIĞER TEKNIK BINA İNŞAASI VE İNŞAAT İŞLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.1.5 | Diğer Teknik Bina İnşaası ve İnşaat İşleri | 67939.14 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-05.SNY-05.TBN-021 | TEKNIK BINA İNŞAASI (GÜÇ ODASI. AKÜ ODASI. SINYALIZASYON EKIPMANLARI ODASI. HABERLEŞME EKIPMANLARI ODASI) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.2.1 | Teknik Bina İnşaası (Güç Odası, Akü Odası, Sinyalizasyon Ekipmanları Odası, Haberleşme Ekipmanları Odası) | 724377.99 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-05.SNY-05.TBN-022 | TEKNIK BINA ÇEVRE DÜZENLEMESI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.2.2 | Teknik Bina Çevre Düzenlemesi | 36815.65 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-05.SNY-05.TBN-023 | TEKNIK BINA İÇIN KLIMALAR | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.2.3 | Teknik Bina İçin Klimalar | 122791.92 | 13 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-05.SNY-05.TBN-024 | TEKNIK BINA İNŞAASI VE İNŞAAT İŞLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.2.4 | Teknik Bina İnşaası ve İnşaat İşlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 101908.7 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 024 | 4
A-05.SNY-05.TBN-025 | DIĞER TEKNIK BINA İNŞAASI VE İNŞAAT İŞLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.2.5 | Diğer Teknik Bina İnşaası ve İnşaat İşleri | 339695.69 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 025 | 4
A-05.SNY-05.TBN-031 | TEKNIK BINA İNŞAASI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.3.1 | Teknik Bina İnşaası | 35911.02 | 14 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 031 | 4
A-05.SNY-05.TBN-032 | TEKNIK BINA ÇEVRE DÜZENLEMESI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.3.2 | Teknik Bina Çevre Düzenlemesi | 2264.67 | 14 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 032 | 4
A-05.SNY-05.TBN-033 | TEKNIK BINA İÇIN KLIMALAR | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.3.3 | Teknik Bina İçin Klimalar | 15878.31 | 14 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
A-05.SNY-05.TBN-034 | TEKNIK BINA İNŞAASI VE İNŞAAT İŞLERININ PROJELENDIRILMESI (TÜM HAT) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-5.3.4 | Teknik Bina İnşaası ve İnşaat İşlerinin Projelendirilmesi (Tüm Hat) | 2076.32 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 034 | 4
A-05.SNY-06.ARY | GELİR - SNYLZ - ARAYÜZLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 06.ARY |  | 3
A-05.SNY-06.ARY-001 | MEVCUT YOL BOYU SINYALIZASYON SISTEMLERI ILE YAPILACAK ÇIFT HAT - TEK HAT ARAYÜZÜ (PROJELENDIRILMESI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-6.1 | Mevcut Yol Boyu Sinyalizasyon Sistemleri ile Yapılacak Çift Hat - Tek Hat Arayüzü (Projelendirilmesi dahil) | 1610794.49 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-06.ARY-002 | SINYALIZASYON. ERTMS/ETCS SEVIYE 1 VE ERTMS/ETCS SEVIYE 2 SISTEMLERI ILE YAPILACAK ÇIFT HAT -ÇIFT HAT ARAYÜZÜ (PROJELENDIRILMESI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-6.2 | Sinyalizasyon, ERTMS/ETCS Seviye 1 ve ERTMS/ETCS Seviye 2 Sistemleri ile Yapılacak Çift Hat -Çift Hat Arayüzü (Projelendirilmesi dahil) | 295282.85 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-06.ARY-003 | GSM-R SISTEMI. AĞ İLETIŞIM SISTEMI VE DESTEK SISTEMLERI ILE YAPILACAK ARAYÜZ (PROJELENDIRILMESI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-6.3 | GSM-R Sistemi, Ağ İletişim Sistemi ve Destek Sistemleri ile Yapılacak Arayüz (Projelendirilmesi dahil) | 191311.37 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-06.ARY-004 | CTC'DE. TÜNEL AYDINLATMA SISTEMI ILE YAPILACAK ARAYÜZ (PROJELENDIRME DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-6.4 | CTC'de, Tünel Aydınlatma Sistemi ile Yapılacak Arayüz (Projelendirme dahil) | 161210.96 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-06.ARY-005 | CTC'DE. DEPREM ERKEN UYARI SISTEMI ILE YAPILACAK ARAYÜZ (PROJELENDIRME DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-6.5 | CTC'de, Deprem Erken Uyarı Sistemi ile Yapılacak Arayüz (Projelendirme dahil) | 175958.88 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-06.ARY-006 | ANKARA'DA TESIS EDILEN YOLCU BILGILENDIRME YÖNETIM SISTEMI ILE ARAYÜZ (PROJELENDIRME DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-6.6 | Ankara'da Tesis Edilen Yolcu Bilgilendirme Yönetim Sistemi ile Arayüz (Projelendirme dahil) | 53953.48 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-06.ARY-007 | İSTASYON YOLCU BILGILENDIRME SISTEMI ILE ARAYÜZ (PROJELENDIRME DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-6.7 | İstasyon Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile Arayüz (Projelendirme dahil) | 27139.05 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-06.ARY-008 | ARAYÜZLER İÇIN DIĞER EKIPMANLAR VE İŞLER | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-6.8 | Arayüzler İçin Diğer Ekipmanlar ve İşler | 88840.23 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-07.ETC | GELİR - SNYLZ - ETCS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 07.ETC |  | 3
A-05.SNY-07.ETC-001 | ERTMS/ETCS RADYO BLOK MERKEZI (RBC) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.1 | ERTMS/ETCS Radyo Blok Merkezi (RBC) | 13530039.97 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-07.ETC-002 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-1 ANKLAŞMAN BÖLGESI (YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL) İÇIN TEKNIK BINA İÇI ETCS EKIPMANLARI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.2 | Anklaşman Bölgesi-1 Anklaşman Bölgesi (Yardımcı Anklaşmanları Dahil) İçin Teknik Bina İçi ETCS Ekipmanları | 9981453.94 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-07.ETC-003 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-2 ANKLAŞMAN BÖLGESI (YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL) İÇIN TEKNIK BINA İÇI ETCS EKIPMANLARI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.3 | Anklaşman Bölgesi-2 Anklaşman Bölgesi (Yardımcı Anklaşmanları Dahil) İçin Teknik Bina İçi ETCS Ekipmanları | 10713026.51 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-07.ETC-004 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-3 ANKLAŞMAN BÖLGESI (YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL) İÇIN TEKNIK BINA İÇI ETCS EKIPMANLARI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.4 | Anklaşman Bölgesi-3 Anklaşman Bölgesi (Yardımcı Anklaşmanları Dahil) İçin Teknik Bina İçi ETCS Ekipmanları | 9225546.66 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-07.ETC-005 | SABIT BALIZ (MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.5 | Sabit Baliz (Montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 11624.38 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-07.ETC-006 | SINYAL BALIZ GRUBU (SABIT VE PROGRAMLANABILIR BALIZLER. MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.6 | Sinyal Baliz Grubu (Sabit ve programlanabilir balizler, montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 39234.86 | 117 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-07.ETC-007 | İNFILL BALIZ GRUBU (SABIT VE PROGRAMLANABILIR BALIZLER. MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.7 | İnfill Baliz Grubu (Sabit ve programlanabilir balizler, montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 13805.23 | 34 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-07.ETC-008 | BALIZ KABLOSU | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.8 | Baliz Kablosu | 52.66 | 280000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-07.ETC-009 | BALIZ BAĞLANTI KUTUSU (TEMEL VE MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.9 | Baliz Bağlantı Kutusu (temel ve montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 1378.3 | 155 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-07.ETC-010 | BALIZ PROGRAMLAMA CIHAZI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.10 | Baliz programlama cihazı | 1705730.74 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-07.ETC-011 | ETCS BAKIM DESTEK SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.11 | ETCS Bakım Destek Sistemi | 1709623.77 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-07.ETC-012 | RBC BAKIM DESTEK SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.12 | RBC Bakım Destek Sistemi | 454342.98 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-07.ETC-013 | LOKAL KUMANDA MERKEZINDEN ERTMS/ETCS SEVIYE 1 VE SEVIYE 2 IÇIN DINAMIK GEÇICI HIZ KISITLAMASININ UYGULANABILMESINE AIT EKIPMANLAR (TEKNIK BINA IÇI TÜM EKIPMANLAR. ENTEGRASYON. HABERLEŞME. MONTAJ VE TÜM DIĞER BILEŞENLERI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.13 | Lokal Kumanda Merkezinden ERTMS/ETCS Seviye 1 ve Seviye 2 için Dinamik Geçici Hız Kısıtlamasının Uygulanabilmesine ait Ekipmanlar (Teknik bina içi tüm ekipmanlar, entegrasyon, haberleşme, montaj ve tüm diğer bileşenleri dahil) | 384996.2 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-07.ETC-014 | CTC KUMANDA MERKEZINDEN ERTMS/ETCS SEVIYE 1 VE SEVIYE 2 IÇIN DINAMIK GEÇICI HIZ KISITLAMASININ UYGULANABILMESINE AIT EKIPMANLAR (CTC KUMANDA MERKEZI IÇI TÜM EKIPMANLAR. ENTEGRASYON. HABERLEŞME. MONTAJ VE TÜM DIĞER BILEŞENLERI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.14 | CTC Kumanda Merkezinden ERTMS/ETCS Seviye 1 ve Seviye 2 için Dinamik Geçici Hız Kısıtlamasının Uygulanabilmesine ait Ekipmanlar (CTC Kumanda Merkezi içi tüm ekipmanlar, entegrasyon, haberleşme, montaj ve tüm diğer bileşenleri dahil) | 3058391.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-05.SNY-07.ETC-015 | ETCS SEVIYE 2 ADLI KAYIT ÜNITESI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.15 | ETCS Seviye 2 Adli Kayıt Ünitesi | 217658.82 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-05.SNY-07.ETC-016 | YOL BOYU ETCS SISTEMININ PROJELENDIRILMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.1.16 | Yol Boyu ETCS Sisteminin Projelendirilmesi | 93887.85 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-05.SNY-07.ETC-017 | HAYATI BILGISAYAR (EVC) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.1 | Hayati Bilgisayar (EVC) | 1012030.61 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-05.SNY-07.ETC-018 | MAKINIST MAKINE ARAYÜZÜ (DMI) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.2 | Makinist Makine Arayüzü (DMI) | 684562.65 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-05.SNY-07.ETC-019 | BALIZ AKTARIM MODÜLÜ. ANTEN DAHIL | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.3 | Baliz Aktarım Modülü, Anten dahil | 459321.86 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
A-05.SNY-07.ETC-020 | HIZ VE MESAFE SENSÖRLERI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.4 | Hız ve Mesafe Sensörleri | 250169.74 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
A-05.SNY-07.ETC-021 | ADLI KAYIT CIHAZI (JRU) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.5 | Adli Kayıt Cihazı (JRU) | 266258.37 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-05.SNY-07.ETC-022 | ETCS SEVIYE 2 HABERLEŞME EKIPMANI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.6 | ETCS Seviye 2 Haberleşme Ekipmanı | 1398878.74 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-05.SNY-07.ETC-023 | TREN ILE ETCS SISTEMI ARASINDAKI TREN ARAYÜZÜ | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.7 | Tren ile ETCS sistemi arasındaki tren arayüzü | 588030.9 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-05.SNY-07.ETC-024 | ARAÇ ÜSTÜ ETCS SISTEMI GÜÇ KAYNAĞI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.8 | Araç Üstü ETCS Sistemi Güç Kaynağı | 81239.12 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 024 | 4
A-05.SNY-07.ETC-025 | ARAÇ ÜSTÜ ETCS SISTEMI EKIPMANLARININ PROJELENDIRILMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-7.2.9 | Araç Üstü ETCS Sistemi Ekipmanlarının Projelendirilmesi | 50848.34 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 025 | 4
A-05.SNY-08.TDS | GELİR - S - TEKERLEK AŞIRI ISINMA DEDEKT. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 08.TDS |  | 3
A-05.SNY-08.TDS-001 | TEKERLEK AŞIRI ISINMA TESPIT SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-8.1 | Tekerlek Aşırı Isınma Tespit Sistemi | 1437884.46 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-08.TDS-002 | TEKERLEK YÜZEYI AŞINMASI ALGILAMA SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-8.2 | Tekerlek Yüzeyi Aşınması Algılama Sistemi | 1222172.27 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-08.TDS-003 | YÖNETIM VE TEŞHIS SISTEMI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-8.3 | Yönetim ve Teşhis Sistemi | 1368638.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-09.KBL | GELİR - S - KABLO VE KABLO KANALLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 09.KBL |  | 3
A-05.SNY-09.KBL-001 | BETON KABLO KANALI YAPILMASI | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-9.1 | Beton Kablo Kanalı Yapılması | 59.03 | 245000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-09.KBL-002 | BETON KABLO KANALLARININ KAPAKLARI DAHIL ÜZERININ KAPATILMASI VE SIKIŞTIRILMASI | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-9.2 | Beton Kablo Kanallarının Kapakları Dahil Üzerinin Kapatılması ve Sıkıştırılması | 33.12 | 245000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-09.KBL-003 | RAYALTI GEÇIŞI İÇIN MEHHOL | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-9.3 | Rayaltı Geçişi İçin Mehhol | 2632.65 | 345 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-09.KBL-004 | FIBER KABLO EK MENHOLÜ | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-9.4 | Fiber Kablo Ek Menholü | 2123.1 | 280 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-09.KBL-005 | SAC KANAL DÖŞENMESI | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-9.5 | Sac Kanal Döşenmesi | 340.54 | 3400 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-09.KBL-006 | DEMIRYOLU VE KARAYOLU ALTINDAN GEÇIŞ YAPILMASI (HDPE BORU ILE) | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-9.6 | Demiryolu ve Karayolu Altından Geçiş Yapılması (HDPE Boru ile) | 127.38 | 13000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-09.KBL-007 | TOPRAKLAMA MENHOLÜ | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-9.7 | Topraklama Menholü | 594.47 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-09.KBL-008 | ÇELIK SPIRALLI BORU (EKIPMAN ILE KABLO KANALI/MENHOL ARASINDA) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-9.8 | Çelik Spiralli Boru (Ekipman ile kablo kanalı/menhol arasında) | 12946.35 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-09.KBL-011 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-1 ANKLAŞMAN BÖLGESI (YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL) İÇIN TÜM SINYAL KABLOLARININ TEMINI VE DÖŞENMESI | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.1 | Anklaşman Bölgesi-1 Anklaşman Bölgesi (Yardımcı Anklaşmanları Dahil) İçin Tüm Sinyal Kablolarının Temini ve Döşenmesi | 126.91 | 256179 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-09.KBL-012 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-2 ANKLAŞMAN BÖLGESI (YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL) İÇIN TÜM SINYAL KABLOLARININ TEMINI VE DÖŞENMESI | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.2 | Anklaşman Bölgesi-2 Anklaşman Bölgesi (Yardımcı Anklaşmanları Dahil) İçin Tüm Sinyal Kablolarının Temini ve Döşenmesi | 126.91 | 331000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-09.KBL-013 | ANKLAŞMAN BÖLGESI-3 ANKLAŞMAN BÖLGESI (YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL) İÇIN TÜM SINYAL KABLOLARININ TEMINI VE DÖŞENMESI | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.3 | Anklaşman Bölgesi-3 Anklaşman Bölgesi (Yardımcı Anklaşmanları Dahil) İçin Tüm Sinyal Kablolarının Temini ve Döşenmesi | 126.91 | 240000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-09.KBL-014 | 25 MM2 3 FAZ ENERJI KABLOSU | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.4 | 25 mm2 3 Faz Enerji Kablosu | 164.78 | 60000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-05.SNY-09.KBL-015 | 16 MM2 3 FAZ ENERJI KABLOSU | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.5 | 16 mm2 3 Faz Enerji Kablosu | 108.45 | 60000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-05.SNY-09.KBL-016 | 10 MM2 3 FAZ ENERJI KABLOSU | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.6 | 10 mm2 3 Faz Enerji Kablosu | 77 | 50000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-05.SNY-09.KBL-017 | TALI ENERJI KABLOLARI | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.7 | Tali Enerji Kabloları | 36.39 | 10000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-05.SNY-09.KBL-018 | SINYAL KABLOLARININ EKI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.8 | Sinyal Kablolarının Eki | 1104.01 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-05.SNY-09.KBL-019 | ENERJI KABLOLARININ EKI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.9 | Enerji Kablolarının Eki | 382.15 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
A-05.SNY-09.KBL-020 | SINYAL KABLOLARININ TERMINASYONU | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.10 | Sinyal Kablolarının Terminasyonu | 764.32 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
A-05.SNY-09.KBL-021 | ENERJI KABLOLARININ TERMINASYONU | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.11 | Enerji Kablolarının Terminasyonu | 297.24 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-05.SNY-09.KBL-022 | SINYAL VE ENERJI KABLOLARININ TEKNIK BINADA YÜKSEK GERILIMDEN KORUNMASI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.12 | Sinyal ve Enerji Kablolarının Teknik Binada Yüksek Gerilimden Korunması | 616123.05 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-05.SNY-09.KBL-023 | TÜM SINYALIZASYON VE TELEKOMINIKASYON SISTEMLERININ TOPRAKLANMASI (TOPRAKLAMA KABLOSU VE EKIPMANLAR DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-10.13 | Tüm Sinyalizasyon ve Telekominikasyon Sistemlerinin Topraklanması (Topraklama kablosu ve ekipmanlar dahil) | 44839.83 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-05.SNY-09.KBL-031 | 216 DAMARLI FO KABLO | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-11.1 | 216 Damarlı FO Kablo | 40.95 | 350000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 031 | 4
A-05.SNY-09.KBL-032 | 24 DAMARLI FO KABLO | m | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-11.2 | 24 Damarlı FO Kablo | 17.07 | 225000 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 032 | 4
A-05.SNY-09.KBL-033 | 216 DAMARLI FIBER OPTIK KABLO EK VE TERMINASYONU (PIG TAIL. ARDIŞIK BAĞLANTI. ORTA AYAR MANŞONU. FIBER DÜZ EK. PATCH CORD. PATCH PANEL. ODF VE GEREKLI ISE DIĞER MALZEMELER ILE EK VE TERMINASYON YAPILMASI) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-11.3 | 216 Damarlı Fiber Optik Kablo Ek ve Terminasyonu (Pig tail, ardışık bağlantı, orta ayar manşonu, fiber düz ek, patch cord, patch panel, ODF ve gerekli ise diğer malzemeler ile ek ve terminasyon yapılması) | 11143.71 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
A-05.SNY-09.KBL-034 | 24 DAMARLI FIBER OPTIK KABLO EK VE TERMINASYONU (PIG TAIL. ARDIŞIK BAĞLANTI. ORTA AYAR MANŞONU. FIBER DÜZ EK. PATCH CORD. PATCH PANEL. MINI ODF VE GEREKLI ISE DIĞER MALZEMELER ILE EK VE TERMINASYON YAPILMASI) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-11.4 | 24 Damarlı Fiber Optik Kablo Ek ve Terminasyonu (Pig tail, ardışık bağlantı, orta ayar manşonu, fiber düz ek, patch cord, patch panel, Mini ODF ve gerekli ise diğer malzemeler ile ek ve terminasyon yapılması) | 1416.44 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 034 | 4
A-05.SNY-12.HBR | GELİR - SNYLZ - HABERLEŞME SİSTEMİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 12.HBR |  | 3
A-05.SNY-12.HBR-001 | IP/MPLS TIP-1 CIHAZI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.1 | IP/MPLS Tip-1 Cihazı | 65551.08 | 9 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-12.HBR-002 | IP/MPLS TIP-2 CIHAZI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.2 | IP/MPLS Tip-2 Cihazı | 65551.08 | 26 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-12.HBR-003 | İSTASYON ANAHTARI TIP-1 | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.3 | İstasyon Anahtarı Tip-1 | 14532.18 | 67 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-12.HBR-004 | İSTASYON ANAHTARI TIP-2 | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.4 | İstasyon Anahtarı Tip-2 | 14532.18 | 9 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-12.HBR-005 | KAMERA VE GÜVENLIK İZLEME SISTEMI AĞ ANAHTARI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.5 | Kamera ve Güvenlik İzleme Sistemi Ağ Anahtarı | 248656.57 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-12.HBR-006 | ENDÜSTRIYEL ETHERNET ÖZELLIKLI İSTASYON ANAHTARI TIP-1 | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.6 | Endüstriyel Ethernet Özellikli İstasyon Anahtarı Tip-1 | 17813.64 | 45 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-12.HBR-007 | ENDÜSTRIYEL ETHERNET ÖZELLIKLI İSTASYON ANAHTARI TIP-2 | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.7 | Endüstriyel Ethernet Özellikli İstasyon Anahtarı Tip-2 | 17813.64 | 442 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-12.HBR-008 | SAAT KAYNAĞI PRC (PRIMARY RATE CLOCK) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.8 | Saat Kaynağı PRC (Primary Rate Clock) | 95318.61 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-12.HBR-009 | SAHA DOLABI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.9 | Saha Dolabı | 10921.22 | 487 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-12.HBR-010 | AĞ İLETIŞIM SISTEMI YÖNETIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.10 | Ağ İletişim Sistemi Yönetimi | 381102.55 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-12.HBR-011 | AĞ İLETIŞIM SISTEMI PROJELENDIRMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-12.11 | Ağ İletişim Sistemi Projelendirmesi | 4246.19 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-13.TEL | GELİR - SNYLZ - TELEFON SİSTEMİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 13.TEL |  | 3
A-05.SNY-13.TEL-001 | TELEFON SANTRALI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.1 | Telefon Santrali | 85218.05 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-13.TEL-002 | KONSOL | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.2 | Konsol | 3588.75 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-13.TEL-003 | BINA İÇI TELEFON | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.3 | Bina İçi Telefon | 1307.34 | 90 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-13.TEL-004 | IP DECT TELEFON | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.4 | IP DECT Telefon | 2182.4 | 50 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-13.TEL-005 | BAZ İSTASYONU | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.5 | Baz İstasyonu | 7338.99 | 10 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-13.TEL-006 | YOL BOYU AÇIK HAT TELEFONU (TEMEL VE DIREĞI DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.6 | Yol Boyu Açık Hat Telefonu (temel ve direği dahil) | 6531.67 | 95 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-13.TEL-007 | SES KAYIT SISTEMI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.7 | Ses Kayıt Sistemi | 56533 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-13.TEL-008 | TELEFON SISTEMI YÖNETIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.8 | Telefon Sistemi Yönetimi | 39679.14 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-13.TEL-009 | TELEFON SISTEMI PROJELENDIRMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-13.9 | Telefon Sistemi Projelendirmesi | 2343.9 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-14.GSM | GELİR - SNYLZ - GSM-R SİSTEMİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 14.GSM |  | 3
A-05.SNY-14.GSM-011 | NSS SISTEMINE ENTEGRASYON | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.1.1 | NSS Sistemine Entegrasyon | 411823.28 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-14.GSM-021 | BAZ İSTASYONU KONTROLÜ (BSC) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.1 | Baz İstasyonu Kontrolü (BSC) | 1039129.11 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-05.SNY-14.GSM-022 | TRAU | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.2 | TRAU | 1039129.11 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-05.SNY-14.GSM-023 | BAZ İSTASYONU ALICI VE VERICISI (BTS) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.3 | Baz İstasyonu Alıcı ve Vericisi (BTS) | 10338162.72 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-05.SNY-14.GSM-024 | GSM-R KULELERI (UÇAK İKAZ SISTEMI. TEMELI VE DIĞER AKSESUARLAR. FEEDER VE JUMPER KABLOLAR DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.4 | GSM-R Kuleleri (Uçak İkaz Sistemi, Temeli ve diğer aksesuarlar, Feeder ve Jumper Kablolar dahil) | 4687800.51 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 024 | 4
A-05.SNY-14.GSM-025 | GSM-R BTS ANTENLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.5 | GSM-R BTS Antenleri | 1207577.41 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 025 | 4
A-05.SNY-14.GSM-026 | TÜNEL KAPSAMASI IÇIN TEKRARLAYICI ÜNITE | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.6 | Tünel Kapsaması için Tekrarlayıcı Ünite | 6596047.83 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 026 | 4
A-05.SNY-14.GSM-027 | TEKRARLAYICI ANA ÜNITELERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.7 | Tekrarlayıcı Ana Üniteleri | 1836367.71 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 027 | 4
A-05.SNY-14.GSM-028 | KAÇAKLI (SIZINTILI-LEAKY FEEDER) KABLO TEMINI VE TESISI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.8 | Kaçaklı (Sızıntılı-Leaky Feeder) Kablo Temini ve Tesisi | 12313119.56 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 028 | 4
A-05.SNY-14.GSM-029 | TÜNEL KAPSAMASI IÇIN ANTEN | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.9 | Tünel Kapsaması için Anten | 1191013.85 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 029 | 4
A-05.SNY-14.GSM-030 | OMC (OPERATIONS& MANAGEMET CENTER-OMC-R. OMC-S) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.10 | OMC (Operations& Managemet Center-OMC-R, OMC-S) | 1250080.13 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
A-05.SNY-14.GSM-031 | DIĞER BSS EKIPMANLARI VE İŞLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.2.11 | Diğer BSS Ekipmanları ve İşleri | 93756.01 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 031 | 4
A-05.SNY-14.GSM-041 | DISPEÇER PABX SISTEMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.3.1 | Dispeçer PABX Sistemi | 1112556.6 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 041 | 4
A-05.SNY-14.GSM-042 | DISPEÇER KONSOLU | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.3.2 | Dispeçer Konsolu | 154590.33 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 042 | 4
A-05.SNY-14.GSM-043 | SIM KART | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.3.3 | Sim Kart | 2578.29 | 70 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
A-05.SNY-14.GSM-044 | OPH | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.3.4 | OPH | 26315.32 | 10 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 044 | 4
A-05.SNY-14.GSM-045 | OPS | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.3.5 | OPS | 29132.25 | 10 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 045 | 4
A-05.SNY-14.GSM-046 | GPH | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.3.6 | GPH | 19130.5 | 50 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 046 | 4
A-05.SNY-14.GSM-047 | KABIN RADYO | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.3.7 | Kabin Radyo | 474061.47 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 047 | 4
A-05.SNY-14.GSM-048 | DIĞER DSS SISTEMI VE MOBIL EKIPMANLAR. İŞLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.3.8 | Diğer DSS Sistemi ve Mobil Ekipmanlar, İşleri | 331491.91 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 048 | 4
A-05.SNY-14.GSM-050 | GSM-R SISTEMI PROJELENDIRMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-14.4 | GSM-R Sistemi Projelendirmesi | 437528.05 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
A-05.SNY-15.CCT | GELİR - SNYLZ - CCTV SİSTEMİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 15.CCT |  | 3
A-05.SNY-15.CCT-001 | BLADE ŞASI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.1 | Blade Şasi | 810433.44 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-15.CCT-002 | BLADE SERVER | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.2 | Blade Server | 6279168.82 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-15.CCT-003 | VIDEO ANALIZ YAZILIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.3 | Video Analiz Yazılımı | 2344115.27 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-15.CCT-004 | KAYIT.YÖNETIM VE İZLEME YAZILIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.4 | Kayıt,Yönetim ve İzleme Yazılımı | 1563486.32 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-15.CCT-005 | FIBER KANALLI KAYIT DEPOLAMA BIRIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.5 | Fiber Kanallı Kayıt Depolama Birimi | 5479259.78 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-15.CCT-006 | SIFIR ÇERÇEVE LCD LED VIDEO WALL (MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.6 | Sıfır Çerçeve LCD LED Video Wall (Montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 362362.57 | 10 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-15.CCT-007 | LCD LED VIDEO WALL IÇIN KONTROL BILGISAYARI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.7 | LCD LED Video Wall için Kontrol Bilgisayarı | 42601.11 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-15.CCT-008 | İZLEME VE YÖNETIM AMAÇLI İŞ İSTASYONU | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.8 | İzleme ve Yönetim Amaçlı İş İstasyonu | 37958.7 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-15.CCT-009 | SABIT KAMERA | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.9 | Sabit Kamera | 14958.55 | 321 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-15.CCT-010 | HAREKETLI KAMERA | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.10 | Hareketli Kamera | 49897.4 | 17 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-15.CCT-011 | SABIT KAMERA LENSI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.11 | Sabit Kamera Lensi | 2176.58 | 321 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-15.CCT-012 | A TIPI IR SPOT | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.12 | A Tipi IR Spot | 10243.25 | 221 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-15.CCT-013 | B TIPI IR SPOT | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.13 | B Tipi IR Spot | 7948.1 | 110 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-15.CCT-014 | KAMERA KORUMASI | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.14 | Kamera Koruması | 2963.98 | 321 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-05.SNY-15.CCT-015 | KAMERA DIREĞI ÇELIK ( TEMEL. PLATFORM VE DIĞER AKSESUARLAR DAHIL) | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.15 | Kamera Direği Çelik ( Temel, Platform ve Diğer Aksesuarlar Dahil) | 11562.11 | 338 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-05.SNY-15.CCT-016 | RÜZGAR SENSÖRÜ YAZILIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.16 | Rüzgar Sensörü yazılımı | 713326.98 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-05.SNY-15.CCT-017 | RÜZGAR SENSÖRÜ | adet | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.17 | Rüzgar Sensörü | 27359.51 | 21 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-05.SNY-15.CCT-018 | UTP KABLO (BAĞLANTI ELEMANLARI DAHIL) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.18 | UTP Kablo (Bağlantı Elemanları Dahil) | 271398 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-05.SNY-15.CCT-019 | KAMERALI GÜVENLIK VE İZLEME SISTEMI PROJELENDIRMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-15.19 | Kameralı Güvenlik ve İzleme Sistemi Projelendirmesi | 16984.79 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
A-05.SNY-16.YNG | GELİR - SNYLZ - YANGIN ALGILAMA SİST. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 16.YNG |  | 3
A-05.SNY-16.YNG-001 | KONTROL PANELI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-16.1 | Kontrol Paneli | 24499.7 | 29 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-16.YNG-002 | MERKEZI GRAFIK YÖNETIM YAZILIMI VE DONANIM (MONTAJA ILIŞKIN TÜM BILEŞENLER DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-16.2 | Merkezi Grafik Yönetim Yazılımı ve Donanım (Montaja ilişkin tüm bileşenler dahil) | 390650.04 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-16.YNG-003 | TEKNIK BINANIN TÜM ODALARI İÇIN AKILLI İNTERAKTIF ADRESLI KOMBINE OPTIK DUMAN VE ISI DEDEKTÖRLERI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-16.3 | Teknik Binanın Tüm Odaları İçin Akıllı İnteraktif Adresli Kombine Optik Duman ve Isı Dedektörleri | 42134.72 | 29 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-16.YNG-004 | KAPI KILIT KONTAĞI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-16.4 | Kapı Kilit Kontağı | 5580.91 | 29 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-16.YNG-005 | KEYPAD ŞIFRELI TUŞ TAKIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-16.5 | Keypad Şifreli Tuş Takımı | 80585.73 | 29 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-16.YNG-006 | ALARM VE İZLEME SISTEMI PROJELENDIRMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-16.6 | Alarm ve İzleme Sistemi Projelendirmesi | 157873.71 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-17.DPR | GELİR - SNYLZ - DEPREM ERKEN UYARI S. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 17.DPR |  | 3
A-05.SNY-17.DPR-001 | SAYISAL KUVVETLI YER HAREKETI KAYIT CIHAZI (HER CIHAZ; BIR ADET SAYISAL KAYIT CIHAZI ILE IKI ADET IVME ÖLÇER VE GEREKLI TÜM MONTAJ BAĞLANTI MALZEMELERINI IÇERIR.) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.1 | Sayısal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Cihazı (Her cihaz; bir adet sayısal kayıt cihazı ile iki adet ivme ölçer ve gerekli tüm montaj bağlantı malzemelerini içerir.) | 242203.02 | 38 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-17.DPR-002 | SAYISAL TILT SENSÖRÜ VE KAYIT CIHAZI( HER CIHAZ; BIR ADET SAYISAL KAYIT CIHAZI ILE BIR ADET TILT SENSÖRÜ VE GEREKLI TÜM MONTAJ BAĞLANTI MALZEMELERINI IÇERIR) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.2 | Sayısal Tilt Sensörü ve Kayıt Cihazı( Her cihaz; bir adet sayısal kayıt cihazı ile bir adet tilt sensörü ve gerekli tüm montaj bağlantı malzemelerini içerir) | 268876.61 | 18 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-17.DPR-003 | RÜZGAR SENSÖRÜ VE KAYIT CIHAZI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.3 | Rüzgar Sensörü ve Kayıt Cihazı | 334427.69 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-17.DPR-004 | İVMEÖLÇER İSTASYON KABINI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.4 | İvmeölçer İstasyon Kabini | 85943.01 | 23 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-17.DPR-005 | VERI DEPOLAMA VE KONTROL SISTEMI (YAZILIMI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.5 | Veri Depolama ve Kontrol Sistemi (Yazılımı Dahil) | 4062760.44 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-17.DPR-006 | UYDU MODEM | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.6 | Uydu Modem | 152353.51 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-17.DPR-007 | HAT DIŞINDA BULUNAN İVME ÖLÇER İSTASYONU İÇIN YEDEKLI UPS | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.7 | Hat Dışında Bulunan İvme Ölçer İstasyonu İçin Yedekli UPS | 32033.31 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-17.DPR-008 | FIBER OPTIK DÖNÜŞTÜRÜCÜ | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.8 | Fiber Optik Dönüştürücü | 60628.89 | 38 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-17.DPR-009 | SUNUCULAR | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.9 | Sunucular | 1893246.37 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-17.DPR-010 | DEPREM ERKEN UYARI SISTEMI PROJELENDIRMESI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.10 | Deprem Erken Uyarı Sistemi Projelendirmesi | 5390970.58 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-17.DPR-011 | DIĞER DEPREM ERKEN UYARI SISTEMI EKIPMANLARI VE İŞLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-17.11 | Diğer Deprem Erken Uyarı Sistemi Ekipmanları ve İşleri | 546910.06 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-18.TDA | GELİR - SNYLZ - TEST VE DEVREYE ALMA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 18.TDA |  | 3
A-05.SNY-18.TDA-001 | ANKLAŞMAN (TÜM YARDIMCI ANKLAŞMANLARI DAHIL) VE LOC SISTEMLERININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.1 | Anklaşman (Tüm Yardımcı Anklaşmanları dahil) ve LOC Sistemlerinin Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 923052.29 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-18.TDA-002 | CTC KUMANDA MERKEZI SISTEMLERININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.2 | CTC Kumanda Merkezi Sistemlerinin Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 1142456.33 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-18.TDA-003 | TÜM YOL BOYU SINYALIZASYON EKIPMANLARININ (MAKAS TAHRIK. KILITLEME VE TAHKIK SISTEMLERI. MAKAS ISITICI SISTEMLERI. HAT SERBESTLIĞI TESPIT SISTEMLERI. YOLBOYU LED'LI SINYALLER) TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.3 | Tüm Yol Boyu Sinyalizasyon Ekipmanlarının (Makas Tahrik, Kilitleme ve Tahkik Sistemleri, Makas Isıtıcı Sistemleri, Hat Serbestliği Tespit Sistemleri, Yolboyu LED'li Sinyaller) Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 703647.71 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-18.TDA-004 | TÜM ENERJI BESLEME VE DAĞITIM SISTEMLERININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.4 | Tüm Enerji Besleme ve Dağıtım Sistemlerinin Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 358236.11 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-18.TDA-005 | TÜM YOL BOYU ETCS SISTEMLERININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.5 | Tüm Yol Boyu ETCS Sistemlerinin Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 3088709.93 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-18.TDA-006 | ARAÇ ÜSTÜ ETCS SISTEMLERININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.6 | Araç Üstü ETCS Sistemlerinin Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 48833.42 | 3 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-18.TDA-007 | TÜM TEKERLEK DEDEKTÖRÜ SISTEMLERININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.7 | Tüm Tekerlek Dedektörü Sistemlerinin Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 81389.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-18.TDA-008 | TÜM SINYAL VE ENERJI KABLOLARININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.8 | Tüm Sinyal ve Enerji Kablolarının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 81389.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-18.TDA-009 | TÜM FIBER OPTIK KABLOLARIN TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.9 | Tüm Fiber Optik Kabloların Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 81389.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-18.TDA-010 | AĞ İLETIŞIM SISTEMLERININ TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.10 | Ağ İletişim Sistemlerinin Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 312520.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-18.TDA-011 | GSM-R SISTEMININ (BSS. DSS VE MOBIL TERMINALLER) TAMAMININTEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.11 | GSM-R Sisteminin (BSS, DSS ve Mobil Terminaller) TamamınınTest ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 156260.02 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-18.TDA-012 | NSS SISTEMLERINE ENTEGRASYONUN TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.12 | NSS Sistemlerine Entegrasyonun Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 144462.81 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-18.TDA-013 | TELEFON SISTEMLERININ TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.13 | Telefon Sistemlerinin Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 121580.55 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
A-05.SNY-18.TDA-014 | KAMERALI GÜVENLIK VE İZLEME SISTEMLERININ TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.14 | Kameralı Güvenlik ve İzleme Sistemlerinin Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 81389.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
A-05.SNY-18.TDA-015 | ALARM VE İZLEME SISTEMININ TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.15 | Alarm ve İzleme Sisteminin Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 81389.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
A-05.SNY-18.TDA-016 | DEPREM ERKEN UYARI SISTEMININ TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.16 | Deprem Erken Uyarı Sisteminin Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 81389.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
A-05.SNY-18.TDA-017 | TEŞHIS VE BAKIM DESTEK SISTEMLERININ TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.17 | Teşhis ve Bakım Destek Sistemlerinin Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 637099.29 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
A-05.SNY-18.TDA-018 | YÜKSEK HIZLI TREN HAT KESIMI SINYALIZASYON. ERTMS/ETCS SEVIYE 1 VE ERTMS/ETCS SEVIYE 2 SISTEMLERI ILE YAPILACAK ÇIFT HAT-ÇIFT HAT ARAYÜZÜN TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.18 | Yüksek Hızlı Tren Hat Kesimi Sinyalizasyon, ERTMS/ETCS Seviye 1 ve ERTMS/ETCS Seviye 2 Sistemleri ile Yapılacak Çift Hat-Çift Hat Arayüzün Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 236719.89 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
A-05.SNY-18.TDA-019 | MEVCUT YOL BOYU SINYALIZASYON SISTEMLERI ILE YAPILACAK ÇIFT HAT - TEK HAT ARAYÜZÜN TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.19 | Mevcut Yol Boyu Sinyalizasyon Sistemleri ile Yapılacak Çift Hat - Tek Hat Arayüzün Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 388883.53 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
A-05.SNY-18.TDA-020 | TELEKOMÜNIKASYON (GSM-R SISTEMI. AĞ İLETIŞIM SISTEMI) VE DESTEK SISTEMLERI ILE YAPILACAK ARAYÜZÜN TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.20 | Telekomünikasyon (GSM-R Sistemi, Ağ İletişim Sistemi) ve Destek Sistemleri ile Yapılacak Arayüzün Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 23711.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
A-05.SNY-18.TDA-021 | TÜNEL AYDINLATMA SISTEMI ILE YAPILACAK ARAYÜZLERIN TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.21 | Tünel Aydınlatma Sistemi ile Yapılacak Arayüzlerin Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 63472.28 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-05.SNY-18.TDA-022 | DEPREM ERKEN UYARI SISTEMI ILE YAPILACAK ARAYÜZLERIN TAMAMININ TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.22 | Deprem Erken Uyarı Sistemi ile Yapılacak Arayüzlerin Tamamının Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 23711.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
A-05.SNY-18.TDA-023 | ANKARA'DA TESIS EDILEN YOLCU BILGILENDIRME YÖNETIM SISTEMI ILE YAPILACAK ARAYÜZÜN TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.23 | Ankara'da Tesis Edilen Yolcu Bilgilendirme Yönetim Sistemi ile Yapılacak Arayüzün Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 160637.97 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
A-05.SNY-18.TDA-024 | İSTASYON YOLCU BILGILENDIRME SISTEMI ILE YAPILACAK ARAYÜZÜN TEST VE HIZMETE ALINMASI (ÖLÇÜ CIHAZI. TEST DOKÜMANI VE IŞÇILIĞI DAHIL) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-18.24 | İstasyon Yolcu Bilgilendirme Sistemi ile Yapılacak Arayüzün Test ve Hizmete Alınması (Ölçü cihazı, test dokümanı ve işçiliği dahil) | 122596.93 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 024 | 4
A-05.SNY-19.EGT | GELİR - SNYLZ - EĞİTİMLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 19.EGT |  | 3
A-05.SNY-19.EGT-001 | SINYALIZASYON SISTEMLERI VE ALT SISTEMLERI EĞITIMLERI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-19.1 | Sinyalizasyon Sistemleri ve Alt Sistemleri Eğitimleri | 16984.79 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-19.EGT-002 | TELEKOMÜNIKASYON SISTEMLERI. DESTEK SISTEMLERI VE ALT SISTEMLERI EĞITIMLERI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-19.2 | Telekomünikasyon Sistemleri, Destek Sistemleri ve Alt Sistemleri Eğitimleri | 312520.03 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-19.EGT-003 | ERTMS/ETCS ARAÇ ÜSTÜ SISTEMI EĞITIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-19.3 | ERTMS/ETCS Araç Üstü Sistemi Eğitimi | 20110.83 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-19.EGT-004 | TEKERLEK DEDEKTÖR SISTEMLERI EĞITIMI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-19.4 | Tekerlek Dedektör Sistemleri Eğitimi | 16984.79 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-19.EGT-005 | SINYALIZASYON SISTEMLERI VE ALT SISTEMLERI DOKÜMANLARI (TASARIM. TEST VE HIZMETE ALMA AŞAMASINDA SUNULACAK TÜM DOKÜMANLAR) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-19.5 | Sinyalizasyon Sistemleri ve Alt Sistemleri Dokümanları (Tasarım, Test ve Hizmete Alma Aşamasında Sunulacak Tüm Dokümanlar) | 8492.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-19.EGT-006 | TELEKOMÜNIKASYON SISTEMLERI. DESTEK SISTEMLERI VE ALT SISTEMLERI DOKÜMANLARI (TASARIM. TEST VE HIZMETE ALMA AŞAMASINDA SUNULACAK TÜM DOKÜMANLAR) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-19.6 | Telekomünikasyon Sistemleri, Destek Sistemleri ve Alt Sistemleri Dokümanları (Tasarım, Test ve Hizmete Alma Aşamasında Sunulacak Tüm Dokümanlar) | 8492.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-19.EGT-007 | ERTMS/ETCS ARAÇ ÜSTÜ SISTEMI DOKÜMANLARI (TASARIM. TEST VE HIZMETE ALMA AŞAMASINDA SUNULACAK TÜM DOKÜMANLAR) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-19.7 | ERTMS/ETCS Araç Üstü Sistemi Dokümanları (Tasarım, Test ve Hizmete Alma Aşamasında Sunulacak Tüm Dokümanlar) | 20110.83 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-19.EGT-008 | TEKERLEK DEDEKTÖR SISTEMLERI DOKÜMANLARI (TASARIM. TEST VE HIZMETE ALMA AŞAMASINDA SUNULACAK TÜM DOKÜMANLAR) | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-19.8 | Tekerlek Dedektör Sistemleri Dokümanları (Tasarım, Test ve Hizmete Alma Aşamasında Sunulacak Tüm Dokümanlar) | 8492.39 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-20.BKM | GELİR - SNYLZ - BAKIM, ÖLÇME DEĞERL. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 20.BKM |  | 3
A-05.SNY-20.BKM-001 | ANKLAŞMAN SISTEMLERI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.1 | Anklaşman Sistemleri İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 3664.64 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-20.BKM-002 | HAT SERBESTLIĞI ALGILAMA SISTEMLERI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.2 | Hat Serbestliği Algılama Sistemleri İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 63907.61 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
A-05.SNY-20.BKM-003 | HAT BOYU SINYALLERI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.3 | Hat Boyu Sinyalleri İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 5362.88 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
A-05.SNY-20.BKM-004 | MTKT SISTEMLERI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.4 | MTKT Sistemleri İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 5362.88 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
A-05.SNY-20.BKM-005 | ARAÇ ÜSTÜ ETCS SISTEMI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.5 | Araç Üstü ETCS Sistemi İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 42903.05 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
A-05.SNY-20.BKM-006 | FO KABLO SISTEMI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.6 | FO Kablo Sistemi İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 60332.33 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
A-05.SNY-20.BKM-007 | AĞ İLETIŞIM SISTEMI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.7 | Ağ İletişim Sistemi İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 16088.62 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
A-05.SNY-20.BKM-008 | GSM-R SISTEMI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.8 | GSM-R Sistemi İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 53628.73 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
A-05.SNY-20.BKM-009 | KAMERALI GÜVENLIK VE İZLEME SISTEMI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.9 | Kameralı Güvenlik ve İzleme Sistemi İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 16088.62 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
A-05.SNY-20.BKM-010 | ALARM VE İZLEME SISTEMI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.10 | Alarm ve İzleme Sistemi İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 16088.62 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
A-05.SNY-20.BKM-011 | DEPREM ERKEN UYARI SISTEMI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.11 | Deprem Erken Uyarı Sistemi İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 16088.62 | 2 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
A-05.SNY-20.BKM-012 | TEKERLEK DEDEKTÖR SISTEMI İÇIN BAKIM. ÖLÇME. DEĞERLENDIRME. AYAR CIHAZ VE TEÇHIZATI | set | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-20.12 | Tekerlek Dedektör Sistemi İçin Bakım, Ölçme, Değerlendirme, Ayar Cihaz ve Teçhizatı | 16088.62 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
A-05.SNY-20.BKM-021 | SINYALIZASYON BAKIM İŞLERI | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | AYGM-SİN-21 | Sinyalizasyon Bakım İşleri | 4384012.74 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
A-05.SNY-21.SRT | GELİR - SNYLZ - TEST VE SERTİFİKASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 21.SRT |  | 3
A-05.SNY-21.SRT-001 | SINYALIZASYON HAT EMNIYETI ÖLÇME &TEST&SERTIFIKASYONU 1-352 ARASI SIRA NO'LU POZLAR IÇIN TEKLIF EDILEN TOPLAM TUTARININ %3 'INDEN AZ OLMAYACAKTIR.) | götürü | 05-SİNYALİZASYON, TELEKOM VE DESTEK SİSTEMLERİ | S-SİN | Sinyalizasyon Hat Emniyeti Ölçme &Test&Sertifikasyonu 1-352 arası Sıra No'lu pozlar için teklif edilen toplam tutarının %3 'inden az olmayacaktır.) | 20995615.31 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-05.SNY-90.DGR | GELİR - SNYLZ - DİĞER SİSTEMLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 90.DGR |  | 3
A-06.DGR | GELİR - DİĞER İŞLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 06.DGR |  |  | 2
A-06.DGR-01.FTR | GELİR - FATURALI GİDERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.FTR |  | 3
A-06.DGR-01.FTR-001 | FATURALI GIDERLER | götürü | 06-FATURALI GİDERLER | F-GİD | Faturalı Giderler | 50000000 | 1 | IN.01 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-11.ALT | İHZARAT - ALTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 11.ALT |  |  | 2
A-11.ALT-02.SNT | İHZARAT - SANAT YAPILARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.SNT |  | 3
A-11.ALT-02.SNT-005 | İHZARAT - NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-005 | İnşaat bünyesine giren nervürlü çelik zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (her çapta) (herşey dahil) | 13000 | 83862 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 005 | 4
A-11.ALT-02.SNT-029 | İHZARAT - HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-029 | Hasır Çelik zati bedeli yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (Her Şey Dahil) | 16000 | 7200 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 029 | 4
A-11.ALT-02.SNT-037 | İHZARAT - ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-SN-037 | Her Çapta ve Her Uzunlukta Zemin Çivisi İmali ve Yerine Yerleştirilmesi (Her Şey Dahil) | 407.36 | 630000 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 037 | 4
A-11.ALT-03.KPR | İHZARAT - KÖPRÜ İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.KPR |  | 3
A-11.ALT-03.KPR-014 | İHZARAT - ÖNGERME ÇELIĞI TEMIN VE YERINE KOYMA | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-KP-014 | Yüksek dayanımlı öngerme çeliğinin temini, yerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi (herşey dahil) (Kılıf Borusu Dahil) | 33000 | 1095.3 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 014 | 4
A-11.ALT-04.TNL | İHZARAT - TÜNEL İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.TNL |  | 3
A-11.ALT-04.TNL-002 | İHZARAT - TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-002 | Tünellerde Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla çelik iksa yapılması (malzeme dahil) (her şey dahil) | 34248.07 | 17100 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 002 | 4
A-11.ALT-04.TNL-003 | İHZARAT - SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-003 | Tünelde 3,5" Çapında Kendinden Delgili Enjeksiyonlu Süren Yapılması | 1440 | 843750 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 003 | 4
A-11.ALT-04.TNL-004 | İHZARAT - SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-004 | Tünelde Çelik Boru ile Enjeksiyonlu Süren Yapılması | 125 | 421875 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 004 | 4
A-11.ALT-04.TNL-005 | İHZARAT - TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | t | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-005 | Tünelde hazır nervürlü hasır çelikten iksa yapılması | 28258.35 | 12600 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 005 | 4
A-11.ALT-04.TNL-007 | İHZARAT - TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-007 | Tünellerde SN Kaya Bulonu Yapılması (Her Şey Dahil) | 163 | 363756.4 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 007 | 4
A-11.ALT-04.TNL-009 | İHZARAT - TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | m | 01-ALTYAPI İŞLERİ | AYGM-TN-009 | IBO Bulonu Tesis Edilmesi (IBO Bulonu Bedeli, Manşon, Plaka, Somun, Her Türlü Malzeme, İşçilik Bedeli ve Nakliyeler Dahil) | 250 | 2503800 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 009 | 4
A-12.UST | İHZARAT - ÜSTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 12.UST |  |  | 2
A-12.UST-01.GNL | İHZARAT - GENEL ÜSTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.GNL |  | 3
A-12.UST-01.GNL-051 | İHZARAT - BALAST TEMINI VE SERILMESI - 1 | m³ | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-005-a | Balast Temini ve Serilmesi | 410 | 329195.32 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 30% | 0% | 20% |  |  |  | 051 | 4
A-12.UST-01.GNL-052 | İHZARAT - BALAST TEMINI VE SERILMESI - 2 | m³ | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-005-b | Balast Temini ve Serilmesi | 445 | 282591.28 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 30% | 0% | 20% |  |  |  | 052 | 4
A-12.UST-01.GNL-071 | İHZARAT - RAY - BALASTLI DEMIRYOLU YAPILMASI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-007-a | Balastlı Demiryolu Yapılması (60E1-B70 travers ile) ( Tek Hat ) | 4487 | 129236.63 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 10% | 15% | 20% |  |  |  | 071 | 4
A-12.UST-01.GNL-072 | İHZARAT - TRAVERS - BALASTLI DEMIRYOLU YAPILMASI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-007-b | Balastlı Demiryolu Yapılması (60E1-B70 travers ile) ( Tek Hat ) | 4487 | 129236.63 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 10% | 10% | 15% |  |  |  | 072 | 4
A-12.UST-01.GNL-080 | İHZARAT - BALASTSIZ DEMIRYOLU YAPILMASI | t | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-008 | Balastsız Demiryolu Yapılması (60E1) (Tek Hat ) (KYS Hariç) | 7410 | 32392 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 080 | 4
A-12.UST-01.GNL-130 | İHZARAT - MAKAS - 120 KM/SA - TEMIN VE FERŞ | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-013 | Sapan Yolu 120 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Temini ve Ferşi | 4942000 | 24 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 130 | 4
A-12.UST-01.GNL-140 | İHZARAT - MAKAS - 120 KM/SA - TEMINI | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-014 | Sapan Yolu 120 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Temini | 4224000 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 140 | 4
A-12.UST-01.GNL-150 | İHZARAT - MAKAS - 120 KM/SA - DIL TAKIMI & GÖBEK | set | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-015 | Sapan Yolu 120 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Sağ ve Sol Dil Takımı ile Göbeğinin Temini | 2832000 | 8 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 150 | 4
A-12.UST-01.GNL-160 | İHZARAT - MAKAS - 100 KM/SA - TEMIN VE FERŞ | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-016 | Sapan Yolu 100 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Temini ve Ferşi | 3732000 | 17 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 160 | 4
A-12.UST-01.GNL-170 | İHZARAT - MAKAS - 100 KM/SA - TEMINI | adet | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-017 | Sapan Yolu 100 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Temini | 3201000 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 170 | 4
A-12.UST-01.GNL-180 | İHZARAT - MAKAS - 100 KM/SA - DIL TAKIMI & GÖBEK | set | 02-ÜSTYAPI İŞLERİ | AYGM-UST-018 | Sapan Yolu 100 km/saat Hıza Uygun Oynar Göbekli Basit Makasın Sağ ve Sol Dil Takımı ile Göbeğinin Temini | 2270000 | 5 | IN.01 | 2 | 0 | İHZARAT | 20% | 30% | 25% |  |  |  | 180 | 4
A-30.FFK | GELİR - FİYAT FARKI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 30.FFK |  |  | 2
A-30.FFK-01.GNL | GELİR - FİYAT FARKI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.GNL |  | 3
A-30.FFK-01.GNL-001 | FIYAT FARKI GELIRI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | IN.02 | 2 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
A-30.FFK-01.GNL-002 | FIYAT FARKI GELIRI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | IN.02 | 2 | 0 | İHZARAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
D | DİREKT MALİYET KALEMLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | D |  |  |  | 1
D-01.ALT | DRK. GİDER - ALTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 01.ALT |  |  | 2
D-01.ALT-01.TPR | TOPRAK İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.TPR |  | 3
D-01.ALT-01.TPR-001 | KAZI - YARMA VE YAN ARIYET | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-01.ALT-01.TPR-002 | KAZI - ARIYET OCAĞI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
D-01.ALT-01.TPR-003 | KAZI - SIYIRMA | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
D-01.ALT-01.TPR-004 | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ - TABAN İYILEŞTIRME | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
D-01.ALT-01.TPR-005 | DOLGU - ALTTEMEL. YAKLAŞIM | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
D-01.ALT-01.TPR-006 | DOLGU - ÇIMENTOLU. YAKLAŞIM | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
D-01.ALT-02.SNT | SANAT YAPILARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.SNT |  | 3
D-01.ALT-02.SNT-001 | KAZI - SANAT YAPISI ( KÖPRÜ HARIÇ ) | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-01.ALT-02.SNT-002 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ HARICI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
D-01.ALT-02.SNT-003 | BETON - DRENAJ HENDEĞI. TÜNEL DOLGU | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
D-01.ALT-02.SNT-004 | BETON - DEMİRLİ - BETON DUVAR ALTGEÇİT, BACA, AÇ KAPA | m³ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
D-01.ALT-02.SNT-005 | NERVÜRLÜ ÇELIK ZATI BEDELI | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
D-01.ALT-02.SNT-006 | MOLOZ TAŞ İNŞAAT - HAZIR BETON HARCIYLA | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
D-01.ALT-02.SNT-007 | DOLGU - KIRMATAŞ | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
D-01.ALT-02.SNT-008 | TÜNEL TIPI DRENAJ BORUSU DÖŞENMESI | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
D-01.ALT-02.SNT-009 | PREFABRIK DRENAJ VE KONTROL BACASI YAP. | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
D-01.ALT-02.SNT-011 | KORUGE DRENAJ BORUSU - Ø 400 MM | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
D-01.ALT-02.SNT-015 | FONTTAN IZGARA. KAPAK. GARGUY | kg |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
D-01.ALT-02.SNT-018 | PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
D-01.ALT-02.SNT-021 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ HARIÇ | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
D-01.ALT-02.SNT-023 | KIRMATAŞ KOLON - Ø 70 CM. | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
D-01.ALT-02.SNT-029 | HASIR ÇELIK TEMINI VE İŞÇILIĞI | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 029 | 4
D-01.ALT-02.SNT-030 | SOILMIXING KOLON - Ø 80 CM. | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
D-01.ALT-02.SNT-033 | DOLGU - İSTIFSIZ TAŞ | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
D-01.ALT-02.SNT-034 | SU TUTUCU TEMINI VE YERINE KONULMASI | kg |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 034 | 4
D-01.ALT-02.SNT-037 | ZEMIN ÇIVISI VE YERINE YERLEŞTIRILMESI | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 037 | 4
D-01.ALT-02.SNT-043 | BARBAKAN DELIĞI - GEOTEKSTIL SARIMLI | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
D-01.ALT-02.SNT-441 | BETON - AÇIKTA - DEMIRSIZ | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 441 | 4
D-01.ALT-02.SNT-442 | BETON - TÜNELDE - DEMIRLI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 442 | 4
D-01.ALT-03.KPR | KÖPRÜ İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.KPR |  | 3
D-01.ALT-03.KPR-001 | KÖPRÜ TEMELI KAZILMASI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-01.ALT-03.KPR-008 | DÖKME KAZIK - Ø 120 CM. - KÖPRÜ | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
D-01.ALT-03.KPR-010 | BETON - DEMIRSIZ - TEMEL - KÖPRÜ | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
D-01.ALT-03.KPR-011 | BETON - DEMIRLI - KÖPRÜ - C 30/37 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
D-01.ALT-03.KPR-013 | BETON - ÖNGERMELI KÖPRÜ KIRIŞLERINDE | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
D-01.ALT-03.KPR-014 | ÖNGERME ÇELIĞI TEMIN VE YERINE KOYMA | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
D-01.ALT-03.KPR-015 | KÖPRÜLERDE MEMBRAN ILE SU YALITIMI | m² |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
D-01.ALT-03.KPR-016 | KATRAN BADANA YAPILMASI | m² |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
D-01.ALT-03.KPR-017 | KÖPRÜLERDE GENLEŞME DERZI ( MLZ. + İŞÇ. ) | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
D-01.ALT-03.KPR-018 | NEOPREN MESNET TEMINI VE MONTAJI | dm³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
D-01.ALT-03.KPR-019 | KÖPRÜ KORKULUK - PROFILDEN ( MLZ. + İŞÇ. ) | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
D-01.ALT-03.KPR-022 | KÖPRÜLERDE PREKAST CEPHE PANELI (MLZ.+İŞÇ.) | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
D-01.ALT-04.TNL | TÜNEL İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.TNL |  | 3
D-01.ALT-04.TNL-001 | TÜNEL KAZISI YAPILMASI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-01.ALT-04.TNL-002 | TÜNELLERDE ÇELIK İKSA YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
D-01.ALT-04.TNL-003 | SÜREN - TÜNEL - Ø 3.5" - K. DELGILI + ENJEKS. | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
D-01.ALT-04.TNL-004 | SÜREN - TÜNEL - ÇELIK BORU + ENJEKS. | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
D-01.ALT-04.TNL-005 | TÜNELDE HASIR ÇELIK ILE İKSA | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
D-01.ALT-04.TNL-006 | TÜNELDE PÜSKÜRTME BETONU YAPILMASI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
D-01.ALT-04.TNL-007 | TÜNELLERDE SN KAYA BULONU YAPILMASI | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
D-01.ALT-04.TNL-009 | TÜNELLERDE IBO BULONU YAPILMASI (MLZ.+İŞÇ.) | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
D-01.ALT-04.TNL-010 | SU YALITIMI - TÜNELLERDE | m² |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
D-01.ALT-04.TNL-011 | TÜNELLERDE NIHAI BETON KAPLAMASI - C25/30 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
D-01.ALT-04.TNL-013 | PREKAST KABLO KANALI YAPILMASI | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
D-01.ALT-04.TNL-016 | TÜNELDE ENJEKSIYON YAPILMASI | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
D-01.ALT-04.TNL-017 | ENJEKSIYON AMAÇLI DELIK AÇILMASI | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
D-01.ALT-04.TNL-018 | BETON - DEMIRSIZ - BOŞLUK / POROZ | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
D-01.ALT-05.TKP | TEMEL VE KAPLAMALAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.TKP |  | 3
D-01.ALT-05.TKP-001 | PLENTMIKS ALTTEMEL VE PLENTMIKS TEMEL | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-01.ALT-05.TKP-002 | BITÜMLÜ SICAK TEMEL YAPILMASI | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
D-01.ALT-05.TKP-003 | BINDER TABAKASI YAPILMASI ( BITÜM YÜKLENICI ) | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
D-01.ALT-05.TKP-004 | AŞINMA TABAKASI YAPILMASI | t |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
D-01.ALT-05.TKP-005 | İKI TABAKA ASTARLI BITÜMLÜ SATHI KAPLAMA YP. | dekar |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
D-01.ALT-06.AAK | ALTYAPI AKTARIMLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 06.AAK |  | 3
D-01.ALT-06.AAK-001 | ALTYAPI AKTARIMLARI | götürü |  |  |  | -50000000 | 0 | EX.09 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-01.ALT-07.SRT | ALTYAPI SERTİFİKASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 07.SRT |  | 3
D-01.ALT-07.SRT-001 | ALTYAPI HAT EMNIYETI SERTIFIKASYONU | götürü |  |  |  | -250000000 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-02.UST | DRK. GİDER - ÜSTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 02.UST |  |  | 2
D-02.UST-01.UST | GENEL ÜSTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.UST |  | 3
D-02.UST-01.UST-010 | SEÇME MALZ.NIN HAVALANDIRILMASI VE SERIMI | plt - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
D-02.UST-01.UST-020 | BALASTALTI (SUBBALAST) TEMINI VE SERILMESI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
D-02.UST-01.UST-030 | ASFALT BETONU BINDER TABAKASI ( MLZ.+İŞÇ. ) | m² |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
D-02.UST-01.UST-040 | BAM TEMINI VE SERILMESI | m² |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 040 | 4
D-02.UST-01.UST-051 | BALAST TEMINI VE SERILMESI - 1 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 051 | 4
D-02.UST-01.UST-052 | BALAST TEMINI VE SERILMESI - 2 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 052 | 4
D-02.UST-01.UST-071 | RAY - BALASTLI DEMIRYOLU YAPILMASI | hat - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 071 | 4
D-02.UST-01.UST-072 | TRAVERS - BALASTLI DEMIRYOLU YAPILMASI | hat - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 072 | 4
D-02.UST-01.UST-080 | BALASTSIZ DEMIRYOLU YAPILMASI | hat - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
D-02.UST-01.UST-090 | SEVIYE AYARLAMA TABAKASI YAP. (C25/30) | m³ |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
D-02.UST-01.UST-130 | MAKAS - 120 KM/SA - TEMIN VE FERŞ | adet |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-02.UST-01.UST-140 | MAKAS - 120 KM/SA - TEMINI | adet |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-02.UST-01.UST-150 | MAKAS - 120 KM/SA - DIL TAKIMI & GÖBEK | set |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
D-02.UST-01.UST-160 | MAKAS - 100 KM/SA - TEMIN VE FERŞ | adet |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
D-02.UST-01.UST-170 | MAKAS - 100 KM/SA - TEMINI | adet |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
D-02.UST-01.UST-180 | MAKAS - 100 KM/SA - DIL TAKIMI & GÖBEK | set |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 180 | 4
D-02.UST-01.UST-340 | HAT MUAYENESI VE RAPORLANMASI | hat - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 340 | 4
D-02.UST-01.UST-350 | RAY TAŞLAMA MAKINESI ILE TAŞLAMA YAP. | hat - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 350 | 4
D-02.UST-01.UST-360 | HATTIN YOL ÖLÇÜM MAKINESI ILE ÖLÇÜLMESI | hat - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 360 | 4
D-02.UST-01.UST-370 | HATTIN PERIYODIK BAKIMI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 370 | 4
D-02.UST-01.UST-380 | MEVCUT DEMIRYOLU HATTININ SÖKÜLMESI | hat - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 380 | 4
D-02.UST-01.UST-390 | MEVCUT MAKASLARIN SÖKÜLMESI | adet |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 390 | 4
D-02.UST-01.UST-400 | GEÇICI BALASTLI DEMIRYOLU YAPIMI | hat - m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 400 | 4
D-02.UST-01.UST-410 | PLENTMIKS TEMEL VE SATHI KAPL. - SERVIS YOLU | m² |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 410 | 4
D-02.UST-01.UST-420 | HER ÇEŞIT İHATA YAPILMASI | m |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 420 | 4
D-02.UST-02.SRT | ÜSTYAPI SERTİFİKASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.SRT |  | 3
D-02.UST-02.SRT-001 | ÜSTYAPI HAT EMNIYETI SERTIFIKASYONU | götürü |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-03.IST | DRK. GİDER - İSTASYON İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 03.IST |  |  | 2
D-03.IST-01.IST | İSTASYONLAR - GENEL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.IST |  | 3
D-03.IST-01.IST-001 | YENIFAKILI İSTASYONU | götürü |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-03.IST-01.IST-002 | ŞEFAATLI İSTASYONU | götürü |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
D-03.IST-02.SRT | İSTASYON TEST VE SERTİFİKASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.SRT |  | 3
D-03.IST-02.SRT-001 | İSTASYON HAT EMNIYETI ÖLÇME & TEST & SERTIFIKASYONU | paçal |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
D-04.ELK | DRK. GİDER - ELEKTRİK İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 04.ELK |  |  | 2
D-04.ELK-00.KNS | ELEKTRİK İŞLERİ - KONSOLİDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 00.KNS |  | 3
D-04.ELK-00.KNS-000 | ELEKTRIK İŞLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 000 | 4
D-05.SNY | DRK. GİDER - SİNYALİZASYON İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 05.SNY |  |  | 2
D-05.SNY-00.KNS | SİNYALİZASYON İŞLERİ - KONSOLİDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 00.KNS |  | 3
D-05.SNY-00.KNS-000 | SINYALIZASYON İŞLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 000 | 4
D-06.PER | DRK. GİDER - PERSONEL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 06.PER |  |  | 2
D-06.PER-01.OPR | DİREKT OPERATÖRLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.OPR |  | 3
D-06.PER-01.OPR-101 | BETON SANTRALI / PLENT OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 101 | 4
D-06.PER-01.OPR-102 | BETON SANTRALI / PLENT OPERATÖR YARDIMCISI | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 102 | 4
D-06.PER-01.OPR-105 | BETON POMPASI OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 105 | 4
D-06.PER-01.OPR-112 | SHOTCRETE MAKINESI OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
D-06.PER-01.OPR-115 | FOREKAZIK & DKK & DSM OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 115 | 4
D-06.PER-01.OPR-134 | FINIŞER OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 134 | 4
D-06.PER-01.OPR-201 | DOZER OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 201 | 4
D-06.PER-01.OPR-202 | EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 202 | 4
D-06.PER-01.OPR-204 | LODER OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 204 | 4
D-06.PER-01.OPR-205 | KAMYON ŞÖFÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 205 | 4
D-06.PER-01.OPR-206 | GREYDER OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 206 | 4
D-06.PER-01.OPR-208 | SILINDIR OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 208 | 4
D-06.PER-01.OPR-211 | JUMBO / TAMOOCK OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 211 | 4
D-06.PER-01.OPR-213 | TIR ŞÖFÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 213 | 4
D-06.PER-01.OPR-220 | VINÇ OPERATÖRÜ | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
D-06.PER-91.DGR | DİĞER DİREKT PERSONEL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 91.DGR |  | 3
D-06.PER-91.DGR-101 | DÜZ İŞÇI | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 101 | 4
D-06.PER-91.DGR-111 | TÜNEL İŞÇISI | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
D-06.PER-91.DGR-121 | ATEŞÇI | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
D-06.PER-91.DGR-122 | ATEŞÇI YARDIMCISI | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
D-06.PER-91.DGR-131 | KAYNAKÇI | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 131 | 4
D-06.PER-91.DGR-201 | FORMEN | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 201 | 4
D-06.PER-91.DGR-990 | DIĞER DIREKT İŞÇI ÜCRET VE ÖDEMELERI | adam × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 990 | 4
D-07.KMK | DRK. GİDER - KİRALIK MAKİNELER VE EKİPMANLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 07.KMK |  |  | 2
D-07.KMK-01.DZR | KİRALIK DOZERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.DZR |  | 3
D-07.KMK-01.DZR-110 | KIRALIK DOZER - KOMATSU - D155 - OPERATÖRSÜZ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-01.DZR-115 | KIRALIK DOZER - KOMATSU - D155 - OPERATÖRLÜ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 115 | 4
D-07.KMK-02.GRD | KİRALIK GREYDERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.GRD |  | 3
D-07.KMK-02.GRD-110 | KIRALIK GREYDER - CAT 14 H | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-02.GRD-120 | KIRALIK GREYDER - CAT 140 M | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.KMK-03.EKS | KİRALIK EKSKAVATÖRLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.EKS |  | 3
D-07.KMK-03.EKS-110 | KIRALIK EKSKAVATÖR - CAT 318D - LASTIKLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-03.EKS-120 | KIRALIK EKSKAVATÖR - CAT 336 - PALETLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.KMK-03.EKS-125 | KIRALIK EKSKAVATÖR - CAT 336 - PALETLI - KIRICILI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 125 | 4
D-07.KMK-03.EKS-210 | KIRALIK EKSKAVATÖR - LIEBHERR 938 - PALETLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-07.KMK-03.EKS-310 | KIRALIK EKSKAVATÖR - HIDROMEK 220 - PALETLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
D-07.KMK-03.EKS-410 | KIRALIK EKSKAVATÖR - SUMITOMO - PALETLI - SH145X-6 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 410 | 4
D-07.KMK-03.EKS-510 | KİRALIK - HİTACHİ ZX-225 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.KMK-03.EKS-800 | KİRALIK - EKSKAVATÖR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-07.KMK-04.LDR | KİRALIK LODERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.LDR |  | 3
D-07.KMK-04.LDR-110 | LODER - CAT 950 L | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-04.LDR-120 | LODER - CAT 962 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.KMK-04.LDR-130 | LODER - CAT 966 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.KMK-04.LDR-800 | KİRALIK LODERLER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-07.KMK-05.BLD | KİRALIK BEKO LODERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.BLD |  | 3
D-07.KMK-05.BLD-110 | KIRALIK BEKO LODER - CAT 444 F | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-05.BLD-120 | KIRALIK BEKO LODER - HIDROMEK - 3CX | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.KMK-05.BLD-800 | KIRALIK BEKO LODERLER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-07.KMK-06.KMY | KİRALIK KAMYONLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 06.KMY |  | 3
D-07.KMK-06.KMY-110 | KIRALIK KAMYONLAR - MERCEDES - ACTROS 4850 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-06.KMY-120 | KIRALIK KAMYONLAR - MERCEDES - AXOR 3228L | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.KMK-06.KMY-800 | KİRALIK - KAMYON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-07.KMK-07.MKS | KİRALIK TRANSMİKSERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 07.MKS |  | 3
D-07.KMK-07.MKS-110 | KIRALIK TRANSMIKSERLER - MERCEDES - 12 M3 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-08.SLD | KİRALIK SİLİNDİRLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 08.SLD |  | 3
D-07.KMK-08.SLD-110 | KIRALIK SILINDIR - HAMM 3414 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-09.JMB | KİRALIK JUMBOLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 09.JMB |  | 3
D-07.KMK-10.RDL | KİRALIK ROCK / DELİCİLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 10.RDL |  | 3
D-07.KMK-10.RDL-110 | ATLAS ROCK D7 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-11.ARZ | KİRALIK ARAZÖZLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 11.ARZ |  | 3
D-07.KMK-11.ARZ-110 | KIRALIK ARAZÖZLER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-11.ARZ-115 | KIRALIK ARAZÖZLER - ÇIFT VARDIYA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 115 | 4
D-07.KMK-12.SBS | KİRALIK SİLOBASLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 12.SBS |  | 3
D-07.KMK-12.SBS-110 | KIRALIK SILOBAS | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-13.BPM | KİRALIK BETON POMPALARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 13.BPM |  | 3
D-07.KMK-13.BPM-110 | KIRALIK BETON POMPASI - PUTZMEISTER 36 - OPR. HARIÇ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.KMK-13.BPM-115 | KIRALIK BETON POMPASI - PUTZMEISTER 36 - OPR. DAHIL | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 115 | 4
D-07.KMK-35.JNR | KİRALIK JENERATÖRLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 35.JNR |  | 3
D-07.KMK-35.JNR-100 | KİRALIK JENERATÖR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
D-07.MBO | DRK. GİDER - MAKİNE BAKIM / ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 07.MBO |  |  | 2
D-07.MBO-01.DZG | DOZER VE GREYDER - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.DZG |  | 3
D-07.MBO-01.DZG-110 | DOZER - CAT D7 / D8 - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-01.DZG-510 | GREYDER - CAT 14 - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MBO-02.EKS | EKSKAVATÖRLER VE H. KIRICILAR - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.EKS |  | 3
D-07.MBO-02.EKS-120 | EKSKAVATÖR - 20 / 25 TON - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MBO-02.EKS-130 | EKSKAVATÖR - 26 / 35 TON - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MBO-02.EKS-140 | EKSKAVATÖR - 46 / 55 TON - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-07.MBO-02.EKS-170 | EKSKAVATÖR - 66 / 75 TON - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
D-07.MBO-02.EKS-510 | HIDROLIK KIRICI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MBO-03.LDR | LODERLER VE BEKO LODERLER - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.LDR |  | 3
D-07.MBO-03.LDR-110 | LODER - CAT 950L / 966L - LASTIKLI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-03.LDR-510 | BEKO LODER - 4×4 - EŞIT TEKER - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MBO-04.KMY | KAMYONLAR - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.KMY |  | 3
D-07.MBO-04.KMY-110 | DAMPERLI KAMYON - 32 TON - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-05.MKS | BETON MİKSERLERİ - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.MKS |  | 3
D-07.MBO-05.MKS-110 | BETON MIKSERI - 8 / 10 M³ - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-11.FTD | FORE KAZIK / TAŞ KOLON / DSM M. - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 11.FTD |  | 3
D-07.MBO-11.FTD-110 | DSM - DSM MAKINASI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-11.FTD-120 | FOREKAZIK MAKINESI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MBO-11.FTD-130 | TAŞ KOLON MAKINESI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MBO-12.SLN | SİLİNDİRLER - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 12.SLN |  | 3
D-07.MBO-12.SLN-110 | SILINDIR - TOPRAK - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-13.JRD | JUMBO / ROCK VE DELİCİLER - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 13.JRD |  | 3
D-07.MBO-13.JRD-110 | JUMBO - ÇIFT KOLLU - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-13.JRD-210 | ROCK - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-07.MBO-14.ARZ | ARAZÖZLER - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 14.ARZ |  | 3
D-07.MBO-14.ARZ-110 | ARAZÖZLER ( SU TANKERLERI ) - 18 / 20 TON - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-21.STS | SABİT TESİSLER - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 21.STS |  | 3
D-07.MBO-21.STS-110 | BETON SANTRALLERI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-21.STS-112 | ÇIMENTO SILOLARI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
D-07.MBO-21.STS-120 | BETON SANTRALLERI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MBO-21.STS-122 | KONIK KIRICILAR - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
D-07.MBO-21.STS-130 | MEKANIK PLENTLER - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MBO-22.BPM | BETON POMPALARI - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 22.BPM |  | 3
D-07.MBO-22.BPM-110 | MOBIL BETON POMPASI - 24 / 26 M. - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-22.BPM-120 | SABIT BETON POMPASI - ELEKTRIKLI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MBO-24.PMK | PÜSKÜRTME MAKİNELERİ - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 24.PMK |  | 3
D-07.MBO-24.PMK-110 | PÜSKÜRTME MAKINESI - 30 M³/SA - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-31.THL | TELEHANDLERLAR - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 31.THL |  | 3
D-07.MBO-31.THL-110 | TELEHANDLER - 14 M. BOMLU SEPETLI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-51.EPS | ENJEKSİYON POMPA SETLERİ - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 51.EPS |  | 3
D-07.MBO-51.EPS-110 | ENJEKSIYON SETI - MUTO ENJEKSIYON 30 BAR - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-52.JNR | JENERATÖRLER - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 52.JNR |  | 3
D-07.MBO-52.JNR-030 | JENERATÖR - 300 KVA - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
D-07.MBO-52.JNR-050 | JENERATÖR - 500 KVA - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
D-07.MBO-52.JNR-165 | JENERATÖR - 1.650 KVA - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 165 | 4
D-07.MBO-53.JFN | TÜNEL JETFANLARI - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 53.JFN |  | 3
D-07.MBO-53.JFN-110 | TÜNEL JETFAN - 110 / 150 KW - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-54.PMP | POMPALAR - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 54.PMP |  | 3
D-07.MBO-54.PMP-110 | POMPA - 2" - 6" ARASI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-55.TNK | TANKLAR - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 55.TNK |  | 3
D-07.MBO-55.TNK-110 | SU TANKI - 50 TON - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-61.FNS | FİNİŞERLER - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 61.FNS |  | 3
D-07.MBO-61.FNS-110 | FINIŞERLER - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-81.UST | ÜSTYAPI MAKİNELERİ - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 81.UST |  | 3
D-07.MBO-81.UST-110 | MIKRO YÜKLEYICI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MBO-81.UST-120 | MINI EKSKAVATÖR - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MBO-81.UST-130 | BALAST VAGONU - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MBO-81.UST-140 | LOKOMOTIF - 1300 HP. 500 TON TP - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-07.MBO-81.UST-150 | BALAST REGÜLATÖRÜ - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
D-07.MBO-81.UST-160 | STABILIZATÖR - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
D-07.MBO-81.UST-170 | TAMPING MAKINESI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
D-07.MBO-81.UST-180 | DEMIRYOLU KAMYONU - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 180 | 4
D-07.MBO-81.UST-190 | DEMIRYOLU EKSKAVATÖRÜ - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 190 | 4
D-07.MBO-81.UST-200 | FLAT VAGON - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 200 | 4
D-07.MBO-81.UST-210 | RAYLI KAYNAK MAKINESI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-07.MBO-81.UST-220 | RAYLI ISITMA MAKINESI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
D-07.MBO-81.UST-230 | KAYNAK EKIPMANLARI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 230 | 4
D-07.MBO-81.UST-240 | DETENSIONING EKIPMANLARI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 240 | 4
D-07.MBO-81.UST-250 | ALUMINOTERMIK KAYNAK EKIPMANLARI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 250 | 4
D-07.MBO-81.UST-260 | DEMIRYOLU UNIMOG - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 260 | 4
D-07.MBO-81.UST-270 | SLEEPER ÜRETIM TESISI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 270 | 4
D-07.MBO-81.UST-280 | MAKAS BURAJ MAKINESI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 280 | 4
D-07.MBO-91.DGR | DİĞER MAKİNE VE EKİPMANLAR - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 91.DGR |  | 3
D-07.MBO-91.DGR-510 | TÜNEL KALIBI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MBO-91.DGR-520 | FLÜT YAPISI KALIBI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
D-07.MBO-91.DGR-530 | SIĞINMA CEBI KALIBI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
D-07.MBO-91.DGR-540 | INVERT ALIN KALIBI - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
D-07.MBO-91.DGR-550 | GÜVENLIK TÜNELI KALIP - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 550 | 4
D-07.MBO-91.DGR-560 | GÜVENLIK TÜNELI FLÜT KALIP - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 560 | 4
D-07.MBO-91.DGR-570 | GÜVENLIK TÜNELI MANEVRA CEP KALIP - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 570 | 4
D-07.MBO-92.KNS | DİREKT MAKİNELER KONSOLİDE - BAKIM ONARIM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 92.KNS |  | 3
D-07.MBO-92.KNS-510 | DIREKT MAKINELER KONSOLIDE - BAKIM / ONARIM | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MLS | DRK. GİDER - MAKİNE ÖDEMELERİ - LEASING |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 07.MLS |  |  | 2
D-07.MLS-01.DZG | DOZER VE GREYDERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.DZG |  | 3
D-07.MLS-01.DZG-110 | DOZER - CAT D7 / D8 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-01.DZG-510 | GREYDER - CAT 14 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MLS-02.EKS | EKSKAVATÖRLER VE HİDROLİK KIRICILAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.EKS |  | 3
D-07.MLS-02.EKS-120 | EKSKAVATÖR - 20 / 25 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MLS-02.EKS-130 | EKSKAVATÖR - 26 / 35 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MLS-02.EKS-140 | EKSKAVATÖR - 46 / 55 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-07.MLS-02.EKS-170 | EKSKAVATÖR - 66 / 75 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
D-07.MLS-02.EKS-510 | HIDROLIK KIRICI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MLS-03.LDR | LODERLER VE BEKO LODERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.LDR |  | 3
D-07.MLS-03.LDR-110 | LODER - CAT 950L / 966L - LASTIKLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-03.LDR-510 | BEKO LODER - 4×4 - EŞIT TEKER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MLS-04.KMY | KAMYONLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.KMY |  | 3
D-07.MLS-04.KMY-110 | DAMPERLI KAMYON - 32 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-05.MKS | BETON MİKSERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.MKS |  | 3
D-07.MLS-05.MKS-110 | BETON MIKSERI - 8 / 10 M³ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-11.FTD | FORE KAZIK / TAŞ KOLON / DSM MAKİNELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 11.FTD |  | 3
D-07.MLS-11.FTD-110 | DSM - DSM MAKINASI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-11.FTD-120 | FOREKAZIK MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MLS-11.FTD-130 | TAŞ KOLON MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MLS-12.SLN | SİLİNDİRLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 12.SLN |  | 3
D-07.MLS-12.SLN-110 | SILINDIR - TOPRAK | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-13.JRD | JUMBO / ROCK VE DELİCİLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 13.JRD |  | 3
D-07.MLS-13.JRD-110 | JUMBO - ÇIFT KOLLU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-13.JRD-210 | ROCK | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-07.MLS-14.ARZ | ARAZÖZLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 14.ARZ |  | 3
D-07.MLS-14.ARZ-110 | ARAZÖZLER ( SU TANKERLERI ) - 18 / 20 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-21.STS | SABİT TESİSLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 21.STS |  | 3
D-07.MLS-21.STS-110 | BETON SANTRALLERI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-21.STS-112 | ÇIMENTO SILOLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
D-07.MLS-21.STS-120 | BETON SANTRALLERI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MLS-21.STS-122 | KONIK KIRICILAR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
D-07.MLS-21.STS-130 | MEKANIK PLENTLER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MLS-22.BPM | BETON POMPALARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 22.BPM |  | 3
D-07.MLS-22.BPM-110 | MOBIL BETON POMPASI - 24 / 26 M. | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-22.BPM-120 | SABIT BETON POMPASI - ELEKTRIKLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MLS-24.PMK | PÜSKÜRTME MAKİNELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 24.PMK |  | 3
D-07.MLS-24.PMK-110 | PÜSKÜRTME MAKINESI - 30 M³/SA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-31.THL | TELEHANDLERLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 31.THL |  | 3
D-07.MLS-31.THL-110 | TELEHANDLER - 14 M. BOMLU SEPETLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-51.EPS | ENJEKSİYON POMPA SETLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 51.EPS |  | 3
D-07.MLS-51.EPS-110 | ENJEKSIYON SETI - MUTO ENJEKSIYON 30 BAR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-52.JNR | JENERATÖRLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 52.JNR |  | 3
D-07.MLS-52.JNR-030 | JENERATÖR - 300 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
D-07.MLS-52.JNR-050 | JENERATÖR - 500 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
D-07.MLS-52.JNR-165 | JENERATÖR - 1.650 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 165 | 4
D-07.MLS-53.JFN | TÜNEL JETFANLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 53.JFN |  | 3
D-07.MLS-53.JFN-110 | TÜNEL JETFAN - 110 / 150 KW | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-54.PMP | POMPALAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 54.PMP |  | 3
D-07.MLS-54.PMP-110 | POMPA - 2" - 6" ARASI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-55.TNK | TANKLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 55.TNK |  | 3
D-07.MLS-55.TNK-110 | SU TANKI - 50 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-61.FNS | FİNİŞERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 61.FNS |  | 3
D-07.MLS-61.FNS-110 | FINIŞERLER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-81.UST | ÜSTYAPI MAKİNELERİ ( FINIŞER HARIÇ ) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 81.UST |  | 3
D-07.MLS-81.UST-110 | MIKRO YÜKLEYICI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MLS-81.UST-120 | MINI EKSKAVATÖR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MLS-81.UST-130 | BALAST VAGONU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MLS-81.UST-140 | LOKOMOTIF - 1300 HP. 500 TON TP | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-07.MLS-81.UST-150 | BALAST REGÜLATÖRÜ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
D-07.MLS-81.UST-160 | STABILIZATÖR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
D-07.MLS-81.UST-170 | TAMPING MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
D-07.MLS-81.UST-180 | DEMIRYOLU KAMYONU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 180 | 4
D-07.MLS-81.UST-190 | DEMIRYOLU EKSKAVATÖRÜ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 190 | 4
D-07.MLS-81.UST-200 | FLAT VAGON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 200 | 4
D-07.MLS-81.UST-210 | RAYLI KAYNAK MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-07.MLS-81.UST-220 | RAYLI ISITMA MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
D-07.MLS-81.UST-230 | KAYNAK EKIPMANLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 230 | 4
D-07.MLS-81.UST-240 | DETENSIONING EKIPMANLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 240 | 4
D-07.MLS-81.UST-250 | ALUMINOTERMIK KAYNAK EKIPMANLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 250 | 4
D-07.MLS-81.UST-260 | DEMIRYOLU UNIMOG | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 260 | 4
D-07.MLS-81.UST-270 | SLEEPER ÜRETIM TESISI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 270 | 4
D-07.MLS-81.UST-280 | MAKAS BURAJ MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 280 | 4
D-07.MLS-91.DGR | DİĞER MAKİNE VE EKİPMANLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 91.DGR |  | 3
D-07.MLS-91.DGR-510 | TÜNEL KALIBI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MLS-91.DGR-520 | FLÜT YAPISI KALIBI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
D-07.MLS-91.DGR-530 | SIĞINMA CEBI KALIBI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
D-07.MLS-91.DGR-540 | INVERT ALIN KALIBI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
D-07.MLS-91.DGR-550 | GÜVENLIK TÜNELI KALIP | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 550 | 4
D-07.MLS-91.DGR-560 | GÜVENLIK TÜNELI FLÜT KALIP | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 560 | 4
D-07.MLS-91.DGR-570 | GÜVENLIK TÜNELI MANEVRA CEP KALIP | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 570 | 4
D-07.MLS-92.KNS | DİREKT MAKİNELER KONSOLİDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 92.KNS |  | 3
D-07.MLS-92.KNS-510 | DIREKT MAKINELER KONSOLIDE | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MNK | DRK. GİDER - MAKİNE ÖDEMELERİ - NAKİT |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 07.MNK |  |  | 2
D-07.MNK-01.DZG | DOZER VE GREYDERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.DZG |  | 3
D-07.MNK-01.DZG-110 | DOZER - CAT D7 / D8 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-01.DZG-510 | GREYDER - CAT 14 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MNK-02.EKS | EKSKAVATÖRLER VE HİDROLİK KIRICILAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.EKS |  | 3
D-07.MNK-02.EKS-120 | EKSKAVATÖR - 20 / 25 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MNK-02.EKS-130 | EKSKAVATÖR - 26 / 35 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MNK-02.EKS-140 | EKSKAVATÖR - 46 / 55 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-07.MNK-02.EKS-170 | EKSKAVATÖR - 66 / 75 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
D-07.MNK-02.EKS-510 | HIDROLIK KIRICI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MNK-03.LDR | LODERLER VE BEKO LODERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.LDR |  | 3
D-07.MNK-03.LDR-110 | LODER - CAT 950L / 966L - LASTIKLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-03.LDR-510 | BEKO LODER - 4×4 - EŞIT TEKER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MNK-04.KMY | KAMYONLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.KMY |  | 3
D-07.MNK-04.KMY-110 | DAMPERLI KAMYON - 32 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-05.MKS | BETON MİKSERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.MKS |  | 3
D-07.MNK-05.MKS-110 | BETON MIKSERI - 8 / 10 M³ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-11.FTD | FORE KAZIK / TAŞ KOLON / DSM MAKİNELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 11.FTD |  | 3
D-07.MNK-11.FTD-110 | DSM - DSM MAKINASI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-11.FTD-120 | FOREKAZIK MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MNK-11.FTD-130 | TAŞ KOLON MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MNK-12.SLN | SİLİNDİRLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 12.SLN |  | 3
D-07.MNK-12.SLN-110 | SILINDIR - TOPRAK | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-13.JRD | JUMBO / ROCK VE DELİCİLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 13.JRD |  | 3
D-07.MNK-13.JRD-110 | JUMBO - ÇIFT KOLLU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-13.JRD-210 | ROCK | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-07.MNK-14.ARZ | ARAZÖZLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 14.ARZ |  | 3
D-07.MNK-14.ARZ-110 | ARAZÖZLER ( SU TANKERLERI ) - 18 / 20 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-21.STS | SABİT TESİSLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 21.STS |  | 3
D-07.MNK-21.STS-110 | BETON SANTRALLERI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-21.STS-112 | ÇIMENTO SILOLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
D-07.MNK-21.STS-120 | BETON SANTRALLERI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MNK-21.STS-122 | KONIK KIRICILAR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
D-07.MNK-21.STS-130 | MEKANIK PLENTLER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MNK-22.BPM | BETON POMPALARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 22.BPM |  | 3
D-07.MNK-22.BPM-110 | MOBIL BETON POMPASI - 24 / 26 M. | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-22.BPM-120 | SABIT BETON POMPASI - ELEKTRIKLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MNK-24.PMK | PÜSKÜRTME MAKİNELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 24.PMK |  | 3
D-07.MNK-24.PMK-110 | PÜSKÜRTME MAKINESI - 30 M³/SA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-31.THL | TELEHANDLERLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 31.THL |  | 3
D-07.MNK-31.THL-110 | TELEHANDLER - 14 M. BOMLU SEPETLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-51.EPS | ENJEKSİYON POMPA SETLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 51.EPS |  | 3
D-07.MNK-51.EPS-110 | ENJEKSIYON SETI - MUTO ENJEKSIYON 30 BAR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-52.JNR | JENERATÖRLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 52.JNR |  | 3
D-07.MNK-52.JNR-030 | JENERATÖR - 300 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
D-07.MNK-52.JNR-050 | JENERATÖR - 500 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
D-07.MNK-52.JNR-165 | JENERATÖR - 1.650 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 165 | 4
D-07.MNK-53.JFN | TÜNEL JETFANLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 53.JFN |  | 3
D-07.MNK-53.JFN-110 | TÜNEL JETFAN - 110 / 150 KW | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-54.PMP | POMPALAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 54.PMP |  | 3
D-07.MNK-54.PMP-110 | POMPA - 2" - 6" ARASI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-55.TNK | TANKLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 55.TNK |  | 3
D-07.MNK-55.TNK-110 | SU TANKI - 50 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-61.FNS | FİNİŞERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 61.FNS |  | 3
D-07.MNK-61.FNS-110 | FINIŞERLER | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-81.UST | ÜSTYAPI MAKİNELERİ ( FINIŞER HARIÇ ) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 81.UST |  | 3
D-07.MNK-81.UST-110 | MIKRO YÜKLEYICI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-07.MNK-81.UST-120 | MINI EKSKAVATÖR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-07.MNK-81.UST-130 | BALAST VAGONU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-07.MNK-81.UST-140 | LOKOMOTIF - 1300 HP. 500 TON TP | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-07.MNK-81.UST-150 | BALAST REGÜLATÖRÜ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
D-07.MNK-81.UST-160 | STABILIZATÖR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
D-07.MNK-81.UST-170 | TAMPING MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
D-07.MNK-81.UST-180 | DEMIRYOLU KAMYONU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 180 | 4
D-07.MNK-81.UST-190 | DEMIRYOLU EKSKAVATÖRÜ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 190 | 4
D-07.MNK-81.UST-200 | FLAT VAGON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 200 | 4
D-07.MNK-81.UST-210 | RAYLI KAYNAK MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-07.MNK-81.UST-220 | RAYLI ISITMA MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
D-07.MNK-81.UST-230 | KAYNAK EKIPMANLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 230 | 4
D-07.MNK-81.UST-240 | DETENSIONING EKIPMANLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 240 | 4
D-07.MNK-81.UST-250 | ALUMINOTERMIK KAYNAK EKIPMANLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 250 | 4
D-07.MNK-81.UST-260 | DEMIRYOLU UNIMOG | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 260 | 4
D-07.MNK-81.UST-270 | SLEEPER ÜRETIM TESISI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 270 | 4
D-07.MNK-81.UST-280 | MAKAS BURAJ MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 280 | 4
D-07.MNK-91.DGR | DİĞER MAKİNE VE EKİPMANLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 91.DGR |  | 3
D-07.MNK-91.DGR-510 | TÜNEL KALIBI |  |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-07.MNK-91.DGR-520 | FLÜT YAPISI KALIBI |  |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
D-07.MNK-91.DGR-530 | SIĞINMA CEBI KALIBI |  |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
D-07.MNK-91.DGR-540 | INVERT ALIN KALIBI |  |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
D-07.MNK-91.DGR-550 | GÜVENLIK TÜNELI KALIP |  |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 550 | 4
D-07.MNK-91.DGR-560 | GÜVENLIK TÜNELI FLÜT KALIP |  |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 560 | 4
D-07.MNK-91.DGR-570 | GÜVENLIK TÜNELI MANEVRA CEP KALIP |  |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 570 | 4
D-07.MNK-92.KNS | DİREKT MAKİNELER KONSOLİDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 92.KNS |  | 3
D-07.MNK-92.KNS-510 | DIREKT MAKINELER KONSOLIDE |  |  |  |  | 0 | 0 | KNSLD | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-08.MLZ | DRK. GİDER - MALZEME SATIN ALIMLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 08.MLZ |  |  | 2
D-08.MLZ-01.ANA | ANA İNŞAAT MLZ., YAKIT / ELEKTRİK |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.ANA |  | 3
D-08.MLZ-01.ANA-014 | HAZIR BETON - C14 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-016 | HAZIR BETON - C16 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-020 | HAZIR BETON - C20 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-025 | HAZIR BETON - C25 / 30 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 025 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-030 | HAZIR BETON - C30 | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-080 | HAZIR BETON - PÜSKÜRTME BETONU | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-090 | BETON - KATKI - AKIŞKANLAŞTIRICI / PRIZ HIZLANDIRICI | kg |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-110 | NERVÜRLÜ DEMIR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-120 | HASIR ÇELIK |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-130 | PASPAYI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-140 | ÖNGERME ÇELIK (KÖPRÜLER İÇIN) |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-150 | PROFIL DEMIR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-210 | KUM / AGREGA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-220 | TAŞ | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-310 | DÖKME ÇIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-320 | TORBA ÇIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 320 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-410 | BITÜM |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 410 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-610 | KALIP KERESTE / PLYWOOD | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 610 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-620 | PROFIL ÇELIK (KUTU. L. NPI VS.) |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 620 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-710 | AKARYAKIT - MOTORIN | lt |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 710 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-720 | AKARYAKIT - BENZIN | lt |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 720 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-730 | AKARYAKIT - ADBLUE | lt |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 730 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-740 | MAKINE YAĞI | lt |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 740 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-790 | DIĞER AKARYAKIT VE YAĞLAR | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 790 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-810 | ELEKTRIK | kwh |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
D-08.MLZ-01.ANA-820 | LNG | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 820 | 4
D-08.MLZ-03.PTI | PATLATMALI İŞ MALZEMELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.PTI |  | 3
D-08.MLZ-03.PTI-111 | ANFO | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-112 | ANFO - SULU | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-121 | DINAMIT | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-122 | KAPSÜLE DUYARLI PATLAYICI - 38 ×370 | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-132 | ELEKTRIKLI KAPSÜL - 1.50 MT. | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 132 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-140 | ELEKTRIKSIZ KAPSÜL | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-141 | ELEKTRIKSIZ KAPSÜL - 4.00 MT. | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 141 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-142 | ELEKTRIKSIZ KAPSÜL - 12.00 MT. | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 142 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-151 | ZIL TELI | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 151 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-161 | İNFILAKLI FITIL - 5 GR. - PETN / MT. | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 161 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-168 | İNFILAKLI FITIL - 80 GR. PETN / MT. | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 168 | 4
D-08.MLZ-03.PTI-800 | PATLAYICI MADDE VE ATEŞLEME SISTEMLERI TEMINI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-08.MLZ-04.DST | DESTEKLEME İŞLERİ MALZEMELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.DST |  | 3
D-08.MLZ-04.DST-111 | PLAKA ( BULON - 150 × 150 × 15 ) | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
D-08.MLZ-04.DST-112 | PLAKA ( BULON - 200 × 200 × 15 ) - IBO | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
D-08.MLZ-04.DST-113 | PLAKA ( BULON - 200 × 200 × 20 ) | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 113 | 4
D-08.MLZ-04.DST-131 | R32N BULON ( 6+3 MT ) | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 131 | 4
D-08.MLZ-04.DST-132 | R32 SOMUN ( M² ) | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 132 | 4
D-08.MLZ-04.DST-133 | R32 MANŞON | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 133 | 4
D-08.MLZ-04.DST-134 | R32 CROS BIT | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 134 | 4
D-08.MLZ-04.DST-142 | 2.0" ÇELIK BORU | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 142 | 4
D-08.MLZ-04.DST-151 | M27 SOMUN | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 151 | 4
D-08.MLZ-04.DST-213 | RING BIT - 88.9 MM ROBIT | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 213 | 4
D-08.MLZ-04.DST-215 | PILOT BIT ( 88.9R ) | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 215 | 4
D-08.MLZ-04.DST-216 | PILOT BIT - 88.9R - TIJ / ROD ( 6.40 + 3.00 M.) | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 216 | 4
D-08.MLZ-04.DST-226 | SABITLEME ÇIVISI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 226 | 4
D-08.MLZ-04.DST-511 | IBO BULON | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 511 | 4
D-08.MLZ-04.DST-521 | NPI. PLAKA. AKS VS. |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 521 | 4
D-08.MLZ-04.DST-542 | 1.5" ÇELIK BORU | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 542 | 4
D-08.MLZ-04.DST-544 | 3.5" ÇELIK BORU | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 544 | 4
D-08.MLZ-04.DST-810 | IBO BULON. BULON MANŞON. SOMUN. PLAKA | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
D-08.MLZ-05.MEK | İNŞAAT MEKANİK MALZEMELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.MEK |  | 3
D-08.MLZ-05.MEK-110 | ENDÜSTRIYEL BORU - SÜREN | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-08.MLZ-05.MEK-210 | PIS SU BORULARI | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-08.MLZ-05.MEK-220 | TESISAT BORULARI | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
D-08.MLZ-05.MEK-290 | BORU AKSESUARLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 290 | 4
D-08.MLZ-05.MEK-310 | VANALAR | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
D-08.MLZ-05.MEK-990 | DIĞER İNŞAAT MEKANIK MALZEMELERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 990 | 4
D-08.MLZ-06.ELK | İNŞAAT ELEKTRİK MALZEMELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 06.ELK |  | 3
D-08.MLZ-06.ELK-800 | İNŞAAT ELEKTRIK MALZEMELERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-08.MLZ-07.YDK | YEDEK PARÇALAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 07.YDK |  | 3
D-08.MLZ-07.YDK-800 | YEDEK PARÇALAR - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-08.MLZ-08.DGR | DİĞER İNŞAAT MALZEMELERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 08.DGR |  | 3
D-08.MLZ-08.DGR-110 | ANKRAJ DEMIR PLAKA | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-120 | SU TUTUCU BANT | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-130 | NEOPREN MESNET | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-140 | GENLEŞME DERZI | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-150 | FONT IZGARA | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-160 | GEOTEKSTIL KEÇE | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-210 | BETON BACA GÖVDESI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-220 | PREKAST KABLO KANALI VE KAPAKLARI | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-310 | KATRAN BADANA | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-410 | MEMBRAN - BITÜMLÜ | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 410 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-420 | MEMBRAN - PVC - 2 MM. | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 420 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-510 | HDPE BORU - Ø 400 | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-520 | PVC BARBAKAN BORU Ø 50 | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-530 | DRENAJ BORUSU Ø 200 | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-540 | ENJEKSIYON/HAVA ALMA AMAÇLI BORU 12 MM. | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-550 | FANDUCT - 6500 MT. | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 550 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-570 | PVC BORU - Ø 50 - PERFORE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 570 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-610 | ELEKTRIK PANO | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 610 | 4
D-08.MLZ-08.DGR-990 | TÜM DIĞER MALZEMELER | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 990 | 4
D-08.MLZ-09.TMK | TAŞERON MALZEME KESİNTİLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 09.TMK |  | 3
D-08.MLZ-09.TMK-800 | TAŞERON MALZEME KESINTILERI (TUTAR OLARAK) | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-09.TSR | DRK. GİDER - GENEL TAŞERONLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 09.TSR |  |  | 2
D-09.TSR-10.MHZ | MALZEME HAZIRLIK İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 10.MHZ |  | 3
D-09.TSR-10.MHZ-110 | BULONLARDA DIŞ AÇIMI İŞLERI - 28 MM | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.02 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
D-09.TSR-10.MHZ-120 | BULONLARDA DIŞ AÇIMI İŞLERI - 32 MM | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.02 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-09.TSR-20.MLZ | MALZEME TEDARİĞİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 20.MLZ |  | 3
D-09.TSR-20.MLZ-100 | PROFİL DEMİR | t |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
D-09.TSR-80.KNS | GENEL TAŞERONLAR - KONSOLİDE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 80.KNS |  | 3
D-09.TSR-80.KNS-101 | GENEL - NAKLİYE BEDELİ | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 101 | 4
D-09.TSR-80.KNS-120 | GENEL - BAKIM ONARIM BEDELİ | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
D-09.TSR-80.KNS-880 | GENEL TAŞERONLAR - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.02 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 880 | 4
D-09.TSR-81.MBL | MOBİLİZASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 81.MBL |  | 3
D-09.TSR-81.MBL-100 | MOBİLİZASYON | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
D-09.TSR-90.KST | GENEL TAŞERONLAR - KESİNTİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 90.KST |  | 3
D-09.TSR-90.KST-100 | KESİNTİ - YEMEK / MUTFAK GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
D-09.TSR-90.KST-101 | KESİNTİ - KONAKLAMA GİDERLERİ | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 101 | 4
D-09.TSR-90.KST-600 | KESİNTİ - MAKİNE VE EKİPMAN KİRASI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 600 | 4
D-09.TSR-90.KST-700 | KESİNTİ - OSGB DİGERLERİ | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 700 | 4
D-09.TSR-90.KST-800 | KESİNTİ - İŞÇİLİK | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
D-09.TSR-90.KST-900 | KESİNTİ - MALZEME GİDERLERİ | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 900 | 4
D-09.TSR-90.KST-910 | KESİNTİ - YAKIT / ENERJİ GİDERLERİ | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 910 | 4
E | ENDİREKT MALİYET KALEMLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | E |  |  |  | 1
E-01.PRS | END. GİDER - ENDİREKT PERSONEL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 01.PRS |  |  | 2
E-01.PRS-01.MAA | ENDİREKT PERSONEL MAAŞ GD. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.MAA |  | 3
E-01.PRS-01.MAA-001 | ÜST YÖNETIM GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
E-01.PRS-01.MAA-002 | TEKNIK OFIS GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
E-01.PRS-01.MAA-003 | TASARIM GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
E-01.PRS-01.MAA-004 | ETÜD PROJE VE KAMULAŞTIRMA GRUBU MAAŞ GD. |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 004 | 4
E-01.PRS-01.MAA-005 | ÇEVRE VE SOSYAL UYUM GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
E-01.PRS-01.MAA-006 | FINANS VE MUHASEBE GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
E-01.PRS-01.MAA-007 | SATINALMA GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
E-01.PRS-01.MAA-008 | İNSAN KAYNAKLARI VE EYS MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
E-01.PRS-01.MAA-009 | DESTEK / HIZMET GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 009 | 4
E-01.PRS-01.MAA-010 | TOPRAK İŞLERI GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
E-01.PRS-01.MAA-011 | SANAT YAPILARI GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
E-01.PRS-01.MAA-012 | TÜNEL İMALATLARI GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
E-01.PRS-01.MAA-013 | ÜSTYAPI VE DIĞER İMALATLAR GR. MAAŞ GD. |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
E-01.PRS-01.MAA-014 | GENEL SAHA İŞLERI GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
E-01.PRS-01.MAA-015 | MAKINE GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
E-01.PRS-01.MAA-016 | KALITE KONTROL GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
E-01.PRS-01.MAA-017 | ISG GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
E-01.PRS-01.MAA-021 | İDARE GRUBU MAAŞ GIDERLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
E-01.PRS-01.MAA-800 | MAAŞ GIDERLERI GENEL (SAP GERÇEKLEŞME GIRIŞI) | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.01 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-01.PRS-90.DGR | ENDİREKT PERSONEL DİĞER GD. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 90.DGR |  | 3
E-01.PRS-90.DGR-990 | ENDIREKT PERSONEL DIĞER GIDERLER | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 990 | 4
E-02.MAK | END. GİDER - ENDİREKT MAKİNA EKİPMAN |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 02.MAK |  |  | 2
E-02.MAK-01.AMR | AMORTİSMAN GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.AMR |  | 3
E-02.MAK-01.AMR-010 | AMR - KANTAR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.31 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
E-02.MAK-01.AMR-020 | AMR - AKARYAKIT İSTASYONU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.31 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
E-02.MAK-01.AMR-030 | AMR - TIR - ÇEKICI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
E-02.MAK-01.AMR-041 | AMR - LOWBED - 120 TON - ÖN YÜKLEMELI - VINÇLI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 041 | 4
E-02.MAK-01.AMR-042 | AMR - LOWBED - 120 TON - ÖN YÜKLEMELI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 042 | 4
E-02.MAK-01.AMR-043 | AMR - LOWBED - 60 TON - SAL TIPI ARKA YÜKLEMELI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
E-02.MAK-01.AMR-044 | AMR - SAL DORSE - KAPAKLI - L: 13.60 M. | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 044 | 4
E-02.MAK-01.AMR-050 | AMR - EKSKAVATÖR - LASTIKLI - 20 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
E-02.MAK-01.AMR-061 | AMR - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 30 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 061 | 4
E-02.MAK-01.AMR-062 | AMR - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 50 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 062 | 4
E-02.MAK-01.AMR-063 | AMR - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 70 TON / 90 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 063 | 4
E-02.MAK-01.AMR-064 | AMR - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 100 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 064 | 4
E-02.MAK-01.AMR-065 | AMR - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 130 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 065 | 4
E-02.MAK-01.AMR-066 | AMR - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 160 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 066 | 4
E-02.MAK-01.AMR-067 | AMR - VINÇLI KAMYON (HI-UP) | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 067 | 4
E-02.MAK-01.AMR-080 | AMR - FORKLIFT - 5 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
E-02.MAK-01.AMR-081 | AMR - FORKLIFT - 10 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 081 | 4
E-02.MAK-01.AMR-090 | AMR - MAZOT TANKERI - 20 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
E-02.MAK-01.AMR-095 | AMR - SU TANKERI - 20 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 095 | 4
E-02.MAK-01.AMR-100 | AMR - VIDANJÖR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
E-02.MAK-01.AMR-105 | AMR - ÇÖP KAMYONU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 105 | 4
E-02.MAK-01.AMR-106 | AMR - TEHLIKELI MADDE TAŞIMA KAMYONU | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 106 | 4
E-02.MAK-01.AMR-110 | AMR - BAKIM ARACI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-02.MAK-01.AMR-111 | AMR - LASTIK ARACI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-02.MAK-01.AMR-121 | AMR - JENERATÖR - 300 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
E-02.MAK-01.AMR-122 | AMR - JENERATÖR - 500 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
E-02.MAK-01.AMR-123 | AMR - JENERATÖR - 1650 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 123 | 4
E-02.MAK-01.AMR-140 | AMR - KAMYONÜSTÜ JENERATÖR - 650 KVA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
E-02.MAK-01.AMR-150 | AMR - KOMPRESÖR - ELEKTRIKLI - 20 M³/DAK. 13 BAR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
E-02.MAK-01.AMR-160 | AMR - HIDROFOR | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
E-02.MAK-01.AMR-170 | AMR - YAKIT TANKI - 50 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
E-02.MAK-01.AMR-180 | AMR - HAVA TANKI - 10 M³ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 180 | 4
E-02.MAK-01.AMR-190 | AMR - SU TANKI - 25 TON | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 190 | 4
E-02.MAK-01.AMR-200 | AMR - IŞIK KULESI - JENERATÖRLÜ | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 200 | 4
E-02.MAK-01.AMR-210 | AMR - ATÖLYE EKIPMANLARI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-02.MAK-01.AMR-215 | AMR - PROFIL BÜKME MAKINESI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 215 | 4
E-02.MAK-01.AMR-220 | AMR - TOPOĞRAFIK ÖLÇÜM ALETLERI | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-02.MAK-01.AMR-510 | AMR - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-02.MAK-01.AMR-511 | AMR - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - SATINALMA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 511 | 4
E-02.MAK-01.AMR-512 | AMR - ARAZI ARACI - NISSAN - 4×4 - SATINALMA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 512 | 4
E-02.MAK-01.AMR-520 | AMR - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - İDARE | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
E-02.MAK-01.AMR-530 | AMR - MINIBÜS | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
E-02.MAK-01.AMR-531 | AMR - BINEK ARAÇ - DOBLO | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 531 | 4
E-02.MAK-01.AMR-532 | AMR - BINEK ARAÇ - EGEA | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 532 | 4
E-02.MAK-01.AMR-540 | AMR - PIKAP - 4×4 | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
E-02.MAK-01.AMR-551 | AMR - PREMIUM BINEK ARAÇ - 3LT. ÜZERI - İDARE | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 551 | 4
E-02.MAK-01.AMR-552 | AMR - PREMIUM BINEK ARAÇ - SUPERB | mak × ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 552 | 4
E-02.MAK-01.AMR-810 | AMR - TESIS. MAKINE VE CIHAZLAR | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-02.MAK-01.MLS | ENDİREKT MAKİNE ÖDEMELERİ - LEASING |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.MLS |  | 3
E-02.MAK-01.MLS-010 | MLS - KANTAR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.31 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
E-02.MAK-01.MLS-020 | MLS - AKARYAKIT İSTASYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.31 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
E-02.MAK-01.MLS-030 | MLS - TIR - ÇEKICI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
E-02.MAK-01.MLS-041 | MLS - LOWBED - 120 TON - ÖN YÜKLEMELI - VINÇLI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 041 | 4
E-02.MAK-01.MLS-042 | MLS - LOWBED - 120 TON - ÖN YÜKLEMELI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 042 | 4
E-02.MAK-01.MLS-043 | MLS - LOWBED - 60 TON - SAL TIPI ARKA YÜKLEMELI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
E-02.MAK-01.MLS-044 | MLS - SAL DORSE - KAPAKLI - L: 13.60 M. |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 044 | 4
E-02.MAK-01.MLS-050 | MLS - EKSKAVATÖR - LASTIKLI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
E-02.MAK-01.MLS-061 | MLS - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 30 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 061 | 4
E-02.MAK-01.MLS-062 | MLS - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 50 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 062 | 4
E-02.MAK-01.MLS-063 | MLS - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 70 TON / 90 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 063 | 4
E-02.MAK-01.MLS-064 | MLS - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 100 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 064 | 4
E-02.MAK-01.MLS-065 | MLS - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 130 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 065 | 4
E-02.MAK-01.MLS-066 | MLS - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 160 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 066 | 4
E-02.MAK-01.MLS-067 | MLS - VINÇLI KAMYON (HI-UP) |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 067 | 4
E-02.MAK-01.MLS-080 | MLS - FORKLIFT - 5 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
E-02.MAK-01.MLS-081 | MLS - FORKLIFT - 10 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 081 | 4
E-02.MAK-01.MLS-090 | MLS - MAZOT TANKERI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
E-02.MAK-01.MLS-095 | MLS - SU TANKERI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 095 | 4
E-02.MAK-01.MLS-100 | MLS - VIDANJÖR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
E-02.MAK-01.MLS-105 | MLS - ÇÖP KAMYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 105 | 4
E-02.MAK-01.MLS-106 | MLS - TEHLIKELI MADDE TAŞIMA KAMYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 106 | 4
E-02.MAK-01.MLS-110 | MLS - BAKIM ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-02.MAK-01.MLS-111 | MLS - LASTIK ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-02.MAK-01.MLS-121 | MLS - JENERATÖR - 300 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
E-02.MAK-01.MLS-122 | MLS - JENERATÖR - 500 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
E-02.MAK-01.MLS-123 | MLS - JENERATÖR - 1650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 123 | 4
E-02.MAK-01.MLS-140 | MLS - KAMYONÜSTÜ JENERATÖR - 650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
E-02.MAK-01.MLS-150 | MLS - KOMPRESÖR - ELEKTRIKLI - 20 M³/DAK. 13 BAR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
E-02.MAK-01.MLS-160 | MLS - HIDROFOR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
E-02.MAK-01.MLS-170 | MLS - YAKIT TANKI - 50 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
E-02.MAK-01.MLS-180 | MLS - HAVA TANKI - 10 M³ |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 180 | 4
E-02.MAK-01.MLS-190 | MLS - SU TANKI - 25 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 190 | 4
E-02.MAK-01.MLS-200 | MLS - IŞIK KULESI - JENERATÖRLÜ |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 200 | 4
E-02.MAK-01.MLS-210 | MLS - ATÖLYE EKIPMANLARI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-02.MAK-01.MLS-215 | MLS - PROFIL BÜKME MAKINESI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 215 | 4
E-02.MAK-01.MLS-220 | MLS - TOPOĞRAFIK ÖLÇÜM ALETLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-02.MAK-01.MLS-510 | MLS - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-02.MAK-01.MLS-511 | MLS - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - SATINALMA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 511 | 4
E-02.MAK-01.MLS-512 | MLS - ARAZI ARACI - NISSAN - 4×4 - SATINALMA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 512 | 4
E-02.MAK-01.MLS-520 | MLS - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
E-02.MAK-01.MLS-530 | MLS - MINIBÜS |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
E-02.MAK-01.MLS-531 | MLS - BINEK ARAÇ - DOBLO |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 531 | 4
E-02.MAK-01.MLS-532 | MLS - BINEK ARAÇ - EGEA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 532 | 4
E-02.MAK-01.MLS-540 | MLS - PIKAP - 4×4 |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
E-02.MAK-01.MLS-551 | MLS - PREMIUM BINEK ARAÇ - 3LT. ÜZERI - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 551 | 4
E-02.MAK-01.MLS-552 | MLS - PREMIUM BINEK ARAÇ - SUPERB |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 552 | 4
E-02.MAK-01.MLS-810 | MLS - TESIS. MAKINE VE CIHAZLAR | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-02.MAK-01.MNK | ENDİREKT MAKİNE ÖDEMELERİ - NAKİT |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.MNK |  | 3
E-02.MAK-01.MNK-010 | MNK - KANTAR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.31 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
E-02.MAK-01.MNK-020 | MNK - AKARYAKIT İSTASYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.31 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
E-02.MAK-01.MNK-030 | MNK - TIR - ÇEKICI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
E-02.MAK-01.MNK-041 | MNK - LOWBED - 120 TON - ÖN YÜKLEMELI - VINÇLI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 041 | 4
E-02.MAK-01.MNK-042 | MNK - LOWBED - 120 TON - ÖN YÜKLEMELI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 042 | 4
E-02.MAK-01.MNK-043 | MNK - LOWBED - 60 TON - SAL TIPI ARKA YÜKLEMELI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
E-02.MAK-01.MNK-044 | MNK - SAL DORSE - KAPAKLI - L: 13.60 M. |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 044 | 4
E-02.MAK-01.MNK-050 | MNK - EKSKAVATÖR - LASTIKLI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
E-02.MAK-01.MNK-061 | MNK - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 30 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 061 | 4
E-02.MAK-01.MNK-062 | MNK - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 50 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 062 | 4
E-02.MAK-01.MNK-063 | MNK - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 70 TON / 90 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 063 | 4
E-02.MAK-01.MNK-064 | MNK - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 100 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 064 | 4
E-02.MAK-01.MNK-065 | MNK - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 130 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 065 | 4
E-02.MAK-01.MNK-066 | MNK - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 160 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 066 | 4
E-02.MAK-01.MNK-067 | MNK - VINÇLI KAMYON (HI-UP) |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 067 | 4
E-02.MAK-01.MNK-080 | MNK - FORKLIFT - 5 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
E-02.MAK-01.MNK-081 | MNK - FORKLIFT - 10 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 081 | 4
E-02.MAK-01.MNK-090 | MNK - MAZOT TANKERI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
E-02.MAK-01.MNK-095 | MNK - SU TANKERI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 095 | 4
E-02.MAK-01.MNK-100 | MNK - VIDANJÖR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
E-02.MAK-01.MNK-105 | MNK - ÇÖP KAMYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 105 | 4
E-02.MAK-01.MNK-106 | MNK - TEHLIKELI MADDE TAŞIMA KAMYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 106 | 4
E-02.MAK-01.MNK-110 | MNK - BAKIM ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-02.MAK-01.MNK-111 | MNK - LASTIK ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-02.MAK-01.MNK-121 | MNK - JENERATÖR - 300 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
E-02.MAK-01.MNK-122 | MNK - JENERATÖR - 500 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
E-02.MAK-01.MNK-123 | MNK - JENERATÖR - 1650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 123 | 4
E-02.MAK-01.MNK-140 | MNK - KAMYONÜSTÜ JENERATÖR - 650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
E-02.MAK-01.MNK-150 | MNK - KOMPRESÖR - ELEKTRIKLI - 20 M³/DAK. 13 BAR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
E-02.MAK-01.MNK-160 | MNK - HIDROFOR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 160 | 4
E-02.MAK-01.MNK-170 | MNK - YAKIT TANKI - 50 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 170 | 4
E-02.MAK-01.MNK-180 | MNK - HAVA TANKI - 10 M³ |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 180 | 4
E-02.MAK-01.MNK-190 | MNK - SU TANKI - 25 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 190 | 4
E-02.MAK-01.MNK-200 | MNK - IŞIK KULESI - JENERATÖRLÜ |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 200 | 4
E-02.MAK-01.MNK-210 | MNK - ATÖLYE EKIPMANLARI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-02.MAK-01.MNK-215 | MNK - PROFIL BÜKME MAKINESI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 215 | 4
E-02.MAK-01.MNK-220 | MNK - TOPOĞRAFIK ÖLÇÜM ALETLERI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-02.MAK-01.MNK-510 | MNK - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-02.MAK-01.MNK-511 | MNK - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - SATINALMA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 511 | 4
E-02.MAK-01.MNK-512 | MNK - ARAZI ARACI - NISSAN - 4×4 - SATINALMA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 512 | 4
E-02.MAK-01.MNK-520 | MNK - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
E-02.MAK-01.MNK-530 | MNK - MINIBÜS |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
E-02.MAK-01.MNK-531 | MNK - BINEK ARAÇ - DOBLO |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 531 | 4
E-02.MAK-01.MNK-532 | MNK - BINEK ARAÇ - EGEA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 532 | 4
E-02.MAK-01.MNK-540 | MNK - PIKAP - 4×4 |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
E-02.MAK-01.MNK-551 | MNK - PREMIUM BINEK ARAÇ - 3LT. ÜZERI - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 551 | 4
E-02.MAK-01.MNK-552 | MNK - PREMIUM BINEK ARAÇ - SUPERB |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 552 | 4
E-02.MAK-01.MNK-810 | MNK - TESIS. MAKINE VE CIHAZLAR | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.30 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-02.MAK-02.KRA | KİRALIK MAKİNE GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.KRA |  | 3
E-02.MAK-02.KRA-060 | KIRA - MOBIL VINÇ - 35 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 060 | 4
E-02.MAK-02.KRA-100 | KIRA - VIDANJÖR - 18 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
E-02.MAK-02.KRA-710 | KIRA - PERSONEL SERVISI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 710 | 4
E-02.MAK-02.KRA-750 | KIRA - BINEK OTO | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 750 | 4
E-02.MAK-02.KRA-800 | KIRALIK MAKINE - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.08 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-02.MAK-03.YKT | YAKIT GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.YKT |  | 3
E-02.MAK-03.YKT-030 | YKT - TIR - ÇEKICI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
E-02.MAK-03.YKT-050 | YKT - EKSKAVATÖR - LASTIKLI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
E-02.MAK-03.YKT-061 | YKT - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 30 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 061 | 4
E-02.MAK-03.YKT-062 | YKT - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 50 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 062 | 4
E-02.MAK-03.YKT-063 | YKT - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 70 TON / 90 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 063 | 4
E-02.MAK-03.YKT-064 | YKT - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 100 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 064 | 4
E-02.MAK-03.YKT-065 | YKT - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 130 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 065 | 4
E-02.MAK-03.YKT-066 | YKT - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 160 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 066 | 4
E-02.MAK-03.YKT-067 | YKT - VINÇLI KAMYON (HI-UP) |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 067 | 4
E-02.MAK-03.YKT-080 | YKT - FORKLIFT - 5 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
E-02.MAK-03.YKT-081 | YKT - FORKLIFT - 10 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 081 | 4
E-02.MAK-03.YKT-090 | YKT - MAZOT TANKERI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
E-02.MAK-03.YKT-095 | YKT - SU TANKERI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 095 | 4
E-02.MAK-03.YKT-100 | YKT - VIDANJÖR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100 | 4
E-02.MAK-03.YKT-105 | YKT - ÇÖP KAMYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 105 | 4
E-02.MAK-03.YKT-110 | YKT - BAKIM ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-02.MAK-03.YKT-111 | YKT - LASTIK ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-02.MAK-03.YKT-121 | YKT - JENERATÖR - 300 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
E-02.MAK-03.YKT-122 | YKT - JENERATÖR - 500 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
E-02.MAK-03.YKT-123 | YKT - JENERATÖR - 1650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 123 | 4
E-02.MAK-03.YKT-140 | YKT - KAMYONÜSTÜ JENERATÖR - 650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
E-02.MAK-03.YKT-150 | YKT - KOMPRESÖR - ELEKTRIKLI - 20 M³/DAK. 13 BAR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
E-02.MAK-03.YKT-200 | YKT - IŞIK KULESI - JENERATÖRLÜ |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 200 | 4
E-02.MAK-03.YKT-510 | YKT - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-02.MAK-03.YKT-511 | YKT - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - SATINALMA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 511 | 4
E-02.MAK-03.YKT-512 | YKT - ARAZI ARACI - NISSAN - 4×4 - SATINALMA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 512 | 4
E-02.MAK-03.YKT-520 | YKT - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
E-02.MAK-03.YKT-530 | YKT - MINIBÜS |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
E-02.MAK-03.YKT-531 | YKT - BINEK ARAÇ - DOBLO |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 531 | 4
E-02.MAK-03.YKT-532 | YKT - BINEK ARAÇ - EGEA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 532 | 4
E-02.MAK-03.YKT-540 | YKT - PIKAP - 4×4 |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
E-02.MAK-03.YKT-551 | YKT - PREMIUM BINEK ARAÇ - 3LT. ÜZERI - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 551 | 4
E-02.MAK-03.YKT-552 | YKT - PREMIUM BINEK ARAÇ - SUPERB |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 552 | 4
E-02.MAK-03.YKT-800 | YKT - BINEK OTO YAKIT GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.05 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-02.MAK-04.BKM | BAKIM GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.BKM |  | 3
E-02.MAK-04.BKM-030 | BKM - TIR - ÇEKICI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
E-02.MAK-04.BKM-050 | BKM - EKSKAVATÖR - LASTIKLI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
E-02.MAK-04.BKM-061 | BKM - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 30 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 061 | 4
E-02.MAK-04.BKM-062 | BKM - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 50 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 062 | 4
E-02.MAK-04.BKM-063 | BKM - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 70 TON / 90 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 063 | 4
E-02.MAK-04.BKM-064 | BKM - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 100 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 064 | 4
E-02.MAK-04.BKM-065 | BKM - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 130 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 065 | 4
E-02.MAK-04.BKM-066 | BKM - MOBIL VINÇ - ALL TERRAIN - 160 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 066 | 4
E-02.MAK-04.BKM-067 | BKM - VINÇLI KAMYON (HI-UP) |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 067 | 4
E-02.MAK-04.BKM-080 | BKM - FORKLIFT - 5 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
E-02.MAK-04.BKM-081 | BKM - FORKLIFT - 10 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 081 | 4
E-02.MAK-04.BKM-090 | BKM - MAZOT TANKERI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
E-02.MAK-04.BKM-105 | BKM - ÇÖP KAMYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 105 | 4
E-02.MAK-04.BKM-110 | BKM - BAKIM ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-02.MAK-04.BKM-111 | BKM - LASTIK ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-02.MAK-04.BKM-121 | BKM - JENERATÖR - 300 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
E-02.MAK-04.BKM-122 | BKM - JENERATÖR - 500 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
E-02.MAK-04.BKM-123 | BKM - JENERATÖR - 1650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 123 | 4
E-02.MAK-04.BKM-140 | BKM - KAMYONÜSTÜ JENERATÖR - 650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
E-02.MAK-04.BKM-150 | BKM - KOMPRESÖR - ELEKTRIKLI - 20 M³/DAK. 13 BAR |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 150 | 4
E-02.MAK-04.BKM-510 | BKM - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-02.MAK-04.BKM-511 | BKM - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - SATINALMA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 511 | 4
E-02.MAK-04.BKM-512 | BKM - ARAZI ARACI - NISSAN - 4×4 - SATINALMA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 512 | 4
E-02.MAK-04.BKM-520 | BKM - ARAZI ARACI - DUSTER - 4×4 - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
E-02.MAK-04.BKM-530 | BKM - MINIBÜS |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
E-02.MAK-04.BKM-531 | BKM - BINEK ARAÇ - DOBLO |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 531 | 4
E-02.MAK-04.BKM-532 | BKM - BINEK ARAÇ - EGEA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 532 | 4
E-02.MAK-04.BKM-540 | BKM - PIKAP - 4×4 |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
E-02.MAK-04.BKM-551 | BKM - PREMIUM BINEK ARAÇ - 3LT. ÜZERI - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 551 | 4
E-02.MAK-04.BKM-552 | BKM - PREMIUM BINEK ARAÇ - SUPERB |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 552 | 4
E-02.MAK-04.BKM-810 | BKM - İŞ MAKINELERI BAKIM - ONARIM GIDERLERI - KONSOLIDE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-02.MAK-04.BKM-820 | BKM - BINEK OTO BAKIM - ONARIM GIDERLERI - KONSOLIDE |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.07 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 820 | 4
E-02.MAK-05.OPS | OPERATÖR / ŞOFÖR GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.OPS |  | 3
E-02.MAK-05.OPS-030 | OPS - TIR - ÇEKICI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
E-02.MAK-05.OPS-050 | OPS - EKSKAVATÖR - LASTIKLI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
E-02.MAK-05.OPS-061 | OPS - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 30 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 061 | 4
E-02.MAK-05.OPS-062 | OPS - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 50 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 062 | 4
E-02.MAK-05.OPS-063 | OPS - MOBIL VINÇ - ROUGH TERRAIN - 70 TON / 90 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 063 | 4
E-02.MAK-05.OPS-067 | OPS - VINÇLI KAMYON (HI-UP) |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 067 | 4
E-02.MAK-05.OPS-080 | OPS - FORKLIFT - 5 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 080 | 4
E-02.MAK-05.OPS-081 | OPS - FORKLIFT - 10 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 081 | 4
E-02.MAK-05.OPS-090 | OPS - MAZOT TANKERI - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 090 | 4
E-02.MAK-05.OPS-095 | OPS - ARAZÖZ - 20 TON |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 095 | 4
E-02.MAK-05.OPS-105 | OPS - ÇÖP KAMYONU |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 105 | 4
E-02.MAK-05.OPS-110 | OPS - BAKIM ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-02.MAK-05.OPS-111 | OPS - LASTIK ARACI |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-02.MAK-05.OPS-140 | OPS - KAMYONÜSTÜ JENERATÖR - 650 KVA |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
E-03.TSR | END. GİDER - TASARIM İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 03.TSR |  |  | 2
E-03.TSR-80.GNL | END. GİDER - GENEL TASARIM İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 80.GNL |  | 3
E-03.TSR-80.GNL-111 | GENEL TASARIM İŞLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.09 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-04.DNS | END. GİDER - HİZMET VE DANIŞMANLIKLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 04.DNS |  |  | 2
E-04.DNS-01.SEC | SEÇ DANIŞMANLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.SEC |  | 3
E-04.DNS-01.SEC-110 | ÇEVRE DANIŞMANLIK VE ÇSED İŞLERI ( RAPOR VE MONITORING HARICI ) | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-04.DNS-01.SEC-120 | ÇSED RAPORU | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-04.DNS-01.SEC-125 | ÇSED MONITORING HIZMETI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 125 | 4
E-04.DNS-01.SEC-130 | ÇSED COMMITMENT FEE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
E-04.DNS-01.SEC-210 | ÇSED KAPSAMINDAKI YYEP VE GKİP HAZIRLANMASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-04.DNS-01.SEC-220 | ÇSED - KÜLTÜREL MIRAS ÇALIŞMALARI İŞLERI DANIŞMANLIK İŞLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-04.DNS-01.SEC-230 | SAHA ÖLÇÜM VE ÇEVRESEL İZLEMELERIN YAPILMASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 230 | 4
E-04.DNS-01.SEC-240 | ÇSED - SOSYAL ÇALIŞMALAR - 01 | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 240 | 4
E-04.DNS-01.SEC-250 | ÇSED - SOSYAL ÇALIŞMALAR - 02 | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 250 | 4
E-04.DNS-01.SEC-260 | ÇSED KAPSAMINDAKI YERALTI SUYU SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 260 | 4
E-04.DNS-01.SEC-270 | ÇSED KAPSAMINDA KUŞ GÖZLEMI YAPILMASI İŞI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 270 | 4
E-04.DNS-02.PRJ | PROJE / ÖLÇÜM DANIŞMANLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.PRJ |  | 3
E-04.DNS-02.PRJ-110 | PROJE YAPIMI ( & JEODEZIK ÖLÇÜMLER ) | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.09 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-04.DNS-03.TKN | TEKNİK MÜŞAVİRLİK / DANIŞMANLIK |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.TKN |  | 3
E-04.DNS-03.TKN-110 | TEKNIK MÜŞAVIRLIK | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-04.DNS-04.ZMN | ZEMİN ETÜD / HİZMET / DANIŞMANLIK |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.ZMN |  | 3
E-04.DNS-04.ZMN-110 | SONDAJLAR | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-04.DNS-04.ZMN-120 | ZEMIN ETÜDÜ | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-04.DNS-04.ZMN-130 | ARAŞTIRMA İŞLERI ( DERIN KUYU ) | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
E-04.DNS-90.DGR | DİĞER DANIŞMANLIKLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 90.DGR |  | 3
E-04.DNS-90.DGR-110 | MUFG DANIŞMANLIK | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-04.DNS-90.DGR-210 | HUKUK MÜŞAVIRLIĞI / DANIŞMANLIĞI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-04.DNS-90.DGR-220 | TERCÜME | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-04.DNS-90.DGR-310 | İZIN VE RUHSATLARIN TAKIBI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-04.DNS-90.DGR-410 | KAMULAŞTIRMA İŞLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 410 | 4
E-04.DNS-90.DGR-510 | TEHLIKELI MADDE / PATLATMA HIZMET / DANIŞMANLIK | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-04.DNS-90.DGR-610 | ETÜD ARAŞTIRMA VE KALITE KONTROL HIZMETI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 610 | 4
E-04.DNS-90.DGR-650 | NAKLIYE ORGANIZASYON / GÜMRÜK İŞLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 650 | 4
E-04.DNS-90.DGR-710 | FINANSAL DANIŞMANLIK / MALI MÜŞAVIRLIK | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 710 | 4
E-04.DNS-90.DGR-800 | DIĞER TÜM HIZMET / DANIŞMANLIK | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.19 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-05.GNL | END. GİDER - GENEL ENDİREKT |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 05.GNL |  |  | 2
E-05.GNL-01.YMK | YEMEK GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.YMK |  | 3
E-05.GNL-01.YMK-110 | YEMEK VE İÇME SUYU GIDERLERI - MAVI YAKA ( YEMEKHANE ) | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 11 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-01.YMK-120 | YEMEK VE İÇME SUYU GIDERLERI - BEYAZ YAKA ( YEMEK KARTI ) | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-05.GNL-01.YMK-210 | MUTFAK LPG GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-05.GNL-01.YMK-310 | ÇAY OCAĞI MASRAFLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-05.GNL-01.YMK-510 | İDARE - YEMEK GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-05.GNL-01.YMK-800 | YEMEK / MUTFAK GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-05.GNL-02.TMZ | TEMİZLİK GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.TMZ |  | 3
E-05.GNL-02.TMZ-110 | TEMIZLIK GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-03.ISG | ISG / OSGB / SAĞLIK GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.ISG |  | 3
E-05.GNL-03.ISG-110 | ISG TEŞVIK PROGRAMI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-03.ISG-210 | OSGB HIZMETI (& PERSONELLERI) | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-05.GNL-03.ISG-215 | İLAÇ GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 215 | 4
E-05.GNL-03.ISG-310 | İÇ VE DIŞ DENETIM VE ZIYARETLER | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-05.GNL-03.ISG-410 | HAYAT HATTI MALZEMELERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 410 | 4
E-05.GNL-03.ISG-420 | KORKULUK MALZEMELERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 420 | 4
E-05.GNL-03.ISG-430 | YER KAPLAMA MALZEMELERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 430 | 4
E-05.GNL-03.ISG-440 | İŞARETLENDIRME / SINIRLANDIRMA EKIPMANLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 440 | 4
E-05.GNL-03.ISG-450 | YANGIN GÜVENLIĞI EKIPMANLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 450 | 4
E-05.GNL-03.ISG-460 | TRAFIK GÜVENLIĞI EKIPMANLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 460 | 4
E-05.GNL-03.ISG-480 | SAĞLIK MALZEMELERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 480 | 4
E-05.GNL-03.ISG-490 | ISG DESTEK EKIP EKIPMAN VE SARF MALZEMELERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 490 | 4
E-05.GNL-03.ISG-510 | KIŞISEL KORUYUCU EKIPMANLAR - BEYAZ YAKA | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-05.GNL-03.ISG-520 | KIŞISEL KORUYUCU EKIPMANLAR - MAVI YAKA | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
E-05.GNL-03.ISG-530 | KIŞISEL KORUYUCU EKIPMANLAR - MISAFIR | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 530 | 4
E-05.GNL-03.ISG-540 | KIŞISEL KORUYUCU EKIPMANLAR - İŞE ÖZEL | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 540 | 4
E-05.GNL-03.ISG-610 | EĞITIM FAALIYETLERI EKIPMANLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.13 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 610 | 4
E-05.GNL-03.ISG-620 | EĞITIM FAALIYETLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.13 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 620 | 4
E-05.GNL-03.ISG-800 | ISG MALZEMELERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-05.GNL-03.ISG-810 | SAĞLIK GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-05.GNL-03.ISG-990 | İŞ GÜVENLIĞI GIDERLERI - GENEL | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 990 | 4
E-05.GNL-04.KKT | KALİTE KONTROL / LAB GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.KKT |  | 3
E-05.GNL-04.KKT-000 | KALITE KONTROL / LAB GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 000 | 4
E-05.GNL-05.ISI | ISITMA / SOĞUTMA GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.ISI |  | 3
E-05.GNL-05.ISI-110 | ISITMA / SOĞUTMA GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.25 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-06.ESU | ELEKTRİK / SU / DOĞALGAZ GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 06.ESU |  | 3
E-05.GNL-06.ESU-110 | ELEKTRIK GIDERLERI - ANA ŞANTIYELER | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.25 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-06.ESU-120 | ELEKTRIK GIDERLERI - KOLTUK ŞANTIYELER | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.25 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-05.GNL-06.ESU-210 | SU GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.25 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-05.GNL-06.ESU-510 | İDARE - ELEKTRIK / SU GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.25 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-05.GNL-06.ESU-810 | ELEKTRIK / DOĞALGAZ GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.25 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-05.GNL-07.ITG | IT GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 07.ITG |  | 3
E-05.GNL-07.ITG-800 | IT GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-05.GNL-08.ILT | İLETİŞİM / İNTERNET GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 08.ILT |  | 3
E-05.GNL-08.ILT-110 | TELEFON GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.21 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-08.ILT-120 | INTERNET GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.21 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-05.GNL-10.KRT | KIRTASİYE / KARGO GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 10.KRT |  | 3
E-05.GNL-10.KRT-110 | OFIS / KIRTASIYE / KARGO GIDERLERI - ŞANTIYE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.22 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-10.KRT-210 | OFIS / KIRTASIYE / KARGO GIDERLERI - ANKARA | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.22 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-05.GNL-10.KRT-800 | OFIS / KIRTASIYE / KARGO GIDERLERI - GENEL | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.22 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-05.GNL-11.YLC | YOLCULUK / KONAKLAMA GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 11.YLC |  | 3
E-05.GNL-11.YLC-110 | YOLCULUK GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.23 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-11.YLC-120 | TEKNIK GEZILER |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.18 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-05.GNL-11.YLC-210 | KONAKLAMA GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.18 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-05.GNL-11.YLC-310 | YURTDIŞI YOL / KONAKLAMA GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.18 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-05.GNL-11.YLC-520 | İDARE - TEKNIK GEZILER |  |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 520 | 4
E-05.GNL-12.AGR | TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 12.AGR |  | 3
E-05.GNL-12.AGR-110 | TEMSIL VE AĞIRLAMA GIDERLERI - ŞANTIYE | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.24 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-12.AGR-210 | TEMSIL VE AĞIRLAMA GIDERLERI - ANKARA OFIS | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.24 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-05.GNL-12.AGR-810 | TEMSIL VE AĞIRLAMA GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.24 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-05.GNL-13.TBK | TESİS / BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 13.TBK |  | 3
E-05.GNL-13.TBK-110 | TESIS / BINA BAKIM ONARIM GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-13.TBK-510 | İDARE - TESIS BAKIM GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-05.GNL-14.OLC | ÖLÇÜM GİDERLERİ ( EKIPMAN VS. ) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 14.OLC |  | 3
E-05.GNL-14.OLC-000 | ÖLÇÜM GIDERLERI ( EKIPMAN VS. ) | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 000 | 4
E-05.GNL-15.GUV | GÜVENLİK GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 15.GUV |  | 3
E-05.GNL-15.GUV-110 | GÜVENLIK GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.27 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-16.EGT | EĞİTİM / STAJ / SEMİNER GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 16.EGT |  | 3
E-05.GNL-16.EGT-810 | EĞITIM / STAJ / SEMINER GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.13 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-05.GNL-17.YRD | BAĞIŞ / YARDIM GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 17.YRD |  | 3
E-05.GNL-17.YRD-000 | BAĞIŞ / YARDIM GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 000 | 4
E-05.GNL-18.MNT | MAHMEKE / NOTER GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 18.MNT |  | 3
E-05.GNL-18.MNT-810 | MAHMEKE / NOTER GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-05.GNL-19.TNT | TANITIM GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 19.TNT |  | 3
E-05.GNL-19.TNT-110 | FOTOĞRAF / VIDEO / DRONE ÇEKIM GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-19.TNT-120 | HALK TANITIM ORGANIZASYONLARI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.24 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-05.GNL-20.CVR | ÇEVRE GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 20.CVR |  | 3
E-05.GNL-20.CVR-110 | ÇÖPLERIN UZAKLAŞTIRILMASI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-20.CVR-120 | ÇEVRESEL ORTAM ÖLÇÜMLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-05.GNL-20.SEÇ | SEÇ GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 20.SEÇ |  | 3
E-05.GNL-20.SEÇ-810 | SEÇ GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-05.GNL-50.NAK | NAKLİYE GİDERLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 50.NAK |  | 3
E-05.GNL-50.NAK-800 | NAKLIYE GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.16 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 800 | 4
E-05.GNL-99.DGR | DİĞER GENEL GİDERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 99.DGR |  | 3
E-05.GNL-99.DGR-110 | SERVIS GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-05.GNL-99.DGR-210 | KÜÇÜK EKIPMANLAR VE SARF MALZEMELERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.04 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-05.GNL-99.DGR-310 | EĞLENCE VE ÇEŞITLI SARFLAR | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.03 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-05.GNL-99.DGR-510 | İDARE - SERVIS. TELEFON BAĞLANTILARI. İŞLETME GIDERLERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-06.MBL | END. GİDER - MOBİLİZASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 06.MBL |  |  | 2
E-06.MBL-01.MKB | MOBİLİZASYON KABA İNŞAAT İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.MKB |  | 3
E-06.MBL-01.MKB-010 | PREFABRIK BINA TEMEL İŞLERI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
E-06.MBL-01.MKB-022 | BINA BETONLARI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
E-06.MBL-01.MKB-030 | KAZI İŞLERI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
E-06.MBL-01.MKB-040 | DOLGU İŞLERI | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 040 | 4
E-06.MBL-01.MKB-510 | İDARE - OFIS TABAN BETONU | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-06.MBL-02.ARK | ARSA / KİRA BEDELLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.ARK |  | 3
E-06.MBL-02.ARK-110 | ANA ŞANTIYE - DÜVER | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.15 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-06.MBL-02.ARK-120 | ANA ŞANTIYE - CAKCAK | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.15 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-06.MBL-02.ARK-130 | KOLTUK ŞANTIYE | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.15 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
E-06.MBL-02.ARK-210 | MERA (OT) BEDELI - DEPO SAHALARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.15 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-06.MBL-02.ARK-220 | MERA (OT) BEDELI - OCAKLAR | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.15 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-06.MBL-02.ARK-310 | OCAK VE ARIYET İZIN | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.15 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-06.MBL-02.ARK-410 | ANKARA OFIS KIRA / AIDAT BEDELI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.15 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 410 | 4
E-06.MBL-02.ARK-810 | GAYRIMENKUL KIRASI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.15 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-06.MBL-03.PRF | PREFABRİK BİNALAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.PRF |  | 3
E-06.MBL-03.PRF-001 | OFIS | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
E-06.MBL-03.PRF-002 | ATÖLYELER | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 002 | 4
E-06.MBL-03.PRF-003 | MODÜLER SISTEM AMBAR | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 003 | 4
E-06.MBL-03.PRF-006 | İŞÇI YATAKHANESI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 006 | 4
E-06.MBL-03.PRF-007 | İŞÇI - FORMEN LOKAL | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 007 | 4
E-06.MBL-03.PRF-008 | MEKANIK BINA | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 008 | 4
E-06.MBL-03.PRF-011 | VIP YATAKHANE | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
E-06.MBL-03.PRF-012 | MÜHENDIS YATAKHANE | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
E-06.MBL-03.PRF-013 | FORMEN YATAKHANE | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
E-06.MBL-03.PRF-014 | VIP LOKAL | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
E-06.MBL-03.PRF-015 | MÜHENDIS LOKAL | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
E-06.MBL-03.PRF-021 | MUTFAK - YEMEKHANE | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
E-06.MBL-03.PRF-022 | SPOR SALONU | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
E-06.MBL-03.PRF-023 | REVIR | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 023 | 4
E-06.MBL-03.PRF-024 | ÇAMAŞIRHANE | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 024 | 4
E-06.MBL-03.PRF-025 | MESCIT | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 025 | 4
E-06.MBL-03.PRF-031 | KAZAN DAIRESI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 031 | 4
E-06.MBL-03.PRF-032 | KONTEYNER TIPI SAHA OFIS | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 032 | 4
E-06.MBL-03.PRF-033 | WC KONTEYNER | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 033 | 4
E-06.MBL-03.PRF-039 | GENEL KONTEYNER - %50 AMORTISMANLI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 039 | 4
E-06.MBL-03.PRF-111 | İDARE - OFIS | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-06.MBL-03.PRF-151 | İDARE - SAHA OFISLERI - 20 M² | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 151 | 4
E-06.MBL-03.PRF-810 | PREFABRIK BINALAR - GENEL | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-06.MBL-05.INC | İNCE İŞLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.INC |  | 3
E-06.MBL-05.INC-000 | İNCE İŞLER | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 000 | 4
E-06.MBL-06.TSS | TESİSAT İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 06.TSS |  | 3
E-06.MBL-06.TSS-110 | SU ARITMA PAKET SISTEM | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-06.MBL-06.TSS-120 | SU ARITMA İŞLETME GIDERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-06.MBL-06.TSS-130 | PISSU TESISATI PAKET SISTEM | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
E-06.MBL-06.TSS-135 | PISSU TESISATI BAĞLANTISI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 135 | 4
E-06.MBL-06.TSS-140 | PISSU TESISATI İŞLETME GIDERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
E-06.MBL-06.TSS-210 | SU BAĞLANTISI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-06.MBL-06.TSS-220 | DEPO VE TANKLAR | m³ |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-06.MBL-06.TSS-310 | YANGIN GÜVENLIĞI SISTEMI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-06.MBL-06.TSS-510 | İDARE - ELEKTRIK - SU BAĞLANTISI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 510 | 4
E-06.MBL-06.TSS-810 | GENEL MEKANIK TESISAT İŞLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-06.MBL-07.ELK | ELEKTRİK / HABERLEŞME ALTYAPI İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 07.ELK |  | 3
E-06.MBL-07.ELK-110 | ELEKTRIK İŞLERI ( TÜM TRAFOLAR VE BAĞLANTILARI ) | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-06.MBL-07.ELK-210 | TELEFON BAĞLANTISI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-06.MBL-08.MBE | MOBİLYA / DEMİRBAŞLAR - YÜKLENİCİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 08.MBE |  | 3
E-06.MBL-08.MBE-001 | OFIS MOBILYALARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
E-06.MBL-08.MBE-005 | LABORATUAR EKIPMANLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 005 | 4
E-06.MBL-08.MBE-011 | REVIR SAĞLIK GEREÇLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
E-06.MBL-08.MBE-012 | ÇAMAŞIRHANE EKIPMANLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
E-06.MBL-08.MBE-013 | MUTFAK EKIPMANLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
E-06.MBL-08.MBE-021 | KLIMALAR - OFIS | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
E-06.MBL-08.MBE-022 | KLIMALAR - OFIS HARICI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
E-06.MBL-08.MBE-041 | MÜHENDIS / VIP YATAKHANESI MOBILYALARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 041 | 4
E-06.MBL-08.MBE-042 | FORMEN YATAKHANESI MOBILYALARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 042 | 4
E-06.MBL-08.MBE-043 | İŞÇI YATAKHANESI MOBILYALARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 043 | 4
E-06.MBL-08.MBE-044 | MÜHENDIS / VIP LOKALI MOBILYALARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 044 | 4
E-06.MBL-08.MBE-045 | FORMEN / İŞÇI LOKALI MOBILYALARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 045 | 4
E-06.MBL-08.MBE-046 | REVIR MOBILYA / DEMIRBAŞLARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 046 | 4
E-06.MBL-08.MBE-047 | SPOR SALONU MOBILYA / DEMIRBAŞLARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 047 | 4
E-06.MBL-08.MBE-048 | MESCIT MOBILYA / DEMIRBAŞLARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 048 | 4
E-06.MBL-08.MBE-049 | MUTFAK / YEMEKHANE MOBILYA / DEMIRBAŞLARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 049 | 4
E-06.MBL-08.MBE-710 | SEÇ EKIPMANLARI - FOTOĞRAF MAKINESI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 710 | 4
E-06.MBL-08.MBE-720 | SEÇ EKIPMANLARI - GAZ DEDEKTÖRÜ | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 720 | 4
E-06.MBL-08.MBE-730 | SEÇ EKIPMANLARI - IŞIK ÖLÇER | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 730 | 4
E-06.MBL-08.MBE-740 | SEÇ EKIPMANLARI - İLAN PANOSU | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 740 | 4
E-06.MBL-08.MBE-750 | SEÇ EKIPMANLARI - ŞARJLI EL FENERI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 750 | 4
E-06.MBL-08.MBE-760 | SEÇ EKIPMANLARI - MEGAFON | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 760 | 4
E-06.MBL-08.MBE-770 | SEÇ EKIPMANLARI - İSKELE ÖRTÜSÜ | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 770 | 4
E-06.MBL-08.MBE-810 | MOBILYA VE DEMIRBAŞLAR - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-06.MBL-09.MBE | MOBİLYA / DEMİRBAŞLAR - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 09.MBE |  | 3
E-06.MBL-09.MBE-111 | İDARE - OFIS MOBILYALARI | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-06.MBL-09.MBE-112 | İDARE - DIĞER TEFRIŞAT | m² |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
E-06.MBL-09.MBE-121 | İDARE - KLIMALAR | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
E-06.MBL-10.OFE | OFİS EKİPMANLARI - YÜKLENİCİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 10.OFE |  | 3
E-06.MBL-10.OFE-011 | YAZICILAR | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 011 | 4
E-06.MBL-10.OFE-012 | FOTOKOPI MAKINALARI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 012 | 4
E-06.MBL-10.OFE-013 | PLOTTERLAR | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 013 | 4
E-06.MBL-10.OFE-014 | FAX MAKINALARI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 014 | 4
E-06.MBL-10.OFE-015 | BILGISAYARLAR | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 015 | 4
E-06.MBL-10.OFE-016 | FOTOĞRAF MAKINALARI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 016 | 4
E-06.MBL-10.OFE-017 | PROJEKSIYON CIHAZLARI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 017 | 4
E-06.MBL-10.OFE-018 | BÜYÜK EKRAN LCD TVLER | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 018 | 4
E-06.MBL-10.OFE-019 | UPSLER | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 019 | 4
E-06.MBL-10.OFE-021 | TELEFONLAR - TELSIZ | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 021 | 4
E-06.MBL-10.OFE-022 | TELEFONLAR - MOBIL | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 022 | 4
E-06.MBL-10.OFE-110 | ANKARA OFIS - DESKTOP / LAPTOP | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-06.MBL-11.OFE | OFİS EKİPMANLARI - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 11.OFE |  | 3
E-06.MBL-11.OFE-111 | İDARE - YAZICILAR | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-06.MBL-11.OFE-112 | İDARE - FOTOKOPI MAKINALARI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
E-06.MBL-11.OFE-115 | İDARE - BILGISAYARLAR | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 115 | 4
E-06.MBL-11.OFE-116 | İDARE - FOTOĞRAF MAKINALARI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 116 | 4
E-06.MBL-11.OFE-117 | İDARE - PROJEKSIYON CIHAZLARI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 117 | 4
E-06.MBL-11.OFE-118 | İDARE - BÜYÜK EKRAN LCD TVLER | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 118 | 4
E-06.MBL-11.OFE-119 | İDARE - UPSLER | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 119 | 4
E-06.MBL-11.OFE-121 | İDARE - TELEFONLAR - TELSIZ | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
E-06.MBL-11.OFE-122 | İDARE - TELEFONLAR - MOBIL | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 122 | 4
E-06.MBL-11.OFE-131 | İDARE - GENIŞ KAPASITELI CILT MAKINELERI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 131 | 4
E-06.MBL-11.OFE-132 | İDARE - EVRAK İMHA MAKINELERI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 132 | 4
E-06.MBL-11.OFE-134 | İDARE - İŞ İLERLEME DIJITAL PANO | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 134 | 4
E-06.MBL-11.OFE-135 | İDARE - DRONE | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 135 | 4
E-06.MBL-11.OFE-136 | İDARE - TELEFON HATTIYLA YAZICI / FOTOKOPI / FAX / TARAYICI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 136 | 4
E-06.MBL-11.OFE-137 | İDARE - KAMERA - CCTV | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 137 | 4
E-06.MBL-12.ITE | IT EKİPM. / YAZILIMLAR - YÜKLENİCİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 12.ITE |  | 3
E-06.MBL-12.ITE-111 | SANTRAL | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 111 | 4
E-06.MBL-12.ITE-112 | SWITCH | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
E-06.MBL-12.ITE-113 | ROUTER | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 113 | 4
E-06.MBL-12.ITE-114 | KABLOLAMA | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 114 | 4
E-06.MBL-12.ITE-115 | KABINET | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 115 | 4
E-06.MBL-12.ITE-121 | IT SISTEMI ( DOĞUŞ ) | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 121 | 4
E-06.MBL-12.ITE-131 | IOVA LISANS | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 131 | 4
E-06.MBL-12.ITE-132 | IOVA BAKIM | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 132 | 4
E-06.MBL-12.ITE-133 | IOVA GELIŞTIRME | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 133 | 4
E-06.MBL-12.ITE-141 | ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 141 | 4
E-06.MBL-12.ITE-142 | AUTOCAD ABONELIK | yıl |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 142 | 4
E-06.MBL-12.ITE-143 | AUTOCAD LT ABONELIK | yıl |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 143 | 4
E-06.MBL-12.ITE-144 | NETCAD | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 144 | 4
E-06.MBL-12.ITE-145 | PRIMAVERA | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 145 | 4
E-06.MBL-12.ITE-146 | TILOS ABONELIK | yıl |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 146 | 4
E-06.MBL-12.ITE-210 | ANKARA OFIS - SAP | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-06.MBL-12.ITE-220 | ANKARA OFIS - EBA | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-06.MBL-12.ITE-230 | ANKARA OFIS - MICROSOFT OFFICE | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 230 | 4
E-06.MBL-12.ITE-240 | ANKARA OFIS - AUTOCAD | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 240 | 4
E-06.MBL-12.ITE-250 | ANKARA OFIS - NETCAD | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 250 | 4
E-06.MBL-12.ITE-260 | ANKARA OFIS - PRIMAVERA | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 260 | 4
E-06.MBL-12.ITE-310 | ANKARA OFIS - WAN / KABLOLAMA / SISTEM ODASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-06.MBL-12.ITE-810 | IT YAZILIM VE HIZMETLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-06.MBL-12.ITE-820 | IT EKIPMANLARI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.20 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 820 | 4
E-06.MBL-13.ITE | IT EKİPM. / YAZILIMLAR - İDARE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 13.ITE |  | 3
E-06.MBL-13.ITE-112 | SWITCH | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 112 | 4
E-06.MBL-13.ITE-113 | ROUTER | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 113 | 4
E-06.MBL-13.ITE-114 | KABLOLAMA | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 114 | 4
E-06.MBL-13.ITE-115 | KABINET | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 115 | 4
E-06.MBL-13.ITE-116 | SUNUCU | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 116 | 4
E-06.MBL-13.ITE-117 | SISTEM ODASI (+ KLIMA / YANGIN SÖNDÜRME ) | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 117 | 4
E-06.MBL-13.ITE-118 | WAN İLK YATIRIM MALIYET | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 118 | 4
E-06.MBL-13.ITE-141 | ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 141 | 4
E-06.MBL-13.ITE-142 | AUTOCAD ABONELIK | yıl |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 142 | 4
E-06.MBL-13.ITE-146 | TILOS ABONELIK | yıl |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 146 | 4
E-06.MBL-13.ITE-151 | PROJE TAKIP BILGI SISTEMI YAZILIMI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 151 | 4
E-06.MBL-13.ITE-152 | MICROSOFT OFFICE LISANS | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 152 | 4
E-06.MBL-13.ITE-153 | MICROSOFT VISIO LISANS | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 153 | 4
E-06.MBL-13.ITE-154 | ANTIVIRÜS LISANS | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 154 | 4
E-06.MBL-21.CVR | ÇEVRE DÜZENLEMESİ / YOLLAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 21.CVR |  | 3
E-06.MBL-21.CVR-110 | TANITIM LEVHASI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-06.MBL-21.CVR-120 | İŞARETLEMELER | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-06.MBL-21.CVR-130 | SERVIS YOLLARI BAKIMI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
E-06.MBL-21.CVR-210 | ÇIT / ÇEVRE DUVARI | m |  |  |  | 0 | 0 | EX.27 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-06.MBL-21.CVR-220 | GÜVENLIK KAPISI / GÜVENLIK KLÜBESI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.27 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-06.MBL-21.CVR-310 | ÇEVRE İZIN VE LISANSLAR | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 310 | 4
E-06.MBL-21.CVR-420 | TEHLIKELI VE TIBBI ATIKLARIN BERTARAFI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 420 | 4
E-06.MBL-21.CVR-430 | ATIK TOPLAMA ALANLARI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 430 | 4
E-06.MBL-21.CVR-440 | TEKERLEK YIKAMA ÜNITESI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 440 | 4
E-06.MBL-21.CVR-450 | YAĞ TUTUCU VE EMICI BEZ SETI | adet |  |  |  | 0 | 0 | EX.26 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 450 | 4
E-06.MBL-21.CVR-810 | ÇEVRE DÜZENLEMESI / YOLLAR | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-06.MBL-80.DMB | DEMOBİLİZASYON |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 80.DMB |  | 3
E-06.MBL-80.DMB-110 | SAHANIN TEMIZLENMESI VE TAMIRI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-06.MBL-80.DMB-120 | KABUL VE BAKIM GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-06.MBL-80.DMB-130 | TESISLERIN KALDIRILMASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
E-06.MBL-80.DMB-140 | BOZULAN KÖY / ŞEHIR YOLLARININ YAPILMASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.14 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 140 | 4
E-06.MBL-80.DMB-210 | DEMOBILIZASYON - NAKLIYE DAHIL | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-06.MBL-90.DGR | DİĞER MOBİLİZASYON İŞLERİ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 90.DGR |  | 3
E-06.MBL-90.DGR-110 | YURTDIŞI OFIS KURULUMU | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-06.MBL-90.DGR-120 | MAAŞ GIDERLERI GENEL (SAP GERÇEKLEŞME GIRIŞI) | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-06.MBL-90.DGR-810 | MOBILIZASYON GIDERLERI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.11 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-06.MBL-90.DGR-820 | İŞVEREN MOBILIZASYON VE SATINALMA GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.12 | 1 | 1 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 820 | 4
E-07.FIN | END. GİDER - FİNANSAL / VERGİ / RESİM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 07.FIN |  |  | 2
E-07.FIN-01.TEM | TEMİNAT MEKTUPLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.TEM |  | 3
E-07.FIN-01.TEM-010 | KATI TEMINAT MEKTUBU MASRAFI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
E-07.FIN-01.TEM-020 | İHZARAT TEMINAT MEKTUBU MASRAFI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 020 | 4
E-07.FIN-01.TEM-030 | FIYAT FARKI TEMINAT MEKTUBU MASRAFI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 030 | 4
E-07.FIN-01.TEM-040 | NAKIT KESINTI MEKTUP MASRAFI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 040 | 4
E-07.FIN-01.TEM-050 | KESIN HESAP TEMINAT MEKTUBU MASRAFI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 050 | 4
E-07.FIN-01.TEM-810 | TEMINAT MEKTUBU KOMISYONLARI - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-07.FIN-20.VGR | VERGİ VE RESİMLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 20.VGR |  | 3
E-07.FIN-20.VGR-010 | GELIR VERGISI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.28 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 010 | 4
E-07.FIN-20.VGR-110 | BELEDIYE VERGI VE RESIMLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.28 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-07.FIN-20.VGR-120 | DAMGA VERGISI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.28 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-07.FIN-20.VGR-130 | MOTORLU TAŞIT VERGISI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.28 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 130 | 4
E-07.FIN-20.VGR-210 | İNGILTERE GELIR VERGISI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.28 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 210 | 4
E-07.FIN-20.VGR-220 | POLONYA GELIR VERGISI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.28 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 220 | 4
E-07.FIN-20.VGR-990 | DIĞER VERGI. RESIM VE HARÇLAR | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.28 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 990 | 4
E-07.FIN-90.GNL | GENEL FİNANSAL GİDERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 90.GNL |  | 3
E-07.FIN-90.GNL-110 | BANKA MASRAFLARI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.29 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-07.FIN-90.GNL-810 | GENEL FINANSAL GIDERLER | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-08.SGR | END. GİDER - SİGORTA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 08.SGR |  |  | 2
E-08.SGR-01.ALL | ALL RİSK SİGORTASI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 01.ALL |  | 3
E-08.SGR-01.ALL-001 | ALL RISK SIGORTASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.17 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
E-08.SGR-02.KSK | PLAKALI TRAFİK / KASKO SİGORTASI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 02.KSK |  | 3
E-08.SGR-02.KSK-001 | PLAKALI TRAFIK / KASKO SIGORTASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.17 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
E-08.SGR-03.ANA | PLAKASIZ ANA EKİPMAN SİGORTASI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 03.ANA |  | 3
E-08.SGR-03.ANA-001 | PLAKASIZ ANA EKIPMAN SIGORTASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.17 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
E-08.SGR-04.NKL | NAKLİYE SİGORTASI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 04.NKL |  | 3
E-08.SGR-04.NKL-001 | NAKLIYE SIGORTASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.17 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
E-08.SGR-05.PRS | PERSONEL FERDİ KAZA SİGORTASI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 05.PRS |  | 3
E-08.SGR-05.PRS-001 | PERSONEL FERDI KAZA SIGORTASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.17 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 001 | 4
E-08.SGR-06.MMS | İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 06.MMS |  | 3
E-08.SGR-06.MMS-810 | İŞVEREN MALI MESULIYET SIGORTASI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.17 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 810 | 4
E-08.SGR-90.DGR | DİĞER SİGORTALAR |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 90.DGR |  | 3
E-08.SGR-90.DGR-110 | TEHLIKELI MADDE MALI MESULIYET SIGORTASI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.17 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-08.SGR-90.DGR-990 | DIĞER SIGORTA GIDERLERI | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.17 | 1 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 990 | 4
E-09.MGD | END. GİDER - MERKEZ GİDER PAYLARI VE DİĞER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 09.MGD |  |  | 2
E-09.MGD-10.MGP | MERKEZ GİDER PAYLARI |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 10.MGP |  | 3
E-09.MGD-10.MGP-110 | MERKEZ GIDER PAYI - DOĞUŞ İNŞAAT | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 110 | 4
E-09.MGD-10.MGP-120 | MERKEZ GIDER PAYI - ÇELIKLER İNŞAAT | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 120 | 4
E-09.MGD-10.MGP-130 | MERKEZ GIDER PAYI - ÖZKAR İNŞAAT | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130 | 4
E-09.MGD-10.MGP-880 | MERKEZ GIDER PAYLARI ( KONSOLIDE ) | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.10 | 0 | 0 | İMALAT | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 880 | 4
E-09.MGD-70.ONG | ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 70.ONG |  | 3
E-09.MGD-70.ONG-810 | ÖNGÖRÜLMEYEN GIDERLER - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 0 | 0 | İMALAT | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 810 | 4
E-09.MGD-90.DGR | DİĞER ENDİREKT GİDERLER |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.DGR |  | 3
E-09.MGD-90.DGR-110 | YURTDIŞI ŞIRKET GIDERI | ay |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 0 | 0 | İMALAT | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 110 | 4
E-09.MGD-90.DGR-120 | ENDİREKT İŞÇİLİK MAAŞ GIDERLERI GENEL (SAP GERÇEKLEŞME GIRIŞI) | götürü |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120 | 4
E-09.MGD-90.DGR-990 | DIĞER ENDIREKT GIDERLER - KONSOLIDE | götürü |  |  |  | 0 | 0 | EX.50 | 0 | 0 | İMALAT | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 990 | 4